## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 07-14-01
| Stavba: |  |  |  | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 07-14-01 |  | ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.1.2 | Nástupiště |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 823 | 51
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 327 321 4901
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | 5003520028
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 1.3.2019 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2018
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 7.10.2022 | SUDOP PRAHA a.s. | Zákravský Jiří |  | Datum zpracování: |  | 2019-02-06
| Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | [8 empty] | ISPROFIN: | 327 321 4901
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 015 |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 34 | 015130 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 30 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 30; dle VK/27
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 015140 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 404 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 404; dle VK/28
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | R015111a |  | R 201 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI, k rekultivaci | T | 31.06 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: (7,83+7,70)*2,0; dle kapitoly 10 výkopy s odvozem do 12 km, skládka Nehvizdy, obj. hmotnost 2,0 t/m3
TS
S |  | Celkem za 015 |  |  | Poplatky za likvidaci odpadů |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 10 |  |  | Zemní práce
P | 1 | 125731 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 5.99 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 2: 5,99; dle VK/24b, zásyp šachet 3: dotace vhodného materiálu z mzdp z výkopu spodku SO 07
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 17180 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 587.53 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 587,53; dle VK/7
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 17411 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5.99 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 5,99; dle VK/24b
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 18233 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 130.39 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,39; dle VK/8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 125733 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 | 26.078 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,39*0,2; dle VK/8, humozní zemina pod vegetační kryt, z mzdp SO spodku 06 do 3 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 18243 |  | OTSKP-ŽS | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU | M2 | 130.39 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,39; dle VK/8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 18600 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 3.912 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,39*3*0,01; dle VK/8, třikrát v množství 10 l/m2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 18247 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 130.39 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 130,39;dle VK/8
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 132736 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 7.83 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7,83; dle VK/9c, odvoz na skládku Nehvizdy 11 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 133736 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 7.7 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 7,70; dle VK/24a
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 10 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 30 |  |  | Svislé konstrukce
P | 21 | 327325 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 0.96 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 0,96; dle VK/9
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 32736 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI | T | 0.087 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 0,087; dle VK/9a
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 327366 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ | T | 0.143 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 0,143; dle VK/9b
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 30 |  |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 40 |  |  | Vodorovné konstrukce
P | 18 | 451312 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 1.47 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1,47; dle VK/10
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 45152 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0.98 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 0,98; dle VK/11
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 434313 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C16/20 | M3 | 0.74 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 0,74; dle VK/14
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 40 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 50 |  |  | Komunikace
P | 27 | 58251 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 1620.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1390+30,50; dle VK/16+17, včetně VK/19 2: dlažba bude z výroby opatřena lakováním s vytvrzením laku UV zářením (dle VK/17a) 3: 200*1,0*1,0; dle VK/18- desky VLvVP
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 56333 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1620.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1390+30,50+200*1*1; dle VK/16+17+18, VK/20 v tom zahrnuto, oprava1 5.6.2019
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 50 |  |  | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 711 |  |  | Izolace proti vodě
P | 24 | 711111 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 69.34 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 30,05*2; dle VK/13, dvě vrstvy 2: 4,62*2; dle VK/24d, dvě vrstvy
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 711 |  |  | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 80 |  |  | Trubní vedení
P | 25 | 89413 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/24c, 24e- 24h
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 87433 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 4; dle VK/24i
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 80 |  |  | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 90 |  |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 29 | 917223 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 132.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 132,50; dle VK/21
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | 917211 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 52.2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 52,20; dle VK/22
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 93543 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 69 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 61*1,0; dle VK/23 2: 8*1,0; dle VK/23a
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 897543 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 1; dle VK/24
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 9111A1 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 66.8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 66,8; dle VK/25, se zarážkou
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 90 |  |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 92 |  |  | Doplňující konstrukce a práce na železnici
P | 16 | 924420 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK | M | 200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 200; dle VK/6
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 924913 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | NÁSTUPIŠTĚ - OPTICKÉ ZNAČENÍ NÁTĚREM ŠÍŘKY 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ 6200 | M | 200 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 200*1,0; dle VK/18
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 92 |  |  | Doplňující konstrukce a práce na železnici |  |  |  | 0 |  | 0
D | Díl: | 96 |  |  | Bourání a demontáže
P | 11 | 965511 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER | M | 777 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 259+2*259; dle VK/1+2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 11318A |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY | M3 | 25.4 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 423,34*0,06; dle VK/5, převod na m3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 965311 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ | M2 | 34 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 34; dle VK/3 a ze situace+ ortofoto
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 965512 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ROZEBRÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ TYPU TISCHER - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | TKM | 3636 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 404*9; dle VK/28, na RS Klíčov 9 km 2: položky použito pro všechny demolice beton. součástí (tv, TISCHER+ přejezd+ zámková dlažba)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 113137 |  | OTSKP-SPK+ŽS 2018 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM | M3 | 16 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 1: 200*0,08; dle VK/4, přepočet na m3, RS Klíčov 14 km
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S |  | Celkem za 96 |  |  | Bourání a demontáže |  |  |  | 0 |  | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
2017-10-09 | Zalozka prejmenovana na SOPS
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
Soubor (šablona) přejmenován na isupSOPS.xlsm
2017-10-18 | v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
skryty 2 listy (hide, Kategorie monitoringu)
2017-11-30 | Ve verzi pro isup2017 naformátovány buňky pro rozsah B13:K1050
2018-01-09 | na hide upraven formát na číslo (Cena jednotková, celkem)
do hlavičky doplněno Cena v Kč
| formátování buněk | K13:L1050
doplněno makro Vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
upraveno makro Vložit díl- dodá kód věty D ve sloupci A
upraveno makro Součet za díl- dodá kód věty S ve sloupci A