## SOPS
FORMULÁŘ SOPS | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 10-30-01
| Stavba: |  |  |  | Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 10-30-01 |  | Výh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.1.8 | Pozemní komunikace |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 822 | 26
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFOND: |  | 5003520028
| Majetek: |  |  | Ostatní | MČ Praha 14 |  |  | Označení (S-kód):
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2019-03-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2018
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2022-10-07 | SUDOP PRAHA a.s. | Ing. Lukáš Němec |  | Datum zpracování: |  | 2019-06-19
| Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) | [8 empty] | ISPROFOND: | 5003520028
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 15 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 015111 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 712.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | zbylá zemina po zpětném zásypu (380-5)*1,9 (T)
Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 015130 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 62.89 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle tabulky odpadů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 015140 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 0.99 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle tabulky odpadů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 015330 |  | OTSKP_ŽS17 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 353.8 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle tabulky odpadů
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 11 |  |  | Přípravné práce (a přidružené)
P | 4 | 11332 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 95 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | situace, příčné řezy (plocha 316 m2, tl. 0,3m)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 11372 |  | OTSKP_ŽS17 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 31.6 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | situace, příčné řezy (plocha 316 m2, tl. 0,1m)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 11352 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 104 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 11351 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | M | 35 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 11347 |  | OTSKP_ŽS17 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL | M3 | 15.5 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | demolice chodníku
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci, tl. 0,25m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Přípravné práce (a přidružené) | [5 empty] | 0
D | Díl: | 12 |  |  | Odkopávky a prokopávky
P | 9 | 12373 |  | OTSKP_ŽS17 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 380 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | příčné řezy
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 12573 |  | OTSKP_ŽS17 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I | M3 | 22 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | zemina pro ohumusování
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci, tl. 0,15m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Odkopávky a prokopávky | [5 empty] | 0
D | Díl: | 17 |  |  | Konstrukce ze zemin
P | 10 | 17110 |  | OTSKP_ŽS17 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | příčné řezy
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 17310 |  | OTSKP_ŽS17 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 6.54 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | dosypávka krajnic
VV |  |  |  |  | vzorový příčný řez, situace
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Konstrukce ze zemin | [5 empty] | 0
D | Díl: | 18 |  |  | Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
P | 12 | 18110 |  | OTSKP_ŽS17 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 752 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha vozovky a chodníku x koef. 1,37
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 18220 |  | OTSKP_ŽS17 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 | 22 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci, tl. 0,15m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 18242 |  | OTSKP_ŽS17 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 147 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 18247 |  | OTSKP_ŽS17 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 588 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle trávníku, ošetření 4x (navíc)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 18351 |  | OTSKP_ŽS17 | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ | M2 | 220.5 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle trávníku, odplevelení 1,5x (průměrně)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 18600 |  | OTSKP_ŽS17 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 0.735 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | dle trávníku, zalévání 1x (navíc), 5litrů/m2
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | [5 empty] | 0
D | Díl: | 20 |  |  | Základy
P | 18 | 21263 |  | OTSKP_ŽS17 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 66 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 21197 |  | OTSKP_ŽS17 | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE | M2 | 117 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci (1,8 x 65)
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Základy | [5 empty] | 0
D | Díl: | 50 |  |  | Komunikace
P | 20 | 574A33 |  | OTSKP_ŽS17 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 393 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | 572213 |  | OTSKP_ŽS17 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 417 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha ACO x koef. 1,06
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 574E46 |  | OTSKP_ŽS17 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 417 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha ACO x koef. 1,06
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 572123 |  | OTSKP_ŽS17 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 468 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha ACO x koef. 1,19
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 561431 |  | OTSKP_ŽS17 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM | M2 | 468 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha ACO x koef. 1,19
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 56333 |  | OTSKP_ŽS17 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 511 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha ACO x koef. 1,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 582611 |  | OTSKP_ŽS17 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 156 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 56333 |  | OTSKP_ŽS17 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 203 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | plocha dlažby x koef. 1,3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 58910 |  | OTSKP_ŽS17 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 56932 |  | OTSKP_ŽS17 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 27 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Komunikace | [5 empty] | 0
D | Díl: | 80 |  |  | Potrubí
P | 30 | 895812 |  | OTSKP_ŽS17 | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | 89711 |  | OTSKP_ŽS17 | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Potrubí | [5 empty] | 0
D | Díl: | 91 |  |  | Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích
P | 32 | 917224 |  | OTSKP_ŽS17 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 136 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 917211 |  | OTSKP_ŽS17 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 38 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 919112 |  | OTSKP_ŽS17 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 12 |  |  |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | změřeno v situaci
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
S | Součet | za Díl |  |  | Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
S | Součet za díl: | Zemní práce

## změny
záznam o změnách:
2017-10-05 | staženo ze szdc.cz, autor poslední změny Ing. Mariana Salavová, naposledy upraveno 15.9.2017 10:02
odemčeno pro potřeby plnění z EC3 přes isup
přidáno makro vložit- vložit jinak- hodnoty ctrl+m
saoučet za díl - součet za díl na "hide"
formáty buněk u dílů i položek
varianta: prázdná buňka
2017-10-09 | Zalozka prejmenovana na SOPS
Do bunky A1 zapsan text FORMULÁŘ SOPS
Soubor (šablona) přejmenován na isupSOPS.xlsm
2017-10-18 | v K10:L10 upraven nadpis na "Cena v Kč"
skryty 2 listy (hide, Kategorie monitoringu)
2017-11-30 | Ve verzi pro isup2017 naformátovány buňky pro rozsah B13:K1050
2018-01-09 | na hide upraven formát na číslo (Cena jednotková, celkem)
do hlavičky doplněno Cena v Kč
| formátování buněk | K13:L1050
doplněno makro Vložit jinak- hodnoty: ctrl+m
upraveno makro Vložit díl- dodá kód věty D ve sloupci A
upraveno makro Součet za díl- dodá kód věty S ve sloupci A