## Formulář 5 - pol.rozp
FORMULÁŘ 5 a | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0
Položkový rozpočet SO | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Odstranění propadu traťové rychlosti ve vybraných úsecích tratě Liberec - Tanvald | [5 empty] | Číslo stavby
Název SO : |  | Železniční přejezd v ev. km 6,105 | [5 empty] | Číslo SO | SO 06-13-01.7
Datum zpracování : |  | 2014-07-07 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | 0 | Všeobecné podmínky | [8 empty] | SD
1 | 03350 | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY | Kč | 25000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | viz. příloha č. 5 | 25000
S | Celkem za 0 | Všeobecné podmínky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 1 | Zemní práce | [8 empty] | SD
2 | 113138 | ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | m3 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). | 0,15*(3*5,8+2,5*5)
3 | 113328 | ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | m3 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). | 0,35*(1,9*5,7+1,5*5)
4 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 | m2 | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. | 16,5*5+2*5,7+1,6*5
5 | 123838 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM | m3 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2); potřebné snížení hladiny podzemní vody; těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; vytahování a nošení výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek; pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování; hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2); úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů; zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování; zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka; udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti; třídění výkopku; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | 1,65*16
6 | 12383 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2); potřebné snížení hladiny podzemní vody; těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; vytahování a nošení výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek; pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování; hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2); úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů; zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování; zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka; udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti; třídění výkopku; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | odborný odhad
7 | 171422 | Násypy a přísypy ze sypanin kamenitých (a balvanitých) se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu | m3 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu; nákup materiálu dle zadávací dokumentace; úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností; hutnění i různé míry hutnění; ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění; ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech; ztížené ukládání sypaniny pod vodu; ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek; spouštění a nošení materiálu; výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy; ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží; úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů; svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů; zřízení lavic na svazích a zásyp rýh; udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | 2*3,5+0,5
8 | R 171422 | Násypy a přísypy ze sypanin kamenitých (a balvanitých) se zhutněním z upraveného (recyklovaného) materiálu bez dodávky materiálu | m3 | 22.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | R | 3*(2*3,5+0,5)
9 | 12283 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené; ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; příplatek za lepivost; těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2); potřebné snížení hladiny podzemní vody; těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; vytahování a nošení výkopku; svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny; ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek; pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování; hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2); úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů; zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování; zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka; udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě; odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti; třídění výkopku; veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | 4*(2*3,5+0,5)
S | Celkem za 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [8 empty] | SD
10 | 562242 | KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 2.2. ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ | m3 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy; uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu; zřízení konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, příp. dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů; hutnění i různé míry hutnění- průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření; úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení,vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak; těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření; ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění; ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- úpravu povrchu vrstvy; Viz : Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14; Vzorové listy železničního spodku Ž 4, Ž4.1, Ž 4.12.; Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 6. | 1,65*16
11 | 563241 | KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.2. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z VÝZTUŽ. GEOTEXTILIE | m2 | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SŽDC | Dodání výztužné geotextilie v požadované kvalitě; očištění a urovnání podkladu; uložení výztužné geotextilie dle předepsaného technologického předpisu; zřízení konstrukční vrstvy z výztužné geotextilie bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření; úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak ; úpravu povrchu vrstvyViz : Předpis S4, příloha 6, příloha 12; Vzorové listy železničního spodku Ž4, Ž4.1, Ž 4.13.; Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. | 7,31*16
12 | R01 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI B | m3 | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti, rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, nezahrnuje postřiky, nátěry | 0,45*6+0,34*5
13 | 56360 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě; očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy; uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu; zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak; těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů; úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy | 0,05*14
14 | 574A03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Dodání směsi v požadované kvalitě; očištění podkladu; uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce; zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů; úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.; nezahrnuje postřiky, nátěry; nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | 0,05*30
15 | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Dodávku předepsaného materiálu, vyčištění a výplň spar tímto materiálem | 6+6,5
S | Celkem za 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | SD
16 | 965321 | ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje:veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky. Položka neobsahuje:náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy. Způsob měření:Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce (zpravidla do 1,25 m od osy krajní koleje). Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod. | 5,7*1,4
17 | 921920 | Silniční panely šířky 1 m v přechodu těles | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje zřízení montované přejezdové konstrukce; montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu; příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje); dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo; dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP Položka neobsahuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy | 1*8
18 | 921940 | Montáž přejezdu nebo přechodu z jakýchkoliv vyzískaných nebo regenerovaných dílců | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje zřízení montované přejezdové konstrukce; montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu; příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje); dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo; dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP Položka neobsahuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy | 3*1*8
19 | 965311 | ROZEBRANÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky. Položka neobsahuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy | 4*1*8
20 | 921410 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD PLASTBETONOVÝ | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje zřízení montované přejezdové konstrukce; montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě v ose koleje při přerušení železničního a silničního provozu; příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu (např. za překážky na straně koleje); dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení přejezdu a odvoz demontovaného materiálu na určené místo; dodávku veškerých prvků a částí daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP Položka neobsahuje náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy | viz. příloha č. 3
21 | 915111 | Vodor doprav znač barvou hladké - dodávka a pokládka | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka zahrnuje:dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha), předznačení a reflexní úpravu | 0,3*2,5*2*2
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | O990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
22 | 014130 | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu | t | 9.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů. | 4,5*2,17
23 | 014112 | Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - II. třída těžitelnosti | t | 69.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů. | 34,7*2
24 | 014520 | Poplatky za likvidaců odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné | t | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů. | 18*0,12
S | Celkem za O990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0