## List1
Výpravní budova Jedlová
| srpen |  |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Přípravné práce
vyklízení, vyčištění
zaměření oken a dveří na místě stavby
výroba oken a dveří
výrobní dokumentace
Demontáže
demolice přístavku vstupu
demolice zádveří DK
demolice kolen
demontáž krytiny
Stavební práce
ztužující věnec
helikální výztuž
úprava vytápění
vnitřní stavební úpravy 2.NP
vnitřní stavební úpravy 1.NP
úprava krovu
nové pobytí krovu, pokládka střešní krytiny
výměna oken a dveří - exteriér
výměna dveří - interiér
elektroinstalace
úprava voda a kanalizace
omítky, podhledy 1. NP
omítky, podhledy 2. NP
vyrovnání zdiva tepelnou izolací
nové vnější omítky objektu
úprava ploch u objektu
úpravy slaboproud
montáž orientačního systému
podlahy
ostatní stavební práce
Dokončovací práce
vyčištění objektu
revize, technické listy - podklady pro kolaudaci
kolaudace