## soupis prací
Práce na stavbě |  | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Celkem cena za položku bez DPH
1 | Prohlídky v místě stavby, okolí Soběslavi, Myslkovic, Doubí, předpokládaný termín ukončení návštěv 8/2022, (návštěvy periodické průměrně 1-2 x týdně), trvání 36 měsíců, cca 150 týdnů, 225 výjezdů, jedna cesta tam a zpět s dopravou na místě a = 250 km | Kč/km |  | 56250 | 0
2 | Cestovné osob na místo stavby a zpět - doprava (cca 4 hod, 1,5 normoosoby, tj. 6 hodin na výjezd) | Kč/hod |  | 1350 | 0
3 | Prohlídka stavby in-situ periodická 1-2 x týdně (6 hod, 1 až 2 osoby = 9 hod), vč. odběrů a zkoušek čerstvé betonové směsi na staveništi (konzistence, teplota, vzduch aj.) | Kč/hod |  | 2025 | 0
4 | Zkoušky betonu po 28 dnech, ověření vlastností betonu (tlak, průsak, modul, chrl C nebo A, ev. mrazuvzdostnost) manipulace se vzorky a zkoušky, cca 50% položky 3 | Kč/hod |  | 1010 | 0
5 | Sepsání protokolu o provedených zkouškách a záznamů z prohlídek (cca 25 procent z položek 3,4) | Kč/hod |  | 760 | 0
6 | Dílčí kontrola montážních svarů, kontrola provádění PKO in-situ, včetně sepsání protokolu, 1,5 osoby, 6 hod = 9 hod; trvání cca 65 týdnů, průměrně 1-2 x týdně (80 návštěv) | Kč/hod |  | 720 | 0
7 | Studium předložené dokumentace (na žádost TDI) např. změnové listy aj., odhad cca 5 % času z položky 3 a 4 | Kč/hod |  | 150 | 0
Práce ve výrobně OK - Třebestovice (předpoklad) |  | Jednotka | Cena za jednotku bez DPH | Počet jednotek | Celkem cena za položku bez DPH
1 | Prohlídky a kontroly ve výrobně OK, předpoklad trvání cca 20 měsíců (návštěva 1-2x týdně periodická a 1 x za 4 týdny namátková, cca 90 týdnů, 158 výjezdů), dopravní náklady Slaný, 105 km tam a zpět | Kč/km |  | 16590 | 0
2 | Cestovné osob na místo stavby - doprava (cca 2 hod, 1 osoba) | Kč/hod |  | 316 | 0
3 | Měření drsnosti otryskaného povrchu dle normy, měření tloušťky nátěrů (3 vrstvy) dle normy, 1 osoba 4 hod; kontrola provedení svarů v předtryskaném stavu (Sa 2) | Kč/hod |  | 632 | 0
4 | Analýza FT-IR (6x), 1 osoba 3 hod | Kč/hod |  | 18 | 0
5 | Sepsání protokolu z měření a kontrol pro každou prohlídku (2,5 hod) | Kč/hod |  | 410 | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0