##### Zadávací podmínky na zpracování projektové dokumentace

"Oprava traťového úseku Mostek – Horka u Staré Paky“

1.   	Předmět zakázky a požadavky na zhotovení:

Požaduje se zpracovat projektovou dokumentaci v šesti vyhotoveních, včetně jejího projednání s civilními i drážními složkami a zajištěním vydání stavebního povolení s následujícím rozsahem:

- Technická zpráva

- Situace

- Podélný profil

- Vzorové příčné řezy koleje a přejezdů

- Vytyčovací výkres

- Technologický postup výlukových prací

- Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný)

- Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací o parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí)

Souprava č.1 a č.2  bude opatřena razítkem s autorizací.

Pro vytvoření položkového soupisu prací s výkazem výměr je závazný aktuální Sborník pro údržbu a opravy železniční infrastruktury a databáze ÚRS Praha a.s.

Před zahájením projektových prací bude svolána vstupní porada (případně místní šetření) za účasti jednotlivých správ OŘ Hradec Králové za účelem upřesnění rozsahu projektové dokumentace. V závěru projektových prací bude svoláno konferenční projednání (v dostatečném předstihu, které umožní případné zapracování připomínek) za účasti jednotlivých správ OŘ Hradec Králové za účelem konečného projednání projektové dokumentace.

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 1. 2020

Termín zajištění vydání stavebního povolení včetně potřebných vyjádření : 30. 4. 2020

2.	Stávající stav:

Délka uvažované opravy mezistaničního úseku s nejvyšší traťovou rychlostí 90km/h. je 8,024km (km 67,850 – 75,412 a 76,582 – 77,044). Dále je do opravy zahrnuta výhybka č.1 (obl. 1:9 – 300) a kolej č.1 (km 77,077 – 77,584) v žst. Horka u St. Paky. Železniční svršek z velké části tvoří pražce SB6, kolejnice S49 s upevněním tuhými svěrkami ŽS3 a rokem vložení 1976. Betonové pražce vykazují podélné trhliny a kolejnice zejména v obloucích výškové a boční opotřebení. V km 74,050 – 74,800 jsou použity dřevěné pražce, také s rokem vložení 1976, které jsou na konci své životnosti. V tomto úseku dochází k častým závadám ve výšce a směru koleje, zejména v prostoru kolejnicových styků, což se negativně projevuje na komfortu jízdy. Štěrkové lože je lokálně znečištěné, zvláště pak v km 72,850 – 73,100 a 75,000 – 75,200. Stávající stav trati přímo neumožňuje zavedení vyšších rychlostí, zejména požadovaného rychlostního profilu V130. Investice pro zajištění provozuschopnosti jsou v následujících letech nezbytné.

3.	Požadované práce:

Železniční spodek a svršek:

- plnoprofilové strojní čištění kolejového lože včetně jeho doplnění a uložení výzisku (odpadu) v souladu se zákonem o odpadech

- vložení nových kolejnic 49E1

- souvislá výměna betonových a dřevěných pražců za nové betonové pražce s pružným bezpodkladnicovým upevněním délky 2,6 m (včetně pražců s antikorozní úpravou do přejezdů)

- návrh GPK s možností zavedení rychlosti s nedostatkem převýšení 130 mm

- v navazujících úsecích náhrada tuhého upevnění se svěrkami typu ŽS3 za pružné upevnění typu Skl 24 nebo tuhé se svěrkami ŽS4

- zřízení bezstykové koleje a úprava upínací teploty stávající BK

- oprava výhybky č. 1 v žst.  Horka u Staré Paky výměnou opotřebovaných dílů, dřevěných pražců a přípojných polí

- úprava odvodnění včetně dopravy a uložení výzisku (odpadu)

- oprava železničního spodku na základě výsledků geotechnického průzkumu (km 69,400 – 69,850; 72.000 – 73.000; 74,900 – 75,250)

Mosty a propustky:

V mezistaničním úseku Mostek – Horka u Staré Paky se nachází 12 mostů a 14 propustků, z nichž do uvažovaného úseku opravy zasahuje 6 mostů a 12 propustků. V projektu je nutné věnovat zvýšenou pozornost propustku v km 73,289 z důvodu jeho nedostatečné šířky pro umístění nového svršku a propustku v km 77,015 u kterého se v současnosti projevují nedostatečné odtokové poměry. Požadavky SMT jsou uvedeny v příloze.

Přejezdy:

V předmětném úseku se nachází 9 přejezdů (evidenční listy přejezdů viz.příloha), z nichž přejezd P5241 je součástí záměru projektu ,, Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“.

Požadujeme opravu přejezdových konstrukcí, včetně železničního svršku a sanace pražcového podloží dle výsledků geotechnického průzkumu u přejezdů P5242 v km 69,419, P5243 v km 69,854, P5245 v km 70,384, P5247 v km 72,143, P5248 v km 73,850,  P5249 v km 73,977 a P5250 v km 74,505.

Nástupiště:

V rámci stavby ,,DOZ Jaroměř – Stará Paka byla provedena rekonstrukce nástupišť na zastávkách Borovnička a Borovnice. Nově bylo zbudováno ostrovní nástupiště mezi kolejemi č.1 a 2 v žst. Horka u Staré Paky.

Výstroj trati:

V návaznosti na zavedení rychlostního profilu V130 a další změny dle projektu bude v rámci stavby řešena kompletní výstroj trati (rychlostníky, předvěstníky, sklonovníky, staničníky, zajišťovací značky …).

Zabezpečovací zařízení:

Bylo řešeno stavbou „DOZ Jaroměř – Stará Paka“. V návaznosti na předpokládaná zvýšení rychlostí bude nutno provést úpravu předzváněcích dob přejezdů dotčených stavbou.

4.       Výluky:

Předpokládaná realizace: 8-9/2020

Všechny práce vyžadující výluky budou provedeny v terminech stanovených SŽDC s.o. a délkách dle výlukových rozkazů.

5.        Staveniště:

Stavba včetně zařízení je umístěna na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. Případný zábor soukromých pozemků s jejich majiteli, případně nájemci si projedná a zajistí zhotovitel díla (opravných prací). Nejpozději do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště. Po odstranění případných závad a drobných nedodělků je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů. Po vyklizení staveniště je zhotovitel díla (opravných prací) povinen tento prostor řádně upravit.

6.        Záruky:

Zadavatelem jsou požadovány následující minimální záruky:

- projekt ………………………………………………60 měsíců

7.        Při předání a převzetí dok. stavby předloží zhotovitel tyto doklady:

- dokumenty vyplývající z Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah a předpisu SŽDC (ČD) S3/1

- podklady pro vypracování podkladů pro pasportní evidenci

- měření GPK

- dokumentaci skutečného provedení stavby (2 listinná vyhotovení a 1 digitální vyhotovení)

8.	Materiálové zajištění :

Kolejnice a pražce dodá objednatel. Ostatní potřebný materiál zajistí zhotovitel opravné práce.

9.	Geodetické podklady :

Vypracovaná projektová dokumentace bude navázána na bodové pole SŽG. Pro převzetí podkladů bude nutno kontaktovat Ing. Fikejze, SŽG Praha, tel. 606 682 497.

10.	Přílohy :

- Nákresný přehled žel. svršku

- Evidenční listy přejezdů

- Požadavky SMT