## objekty
stavba: |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Cena stavby [Kč] | 0 | 113
Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem |  |  | 0 | 0 | počet podobjektů | počet objektů
Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  | 0
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 4
PS 01-01-01 | Chabařovice - Bohosudov, TZZ | SŽDC | 0
PS 02-01-01 | ŽST Bohosudov, SZZ | SŽDC | 0
PS 03-01-01 | Bohosudov - Teplice v Č., TZZ | SŽDC | 0
PS 04-01-01 | Úprava SZZ ŽST Teplice v Č. | SŽDC | 0
D.2 Železniční sdělovací zařízení |  |  |  | 0 |  | 21
PS 01-02-01 | Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK | SŽDC | 0
PS 01-02-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC | SŽDC | 0
PS 01-02-03 | Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T | Ostatní | 0
PS 01-02-03.1 | Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČRA | Ostatní | 0
PS 02-02-01 | Žst. Bohosudov, MK | SŽDC | 0
PS 02-02-02 | Žst. Bohosudov, DK | SŽDC | 0
PS 02-02-05 | Žst. Bohosudov, přenosový systém | SŽDC | 0
PS 02-02-11 | Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač | SŽDC | 0
PS 02-02-21 | Žst. Bohosudov, EZS | SŽDC | 0
PS 02-02-31 | Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení | SŽDC | 0
PS 02-02-32 | Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující | SŽDC | 0
PS 02-02-33 | Žst. Bohosudov, kamerový systém | SŽDC | 0
PS 02-02-41 | Žst. Bohosudov, MRS | SŽDC | 0
PS 02-02-42 | Žst. Bohosudov, úprava TRS | SŽDC | 0
PS 02-02-50 | Žst. Bohosudov, DDTS | SŽDC | 0
PS 03-02-01 | Bohosudov - Teplice, DOK a TK | SŽDC | 0
PS 03-02-02 | Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC | SŽDC | 0
PS 03-02-03 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T | Ostatní | 0
PS 03-02-03.1 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČEZ | Ostatní | 0
PS 03-02-03.2 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů TMCZ | Ostatní | 0
PS 03-02-31 | Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení | SŽDC | 0
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) |  |  |  | 0 |  | 3
PS 01-03-01 | ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT | SŽDC | 0
PS 01-03-02 | TS Chabařovice, doplnění DŘT | SŽDC | 0
PS 02-03-01 | Žst. Bohosudov, DŘT | SŽDC | 0
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) |  |  |  | 0 |  | 3
PS 01-05-51 | TS Chabařovice, doplnění technologie | SŽDC | 0
PS 02-05-01 | Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽDC | SŽDC | 0
PS 02-05-02 | Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba | SŽDC | 0
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS) |  |  |  | 0 |  | 1
PS 02-06-01 | Žst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie | SŽDC | 0
E.1.1.1 Železniční svršek |  |  |  | 0 |  | 7
SO 01-10-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek | SŽDC | 0
SO 01-10-01.02 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 0
SO 02-10-01 | Žst. Bohosudov, železniční svršek | SŽDC | 0
SO 02-10-01.02 | Žst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 0
SO 02-10-01.1 | Žst. Bohosudov, výstroj trati | SŽDC | 0
SO 03-10-01 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek | SŽDC | 0
SO 03-10-01.02 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 0
E.1.1.2 Železniční spodek | [5 empty] | 3
SO 01-11-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek | SŽDC | 0
SO 02-11-01 | Žst. Bohosudov, železniční spodek | SŽDC | 0
SO 03-11-01 | Bohosudov - Teplice, železniční spodek | SŽDC | 0
E.1.2 Nástupiště |  |  |  | 0 |  | 2
SO 02-12-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště | SŽDC | 0
SO 03-12-01 | Zast. Proboštov, nástupiště | SŽDC | 0
E.1.3 Železniční přejezdy |  |  |  | 0 |  | 6
SO 02-13-01 | Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 | SŽDC | 0
SO 03-13-01 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 | SŽDC | 0
SO 03-13-02 | Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 | SŽDC | 0
SO 03-13-03 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 | SŽDC | 0
SO 03-13-04 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 | SŽDC | 0
SO 03-13-05 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,858: zrušení | SŽDC | 0
E.1.4.1 Mosty |  |  |  | 0 |  | 9
SO 01-14-02 | Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 | SŽDC | 0
SO 01-14-03 | Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 | SŽDC | 0
SO 02-14-01 | Žst. Bohosudov, most v km 12,467 | SŽDC | 0
SO 02-14-03 | Žst. Bohosudov, rekonstrukce rampy | SŽDC | 0
SO 03-14-01 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 | SŽDC | 0
SO 03-14-02 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 | SŽDC | 0
SO 03-14-03 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 | SŽDC | 0
SO 03-14-04 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 | SŽDC | 0
SO 03-14-05 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,891 | SŽDC | 0
E.1.4.2 Propustky |  |  |  | 0 |  | 12
SO 01-24-01 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 | SŽDC | 0
SO 01-24-02 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407 | SŽDC | 0
SO 01-24-03 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484 | SŽDC | 0
SO 01-24-04 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607 | SŽDC | 0
SO 02-24-01 | Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 | SŽDC | 0
SO 02-24-02 | Žst. Bohosudov, propustek v km 13,491 | SŽDC | 0
SO 02-24-03 | Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 | SŽDC | 0
SO 03-24-01 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 | SŽDC | 0
SO 03-24-02 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 | SŽDC | 0
SO 03-24-03 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 | SŽDC | 0
SO 03-24-04 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 | SŽDC | 0
SO 03-24-05 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 | SŽDC | 0
E.1.4.3 Zdi |  |  |  | 0 |  | 1
SO 03-14-11 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 | SŽDC | 0
E.1.6 Kanalizace a ČOV |  |  |  | 0 |  | 5
SO 01-16-01 | Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697 | Ostatní | 0
SO 03-16-01 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,226 | Ostatní | 0
SO 03-16-02 | Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | 0
SO 03-16-03 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876 | Ostatní | 0
SO 03-16-04 | Bohosudov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891 | Ostatní | 0
E.1.8 Pozemní komunikace |  |  |  | 0 |  | 3
SO 02-18-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově | SŽDC | 0
SO 03-18-01 | Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 | Ostatní | 0
SO 03-18-02 | Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | 0
E.1.10 Protihlukové objekty |  |  |  | 0 |  | 5
SO 02-50-01 | Žst. Bohosudov, protihlukové objekty | SŽDC | 0
SO 03-50-01.1 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,575-14,701 vpravo (ÚSEK A) | SŽDC | 0
SO 03-50-01.2 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,800-14,880 vlevo (ÚSEK B) | SŽDC | 0
SO 03-50-01.3 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 vpravo (ÚSEK C) | SŽDC | 0
SO 03-50-01.4 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,680-16,210 (ÚSEK D) | SŽDC | 0
E.2.1 Nástupištní přístřešky |  |  |  | 0 |  | 2
SO 02-21-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešky | SŽDC | 0
SO 03-21-01 | Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje 1 | SŽDC | 0
E.2.2 Stavební úpravy budov |  |  |  | 0 |  | 6
SO 01-22-01 | Žst. Chabařovice, úprava trafostanice | SŽDC | 0
SO 02-22-01.01 | Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část | SŽDC | 0
SO 02-22-01.02 | Žst. Bohosudov, technologická budova, zdravotechnika | SŽDC | 0
SO 02-22-01.03 | Žst. Bohosudov, technologická budova, vytápění | SŽDC | 0
SO 02-22-01.04 | Žst. Bohosudov, technologická budova, VZT | SŽDC | 0
SO 02-22-01.05 | Žst. Bohosudov, technologická budova, silnoproudá elektroinstalace | SŽDC | 0
E.2.4 Orientační systém pro cestující |  |  |  | 0 |  | 2
SO 02-42-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující | SŽDC | 0
SO 03-42-01 | Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující | SŽDC | 0
E.3.1 Trakční vedení |  |  |  | 0 |  | 6
SO 01-31-01 | Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽDC | 0
SO 02-31-01 | Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽDC | 0
SO 02-31-01.1 | Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N | SŽDC | 0
SO 03-31-01 | Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení | SŽDC | 0
SO 03-31-02 | Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu | Ostatní | 0
SO 03-31-02.1 | Přeložka trakčních kabelů | Ostatní | 0
E.3.4 Ohřev výměn |  |  |  | 0 |  | 1
SO 02-34-01 | Žst. Bohosudov, EOV | SŽDC | 0
E.3.6 Rozvody nn, osvětlení |  |  |  | 0 |  | 7
SO 01-36-01 | Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽDC | SŽDC | 0
SO 01-36-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz | SŽDC | 0
SO 02-36-01 | Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽDC | 0
SO 02-36-03 | Žst. Bohosudov, DOÚO | SŽDC | 0
SO 03-36-01 | Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽDC | 0
SO 03-36-01.1 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné osvětlení | Ostatní | 0
SO 03-36-01.2 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění | Ostatní | 0
E.3.7 Vnější uzemnění |  |  |  | 0 |  | 3
SO 01-37-01 | Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 0
SO 02-37-01 | Žst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 0 | 0
SO 03-37-01 | Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 0
Všeobecný objekt |  |  |  | 0 |  | 1
SO 98-98 | Všeobecný objekt | SŽDC | 0
Dělení majetku:
SŽDC | Budoucí majitel SŽDC [Kč] |  | 0
OSTATNÍ | Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč] |  | 0
| Kontrolní součet [Kč] |  | 0
| Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč] |  | 0
V …………….. dne …………..
Podpis
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče

## databáze SO
Monitoring | Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Realizace od | Realizace do | Cena za objekt [Kč] | Cena za objekt zajišťováný investorem [Kč]
| E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.1 | SO 01-10-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 01-10-01.01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - centrální nákup | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 01-10-01.02 | Chabařovice - Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 02-10-01 | Žst. Bohosudov, železniční svršek | SŽDC | 2020-08-01 | 2022-10-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 02-10-01.01 | Žst. Bohosudov, železniční svršek - centrální nákup | SŽDC | 2020-08-01 | 2022-10-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 02-10-01.02 | Žst. Bohosudov, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 2020-08-01 | 2022-10-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 02-10-01.1 | Žst. Bohosudov, výstroj trati | SŽDC | 2020-08-01 | 2022-10-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 03-10-01 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek | SŽDC | 2021-04-21 | 2022-09-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 03-10-01.01 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek - centrální nákup | SŽDC | 2021-04-21 | 2022-09-29 |  |  | 1
E.1.1.1 | SO 03-10-01.02 | Bohosudov - Teplice, železniční svršek - následná úprava | SŽDC | 2021-04-21 | 2022-09-29 |  |  | 1
| E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.1.2 | SO 01-11-01 | Chabařovice - Bohosudov, železniční spodek | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-08-30 |  |  | 1
E.1.1.2 | SO 02-11-01 | Žst. Bohosudov, železniční spodek | SŽDC | 2020-08-11 | 2022-09-24 |  |  | 1
E.1.1.2 | SO 03-11-01 | Bohosudov - Teplice, železniční spodek | SŽDC | 2021-07-19 | 2022-09-25 |  |  | 1
| E.1.2 | Nástupiště
E.1.2 | SO 02-12-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupiště | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-07-11 |  |  | 1
E.1.2 | SO 03-12-01 | Zast. Proboštov, nástupiště | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-10-27 |  |  | 1
| E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.3 | SO 02-13-01 | Žst. Bohosudov, přejezd v km 13,241 | SŽDC | 2022-03-29 | 2022-07-06 |  |  | 1
E.1.3 | SO 03-13-01 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 14,514 | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-01 |  |  | 1
E.1.3 | SO 03-13-02 | Bohosudov - Teplice, přechod v km 14,830 | SŽDC | 2021-05-16 | 2021-11-06 |  |  | 1
E.1.3 | SO 03-13-03 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,134 | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-01 |  |  | 1
E.1.3 | SO 03-13-04 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,584 | SŽDC | 2021-05-16 | 2021-11-06 |  |  | 1
E.1.3 | SO 03-13-05 | Bohosudov - Teplice, přejezd v km 16,858: zrušení | SŽDC | 2021-05-16 | 2021-11-06 |  |  | 1
| E.1.4.1 | Mosty
E.1.4 | SO 01-14-02 | Chabařovice - Bohosudov, most v km 13,697 | SŽDC | 2021-05-11 | 2022-08-10 |  |  | 1
E.1.4 | SO 01-14-03 | Chabařovice - Bohosudov, návěstní krakorec v km 13,652 | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-03-28 |  |  | 1
E.1.4 | SO 02-14-01 | Žst. Bohosudov, most v km 12,467 | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-07-31 |  |  | 1
E.1.4 | SO 02-14-03 | Žst. Bohosudov, rekonstrukce rampy | SŽDC | 2020-08-01 | 2020-10-29 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-14-01 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,226 | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-01 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-14-02 | Bohosudov - Teplice, most v km 15,595 | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-10-12 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-14-03 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,773 | SŽDC | 2021-08-14 | 2021-10-12 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-14-04 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,876 | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-06 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-14-05 | Bohosudov - Teplice, most v km 16,891 | SŽDC | 2022-05-23 | 2022-09-25 |  |  | 1
| E.1.4.2 | Propustky
E.1.4 | SO 01-24-01 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 12,860 | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.1.4 | SO 01-24-02 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,407 | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-03-28 |  |  | 1
E.1.4 | SO 01-24-03 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,484 | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-03-28 |  |  | 1
E.1.4 | SO 01-24-04 | Chabařovice - Bohosudov, propustek v km 13,607 | SŽDC | 2021-03-12 | 2021-03-28 |  |  | 1
E.1.4 | SO 02-24-01 | Žst. Bohosudov, propustek v km 12,326 | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.1.4 | SO 02-24-02 | Žst. Bohosudov, propustek v km 13,491 | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-06-06 |  |  | 1
E.1.4 | SO 02-24-03 | Žst. Bohosudov, propustek v km 12,968 | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-07-31 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-24-01 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,350 | SŽDC | 2021-04-21 | 2021-08-18 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-24-02 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,389 | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-12 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-24-03 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 14,809 | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-12 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-24-04 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 15,412 | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-12 |  |  | 1
E.1.4 | SO 03-24-05 | Bohosudov - Teplice, propustek v km 16,445 | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-12 |  |  | 1
| E.1.4.3 | Zdi
E.1.4 | SO 03-14-11 | Bohosudov - Teplice, ochranná konstrukce proti podzemní vodě a zárubní zdi ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | 2021-11-07 | 2022-05-02 |  |  | 1
| E.1.6 | Kanalizace a ČOV
E.1.6 | SO 01-16-01 | Chabařovice - Bohosudov, přeložka vodovodu pod mostem v km 13,697 | Ostatní | 2021-04-21 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.1.6 | SO 03-16-01 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 15,226 | Ostatní | 2021-02-10 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.1.6 | SO 03-16-02 | Bohosudov - Teplice, odvodnění ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | 2021-11-07 | 2022-05-02 |  |  | 1
E.1.6 | SO 03-16-03 | Bohosudov - Teplice, přeložky potrubních vedení pod mostem v km 16,876 | Ostatní | 2021-02-10 | 2021-07-19 |  |  | 1
E.1.6 | SO 03-16-04 | Bohosudov - Teplice, ochrana potrubních vedení pod mostem v km 16,891 | Ostatní | 2021-04-21 | 2021-05-10 |  |  | 1
| E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.8 | SO 02-18-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, přístupová komunikace k technologické budově | SŽDC | 2020-09-30 | 2020-10-29 |  |  | 1
E.1.8 | SO 03-18-01 | Bohosudov - Teplice, úprava komunikace u přejezdu v km 14,514 | Ostatní | 2021-02-10 | 2021-10-07 |  |  | 1
E.1.8 | SO 03-18-02 | Bohosudov - Teplice, přeložka ulice Emilie Dvořákové | Ostatní | 2021-11-07 | 2022-05-12 |  |  | 1
| E.1.10 | Protihlukové objekty
E.1.10 | SO 02-50-01 | Žst. Bohosudov, protihlukové objekty | SŽDC | 2020-09-01 | 2022-05-02 |  |  | 1
E.1.10 | SO 03-50-01 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-07
E.1.10 | SO 03-50-01.1 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,575-14,701 vpravo (ÚSEK A) | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  | 1
E.1.10 | SO 03-50-01.2 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 14,800-14,880 vlevo (ÚSEK B) | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  | 1
E.1.10 | SO 03-50-01.3 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,310-15,400 vpravo (ÚSEK C) | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  | 1
E.1.10 | SO 03-50-01.4 | Bohosudov - Teplice, protihlukové stěny, PHS v km 15,680-16,210 (ÚSEK D) | SŽDC | 2021-05-21 | 2021-10-07 |  |  | 1
| E.2.1 | Nástupištní přístřešky
E.2 | SO 02-21-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, nástupištní přístřešky | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-06-21 |  |  | 1
E.2 | SO 03-21-01 | Zast. Proboštov, přístřešek na nástupišti u koleje 1 | SŽDC | 2021-09-18 | 2021-10-17 |  |  | 1
| E.2.2 | Stavební úpravy budov
E.2 | SO 01-22-01 | Žst. Chabařovice, úprava trafostanice | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-04-10 |  |  | 1
E.2 | SO 02-22-01 | Žst. Bohosudov, technologická budova | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10
E.2 | SO 02-22-01.01 | Žst. Bohosudov, technologická budova, stavební část | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.3 | SO 02-22-01.02 | Žst. Bohosudov, technologická budova, zdravotechnika | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.2 | SO 02-22-01.03 | Žst. Bohosudov, technologická budova, vytápění | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.2 | SO 02-22-01.04 | Žst. Bohosudov, technologická budova, VZT | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10 |  |  | 1
E.2 | SO 02-22-01.05 | Žst. Bohosudov, technologická budova, silnoproudá elektroinstalace | SŽDC | 2020-08-01 | 2021-05-10 |  |  | 1
| E.2.4 | Orientační systém pro cestující
E.2 | SO 02-42-01 | Zast. Krupka-Bohosudov, orientační systém pro cestující | SŽDC | 2022-02-22 | 2022-06-26 |  |  | 1
E.2 | SO 03-42-01 | Zast. Proboštov, orientační systém pro cestující | SŽDC | 2021-07-10 | 2021-10-27 |  |  | 1
| E.3.1 | Trakční vedení
E.3.1 | SO 01-31-01 | Chabařovice - Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽDC | 2021-02-11 | 2022-09-19 |  |  | 1
E.3.1 | SO 02-31-01 | Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení | SŽDC | 2021-02-11 | 2022-09-28 |  |  | 1
E.3.1 | SO 02-31-01.1 | Žst. Bohosudov, úprava trakčního vedení, základ trakční podpěry 2N | SŽDC | 2021-02-11 | 2022-09-28 |  |  | 1
E.3.1 | SO 03-31-01 | Bohosudov - Teplice, úprava trakčního vedení | SŽDC | 2021-04-21 | 2022-09-29 |  |  | 1
E.3.1 | SO 03-31-02 | Arriva Teplice, úprava trakčního vedení trolejbusu | Ostatní | 2021-11-07 | 2022-05-02 |  |  | 1
E.3.1 | SO 03-31-02.1 | Přeložka trakčních kabelů | Ostatní | 2020-08-01 | 2020-08-31 |  |  | 1
| E.3.4 | Ohřev výhybek
E.3.4 | SO 02-34-01 | Žst. Bohosudov, EOV | SŽDC | 2022-03-19 | 2022-05-21 |  |  | 1
| E.3.6 | Rozvody nn, osvětlení
E.3.6 | SO 01-36-01 | Chabařovice - Bohosudov, kabelová přípojka vn 22 kV SŽDC | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-04-10 |  |  | 1
E.3.6 | SO 01-36-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava rozvodu vn 6 kV, 50 Hz | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-04-10 |  |  | 1
E.3.6 | SO 02-36-01 | Žst. Bohosudov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽDC | 2021-10-08 | 2022-07-11 |  |  | 1
E.3.6 | SO 02-36-03 | Žst. Bohosudov, DOÚO | SŽDC | 2021-11-07 | 2021-11-16 |  |  | 1
E.3.6 | SO 03-36-01 | Zast. Proboštov, venkovní rozvody nn a osvětlení | SŽDC | 2021-07-10 | 2021-10-27 |  |  | 1
E.3.6 | SO 03-36-01.1 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, veřejné osvětlení | Ostatní | 2022-02-02 | 2022-05-02 |  |  | 1
E.3.6 | SO 03-36-01.2 | Bohosudov - Teplice, podjezd ulice Emilie Dvořákové, napájení čerpadel odvodnění | Ostatní | 2022-02-02 | 2022-05-02 |  |  | 1
| E.3.7 | Vnější uzemnění
E.3.7 | SO 01-37-01 | Chabařovice - Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 2021-03-12 | 2022-09-09 |  |  | 1
E.3.7 | SO 02-37-01 | Žst. Bohosudov, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 2022-03-19 | 2022-09-19 |  |  | 1
E.3.7 | SO 03-37-01 | Bohosudov - Teplice, ukolejnění vodivých konstrukcí | SŽDC | 2021-07-29 | 2022-09-29 |  |  | 1
Všeobecný objekt
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | SŽDC | 2020-07-22 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 83
[5 empty] | SO | 0 | 0 | 115
SO+PS
[9 empty] | 0 | 0

## databáze PS
Monitoring | Číslo objektu | Název objektu | Budoucí majitel | Realizace od | Realizace do | Cena za objekt [Kč] | Cena za objekt zajišťováný investorem [Kč]
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.1 | PS 01-01-01 | Chabařovice - Bohosudov, TZZ | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-05-22 |  |  | 1 | 1
D.1 | PS 02-01-01 | ŽST Bohosudov, SZZ | SŽDC | 2020-07-22 | 2022-09-19 |  |  | 1 | 1
D.1 | PS 03-01-01 | Bohosudov - Teplice v Č., TZZ | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-11-06 |  |  | 1 | 1
D.1 | PS 04-01-01 | Úprava SZZ ŽST Teplice v Č. | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-11-06 |  |  | 1 | 1
| D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.2 | PS 01-02-01 | Chabařovice - Bohosudov, DOK a TK | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-09-19 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 01-02-02 | Chabařovice - Bohosudov, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-09-19 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 01-02-03 | Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČD-T | Ostatní | 2021-02-10 | 2022-09-19 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 01-02-03.1 | Chabařovice - Bohosudov, úprava kabelů ČRA | Ostatní | 2021-02-10 | 2022-09-19 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-01 | Žst. Bohosudov, MK | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-08-30 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-02 | Žst. Bohosudov, DK | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-08-30 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-05 | Žst. Bohosudov, přenosový systém | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-11 | Žst. Bohosudov, telefonní zapojovač | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-21 | Žst. Bohosudov, EZS | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-31 | Žst. Bohosudov, rozhlasové zařízení | SŽDC | 2021-05-11 | 2022-04-27 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-32 | Žst. Bohosudov, informační zařízení pro cestující | SŽDC | 2021-05-11 | 2022-04-27 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-33 | Žst. Bohosudov, kamerový systém | SŽDC | 2021-05-11 | 2022-04-27 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-41 | Žst. Bohosudov, MRS | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-42 | Žst. Bohosudov, úprava TRS | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 02-02-50 | Žst. Bohosudov, DDTS | SŽDC | 2021-05-11 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 03-02-01 | Bohosudov - Teplice, DOK a TK | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-09-29 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 03-02-02 | Bohosudov - Teplice, úprava stávajících metalických kabelů SŽDC | SŽDC | 2021-02-10 | 2022-09-29 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 03-02-03 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČD-T | Ostatní | 2021-02-10 | 2022-09-29 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 03-02-03.1 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů ČEZ | Ostatní | 2021-02-10 | 2022-09-29 |  |  | 1
D.2 | PS 03-02-03.2 | Bohosudov - Teplice, úprava kabelů TMCZ | Ostatní | 2021-02-10 | 2022-09-29 |  |  | 1 | 1
D.2 | PS 03-02-31 | Zast. Proboštov, rozhlasové zařízení | SŽDC | 2021-02-10 | 2021-11-06 |  |  | 1 | 1
| D.3.1 | Dispečerská řídící technika
D.3 | PS 01-03-01 | ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT | SŽDC | 2021-08-09 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.3 | PS 01-03-02 | TS Chabařovice, doplnění DŘT | SŽDC | 2021-08-09 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.3 | PS 02-03-01 | Žst. Bohosudov, DŘT | SŽDC | 2021-08-09 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
| D.3.5 | Technologie transformačních stanic vn/nn
D.3 | PS 01-05-51 | TS Chabařovice, doplnění technologie | SŽDC | 2021-03-22 | 2021-04-20 |  |  | 1 | 1
D.3 | PS 02-05-01 | Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, technologie část SŽDC | SŽDC | 2021-11-07 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
D.3 | PS 02-05-02 | Žst. Bohosudov, TS 22/0,4kV, vlastní spotřeba | SŽDC | 2021-11-07 | 2021-11-16 |  |  | 1 | 1
| D.3.6 | Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacíhi zařízení (NTS, STS, TTS)
D.3 | PS 02-06-01 | Žst. Bohosudov, STS 6kV 50Hz, technologie | SŽDC | 2021-11-07 | 2022-02-11 |  |  | 1 | 1
[5 empty] | PS | 0 | 0 | 32
Note on A2: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A3: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A6: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A7: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A8: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A9: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A10: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A11: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A12: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A13: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A14: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A15: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A16: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A17: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A18: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A19: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A20: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A21: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A24: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A25: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A26: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A29: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A32: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A33: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A34: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A37: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A40: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A41: Kategorie monitoringu PS : D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on A44: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A45: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A46: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A47: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A48: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A49: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A50: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A51: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A54: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A55: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A56: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A59: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A60: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A61: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A62: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A65: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A66: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A67: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A68: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A69: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A70: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A71: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A72: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A75: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A78: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A79: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A80: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A81: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A82: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A83: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A84: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A85: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A86: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A87: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A90: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A91: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A92: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A95: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A98: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A101: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A102: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A103: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A104: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A105: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A106: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A107: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A110: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A111: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A112: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A113: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A116: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A119: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A120: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A121: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A122: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A125: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A126: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A127: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A130: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A131: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A132: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A135: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A138: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A139: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A140: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A141: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A142: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A145: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A148: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A151: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace
Note on A152: Kategorie monitoringu SO : E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace