Požadavky Objednatele

„Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald“

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	Úvodní informace a stávající stav	4

1.1	Základní informace o projektu	4

1.2	Účel a cíle projektu	4

1.3	Rozsah a předmět Díla	4

2.	Koncepce řešení	5

3.	Obecné požadavky Objednatele	6

3.1	Vstupní údaje	6

4.	Požadavky na projektování	7

4.1	Všeobecně	7

4.2	Projektová dokumentace	8

4.3	Požadavky na životní prostředí	9

4.4	Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě	10

5.	Požadavky na zhotovení stavby	11

5.1	Všeobecně	11

5.2	Zkušební provoz	12

5.3	Požadavky na dokončení díla	12

5.4	Doklady předkládané zhotovitelem	12

5.5	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	12

5.6	Dokumentace skutečného provedení stavby	13

5.7	Požární ochrana	14

5.8	Životní prostředí	14

5.9	Dřeviny	14

5.10	Odpady	14

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	15

7.	PŘÍLOHY	15

# SEZNAM ZKRATEK

| BOZP | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci |
| --- | --- |
| ČSN | České technické normy |
| DOS | Projektová dokumentace pro ohlášení stavby |
| DOSS | Dotčené osoby a organizace |
| DUR | Dokumentace pro územní řízení |
| DSP | Projektová dokumentace pro stavební povolení |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| EIA | Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) |
| GŘ SŽDC | Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace |
| HZS | Hasičská záchranná služba |
| MD | Ministerstvo dopravy |
| O11 | Odbor operativního řízení a výluk GŘ SŽDC |
| O12 | Odbor základního řízení provozu GŘ SŽDC |
| O13 | Odbor traťového hospodářství GŘ SŽDC |
| O14 | Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky GŘ SŽDC |
| O15 | Odbor provozuschopnosti GŘ SŽDC |
| O23 | Odbor pozemních staveb |
| O24 | Odbor elektrotechniky a energetiky GŘ SŽDC |
| O26 | Odbor strategie GŘ SŽDC |
| O30 | Odbor bezpečnosti GŘ SŽDC |
| OJ | Organizační jednotka (CDP, HZS, OŘ, SŽE, SŽG, Stavební správy, TUDC) |
| OŘ | Oblastní ředitelství |
| PDPS | Projektová dokumentace pro provádění stavby |
| PS | Objekt technologické části |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SO | Objekt stavební části |
| SR | Souhrnný rozpočet |
| SŽDC | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace |
| SŽE | Správa železniční energetiky |
| SŽG | Správa železniční geodézie |
| TNŽ | Technická norma železnic |
| TÚDC | Technická ústředna dopravní cesty |
| ZD | Zadávací dokumentace |
| ZTP | Zvláštní technické podmínky (součást ZD) |
| ZZVZ | Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění |
| PZS | Přejezdové zabezpečovací zařízení |
| SSZ | Staniční zabezpečovací zařízení |
| TZZ | Traťové zabezpečovací zařízení |
| ZOP | Zvláštní obchodní podmínky |
| KZP…………. | Kontrolní a zkušební plán |
| TKP…………… | Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah |
| SSZ…………… | Stavební správa západ |
| ZOV…………… | Zásady organizace výstavby |

Úvodní informace a stávající stav

Název stavby: 	„Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald“

Investor: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 		70994234

DIČ: 		CZ70994234

Zastoupen: 	Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Správce HIM: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 		70994234

DIČ: 		CZ70994234

Organizační složka: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

Provozovatel dráhy: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1 – Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 		70994234

DIČ: 		CZ70994234

Hlavní inženýr stavby:	Martin Svojše

Email: 	svojse@szdc.cz

Mob: 	+420 602 493 309

Základní informace o projektu

Stavba se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati Liberec – Tanvald na přejezdu P5535 v katastru obce Lučany nad Nisou.

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu pozemků se způsobem využití dráha, silnice, ostatní komunikace a jiná plocha. Obvod stavby bude určen územním rozsahem stavby v hranicích pozemků, na nichž bude stavba prováděna. Příjezd silničních vozidel k přejezdu je možný po místní komunikaci z obou stran přejezdu, kabelové výkopy a přeložky se budou provádět vedle koleje z drážního tělesa či ručně.

Účel a cíle projektu

Účelem stavby je změnit způsob zabezpečení řešeného železničního přejezdu, který je v současnosti zabezpečený pouze světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením bez závor.

Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost železniční a silniční dopravy.

Rozsah a předmět Díla

Předmětem Díla je projektování, inženýrská činnost, výstavba, provedení zkušebního provozu a uvedení do provozu zabezpečení řešeného železničního přejezdu přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami.

Koncepce řešení

Popis stávajícího stavu

Stavba se nachází na jednokolejné neelektrizované regionální trati Liberec – Tanvald 
na přejezdu P5535 v katastru obce Lučany nad Nisou. Přejezd je zabezpečen reléovým přejezdovým zabezpečovacím zařízením s elektronickými doplňky PZS 3SBI s úplnými závislostmi bez závor s pozitivním signálem vybudovaným v roce 2014. Traťová rychlost přes přejezd je 60km/h. Na přejezdu jsou od roku 2010 evidovány 3 střetnutí. Vlastní stavba bude realizována v rozsahu pozemků se způsobem využití dráha, silnice, ostatní komunikace a jiná plocha.

Požadavky na technické řešení

Předmětem stavby je doplnění zabezpečení železničního přejezdu P5535 stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor za upravené a doplněné přejezdové zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2 se závorami.

Stávající PZS reléového typu s elektronickými doplňky a dvěma světelnými výstražníky bude maximálně využito pro doplnění o závorová břevna, tak aby celé zařízení PZS bylo funkčně kompatibilní.

Návrh technického řešení bude sledovat doplnění o závorová břevna v konfiguraci se dvěma výstražníky PZS a toto bude potvrzeno a upřesněno v rámci Rozhodnutí DÚ o změně a rozsahu zabezpečení.

Pro volnost přibližovacích úseků budou využity stávající počítače náprav se směrovým výstupem, který bude využit k ukončování výstrahy na přejezdu po projetí vlaku.

Stávající diagnostika PZS bude doplněna a upravena dle požadavků TS 2/2007-Z Technické specifikace systémů, zařízení a výrobků. Diagnostika zabezpečovacích zařízení.

Pro nově doplněnou výstroj závor bude využit stávající reléový domek PZS v blízkosti přejezdu.

Nová kabelizace se předpokládá pouze v místě přejezdu od reléového domku k výstražníkům se závorovými stojany. Doplnění závor si nevyžádá změnu polohy přibližovacích úseků vzhledem k poměrně dlouhé době odložení výstrahy u současného PZS.

Doplnění závor si vyžádá změnu adresného SW DOZ Liberec, úpravu logiky ovládání a změnu zdrojů. Náhradní napájení bude zajištěno z nové alkalické baterie se sintrovanými elektrodami.

Stavba je umístěna kromě částí kabelizace v extravilánu, tím pádem nebude mít výrazný urbanistický, či architektonický dopad. Budou použity typizované výrobky – výstražníky.

Pro napájení PZS bude využita stávající elektrická napájecí přípojka NN z rozváděče RV2 v zast. Lučany nad Nisou. Provedení musí odpovídat platným požadavkům a standardům PDS – ČEZ Distribuce a.s.. Instalace bude provedena podle uzavřené smlouvy o zřízení odběrného místa.

V rámci doplnění závorových břeven bude upraven okolní terén a zřízeno/obnoveno dopravní značení na silniční komunikaci u přejezdu.

Územně technické podmínky

V rámci stavby „Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec – Tanvald“ budou prováděny pouze technologické úpravy na stávajícím zařízení. Stavební práce proběhnou výlučně v prostoru již provozované dráhy. Veškeré práce nebudou mít vliv na okolní prostředí. Stavba neovlivní rozhodujícím způsobem životní prostředí v nejbližším okolí. Stavba nevyvolává žádné přeložky stávajících inženýrských sítí, nevyvolává omezení dosavadních staveb a ani potřeby kácení zeleně, kromě náletové zeleně.

Obecné požadavky Objednatele

Vstupní údaje

Pro účely podání nabídky může v případě zájmu Zadavatel svolat společné místní šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Zadavatele za účelem výběru/umístění/upřesnění stavby.

Za účelem upřesnění stavby a jejího ocenění lze rovněž využít mapové podklady, katastr nemovitostí, grafikony zabezpečovacího zařízení a další dostupné podklady.

Zatřídění a popis požadovaných činností

Stanovení rozsahu činností

- Základní náplň stavby je patrná z následující tabulky:

| č. | Oblast požadovaných činností |  | Zařazení do stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentace stavby a související činnosti (z toho): |  |  |  |
| 1.1 |  | Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby | ANO | NE |
| 1.2 |  | Inženýrská činnost a doplňující činnosti (viz kap.) | ANO | NE |
| 1.3 |  | Dokumentace skutečného provedení | ANO | NE |
| 2. | Autorský dozor |  | ANO | NE |
| 3. | Stavební práce (z toho:) |  |  |  |
| 3.1 |  | PZZ (kompletní dodávka a práce) | ANO | NE |
| 3.2 |  | Železniční svršek | ANO | NE |
| 3.3 |  | Železniční spodek (vyjma přejezdové konstrukce) | ANO | NE |
| 3.4 |  | Přejezdová/přechodová konstrukce | ANO | NE |
| 3.5 |  | Úprava přilehlých komunikací | ANO | NE |
| 3.6 |  | Ostatní/další práce a dodávky | ANO | NE |

Podrobný popis činností

- Podrobný popis činností dle výše uvedené tabulky je uveden v kapitole 2.2.

Dokumentace stavby a související činnosti

- Projektová dokumentace stavby v rozsahu dle čl. 4

Související činnosti zahrnující:

- ₋	Geodetické práce a mapové podklady

- ₋	Inženýrská činnost pro projektové dokumentace

- ₋	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě i realizaci

Stavební práce

Zabezpečovací zařízení PZZ (kompletní dodávka a práce)

- Požadují se dle čl. 2.2

Ostatní / další práce a dodávky

- Požadují se dle čl. 2.2.11

Požadavky na projektování

Všeobecně

Zhotovitel navrhne taková řešení, která umožní využití technologií dostupných na trhu a jsou certifikovány pro použití v České republice. Dále bude respektována skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č. 34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění“.

Zhotovitel na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a Objednatele za účelem výběru/umístění/
upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky Zhotovitel vyhotoví záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným k připomínkování a následnému odsouhlasení.

Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek k návrhu projektové dokumentace, na které pozve Objednatele, dotčené organizační složky SŽDC a neopominutelné účastníky stavebního řízení. Po projednání připomínek zajistí zapracování Objednatelem přijatých připomínek do projektové dokumentace. Součástí dokumentace bude i stanovisko Zhotovitele k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis, který bude rozeslán všem zúčastněným k připomínkování a následnému odsouhlasení.

V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních ustanovení a interních dokumentů a předpisů (standardů) Objednatele, musí být prokazatelně projednáno a odsouhlaseno s příslušnými dotčenými orgány a osobami, případně kompetentním útvarem Objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních dnů Objednatele a koordinačních jednání Objednatele s kapacitou úměrnou počtu účastníků jednání a v četnosti dle potřeby realizace stavby.

Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky dotčených orgánů a osob, které budou obsaženy ve stavebním povolení.

Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků a předem projedná s vlastníky veškeré případné změny stavby, které se týkají stavbou dotčených pozemků – formou vzájemně odsouhlaseného písemného dokumentu. Ke dni ukončení stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma staveb, které byly na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník vyhotoví stručný zápis z předání nemovité věci, kde označí případné zjištěné závady nebo způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude i ekologické posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné vyhotovení předá Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace předmětné stavby nebo jakékoliv další jeho činnosti na pozemcích či jiném majetku vlastníků vzniknou.

Zhotovitel bude respektovat a provede opatření pro splnění veškerých požadavků a připomínek obsažených ve vyjádřeních a stanoviscích k projektové dokumentaci všech organizací, orgánů státní správy a samosprávy, správců inženýrských sítí, dotčených vlastníků a správců pozemků a nemovitostí obsažených v dokladové části projektové dokumentace a stavebním povolení.

V rámci úvodních prací pro zpracování DSP+PDPS Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli návrh harmonogramu.

Projekt stavby bude zpracován dle Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“).

Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí jejich platnost před zahájením stavebního řízení resp. realizace stavebních prací.

Zhotovitel zajistí vyjádření k podzemním a nadzemním sítím. Součástí dokumentace bude i zhotovení smluv o smlouvách budoucích pro zřízení věcných břemen (VB) - služebnosti na stavbou dotčených pozemcích. Věcná břemena jsou navržena pro ochranné pásmo v šíři 0,5 m a budou realizována pouze v případě, kdy kabelové trasy nebo jednotlivé prvky budou po realizaci zasahovat do cizích pozemků více, než jsou stanovené odchylky pro přesnost katastrální hranice v daných místech. Pokud při realizaci dojde k překročení stanovené odchylky, je nutné zřídit další VB pro dotčené pozemky.

V průběhu prací si zhotovitel zajistí všechny potřebné technické podklady u správců dotčených zařízení vlastními silami včetně stavebnětechnického průzkumu pro ověření skutečnosti. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a předpisy SŽDC (TKP, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

Součástí DSP+PDPS budou řádně projednané ZOV, které navrhnou požadavky na výluky a uzavírky silničních komunikací. Rušení izolovaných styků bude navrženo v maximálně dvou denních výlukách.

Zhotovitel doloží a projedná s příslušným OŘ projektové řešení v místě propustků, u kterých budou vedeny kabely po konstrukci.

Čistopis definitivního odevzdání dokumentace i dílčí části dokumentace pro provádění stavby bude autorizován v počtu min. třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení zhotovitele (DSP+PDPS) o provedení podrobné koordinace jednotlivých SO a PS stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

Po odevzdání čistopisu DSP+PDPS bude Objednatelem zpracován Schvalovací protokol, který bude sloužit zároveň jako souhlas k zahájení prací na realizaci stavby.

Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání staveniště Objednatelem.

Projektová dokumentace

Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli k posouzení v souladu s Článkem 5 Smluvních podmínek následující dokumentace:

Základní návrh – Zhotovitel musí poskytnout Objednateli základní informace o navrhovaném řešení, zejména:

Základní návrh SO, situační umístění s koordinačními vazbami, vodorovné a svislé dopravní značení;

Základní návrh PS s technologickými schématy, seznam základních strojů a zařízení s uvedením výrobce, typu a parametrů;

Základní výpočty, prokazující splnění požadavků Objednatele

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) resp. obsahově shodnou Projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby (DOS), která je vypracovaná jako projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro ohlášení stavby uvedené v ust. § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platném znění (dále jen „stavební zákon“), a která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), s tím, že Zhotovitel v souladu s potřebami projednání, zejména v rámci SŽDC, použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 a č. 3 Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.

- V případě potřeby umístění stavby pak Projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP), která je vypracovaná jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), s tím, že Zhotovitel v souladu s potřebami projednání, zejména v rámci SŽDC, použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 1 a č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.

Dokumentace musí být v takových podrobnostech, které umožní příslušným orgánům státní správy a jiným příslušným úřadům vydat vyjádření a závazná stanoviska potřebná pro vydání stavebního povolení a stavebnímu úřadu vydat stavební povolení (případně společné povolení). Kopie korespondence vedené s těmito úřady bude poskytnuta Objednateli jako součást dokumentace, předložené k posouzení. Dokumentace musí být připravena v členění na části, které jsou specifikovány ve Smlouvě.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná se o projektovou dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DSP/DOS nebo DUSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽDC, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 v nezbytném rozsahu.

Doporučený časový harmonogram prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky a během celé doby realizace Díla je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla dodržena lhůta pro provádění Díla. Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16:00 hod. Datum ukončení Díla se může posunout v závislosti na možném posunu zahájení stavebních prací.

Požadavky na životní prostředí

Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině a členěna následovně:

- Technická zpráva vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „ŽP“) – popis jednotlivých složek ŽP, důraz bude dále kladen na kapitoly:

Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše a pochůzky, důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území (ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).

Jestliže mezi jednotlivými fázemi přípravy uplyne delší doba (víc jak 4 roky), je zapotřebí provést aktualizaci biologického průzkumu.

Dendrologický průzkum – kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí druhou, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s příslušným OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná.

Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, platném znění. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace.

Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení území, pak bude součástí dokumentace zpracovaná hluková studie včetně měření hluku a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy ze dne 4. 1. 2018, č.j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15.

Odpadové hospodářství – po dohodě s Objednatelem bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Případné vzorkování probíhá po konzultaci s pracovníkem správy trati a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platné znění, a jeho prováděcími předpisy. Bude vypracován Plán odpadového hospodářství.

V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady (např. azbest, polychlorované bifenyly (PCB), místa znečištěná ropnými látkami).

Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce.

Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru dovzorkování, ke kterému bude přizván Objednatel.

Ochrana vod – bude vypracován návrh zásad pro nakládání se závadnými látkami. V případě situování záměru v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území pro Q 100 bude před realizací záměru vypracován povodňový plán (v DUR bude relevantnost povodňového plánu projednána se správcem povodí). Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění, bude zpracován v případě zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.

Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle ust. § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Ihned po obdržení budou vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele.

Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF), vyjádření k odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), výjimky, atp.

Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění)  včetně dodání všech podkladů potřebných  pro činnost koordinátora BOZP na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování záměru projektu (ZP) a DSP/DOS, DUSP, PDPS, a to v souladu s platnou legislativou.

Požadavky na zhotovení stavby

Všeobecně

Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat se zástupci Objednatele, OŘ Praha, GŘ SŽDC – odborem operativního řízení a výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude Zhotovitel předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli KZP ke schválení. KZP obsahuje plán zkoušek a kontrolního měření podle TKP.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport staveb a zařízení včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být stavbou ovlivněn, s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před stavbou a po ní za účelem možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a zařízení poškozených stavbou na náklady stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast vlastníků a správců předmětných dotčených staveb, zařízení a komunikací a objednatele. Pasport se provede zejména u:

přístupových tras,

vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové vody stavbou,

pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může být dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách.

Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za účasti Zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých podzhotovitelů a Správce stavby (TDS). Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi ostatních PS a SO. Z jednání je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.

Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení, technických prohlídek a uvedení zařízení do zkušebního provozu vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí Objednatele (dle Předpisu SŽDC T200 pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu) v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.

V rámci umístění nových výstražníků se závorovými břevny budou navrženy nezbytné stavební úpravy a zamezení přístupu cestujících mezi výstražníky a kolej.

Budou navrženy nezbytné úpravy silniční komunikace v okolí přejezdu včetně vodorovného a svislého dopravního značení a příp. úprav pro bezpečný pohyb chodců (komunikace pro pěší) včetně nezbytných úprav pro nevidomé (standard Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky - SONS).

Pro umístění výstražníků, technologického objektu a zajištění předepsaných rozhledových poměrů na přejezdu budou navrženy nezbytné terénní úpravy.

Zbytné a nepotřebné součásti infrastruktury v obvodu stavby budou demontovány. Postup dle Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem.

Zhotovitel mimo jiné:

ověří (změří) a provede následná opatření pro zajištění předepsaných zemních odporů jednotlivých zařízení,

zajistí dodržení a plnění podmínek při uvádění stavby do Zkušebního provozu podle platných Právních předpisů (TKP a opatřeními Drážního úřadu Praha, zejména Opatření č. 4/2010, č.j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010, účinné od 1. 8.2010).

Zkušební provoz

Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, je tento PS charakteru „stavby dráhy“. U tohoto PS musí být způsobilost k užívání před vydáním kolaudačního rozhodnutí ověřena technickobezpečnostní zkouškou (TBZ) a následným zkušebním provozem. Rozsah a podmínky TBZ a zkušebního provozu stanoví prováděcí předpis tj. vyhl. č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.

Zkušební provoz se zavede po provedení TBZ, vydáním Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu s uvedením podmínek a doby trvání. O povolení zkušebního provozu bude na základě podkladů Zhotovitele žádat Objednatel příslušný Drážní úřad. Doba trvání zkušebního provozu pro zabezpečovací zařízení je uvažována 6 měsíců.

Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které na základě požadavku Objednatele vydá příslušný stavební úřad.

Požadavky na dokončení díla

Dílo bude dokončeno a bude způsobilé k předání a převzetí v okamžiku, kdy:

Dílo bude kompletně stavebně dokončeno a nebude vykazovat vady a nedodělky bránících řádnému užívání Díla,

bude úspěšně zaveden Zkušební provoz Díla,

bude předána kompletní DSPS včetně majetkoprávní části v listinné a digitální formě (standard IS InvestDokument),

budou předány podklady pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí,

bude vydáno osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.4.2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

Doklady předkládané zhotovitelem

Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zaměstnanců, příp. Podzhotovitelů, dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1 ze dne 2.7.2014, č.j.: S 23376/2014-O10, v platném znění:

E-07, Z-06c a Z-06e

G-01+G-03 nebo G-02

G-01 (vedoucí prací geodetických činností - projektování, řízení a provádění prací při geodetické činnosti); G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) zhotovitelem)

G-02 (vedoucí prací geodetických činností - ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) zhotovitelem)

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Zhotovitel připraví podklady pro zahájení zkušebního provozu v souladu s podmínkami, uvedenými v pravomocném stavebním povolení.

Zhotovitel připraví veškerou další dokumentaci, která může být požadována např. orgány státní správy či správci sítí v průběhu realizace Díla jako důsledek postupu výstavby.

Pokud v průběhu realizace Díla dojde ke změnám, které budou vyžadovat vydání povolení ke změně stavby před dokončením, Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v takových podrobnostech, které umožní příslušným orgánům státní správy a jiným příslušným úřadům vydat vyjádření a závazná stanoviska jako podklad pro žádost stavebnímu úřadu pro vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi. Dvě kopie musí být dodány hlavnímu inženýrovi stavby (HIS) před zahájením Přejímacích zkoušek.

Zhotovitel připraví veškerou dokumentaci (Zprávu o provedení a vyhodnocení zkušebního provozu, revizní zprávy, výsledky požadovaných měření, záznamy ze závěrečných prohlídek, závěrečnou Zprávu o hospodaření s odpady, atd.) požadovanou ve vydaných rozhodnutích, vyjádřeních a stanoviscích, která bude podkladem pro žádost Objednatele o vydání kolaudačního souhlasu.

Dokumentace musí splňovat veškeré náležitosti v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. DSPS, vydanou po schválení Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli v počtu 6 ks kompletních paré. Dílo nesmí být považováno za dokončené, dokud Objednatel tyto dokumenty neobdržel.

DSPS bude v členění:

Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

- veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle Smlouvy a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.

DSPS v listinné formě

- veškeré činnosti nezbytné k vypracování DSPS dle Smlouvy a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení DSPS v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje, zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní software (SW), knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod.

DSPS v elektronické formě

- veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle Smlouvy a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Předání kompletní DSPS týkající se Díla Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

protokol o závěrečném měření kabelů – u přepojovaných kabelů,

revizní zprávy na opravené případně přemístěné zařízení,

protokoly o technickobezpečnostní zkoušce,

kabelová kniha plánů.

Požární ochrana

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranné vozidlo požární ochrany.

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným Sborem dobrovolných hasičů (SDH).

Provoz i výstavba musí respektovat zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpeční požáru a budou dodržována hygienická a bezpečnostní opatření.

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění kabelů při vstupu do objektů a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů do reléových domků (RD) a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné hermetické utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do budov.

Životní prostředí

Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti ŽP. Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve zástupce odd. ŽP Objednatele.

Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na ŽP. Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k ŽP a používat moderní a progresivní postupy při realizaci.

Součástí dokumentace bude stanovisko/vyjádření (z fáze projektu): dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dále bude předloženo vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, že stavba není posuzována podle tohoto zákona. Případně Zhotovitel aktualizuje odůvodněné stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z důvodu uplynutí dvouleté lhůty platnosti stanoviska.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat havarijní plán.

Dřeviny

Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. Případné kácení mimolesní zeleně nad rámec DSP/DUSP Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody, zajistí příslušná povolení a informuje objednatele.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách.

Zhotovitel předloží HIS jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány.

Zhotovitel předloží Objednateli jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitelem bude vydáno Prohlášení o nakládání s odpady, které bude obsahovat:

název stavby,

název Zhotovitele nebo Podzhotovitele, který předkládá prohlášení,

datum zpracování zprávy,

prohlášení Zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech,

seznam druhů a množství odpadů dle SO a PS.

Zhotovitel se zavazuje HIS sdělit, kde bude dle požadavků právních předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

PŘÍLOHY

….