## List1
Technologický postup výlukových prací na listopad2019 |  |  |  | (není konzultováno s firmou)
(datum může být ze stranySŽDC změněn !)
Akce: „Lovo 113,115. SK“
[10 empty] | so | ne | [5 empty] | so | ne | [5 empty] | so
|  |  |  | datum | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
popis práce | objem prací | začátek práce | konec práce | trvání práce | 4: 13 dnů nepřetržitá
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Začátek výluky SK 113,115 |  | 7:00 | 20:00 | 20N | bar: 13 dnů nepřetržitá 1
Vypnutí TV |  | 7:00-20:00 |  | N
Demontáž počítače náprav | bar: 13 dnů nepřetržitá 1
Demontáž kol. pole | bar: 13 dnů nepřetržitá 1 to 13 dnů nepřetržitá 4
Odtěžení kol. pole | bar: 13 dnů nepřetržitá 3 to 13 dnů nepřetržitá 8
Doplnění kol. lože | bar: 13 dnů nepřetržitá 7 to 13 dnů nepřetržitá 11
Hutnění kol. lože | bar: 13 dnů nepřetržitá 10 to 13 dnů nepřetržitá 11
Výměna pražců ostatní | bar: 13 dnů nepřetržitá 10 to 13 dnů nepřetržitá 11
Výměna pražců vč.120,136 | bar: 13 dnů nepřetržitá 8 to 13 dnů nepřetržitá 11
Montáž kol. pole | bar: 13 dnů nepřetržitá 5 to 13 dnů nepřetržitá 11
Odvoz a rozřezání šrotových kolejnic, pražců | bar: 13 dnů nepřetržitá 1 to 13 dnů nepřetržitá 4
Výměna ŽS4 a pryž. podložek
Úprava GPK 113,115. SK + kol. lože | bar: 13 dnů nepřetržitá 12 to 13 dnů nepřetržitá 13
Úprava GPK vč.120,136+ kol. lože | bar: 13 dnů nepřetržitá 12 to 13 dnů nepřetržitá 13
Svařování | bar: 13 dnů nepřetržitá 14 to 13 dnů nepřetržitá 17
Úprava stezek | bar: 13 dnů nepřetržitá 18 to 13 dnů nepřetržitá 20
Dokončení prací | bar: 13 dnů nepřetržitá 20
Vrtání otvorů pro SSZT | bar: 13 dnů nepřetržitá 20
Montáž počítače náprav | bar: 13 dnů nepřetržitá 20
Zapnutí TV |  |  | 20:00 | bar: 13 dnů nepřetržitá 20
Začátek výluky SK 117 ŽST Lovosice |  | 7:00 | 20:00 | 20N
Pro manipulace
Ústí nad Labem 18.6.2019
Holub, sys.spec.