## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 b
Položkový rozpočet PS
Název stavby : |  | Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí n/L-Bílina, úprava TZZ Úpořiny-Ohníč | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | PS01 PZS v km 15,200 (Lbín) | [5 empty] | Číslo PS | 1
Datum zpracování : |  | 2012-06-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: |  | Zemní práce
1 | 01-0021 | Vytýčení trati kabelového vedení v obvodu žst. | km | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 01-0024 | Vytýčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 05-0603S | Překop železniční trati a vozovek (resp. protlak) | m3 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 131312 | Jáma pro základ TIZ/TIIIZ - Z4 | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 20-0154 | Hloubení kabelové rýhy 35š x 70hl v zemině Z4 | m | 5500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 20-0684 | Hloubení kabelové rýhy 65š x 120hl v zemině Z4 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 87633 | Trubka PVC nebo PE pro zatažení kabelu | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 752612 | Krytí kabelů, spojek,odbočnic - fólie výstražná, šířka 22cm | m | 5700 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 42-0501 | Křižovatka s kabelovým vedením, úprava | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 52-0222 | Beztlakové utěsnění neobsazených otvorů kabel. prostupů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 51-0204S | Kabelový kanál - žlab PVC KŽ 100x100 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 56-0154 | Zához kabelové rýhy 35šx70hl Z4 | m | 5500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 56-0684 | Zához kabelové rýhy 65š x120hl Z4 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 62-0013 | Provizorní úprava terénu - zemina Z3 | m2 | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 62-0014 | Provizorní úprava terénu - zemina Z4 | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 62-0031 | Vyčištění štěrkového lože | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 62-0041 | Podbití pražců | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | Oprava povrchu z asfaltu | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | Oprava povrchu dlažba | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  | Betonové patky pro trubkové chráničky na mostech | m3 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 |  | Definitivní povrchy ostatní - travní porost, drážní ztezka | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Nosný a základní materiál
22 | ATE, Betonbau | Rel. domek (A27423 s valbovou střechou) 3x3m zatepl. vystrojený | ks | 1 |  | 0
23 | A36553.19 | Stojanová řada pro dva stojany 17P | ks | 1 |  | 0
24 | A36960 | Izolační vložka RS/stoj. řada | ks | 2 |  | 0
25 | 632653 | Akumulátor FERAK KPM210P (20xčlánek) - s centálním doléváním | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
26 |  | Centrální dolévání FERAK | ks | 20 |  | 0
27 | A38101.f | Chladicí skříňka 1698x500x590 s podstavcem | ks | 1 |  | 0
28 | 632642 | Dobíječ akumulátorů 24V/UI | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
29 | 592110090000 | Základ pro TIZ pro výstražník bez závory | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
30 | 592110090000 | Základ TIIIZ pro výstražník se závorou | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
31 |  | Základ pod RD | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
32 | 633911 | PN - 10 snímačů náprav, 6 počítacích úseků, ochrana proti přepětí | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
33 | 633912 | PN - senzor 1 bod | ks | 10 |  | 0
34 | 633913 | PN - přípojná skříňka senzoru | ks | 10 |  | 0
35 | 634211 | Výstražník AŽD-97 s jednou skříní a závorou, kompletní | ks | 2 |  | 0
36 | 634212 | Výstražník AŽD-97 s jednou skříní, kompletní | ks | 1 |  | 0
37 | 634213 | Výstražník AŽD-97 se dvěma skříněmi, kompletní | ks | 1 |  | 0 | [5 empty] | Kabely
38 |  | Technologie PZS, 2x2 výstražníky, vazba na SZZ | sada | 1 |  | 0
39 |  | Skříňka místního ovládání | ks | 1 |  | 0 | [5 empty] | 3P | 4p | 7p | 12p | 16p | 24p | 48p | O 2x10 | J 4x6 | J 5x6 | O 4x6 | O 2x6 | J 4x10 | AYKY J4x25 | FeZn 4x30 | O 3x1,5 | 3XN0,8 | 12DM,09 | 4XV1,2 | 19DM0,9
40 |  | Zvuková sigbalizace pro nevidomé | sada | 1 |  | 0 | [5 empty] | 10 |  | 1900 | 1600 | 35 | 50 | 1900 | 35 | 90 | 25 | 25 | 8 | 5 | 3 | 25 | 5
41 | 631121 | Kabel TCEKPFLEY 3P1 | m | 224 |  | 0 | [5 empty] | 55 |  | 960 |  | 40 | 25 |  | 40 | 90 | 85 | 25 | 25
42 | 631124 | Kabel TCEKPFLEY 7P1 | m | 2860 |  | 0 | [5 empty] | 55 |  |  |  |  | 4160 |  |  | 10 |  | 25
43 | 631124 | Kabel TCEKPFLEY 12P1 | m | 1600 |  | 0 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
44 | 631125 | Kabel TCEKPFLEY 16P1 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 20
45 | 631126 | Kabel TCEKPFLEY 24P1 | m | 4275 |  | 0 | [5 empty] | 20
46 | 631128 | Kabel TCEKPFLEY 48P1 | m | 1900 |  | 0 | [5 empty] | 10
47 |  | Kabel TCEKY 6P1 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 10
48 |  | Kabel CYKY O 2x10 | m | 75 |  | 0 | [5 empty] | 20
49 |  | Kabel CYKY O 2x6 | m | 33 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4
50 |  | Kabel CYKY J4x6 | m | 190 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2860 | 1600 | 75 | 4275 | 1900 | 75 | 190 | 110 | 75 | 33 | 5 | 3 | 25 | 5
51 |  | Kabel CYKY J5x6 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | 0
52 |  | Kabel CYKY O4x6 | m | 75 |  | 0 |  |  |  | 0
53 |  | Kabel CYKY J4x10 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
54 |  | Kabel AYKY J4x25 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 224
55 |  | Kabel CYKY J3x1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
56 |  | Kabel CYKY J3x2,5 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
57 |  | Kabel CYKY O3x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
58 |  | Vodič CYA 10 (r,m) | m | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
59 |  | Vodič CYA 4 (r,m) | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
60 |  | Vodič U 1x0,8 (c ) | m | 1200 |  | 0 |  |  |  | 0
61 |  | Vodič CY 1 - r | m | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
62 |  | Vodič CY 1 - m | m | 150 |  | 0 |  |  |  | 0
63 |  | Vodič CYA 4 - žz | m | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
64 |  | Vodič CYA 16 - žz | m | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
65 |  | Pásek FeZn 30x4 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | 0
66 |  | Tlačítko NVN (na zeď s kontrolkou) | ks | 1 |  | 0
67 | 631316 | Spojka kabelová (Raychem, RXS) | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
68 | 632711 | Přepěťová ochrana pro bateriový rozvod (DC) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
69 | 6358111 | Měřič izolačních stavů MI315 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
70 | 632511 | Stavebnice 1 - Reléový stojan 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 632511 | Stavebnice 2 - Reléový stojan 2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  | Stavebnice 3 - Rozváděč AC | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 |  | Stavebnice 4 - Rozváděč DC je součástí dobíječe syst. PZZ-RE | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  | Stavebnice 5 - KD PZS v Úpořinách | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  | Venkovní telefonní objekt nástěnný | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
75 | 646214 | Telefon stolní MB | ks | 2 |  | 0
76 |  | Napaječ pro MB telefony MMB02 | ks | 1 |  | 0
77 |  | Přenosný počítač - notebook | ks | 1 |  | 0
78 | 649241 | EZS čidlo kontaktní - dveřní dotek | ks | 2 |  | 0
79 | 649140 | EPS čidlo požární | ks | 2 |  | 0
80 |  | Kabelový rozvaděč UPMP-WM vystrojený (WAGO) | ks | 2 |  | 0
81 |  | Trubka ocelová prům. 120 mm | m | 40 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
S | Celkem za | Nosný a základní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Díl: |  | Pokládka kabelů, instalace
82 | 06-0301 | Přistavení a příprava kabel. bubnu (naměření, odříznutí, uzavření) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | 06-0773 | Kabel plastový TCEK.. - ruční zatahování | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 75652 | Uložení kabelů návěstních a napájecích - volně do země | m | 11417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 642425 | Spojka rovná | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 06-1701 | Zatažení kabelu do objektu | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 631410 | Štítek kabelový | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | 631420 | Objímka značkovací kabelová | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0
89 | 642544 | Kontrolní a závěrečné měření na kabelu | vodič | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0
90 | 11-1765 | Změření zemního odporu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
91 | 631217 | Formy kabelové | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0
92 | 30-0603 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo zalitím | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
93 | 30-0681 | Vodní zábrana | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 | 30-0941 | Svorkovnice 2dílná čv. 73101 - uzemnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
95 | 632625 | Montáž přenosného akumulátoru do 200 Ah - 41-0534 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
96 | 632622 | Montáž řízeného napáječe -dobíječe - na zeď | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97 | 96-0401S | Zjištění průchodnosti kabelů včetně měření izolačních odporů | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | 632122 | Instalace v RD vnitřní kabelové rozvody | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
99 |  | Montáž VTO včetně zasekání do zdi a zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100 | 632123 | Instalace vnitřních kabelů do 20 kabelů | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
101 | 649140 | Instalace EPS | HZS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
102 | 649330 | Instalace EZS | HZS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
103 | HZS | Elektroinstalace v RD - změny, montáž rozváděčů | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | HZS
104 | HZS | Uložení kabelu na mostech vč. ocelových chrániček-trubek | HZS | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Pokládka kabelů, instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Montáže zabezpečovací venkovní
105 |  | Montáž reléového domku - usazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
106 | 634222 | Montáž výstražníku s jednou skříní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
107 | 634223 | Montáž výstražníku se dvěma skříněmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
108 | 634221 | Montáž výstražníku s jednou skříní a se závorou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
109 | 633922 | Montáž PN senzor na kolejnici bez vrtání | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | HZS
110 | 633923 | Montáž PN přípojná skříňka senzoru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Montáže zabezpečovací venkovní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Montáže zabezpečovací vnitřní
111 | 632429 | Montáž zabezpečovacího stojanu - 88-0001 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
112 | 632414 | Montáž stojanové řady pro 2 stojany - 88-0012 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
113 | 632427 | Montáž kabelového roštu v rel. domku - vodorovný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 632428 | Montáž kabelového roštu v rel. domku - svislý | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 | 87-0021 | Čelní ukotvení stojanové řady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
116 | 88-0061 | Montáž relé | ks | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0
117 | 88-0081 | Montáž prvků reléového zab. zařízení | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
118 | 633921 | Montáž PN skříň s počítači náprav (1úsek) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
119 | 88-0091 | Zhotovení jednoho zapojení ve volné vazbě | ks | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0
120 | 88-0161 | Převzetí místnosti a seznámení se se situací v RD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
121 | 635123 | Přezkoušení vlakových cest | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
122 | 632721S | Montáž přepěťové ochrany pro DC rozvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
123 |  | Regulování a aktivování PZS se závorami | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
124 | HZS | Montáže a dodávka propojení GSM přenosu (BDA) na straně vnější | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
125 | HZS | Montáže ve stávajících zařízeních ostatních | HZS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
126 | HZS | Montáž telefonních objektů | HZS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
127 | HZS | Montáž zvukové signalizace pro nevidomé | HZS | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | HZS
128 | HZS | Montáž KD PZS na pult v žst Úpořiny, vč. zapojení | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
129 |  | Procento z vnitřních montáží na montáže nepodchycené | % | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
S | Celkem za | Montáže zabezpečovací vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Elektromontáže v RD PZS
130 |  | Zásuvka dvojnásobná 16/10A 250V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
131 |  | Zásuvka 16/10A 250V | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
132 |  | Termostat pro oládání ventilátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
133 |  | Ventilátor 20W průměr 125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
134 |  | Těleso zářivkové 1 x 40W | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
135 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
136 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
137 |  | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
138 |  | Vypínač jednopólový 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
139 |  | Ostatní drobný montážní materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
140 |  | Montáž přístrojů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
141 |  | Uložení kabelů, do připravené drážky | HZS | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0
142 |  | Pomocné práce - uložení žlábků | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
143 |  | Příprava montáže rozvaděče R-AC,R-DC | HZS | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
144 |  | Montáž zářivkových těles | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
145 |  | Montáž spínačů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
146 |  | Montáž zásuvek | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
147 |  | Montáž ventilátoru a termostatu | HZS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
148 |  | Příprava na kompelx. vyzkoušení | HZS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | HZS
149 |  | Komplexní vyzkoušení | HZS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
150 |  | Technická revize | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Elektromontáže v RD PZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Dálkový kabel - přípojné kabely
151 |  | Pomocné zemní práce | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
152 |  | Závěr PZVR20 (nebo KRONE zářez.) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | HZS
153 |  | Provedení stažení kabelů do RD PZS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
154 |  | Kontrola a spolupráce (dohled, dozor) ČD-Telematika | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Dálkový kabel - přípojné kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Demontáže
155 |  | Demontáž skříně PSK, ŠM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
156 | 633532S | Demontáž výstražníků bez závory | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
157 | 633532S | Demontáž výstražníků se závorou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
158 |  | Demontáž kolejového transformátoru-dvojice | ks | 6 |  |  |  | 0 |  | 0
159 |  | Demontáž kolejového transformátoru se změnou lan | ks | 4 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Demontáž izolovaných styků
160 |  | Izolované styky zrušení, náhrada vevařením koleje | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Demontáž izolovaných styků |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Odvoz odpadů |  |  | 0
161 |  | Dopravné odvoz odpadů | tkm | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Odvoz odpadů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Stavební úpravy |  |  | 0
162 |  | Pomocné zednické, malířské a natěračské práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
163 |  | Úprava nástupiště, kolejiště v okolí RD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
164 |  | Zábradlí, zábrany, oplocení (betonová svodidla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavební úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Dodavatelská realizační dokumentace stavby |  |  | 0
165 |  | Realizační a montážní dokumentace PS01,02,03 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
166 |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
167 |  | Geodetické zaměření a dokumentace uložených zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
168 |  | Prrovozní dokumentace přípojky pro SEE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
169 |  | Autorské licence (AHP-03, PZZ-RE, PZZ-K apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Dodavatelská realizační dokumentace stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS celkem
0
[8 empty] | 0 |  | 0
0
0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl

## formulář ostatní -pol.rozp
FORMULÁŘ OSTATNÍ
Položkový rozpočet PS - ostatní
Název stavby : |  | Rekonstrukce PZS v km 15,200 trati Ústí n/L-Bílina, úprava TZZ Úpořiny-Ohníč | [5 empty] | Číslo stavby
Název PS : |  | PS01 PZS v km 15,200 (Lbín) | [5 empty] | Číslo PS | 1
Datum zpracování : |  | 2012-06-15 | [5 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: |  | Stavebnice 1 - Reléový stojan 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ATE CHEB | Reléový stojan 17P čv. A36510.17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | AŽD/ATE CHEB | Panel volné vazby čv. 80363b/A34100 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | AŽD | Panel pro zásuvkové jednotky čv. 80368a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | AŽD | Panel svorkovnic čv. 80356b | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | AŽD | Panel jištění a RC čv. 80366b | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | AŽD | Krycí deska pozice relé čv.80363 Ds002 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | AŽD | Police výsuvná čv. 80360c | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | AŽD | Kazeta s deskami BDA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70
9 | AŽD | Relé NMŠ1-2000 | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | AŽD | Relé NMŠ2-4000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | AŽD | Relé NMŠM1-1500 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | AŽD | Relé NMŠ2-3500 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | AŽD | Relé NMŠ1-0,25/0,7 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Relé
14 | AŽD | Relé DRB čv.71972a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 199
15 | AŽD | Zásuvka ESP 4kV | ks | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71
16 |  | Jističe Cx/2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  | Jističe Cx/1 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | Relé na U lištu (Schrack apod.) s paticí, sponou apod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | Stykač SPQS Allen-Bradley 100C30DJ00 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 |  | Protipřepěťové ochrany a pomocné kontakty | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | AŽD | Desky časových jednotek CJP, CJS | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | AŽD | Odpory 25W | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | AŽD/ATE CHEB | Deska přídavných prvků-pp A34160 s držákem | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | AŽD | Svorky, svorkovnice, pomocné svorkovnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | Drobný montážní materiál - kondenz., odpory, diody | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | Tlačítka a výlukové zásuvky | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | Ostatní drobné prvky - transily apod. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 |  | Desky PZS-RE - EOS - 5 výstražníků | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 |  | Montáž izolovaného stojanu dodavatelsky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavebnice 1 - Reléový stojan 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Stavebnice 2 - Reléový stojan 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ATE CHEB | Reléový stojan 17P čv. A36510.17 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | AŽD/ATE CHEB | Panel volné vazby čv. 80363b/A34100 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | AŽD | Panel krycí čv. 80356 Ds2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | AŽD | Panel svorkovnic čv. 80356b | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | AŽD | Panel PoN AzF-BGT03 čv. 80373F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | AŽD | Krycí deska pozice relé čv.80363 Ds002 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | AŽD | Police výsuvná čv. 80360c | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | AŽD | Panel svislých svorkovnic čv. 80099 Ds62 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | AŽD | Svorkovnice WAGO do panelu svislých svorkovnic | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | AŽD | Svorkovnice KRONE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128
11 | AŽD | Relé NMŠ1-2000 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | AŽD | Relé NMŠ2-4000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | AŽD | Relé NMŠM1-1500 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | AŽD | Zásuvka ESP 4kV | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | Jističe Cx/2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 |  | Jističe Cx/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 |  | Relé na U lištu (Schrack apod.) s paticí, sponou apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 |  | Konvertor DC/DC MTM Power HSD15 24S24 4kV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | Konvertor DC/DC MTM Power HSD15 24S12 4kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | AŽD/ATE CHEB | Deska přídavných prvků-pp A34160 s držákem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | AŽD | Měřicí svorky na desce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 |  | Desky a zapojení PoN Frauscher v ceně systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 |  | Přepěťová ochrana PN (BSI180) v ceně systému PN | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 |  | Drobný montážní materiál - kondenz., odpory, diody | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 |  | Tlačítka s montáží na desku | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 |  | Ostatní drobné prvky - transily apod. | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 |  | Montáž izolovaného stojanu dodavatelsky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavebnice 2 - Reléový stojan 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Stavebnice 3 - Rozváděč AC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Rozváděč 1x 18 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Jistič C2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 |  | Jistič C6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 |  | Jistič C10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 |  | Jistič GE G104C0,5 C0,5A/N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 |  | Přepěťová ochrana PIIM 275DS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | Přepěťová ochrana tlumivky PI-L16 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | Zásuvka na din lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | Montáž, vodiče, instalace přístrojů | HZS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavebnice 3 - Rozváděč AC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: |  | Stavebnice 4 - Rozváděč DC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 |  | Rozváděč DC je součástí dobíječe PZZ-RE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavebnice 4 - Rozváděč DC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Díl: |  | Stavebnice 5 - KD PZS v Úpořinách
1 |  | Oceloplechová skříňka se zadními dvířky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | Svorkovnice WAGO na U-lištu | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | AŽD | Tlačítko do kolej desky 76a - vratné | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | AŽD | Tlačítko do kolej desky 77 - nevratné | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | AŽD | Tlačítko do kolej desky 78a - třípolohové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | AŽD | Plombovací zařízení pro tlačítko | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 |  | světelná buňka jednožárovková bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 |  | světelná buňka jednožárovková žlutá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 |  | světelná buňka jednožárovková zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 |  | světelná buňka jednožárovková červená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 |  | světelná buňka jednožárovková modrá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | Štítky, popisy | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | AŽD | Počítadlo O 635 810 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 36
14 |  | Zvonek do pultu, kolejové desky 24v DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 |  | Montáž, vodiče, instalace přístrojů | HZS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za | Stavebnice 5 - KD PZS v Úpořinách |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Note on A1: položkový rozpočet SO, PS se vyplní jak v přípravné dokumentaci PD (formou agregovaných položek) tak v projektu stavby PS popř. souhrnném projektovém řešení PSŘ. V PS (PSŘ) se zpracovává položkový rozpočet.
Součet za Díl