Rekonstrukce mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

PROJEKT

ORGANIZACE VÝSTAVBY

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště

- při přeložce dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců

- po zapažení mezi k.č.1 a k.č.2

- po betonáži podkladního betonu pro uložení prefabrikátů 1.etapy

- po vložení betonových prefabrikátů 1.etapy a provedení petlicového styku

- před a po aplikaci hydroizolace objektu 1.etapy

- po provedení přechodové oblasti objektu 1.etapy

- po osazení železničního svršku 1.etapy

- po betonáži podkladního betonu pro uložení prefabrikátů 2.etapy

- po vložení betonových prefabrikátů 2.etapy a provedení petlicového styku

- před a po aplikaci hydroizolace objektu 2.etapy

- po provedení přechodové oblasti objektu 2.etapy

- po osazení železničního svršku 2.etapy

- po provedení dokončovacích prací – vybavení mostu a přeložení kabelů do def.polohy

- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu dozoru.