Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720

trati Kladno - Kralupy

DSP

F – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1.	Identifikační údaje	3

2.	Základní údaje o stavbě	3

3.	Dotčené inženýrské sítě	5

4.	Charakteristika staveniště a jeho vliv na okolní prostředí a dopravu	5

4.1.	Umístění staveniště	5

4.2.	Zásady řešení zařízení staveniště	6

4.3.	Přístup na staveniště	6

4.4.	Omezení provozu na veřejných komunikacích	6

5.	Vliv provádění stavby na životní prostředí	7

5.1.	Obecné podmínky pro výstavbu	7

5.2.	Zásady hospodaření a nakládání s odpady	7

5.3.	Hluk ze stavební činnosti	8

5.4.	Ochrana životního prostředí – způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů	8

5.5.	Požárně bezpečnostní řešení	8

6.	Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby	9

7.	Postup výstavby	9

7.1.	Výluky kolejí	9

7.2.	Omezení provozu na pozemních komunikacích	10

7.3.	Narušení cizích zájmů	10

7.4.	Předpokládaná technologie rekonstrukce	10

8.	Podmínky pro uvedení stavby do provozu	11

# Identifikační údaje

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

TÚ:	0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

DÚ:	F1 ŽST Otvovice

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správce:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha

Katastrální území:	Otvovice (č.k.ú. 716987)

Kraj: 	Středočeský

Stupeň dokumentace:	DSP

# Základní údaje o stavbě

Jedná se o most o jednom poli, který převádí tři staniční koleje trati Kladno – Kralupy nad Vltavou přes komunikaci pro pěší.

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Součástí stavby je úprava železničního svršku včetně nástupišť v nezbytném rozsahu a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:

Seznam SO a PS:

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

SO 404	Přeložka výpustného potrubí

Popis jednotlivých SO a PS

SO 101 - Rekonstrukce mostu

Nová konstrukce mostu je navržena jako uzavřený železobetonový rám založený plošně na železobetonové podkladní desce.

Světlá šířka nové konstrukce je 3,05 m, světlá výška 2,80 m, minimální podchozí výška 2,50 m, tloušťky stěn 0,20 m, tloušťka dolní desky 0,25 m, tloušťka horní desky 0,25 m uprostřed rozpětí se směrem ke stěnám snižuje na min. 0,23 m, horní povrch pod izolací je ve střechovitém spádu 2 %, podhled je vodorovný. Celková šířka konstrukce včetně říms je 16,48 m. Most je kolmý.

Stavba bude provedena z typových prefabrikátů vyrobených ve výrobně. Uzavřený rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly tvořenými atypickými prefabrikáty ŽB úhlových zdí a kolmými křídly z betonových svahovek prosypaných zeminou.

Na mostě bude dodržen obrys nutného kolejového lože, tloušťka kolejového lože je min. 350 mm pod betonovými pražci. Osová vzdálenost koleje č. 1 a 2 je 4,78 m, koleje č. 1 a 3 potom 4,82 m. Na mostě bude dodržen VMP 3,0 s rezervou 125 mm. Minimální vzdálenost překážky (sloupku zábradlí) od osy koleje je 3,15 m

SO 201 - Železniční svršek

Koleje na mostě budou výškově a směrově vyrovnány, zdvih nivelety koleje č. 1: +167 mm, koleje č. 2: +89 mm, koleje č. 3 +34 mm, po vyrovnání bude výška TK všech kolejí na mostě shodná. Posun koleje č. 1: 47 mm vpravo, koleje č. 2: 26 mm vpravo, koleje č. 3: 8 mm vpravo.

Délky směrové a výškové úpravy v koleji č. 1: 252 m, v koleji č. 2: 181 m a v koleji č. 3: 103 m.

V délce 36 m bude ve všech kolejích snesen kolejový rošt, v délce 12 m od rubu NK bude zřízeno ZKPP a odvodněna zemní pláň. U koleje č. 2 ukloněním vpravo, u koleje č. 1 a 3 do společného trativodu vedeného v ose os kolejí v délce 9 m před mostem a 9 m za mostem a zaústěného do příčné drenáže odvodnění rubu opěr mostu.

V délce 36 m v každé koleji potom bude zřízen nový svršek z nových kolejnic 49E1 na nových pražcích B91 S/2 s pružným bezpodkladnicovým uložením. Bude zřízena bezstyková kolej.

Součástí SO 201 je rovněž úprava nástupištní hrany z tvárnic TISCHER v délce 145 m u koleje č. 1 a úpravu sypaného nástupiště u koleje č. 2 v délce 85 m.

SO 401 - Přeložky kabelů SSZT

SO 402 - Přeložky kabelů ČD-Telematika

Kabely jsou uloženy ve společné trase, technické řešení je pro oba SO stejné, s kabely obou SO bude manipulováno současně. Během stavby nebudou kabely přerušeny.

Stavba je rozdělena do dvou fází.

V první fázi, před zahájením prací na mostě, budou kabely provizorně vyvěšeny v plastovém žlabu na provizorní kabelovou lávku délky cca 15 m situovanou v místě mostu v původní trase kabelů.

Ve druhé fázi, po demolici stávajícího mostu a vybudování nového, budou kabely stranově přeloženy do nových plastových kabelových žlabů umístěných v kolejovém loži podél levé římsy mostu. Délka přeložky je cca 75 m.

SO 403 - Přeložka vedení SEE

Část vrchního vedení SEE mezi kolejí č. 3 a 1 od ŽKM 19,763 do km 19,694 bude demontována. Sloupy, na kterých bude vrchní vedení přerušeno, budou ukotveny. Ze sloupů bude sveden nový kabel typu CYKY-J 4x25, který bude uložen do chráničky, do výkopu hloubky 0,80 m, vedeného podél hranice pozemku dráhy. Sloup v ŽKM 19,728 bude po dobu stavby demontován.

Po dokončení stavby mostu bude sloup usazen mezi koleje č. 3 a 1 v poloze posunuté o 7 m ve směru staničení na ŽKM 19,721. Původní vrchní vedení bude obnoveno novým kabelem vrchního vedení typu AlFe 16, který bude naspojkován na stávající vedení v ŽKM 19,763 a v km 19,694. Provizorní podzemní vedení NN bude demontováno.

SO 404 - Přeložka výpustného potrubí

Před zahájením výluky budou na potrubí vlevo a vpravo trati zřízeny nové plastové šachty, další šachta bude zřízena v lomu přeložky vlevo trati. Ve výlukách bude potom za opěru O1 uloženo betonové potrubí DN 400, postupně pod 1. a 3. kolejí a pod 2. kolejí, do kterého bude vsunuto plastové potrubí DN300 které bude napojeno do předem vybudovaných šachet. Délka přeložky potrubí HDPE DN 300 mm je 42 m. Délka betonového potrubí DN 400 mm pod tělesem dráhy je 30 m. Na přeložce budou vybudovány 3 plastové šachty DN 1000 mm s litinovými poklopy DN 800 mm na zatížení D400 dle EN 126 vlevo trati u místní komunikace a B125 dle EN 126 vpravo trati. Do šachty na přeložce bude zaústěn i ležatý svod DN 200 z nové uliční vpusti na komunikaci pod mostem.

# Dotčené inženýrské sítě

Na mostě a v jeho okolí jsou uloženy následující IS:

Drážní

- Sdělovací a zabezpečovací kabely v majetku SŽDC s.o., OŘ Praha, SSZT

- kabely jsou vedeny v kolejovém loži podél levého zábradlí

- kabely budou po zahájení stavby provizorně vyvěšeny přes stavební jámu a před ukončením stranově přeloženy a uloženy do nového plastového kabelového žlabu do kolejového lože podél levé římsy

- práce jsou součástí SO 401 – Přeložky kabelů SSZT

- Sdělovací kabel ve správě ČD Telematika a.s.

- kabel je veden ve společné trase s kabely SSZT a bude společně s těmito kabely stejným způsobem vyvěšen a přeložen.

- práce jsou součástí SO 402 – Přeložky kabelů ČD-Telematika

- Vzdušné vedení NN ve v majetku SŽDC s.o., OŘ Praha, SEE

- vedení bude po dobu stavby nahrazeno podzemním vedením, v závěru prací bude vzdušné vedení obnoveno

- práce jsou součástí SO 403 – Přeložky kabelů ČD-Telematika

Mimodrážní

- Výpustní potrubí z požární nádrže obce Otvovice.

- potrubí je vedeno pod mostem

- během stavby bude potrubí přeloženo z mostního otvoru pod trať za rub opěry O1

- práce jsou součástí SO 404 – Přeložka výpustného potrubí

# Charakteristika staveniště a jeho vliv na okolní prostředí a dopravu

## Umístění staveniště

Staveniště je dáno rozsahem rekonstrukce železničního mostu, železniční tratě a dotčených IS.

Pozemky trvale dotčené stavbou – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/21 v majetku společnosti České dráhy, a.s. (pod mostem věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch obce Otvovice – výpustné potrubí, řešeno v rámci SO 404), před stavbou by měl být pozemek převeden na investora při celostátním převodu pozemků;

- parc. č. 885/31 v majetku obce Otvovice (před stavbou bude řešen odkup dotčené části pozemku investorem).

Dočasný zábor – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/25 v majetku obce Otvovice (SO 401, SO 402);

- parc. č. 31/2 v majetku obce Otvovice (SO 404).

## Zásady řešení zařízení staveniště

V prostoru staveniště je dostatek vhodných ploch pro zabezpečení potřebných skladovacích ploch a ploch pro sociální, provozní a výrobní část zařízení staveniště. Manipulační plochy pro zařízení staveniště jsou navrženy na drážních pozemcích a na pozemcích obce Otvovice.

V prostoru staveniště nejsou žádné stávající objekty využitelné pro potřeby stavby.

Nezbytné sociální a provozní zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilních buněk nebo maringotek umístěných v prostoru staveniště. Hygienické zařízení staveniště bude zabezpečeno použitím mobilního chemického WC.

V prostoru zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku (betonárka apod.), veškerý stavební materiál se bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází výstavby. Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na daném úseku stavby.

Elektrická energie

Pro zabezpečení elektrické energie potřebné pro stavbu bude nutno realizovat provizorní přípojku NN z nejbližšího stávajícího vedení. Místo napojení staveništní přípojky je záležitostí zhotovitele, přípojka bude opatřena měřením spotřebované energie. Rovněž je možné stavbu zásobit energií z mobilních agregátů.

Voda pitná a technologická

Voda potřebná pro stavbu a pro zabezpečení potřeb sociální části ZS bude na stavbu dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.

Kanalizaci nelze napojit.

Pro komunikaci budou použity mobilní telefony, resp. radiotelefony.

## Přístup na staveniště

Příjezd na stavbu je možný jak po tělese dráhy, tak po místní komunikaci vlevo trati.

## Omezení provozu na veřejných komunikacích

Omezení dopravy na místní komunikaci vlevo trati v místě mostu:

Během snášení starých ocelových konstrukcí a během osazování prefabrikátů nové nosné konstrukce bude vyloučen provoz na místní komunikaci vlevo trati. Předpokládá se 2x 4 hodiny pro snášení starých konstrukcí a 2x 8 hodin pro osazování prefabrikátů. Průchod pěších bude umožněn.

Omezení dopravy pod mostem:

Během stavby bude na cca 4 měsíce úplně uzavřen chodník pod mostem. Náhradou lze využít železniční přejezdy v km 19,494 a v km 20,035.

Zhotovitel stavby projedná požadovaný rozsah uzavírky s Odborem dopravy Magistrátu města Kladna, Policií ČR a obcí Otvovice.

# Vliv provádění stavby na životní prostředí

## Obecné podmínky pro výstavbu

- Stavební práce budou prováděny v době od 700 – 2100 hod. Při provádění prací bude nutno dodržet hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti dle NV č. 272/2011 Sb..

- Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdů na staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:

  - zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších zákonů,

  - nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se provádí Zákoník práce a některé další zákony,

  - zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

  - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

  - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

  - nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení,

  - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

  - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

  - vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení,

  - vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších zákonů,

  - TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly,

  - SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

  - navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle Směrnice SŽDC č. 50, k vedení prací a vyvíjení pracovní činnosti na dráhách provozovaných SŽDC.

## Zásady hospodaření a nakládání s odpady

Jsou řešeny v části B2 - vliv stavby na životní prostředí.

## Hluk ze stavební činnosti

Stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. Hlučné práce při realizaci objektů na území obcí se doporučuje provádět v době od 8 do 17 hodin. Řidiči nákladních aut po příjezdu na staveniště a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor.

Stavební stroje a zařízení nasazené při realizaci stavebních objektů na území obcí je třeba volit tak, aby jejich maximální hlučnost při požadované době nasazení během dne nezpůsobila takové hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku u chráněné zástavby, které by překročily požadovaný hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 
LAeq, S = 65 dB pro dobu od 7:00 do 21:00 hod. Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.

## Ochrana životního prostředí – způsob omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na:

- Ochranu proti hluku a vibracím

Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejich hlučnost nesmí přesahovat hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

- Ochranu proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na pozemní komunikace musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k jejich znečištění. V případě odvozu suti bude suť při nakládání na vozidla zvlhčována kropením. U výjezdů ze staveniště bude zřízena plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.

- Ochranu proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory musí být omezeno na nejmenší možnou míru. Je nutné provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů.

- Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými látkami než odpadními vodami stanoví §39 zákona 
č. 254/2001 Sb. – vodní zákon. Odpadní vody specifikuje §38 uvedeného zákona.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek.

## Požárně bezpečnostní řešení

Navržená stavba splňuje základní požadavky požární bezpečnosti ve smyslu platných norem a předpisů PO. Stavbou není ohrožena požární bezpečnost stávajících objektů a technických zařízení a nevznikají nároky na vybavení zasahujících hasičských jednotek jinými druhy hasiv, než běžně používaných. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu v otevřeném prostoru. V době výstavby mohou být součástí zařízení staveniště např. mobilní unimo buňky. Za dodržování požárně bezpečnostních předpisů v době výstavby bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem. Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky budou uskladněny dle § 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Stavba po uvedení do provozu nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu – mostní objekty na železniční trati.

Požární ochrana se řídí těmito předpisy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Ve smyslu těchto zákonů odpovídá za požární ochranu společnosti ředitel. Plnění odborných úkolů v požární ochraně zajišťuje společnost v součinnosti s odborně způsobilými osobami. Se zřetelem na požární nebezpečí objektů je povinností společnosti obstarat a instalovat v potřebném množství a druzích přenosné hasicí přístroje a jiné věcné prostředky požární ochrany a požární signalizace zajišťovat pravidelné revize a kontroly; bezodkladně oznámit územně příslušnému operačnímu středisku HZS a JPO HZS SŽDC každý požár vzniklý v činnostech, které provozuje, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá; udržovat volné únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu a k věcným prostředkům požární ochrany; provádět vstupní školení zaměstnanců v PO; provádět opakovaná školení o PO zaměstnanců a vedoucích pracovníků; pravidelně kontrolovat prostřednictvím technika požární ochrany nebo preventisty PO dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady; plnit ostatní povinnosti vyplývající z předpisů o PO a opatření uložených orgány státního požárního dozoru.

# Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby

Výběrové řízení na zhotovitele stavby		08-10/2019

Realizace stavby					04-09/2020

# Postup výstavby

Postup výstavby včetně harmonogramu pro celou stavbu v časových souvislostech je řešen v příloze F3.

## Výluky kolejí

Během rekonstrukce mostu se předpokládají postupně tyto výluky trati Kladno – Kralupy nad Vltavou:

- 1. a 2. kolej – 4x krátkodobá výluka 6 hodin pro osazení zápor

- 1. a 3. kolej – nepřetržitá výluka 45 dnů

- 2. kolej – nepřetržitá výluka 30 dnů, v závěru 2x krátkodobá výluka 1. koleje pro vytažení zápor

Po celou dobu stavby, předpoklad 4 měsíce, bude s ohledem na pažení podél koleje a práce v blízkosti provozované koleje rychlost ve všech kolejích snížena na 30 km/h.

## Omezení provozu na pozemních komunikacích

Během snášení starých ocelových konstrukcí a během osazování prefabrikátů nové nosné konstrukce bude vyloučen provoz na místní komunikaci vlevo trati. Předpokládá se 2x 4 hodiny pro snášení starých konstrukcí a 2x 8 hodin pro osazování prefabrikátů. Průchod pěších bude umožněn.

Provizorní dopravní značení vychází z Technických podmínek TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dle těchto TP bude navrženo označení pracovního prostoru v oblasti mostního objektu. Objížďka nebude vyznačena. Komunikace je slepá a uzavřené místo nelze objet. S předstihem je třeba informovat obyvatele šesti domů za místem uzavírky.

## Narušení cizích zájmů

Před zahájením stavebních prací musí být provedeno vytyčení podzemních vedení a provedena opatření na jejich ochranu. Ochrana těchto sítí musí být projednána s jejich správci.

## Předpokládaná technologie rekonstrukce

Obsahem této kapitoly je popis návrhu pracovních postupů při rekonstrukci mostu a vyvolaných úpravách železničního svršku a přeložkách sítí se zřetelem na nepřekročení plánované výluky na trati.

Přesný technologický postup bude stanoven zhotovitelem v souladu s jeho technologickými možnostmi. Uvedené práce je možno provést různými postupy. V tomto projektu, který je zpracováván bez spolupráce se zhotovitelem, který bude vybrán až po odevzdání a projednání projektu, je dokumentován jeden reálný technologický postup, který byl kladně projednán s dotčenými orgány státní správy a investorem. Předpokládá se nepřetržitý dvousměnný provoz stavby.

FÁZE 0 - Práce prováděné za železničního provozu před výlukou:

-	Zařízení staveniště

-	Odhalení drážních sdělovacích kabelů - SO 401 a SO 402

-	Provizorní přeložka vzdušného vedení NN SO 403

-	Osazení zápor pro podélné pažení mezi 1. a 2. kolejí do vrtů v krátkodobých výlukách 1. a 2. koleje (4x 6 hodin)

FÁZE 1 - Práce prováděné v nepřetržité výluce 1. a 3. koleje – 45 dní, doprava vedena po původní NK ve 2. koleji:

- 	Snesení železničního svršku v 1. a 3. koleji

- 	Demontáž podlah

-	Snesení původní ocelové NK pod 1. kolejí silničním jeřábem

-	Buourání ŽB NK se zabetonovanými nosníky pod kolejí č. 3

-	Bourání kamenných a betonových opěr pod kolejemi č. 1 a 3

-	Výkopy, kotvené pažení mezi kolejí č. 1 a 2

-	Přeložka výpustného potrubí SO 404, podkladní deska

-	Osazení prefabrikátů rámové NK a rovnoběžných křídel silničním jeřábem

-	Bednění, výztuž a betonáž říms

-	Vodotěsná izolace, zásypy přechodové oblasti, příčné drenáže

-	Kolmá křídla z betonových svahovek, osazení zábradlí

-	Zřízení železničního svršku, v 1. koleji pažení kolejového lože

-	Hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu

FÁZE 2 - Práce prováděné v nepřetržité výluce 2. koleje – 30 dní, doprava vedena po nové NK v kolejích č. 1 a 3:

-	Snesení železničního svršku ve 2. koleji, demontáž podlah,

-	Snesení původní ocelové NK pod 2. kolejí silničním jeřábem,

-	Bourání kamenných opěr pod kolejí č. 2,

-	Výkopy, přeložka výpustného potrubí SO 404, podkladní deska,

-	Osazení prefabrikátů rámové NK a rovnoběžných křídel silničním jeřábem,

-	Bednění, výztuž a betonáž říms,

-	Vodotěsná izolace, zásypy přechodové oblasti, rušení pažení,

-	Vytažení zápor v krátkodobých výlukách 1. koleje 2x 6 hodin

-	Příčné drenáže, kolmá křídla z betonových svahovek, osazení zábradlí,

-	Zřízení železničního svršku, hlavní prohlídka, uvedení mostu do provozu.

FÁZE 3 - Práce prováděné za železničního provozu po výlukách:

- 	Definitivní přeložky sdělovacích kabelů SO 401 a 402 do nové trasy na most

- 	Definitivní přeložka vzdušného vedení NN SO 403 do  původní polohy

- 	Komunikace pod mostem vč. uliční vpusti a ležatého svodu odvodnění

- 	Vyklizení staveniště, terénní úpravy

# Podmínky pro uvedení stavby do provozu

Podmínkou uvedení mostu do provozu je provedení technickobezpečnostní zkoušky ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. formou hlavní prohlídky dle SŽDC (ČD) S5. Ta bude provedena ve dvou fázích, aby bylo možné zahájit dílčí provoz po příslušné části mostu. Statická zatěžovací zkouška podle ČSN 73 6209 nebude provedena.

Hlavní prohlídka bude provedena odbornými orgány SŽDC, s.o.. Po dokončení stavebních a montážních prací bude zaveden zkušební provoz, který stanoví Drážní úřad. Po jeho ukončení proběhne kolaudace stavby.

Staveniště bude v souladu s postupem výstavby upraveno na závěr stavby do původního stavu.