Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno - Kralupy

DSP

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1.	Základní údaje o stavbě	3

2.	Souhrnná technická zpráva	3

3.	Průzkumy a podklady	4

4.	Ochranná pásma	5

5.	Koncepce stavby	6

6.	Údaje o splnění stanovených podmínek	9

7.	Příprava pro výstavbu	9

8.	Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor)	10

9.	Výjimky z předpisů	11

10.	Provozní a dopravní technologie	11

11.	Vliv stavby na životní prostředí	11

12.	Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, hygieny a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení (ve smyslu 41 vyhlášky č. 246/200 1 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů).	12

13.	Energetické výpočty	13

14.	Protikorozní ochrana	13

15.	Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní a regionální dráhy)	13

16.	Dopravní opatření	13

17.	Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemky určené pro plnění funkcí lesa	14

18.	Úspora energie a ochrana tepla	14

19.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	14

20.	Ochrana obyvatelstva	14

21.	Bezbariérové užívání	14

# Základní údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce železničního mostu v km 19,720 trati Kladno – Kralupy

TÚ:	0811 Kladno (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo)

DÚ:	F1 ŽST Otvovice

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o.,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správce:	SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Praha

Katastrální území:	Otvovice (č.k.ú. 716987)

Kraj: 	Středočeský

Stupeň dokumentace:	DSP

# Souhrnná technická zpráva

Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně:

Jedná se o most o jednom poli, který převádí tři staniční koleje trati Kladno – Kralupy přes komunikaci pro pěší.

Náplní stavby je celková rekonstrukce mostu. Účelem stavby je náhrada dožívajících ocelových nosných konstrukcí a železobetonové nosné konstrukce se zabetonovanými ocelovými nosníky novou železobetonovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem a zvětšení světlé výšky mostního otvoru na normovou hodnotu 2,50 m.

Charakteristika současného stavu:

SO 101 - Rekonstrukce mostu

Most o jednom poli převádí tři dopravní koleje v železniční stanici Otvovice přes komunikaci pro pěší. Světlá šířka mostního otvoru v současném stavu je min. 3,52 m, minimální podchozí výška 2,10 m. V současném stavu je pod každou kolejí samostatná nosná konstrukce.

Pod kolejí č. 1 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou dvojčitých trámů výšky 0,33 m s mostnicemi uloženými přímo na horní pásnice hlavních nosníků. Konstrukce je z roku 1966.

Současný stav konstrukce: Hlavní nosníky jsou zapřené do zborcených závěrných zdí, horní pásnice je oslabená důlkovou korozí do hloubky 2 – 3 mm, pod mostnicemi až 6 mm s okraji do ostra, hlavy nýtů horní pásnice oslabené do 1/3 tl., stojiny nad ložisky oslabeny do hloubky 3 mm, dolní pásnice v místě uložení až 5 mm s okraji do ostra.

Pod kolejí č. 2 je ocelová plnostěnná nýtovaná konstrukce ze dvou trámů výšky 0,53 m s přímo uloženými mostnicemi. Konstrukce je z roku 1895, do mostního otvoru byla uložena jako vyzískaná po zkrácení roku 2018, v rámci odstranění havarijního stavu původní konstrukce.

Pod kolejí č. 3 je železobetonová konstrukce s 19 ks zabetonovaných nosníků I350. Konstrukce byla postavena v roce 1939. Konstrukce původně nesla i kolej č. 5, která je nyní snesena.

Současný stav konstrukce: Dolní pásnice zabetonovaných nosníků nad opěrami korodují s oslabením do hl. 3 až 5 mm, místy narůstá plátková koroze. Kolem nosníků jsou patrné průsaky s výluhy a krápníky.

Spodní stavbu mostu tvoří masivní kamenné opěry z řádkového zdiva, pod kolejí č. 3 jsou opěry masivní, z prostého betonu.

Současný stav spodní stavby: Vypadané spárování, trhliny přes jednotlivé kvádry a stupňovité trhliny, kameny povrchově zvětrávají, patrné průsaky.

Stavební stav mostu je hodnocen stupni K3/S2.

SO 201 - Železniční svršek

Koleje na mostě jsou vedeny v přímé, klesají ve spádu cca 5‰. Osová vzdálenost kolejí na mostě je cca 4,80 m.

Svršek na nosných konstrukcích v koleji č. 1 a 2 je uložen na dřevěných mostnicích, v navazujícím úseku jsou osazeny betonové pražce. V koleji č. 3 je průběžné kolejové lože a betonové pražce. V 1. koleji je vložen svršek tvaru S49 z roku 1977 na betonových pražcích SB6 z roku 1977, rozdělení „d“, ve 2. koleji je vložen svršek tvaru S49 z roku 1983 na betonových pražcích PB2 z roku 1985, rozdělení „c“, ve 3. koleji je železniční svršek tvaru T z roku 1975 na betonových pražcích SB5 z roku 1965, rozdělení „c“.

Štěrkové lože před a za mostem nevykazuje poruchy železničního spodku (nevyskytují se zde blátivá místa). Únosnost pláně tělesa železničního spodku byla ověřena zatěžovacími zkouškami.

Stávající rychlost je v koleji č. 1 60 km/h., v kol. č. 2 a 3 je pak 50 km/h.

SO 401 - Přeložky kabelů SSZT

Vpravo podél trati a podél křídel mostu (mimo most) je vedena kabelová trasa SŽDC, s.o., OŘ Praha, SSZT. Kabelová trasa byla zřízena v listopadu 2018. Vlevo trati v souběhu s dálkovým kabelem SO 402 jsou uloženy nepoužívané původní kabely kabelové trasy SSZT.

SO 402 - Přeložky kabelů ČD-Telematika

Přes železniční most je vlevo 3. koleje veden v kolejovém loži metalický traťový kabel DK47.

SO 403 - Přeložka vedení SEE

Mezi kolejemi č. 1 a 3 je umístěna řada osvětlovacích stožárů napájených vzdušným vedením NN, které je mezi nimi vedeno. Cca 6 m od líce opěry O2 je v kolejišti dřevěný sloup s betonovou patkou, který toto vzdušné vedení podpírá. Vedení dále napájí drážní domek.

SO 404 - Přeložka výpustného potrubí

Pod mostem je vedeno ocelové výpustné potrubí 2x DN150 z požární nádrže vpravo trati. Vlevo trati je potrubí zaústěno do betonové trouby DN400, kterou je vedeno do Zákolanského potoka. Potrubí je v majetku obce Otvovice. Potrubí je z 60. let 20. století, záměrem obce je náhrada stávajícího potrubí novým, plastovým DN300, výměna potrubí je plánována na rok 2019.

# Průzkumy a podklady

- údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování projektu a realizace stavby:

Pro návrh technického řešení rekonstrukce mostu byly použity výsledky následujících měření a průzkumů:

- Protokol o podrobné prohlídce mostního objektu (04/2018)

- Pasport trati

- Inženýrskogeologický průzkum (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geotechnický průzkum železničního spodku (Global – Geo s.r.o., 12/2018)

- Geodetické zaměření  (SŽDC s.o., SŽG, 09/2018)

- Pasport stavby Požární nádrž Otvovice – Potrubí vypouštění odpadních vod (MW projekt spol. s r.o., 11/2018)

- Výsledky podrobné rekognoskace stavu objektu, okolního terénu a přístupových cest (TOP CON SERVIS s.r.o., 11/2018)

- Vyjádření účastníků řízení

- Závěry z výrobních porad

- vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území:

Staveniště mostu leží v údolní nivě Zákolanského potoka.

Pod 0,45 - 0,60 m navážek škváry S4 Y a písčité hlíny F3 Y jsou ověřeny nivní sedimenty v celkové mocnosti 8,20 - 8,35 m. Na jejich složení se při povrchu podílejí jíly se střední a vysokou plasticitou F6 CI a F8 CH a jíly písčité F4 CS. Přibližně střední hloubkový úsek souvrství tvoří jílovité písky S5 SC a špatně vytříděné jílovité štěrky s kamenitou složkou vel. až do 10 cm G5. Na bázi souvrství je vyvinutá 1,30 m mocná vrstva štěrkovitého jílu F2 CG.

Soudržné zeminy mají vesměs tuhou konzistenci, s Ic = 0,70 – 0,85, lokálně i konzistenci měkkou, s Ic ≤ 0,50 a samé velmi nepříznivé geotechnické vlastnosti (málo únosné, nepropustné, nebezpečně namrzavé, lepivé a rozbřídavé). Pro jílovité písky a jílovité štěrky je uvažována střední ulehlost při spodní hranici normového rozpětí, tj. ID = 0,35 – 0,45.

Kvartérní sedimenty jako celek patří k zeminám pomalu konsolidujícím, se součinitelem konsolidace cv < 1.10-6 m2.s-1.

Subhorizontální strop podložní horniny realizované vrty JV-1 a JV-2 zastihly v jednotné hloubce 8,80 m pod terénem, v úrovni 193,71 - 194,11 m n. m. Druh kompaktního skalního podloží, technologií na sucho téměř nevrtatelného, se nepodařilo zjistit. Podle geologické mapy se dá předpokládat, že půjde o bazalt či silicit, které se v blízkosti lokality prokazatelně vyskytují. Orientačně je jí přiřazena tř. R2, s uvažovanou pevností v prostém tlaku σc ≥ 50 MPa.

Hladina podzemní vody se nachází cca 1,0 až 1,7 m pod povrchem terénu. Podzemní voda je z hlediska betonových konstrukcí slabě agresivní, stupeň agresivity prostředí XA1 dle ČSN EN 206 (obsah agr. SO4 = 375 mg/l).

Stávající most je podle dosavadních poznatků založený plošně s masivnějším základem v prostředí jílů s tuhou konzistencí, s Rdt = 80 - 100 kPa. Základové poměry mostu v km 19,720 je nutné klasifikovat jako složité.

Základovou spáru v soudržných zeminách je vhodné chránit podkladním betonem, v případě využití polštáře z hrubozrnných sypanin musí mít vrstva odvodnění.

V průběhu výstavby je třeba základové půdy chránit proti klimatickým vlivům. Zemní práce v soudržných zeminách je třeba provádět v klimaticky příznivém období s minimem srážek.

- použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a výškové (primárního systému):

Mosty, trať a přilehlý terén jsou geodeticky zaměřeny v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv. Platné bodové pole bylo převzato od SŽG. Platný katastr nemovitostí je včleněn do podrobného geodetického zaměření stavby.

# Ochranná pásma

- údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích:

Ochranné pásmo drah železničních je 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy.

Stavbou budou dotčeny následující inženýrské sítě:

- kabelová trasa SSZT, viz SO 401;

- kabelová trasa ČD Telematika, viz SO 402;

- vzdušné vedení SEE k osvětlovacím stožárům kolejiště, viz SO 403;

- výpustné potrubí obce Otvovice, viz SO 404.

- stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu):

Žádná nová ochranná pásma nejsou stanovena.

- údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro zpracování návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování (ochranná pásma — dle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění):

V místě stavby nejsou ložisková ani poddolovaná území, nejbližší poddolované území se nachází cca 200 m severně od stavby (Otvovice).

- údaje o zeleni:

Samotná stavba rekonstrukce mostu nevyžaduje ke své realizaci kácení mimolesní zeleně, kromě keřových porostů a drobných náletů. Odstranění této zeleně, která bude bránit samotné rekonstrukci, bude v předstihu provedeno na náklady OŘ Praha. Potvrzení je součástí dokladové části dokumentace.

- údaje o záborech zemědělského a lesního fondu.

Při stavbě nedojde k odnětí půdy ze ZPF ani PUPFL.

# Koncepce stavby

- účel stavby (celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel stavby, její umístění):

Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu. Nevyhovující ocelové konstrukce bez kolejového lože ve špatném technickém stavu budou nahrazeny železobetonovou rámovou konstrukcí s kolejovým ložem s minimálními nároky na údržbu.

Zároveň dojde ke zvýšení podchozí výšky na normovou hodnotu 2,50 m.

Součástí stavby je i úprava železničního svršku v nezbytném rozsahu s ohledem na nutný rozsah úpravy ZKPP a vyvolané přeložky inženýrských sítí.

- přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu, včetně bezbariérového užívání stavby:

Jelikož se jedná o stavbu dráhy, nevztahuje se na ni vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, neboť nenáleží do působnosti obecného stavebního úřadu.

- architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení:

- stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých provozních souborech a stavebních objektech, např. užitečné délky kolejí, délky nástupišť, dopravní frekvence, včetně rozčlenění, parkoviště, požadavky na bezbariérové řešení dopravních cest, typ zabezpečovacího zařízení, soustava trakčního vedení, atd.:

Seznam SO a PS:

SO 101	Rekonstrukce mostu

SO 201	Železniční svršek

SO 401	Přeložky kabelů SSZT

SO 402	Přeložky kabelů ČD-Telematika

SO 403	Přeložka vedení SEE

SO 404	Přeložka výpustného potrubí

Popis jednotlivých SO a PS

SO 101 - Rekonstrukce mostu

Nová konstrukce mostu je navržena jako uzavřený železobetonový rám založený plošně na železobetonové podkladní desce.

Světlá šířka nové konstrukce je 3,05 m, světlá výška 2,80 m, minimální podchozí výška 2,50 m, tloušťky stěn 0,20 m, tloušťka dolní desky 0,25 m, tloušťka horní desky 0,25 m uprostřed rozpětí se směrem ke stěnám snižuje na min. 0,23 m, horní povrch pod izolací je ve střechovitém spádu 2 %, podhled je vodorovný. Celková šířka konstrukce včetně říms je 16,48 m. Most je kolmý.

Stavba bude provedena z typových prefabrikátů vyrobených ve výrobně. Uzavřený rám bude doplněn krátkými rovnoběžnými křídly tvořenými atypickými prefabrikáty ŽB úhlových zdí a kolmými křídly z betonových svahovek prosypaných zeminou.

Na mostě bude dodržen obrys nutného kolejového lože, tloušťka kolejového lože je min. 350 mm pod betonovými pražci. Osová vzdálenost koleje č. 1 a 2 je 4,78 m, koleje č. 1 a 3 potom 4,82 m. Na mostě bude dodržen VMP 3,0 s rezervou 125 mm. Minimální vzdálenost překážky (sloupku zábradlí) od osy koleje je 3,15 m

SO 201 - Železniční svršek

Koleje na mostě budou výškově a směrově vyrovnány, zdvih nivelety koleje č. 1: +167 mm, koleje č. 2: +89 mm, koleje č. 3 +34 mm, po vyrovnání bude výška TK všech kolejí na mostě shodná. Posun koleje č. 1: 47 mm vpravo, koleje č. 2: 26 mm vpravo, koleje č. 3: 8 mm vpravo.

Délky směrové a výškové úpravy v koleji č. 1: 252 m, v koleji č. 2: 181 m a v koleji č. 3: 103 m.

V délce 36 m bude ve všech kolejích snesen kolejový rošt, v délce 12 m od rubu NK bude zřízeno ZKPP a odvodněna zemní pláň. U koleje č. 2 ukloněním vpravo, u koleje č. 1 a 3 do společného trativodu vedeného v ose os kolejí v délce 9 m před mostem a 9 m za mostem a zaústěného do příčné drenáže odvodnění rubu opěr mostu.

V délce 36 m v každé koleji potom bude zřízen nový svršek z nových kolejnic 49E1 na nových pražcích B91 S/2 s pružným bezpodkladnicovým uložením. Bude zřízena bezstyková kolej.

Součástí SO 201 je rovněž úprava nástupištní hrany z tvárnic TISCHER v délce 145 m u koleje č. 1 a úpravu sypaného nástupiště u koleje č. 2 v délce 85 m.

SO 401 - Přeložky kabelů SSZT

Stavba je rozdělena do dvou fází.

V první fázi, před zahájením prací na mostě, budou kabely provizorně vyvěšeny v plastovém žlabu na provizorní kabelovou lávku délky cca 15 m situovanou v místě mostu cca 3 m vpravo od líce původní římsy, souběžně s původní trasou kabelů.

Ve druhé fázi, po demolici stávajícího mostu a vybudování nového, budou kabely stranově přeloženy do nového ocelového kabelového žlabu umístěného v kolejovém loži podél pravé římsy mostu. Délka přeložky je cca 35 m.

SO 402 - Přeložky kabelů ČD-Telematika

Stavba je rozdělena do dvou fází.

V první fázi, před zahájením prací na mostě, bude kabel provizorně vyvěšen v plastovém žlabu na provizorní kabelovou lávku délky cca 15 m situovanou v místě mostu v původní trase kabelu.

Ve druhé fázi, po demolici stávajícího mostu a vybudování nového, bude kabel stranově přeložen do nového plastového kabelového žlabu umístěného v kolejovém loži podél levé římsy mostu. Délka přeložky je cca 75 m.

V souběhu s kabelem ČD Telematika jsou vedeny nefunkční sdělovací kabely SSZT, které budou v rozsahu stavební jámy mostu odstraněny.

SO 403 - Přeložka vedení SEE

Část vrchního vedení SEE mezi kolejí č. 3 a 1 od ŽKM 19,763 do km 19,694 bude demontována. Sloupy, na kterých bude vrchní vedení přerušeno, budou ukotveny. Ze sloupů bude sveden nový kabel typu CYKY-J 4x25, který bude uložen do chráničky, do výkopu hloubky 0,80 m, vedeného podél hranice pozemku dráhy. Sloup v ŽKM 19,728 bude po dobu stavby demontován.

Po dokončení stavby mostu bude sloup usazen mezi koleje č. 3 a 1 v poloze posunuté o 7 m ve směru staničení na ŽKM 19,721. Původní vrchní vedení bude obnoveno novým kabelem vrchního vedení typu AlFe 16, který bude naspojkován na stávající vedení v ŽKM 19,763 a v km 19,694. Provizorní podzemní vedení NN bude demontováno.

SO 404 - Přeložka výpustného potrubí

Před zahájením výluky budou na potrubí vlevo a vpravo trati zřízeny nové plastové šachty, další šachta bude zřízena v lomu přeložky vlevo trati. Ve výlukách bude potom za opěru O1 uloženo betonové potrubí DN 400, postupně pod 1. a 3. kolejí a pod 2. kolejí, do kterého bude vsunuto plastové potrubí DN300 které bude napojeno do předem vybudovaných šachet. Délka přeložky potrubí HDPE DN 300 mm je 42 m. Délka betonového potrubí DN 400 mm pod tělesem dráhy je 30 m. Na přeložce budou vybudovány 3 plastové šachty DN 1000 mm s litinovými poklopy DN 800 mm na zatížení D400 dle EN 126 vlevo trati u místní komunikace a B125 dle EN 126 vpravo trati. Do šachty na přeložce bude zaústěn i ležatý svod DN 200 z nové uliční vpusti na komunikaci pod mostem.

- požadavky stavby na zdroje (elektrická energie, voda, plyn – bilance spotřeby energií, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima):

Elektrická energie:

Pro zabezpečení elektrické energie potřebné pro stavbu bude nutno realizovat provizorní přípojku NN z nejbližšího stávajícího vedení. Místo napojení staveništní přípojky je záležitostí zhotovitele, přípojka bude opatřena měřením spotřebované energie. Rovněž je možné stavbu zásobit energií z mobilních agregátů.

Voda pitná a technologická:

Voda potřebná pro rekonstrukci mostu a pro zabezpečení potřeb sociální části ZS bude na stavbu dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací.

- odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci (nároky na vodní hospodářství, vypouštění odpadních vod, včetně souhlasů, ochranná pásma – pásmo hygienické ochrany, povolené kvalitativní a kvantitativní ukazatelé odpadních vod, provozní a havarijní řády, řešení napojení stavby na stávající sítě technického vybavení):

Kanalizaci nelze napojit.

Pro komunikaci budou použity mobilní telefony, resp. radiotelefony.

- napojení na dopravní systém (počty stání, dopravní trasy a dopravní frekvence):

Stavba je součástí železniční trati Kladno – Kralupy nad Vltavou a nevyžaduje další napojení na komunikační síť ani technickou infrastrukturu.

- rozsah náhradní výsadby a ozelenění:

Není navrženo.

- bezpečnost práce (zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, způsob omezení rizikových vlivů, bezpečnostní pásma a únikové cesty, ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi):

Je nezbytné zajistit trvalé spojení mezi pracovištěm a pověřeným pracovníkem SŽDC. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti na stavbu, je třeba zajistit bezpečné provádění prací, současně se zajištěním bezpečnosti veřejnosti.

Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat:

- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších zákonů;

- TKP staveb státních drah v platném znění – kap. 1 a dotčené speciální kapitoly;

- Všichni zaměstnanci, kteří se zúčastní na realizaci díla (včetně zaměstnanců případných subdodavatelů), splňují nebo budou splňovat podmínky SŽDC pro vstup do vyhrazeného prostoru – mají nebo budou mít vystaven Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC v souladu s předpisem Bp1;

- Splňují podmínky zdravotní i smyslové způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru SŽDC;

- Budou splňovat ustanovení předpisu SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

- Musí mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění.

- posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby:

Chodník pod mostem je navržen v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb, viz kap. 21.

- uvedou se podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady, resp. nároky na jejich zabezpečení:

Obec Otvovice plánuje v roce 2019 provedení náhrady dosluhujícího výpustního potrubí.

- uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

  - poškození (zřícení) stavby nebo její části:

  - větší stupeň nepřípustného přetvoření:

Most bude sestaven z typových prefabrikátů navržených pro zatížení železniční dopravou, statické posouzení prefabrikátu bude součástí výrobní dokumentace výrobce příslušného prefabrikátu. Únosnost základové spáry je posouzena v příloze č. E.1-16.

# Údaje o splnění stanovených podmínek

- podmínky rozhodnutí o umístění stavby:

Dle vyjádření Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Magistrátu města Kladna ze dne 7.3.2019, č.j. OAÚR/283/19 je stavba z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustná, za podmínky, že bude provedena v souladu s dokumentací předloženou úřadu k výše uvedenému vyjádření.

- podmínky posuzování vlivů na životní prostředí:

Podrobně je tato problematika řešena v příloze B2.

- dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených změn oproti předcházejícímu stupni dokumentace:

Všechny stanovené údaje byly splněny.

# Příprava pro výstavbu

- uvolnění staveniště (pozemků i objektů):

Pozemky trvale dotčené stavbou – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/21 v majetku společnosti České dráhy, a.s. (pod mostem věcné břemeno zřizování a provozování vedení ve prospěch obce Otvovice – výpustné potrubí, řešeno v rámci SO 404), před stavbou by měl být pozemek převeden na investora při celostátním převodu pozemků;

- parc. č. 885/31 v majetku obce Otvovice (před stavbou bude řešen odkup dotčené části pozemku investorem).

Dočasný zábor – katastrální území Otvovice:

- parc. č. 885/25 v majetku obce Otvovice (SO 401, SO 402);

- parc. č. 31/2 v majetku obce Otvovice (SO 404).

- využití stávajících nebo budovaných objektů:

Konstrukce nelze efektivně opravit, dosavadní objekt nelze využít jiným způsobem.

- dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby:

Bez využití.

- způsob provedení demolic a místa skládek:

Demoliční suť bude odvezena na skládku odpadů, ocelové nosné konstrukce do šrotu.

- likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování):

Samotná stavba rekonstrukce mostu nevyžaduje ke své realizaci kácení mimolesní zeleně, kromě keřových porostů a drobných náletů. Odstranění této zeleně, která bude bránit samotné rekonstrukci, bude v předstihu provedeno na náklady OŘ Praha. Potvrzení je součástí dokladové části dokumentace.

- likvidace škodlivých odpadů (řešit podle druhu odpadu):

Řešeno v příloze B2 – Vliv stavby na životní prostředí.

- zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby:

Zhotovitel má povinnost před zahájením stavebních prací ověřit všechny dotčené sítě a vedení a zajistit vytyčení všech inženýrských vedení a provést opatření na jejich ochranu.

- přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků:

Přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů jsou řešeny v SO 401 a 402, v SO 403 je řešena přeložka vedení NN SŽDC, SEE, v SO 404 je řešena přeložka výpustného potrubí v majetku obce Otvovice. Jiné přeložky tato stavba neprovádí.

- omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel objektu či horniny):

Bez omezujících nebo bezpečnostních opatření.

- výluka dopravy a jiná dopravní omezení (železniční, silniční apod.):

Omezení dopravy na dráze:

Během rekonstrukce mostu se předpokládají postupně tyto výluky trati Kladno – Kralupy nad Vltavou:

- 1. a 2. kolej – 4x krátkodobá výluka 6 hodin pro osazení zápor

- 1. a 3. kolej – nepřetržitá výluka 45 dnů

- 2. kolej – nepřetržitá výluka 30 dnů

- v průběhu 2x noční výluka (22:30 – 4:30) všech kolejí na mostě pro snesení staré OK a osazení prefabrikátů nové NK

- v závěru 2x krátkodobá výluka 1. koleje pro vytažení zápor

V době předpokládaných nočních výluk nejsou na trati vedeny pravidelné vlaky osobní dopravy.

Po celou dobu stavby, předpoklad 4 měsíce, bude s ohledem na pažení podél koleje a práce v blízkosti provozované koleje rychlost ve všech kolejích snížena na 30 km/h.

Omezení dopravy na místní komunikaci vlevo trati v místě mostu:

Během snášení starých ocelových konstrukcí a během osazování prefabrikátů nové nosné konstrukce bude vyloučen provoz na místní komunikaci vlevo trati. Předpokládá se 2x 4 hodiny pro snášení starých konstrukcí a 2x 8 hodin pro osazování prefabrikátů. Průchod pěších bude umožněn.

Omezení dopravy pod mostem:

Během stavby bude na cca 4 měsíce úplně uzavřen chodník pod mostem. Náhradou lze využít železniční přejezdy v km 19,494 a v km 20,035.

# Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor)

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru nebo jiného dotčení pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor nebo jejich částí požadovaných pro stavbu:

Pozemek parc. č. 885/21 (k.ú. Otvovice), dnes v majetku Českých drah, a.s., bude v rámci celorepublikového převodu pozemků na SŽDC převeden na investora, k čemuž by mělo dojít před stavbou. Pokud se tak nestane před zahájením stavebního řízení, bude s Českými drahami sepsána smlouva o právu provedení stavby.

Pozemek parc. č. 885/31 (k.ú. Otvovice) bude rozdělen a část potřebná k rekonstrukci mostu (cca 63 m2) bude odkoupena investorem stavby. Pokud se tak nestane před zahájením stavebního řízení, bude s obcí sepsána smlouva o právu provedení stavby.

Dočasný zábor pozemků je pro přeložky jednotlivých vedení inženýrských sítí v celkovém rozsahu 541 m2.

# Výjimky z předpisů

Seznam souhlasů, výjimek a úlevových řešení z předpisů, kterými je podmíněno navrhované technické řešení, včetně dokladů o jejich udělení.

Pro tuto stavbu nebyla požadována výjimka z předpisů a norem.

# Provozní a dopravní technologie

Pokud dochází ke změnám oproti předchozímu stupni dokumentace, majících vliv na rozsah železniční infrastruktury a provozu, bude provozní a dopravní technologie aktualizována k datu odevzdání projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení. Podrobně je zpracována provozní a dopravní technologie v průběhu výstavby s přímou vazbou na stavební postupy a s návrhem dopravních a stavebních opatření, jsou-li potřeba.

V definitivním stavu nedojde ke změně dopravní technologie.

Během výstavby bude postupně vyloučena nejprve 1. a 3. kolej a potom 2. kolej. Dále budou před dlouhodobou výlukou v krátkodobých výlukách 1. a 2. koleje osazeny zápory mezi 1. a 2. kolej.

Během prací v kolejišti a na mostě bude traťová rychlost omezena na 30 km/h.

Během výstavby dojde k minimálnímu omezení vlaků osobní přepravy. Po celou dobu výstavby bude, s výjimkou dvou nočních výluk, zachován provoz alespoň v jedné koleji. Ve stanici Otvovice dle platného jízdního řádu nedochází ke křižování vlaků osobní dopravy, s výjimkou Os 19801 a Os 19802 v 5:26. Os 19802 je veden jen v sobotu a ve dnech pracovního klidu. Pokud by bylo nutné provádět v době výluky koleje č. 1 a 3 ve stanici křižování vlaků, lze toto provést s odjezdem vlaku ve směru Kladno úvratí přes Kralupské zhlaví, čímž vznikne malé zpoždění. Toto řešení se předpokládá pouze výjimečně.

S ohledem na to, že všechny vlaky osobní přepravy ve stanici zastavují, nebude na ně mít pomalá jízda, s ohledem na umístění stavby v těsné blízkosti nástupiště, vliv. V době předpokládaných nočních výluk (22:30 až 4:30) nejsou přes stanici vedeny žádné pravidelné vlaky osobní dopravy.

Během výluky 1. a 3. koleje bude vyloučeno křižování nákladních vlaků ve stanici Otvovice. Křižovat lze v sousedních stanicích Brandýsek a Kralupy nad Vltavou. Toto opatření může vést k nutnosti úpravy časových poloh vedení nákladních vlaků a dojde ke snížení propustnosti trati. Některé nákladní vlaky lze vést odklonem.

# Vliv stavby na životní prostředí

Rozsah zpracování vlivu stavby na životní prostředí v projektové dokumentaci staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení vyplyne z upřesnění a změn v technické části dokumentace oproti předchozímu stupni dokumentace, včetně ochrany proti hluku. Pokud došlo ke změně oproti hlukové studii, která byla součástí přípravné dokumentace, doplní se i hluková studie, biologický průzkum a hodnocení vlivů na životní prostředí v případech, kdy není nařízeno posuzování podle zákona 
Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vliv stavby na životní prostředí je podrobně řešen v příloze B.2

# Projektová dokumentace staveb z hlediska zapracování všech nezbytných požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany, hygieny a obrany státu, odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení (ve smyslu 41 vyhlášky č. 246/200 1 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů).

Uvede se popis s uvedením, jak daný návrh řešení splňuje požadavky příslušných vyhlášek, předpisů a norem (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, včetně možných rizik, technické řešení stavby a jejího provozu z hlediska požární ochrany včetně vodních zdrojů, vnějších požárních hydrantů, požární signalizace, požárních stanic nebo zbrojnic apod. Dále charakteristika objektů a provozů z hlediska požární ochrany. Bude uvedeno konkrétní prokázání splnění stanovených a požadovaných podmínek z předchozího stupně dokumentace).

Požární ochrana stavby bude projednána se složkami integrovaného záchranného systému. U tunelů delších než 1000 m bude jako součást projektové dokumentace zpracován „Plán požárně-bezpečnostních zkoušek“, prováděných v rámci zkušebního provozu.

Požárně bezpečnostní řešení:

- stavba je opravou mostu, z hlediska PO se jedná o stavbu v otevřeném prostoru;

- vzhledem k charakteru stavby a v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci je rozsah PBŘ přiměřeně snížen na hodnocení umožnění zásahu jednotek požární ochrany;

- stavba je navržena tak, aby splňovala technické podmínky požární ochrany na přístupové komunikace pro požární techniku dle ustanovení §2 odst. 1 písm. d) vyhlášky 23;

- za dodržování požárně bezpečnostních předpisů v době výstavby bude odpovídat osoba pověřená zhotovitelem. Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky budou uskladněny dle § 44 vyhlášky MV 246/2001 Sb. Stavba po uvedení do provozu nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany.

- Požární ochrana se řídí těmito předpisy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Během stavby bude na cca 4 měsíce úplně uzavřen chodník pod mostem. Náhradou lze využít železniční přejezdy v km 19,494 a v km 20,035, kterými je umožněn i příjezd jednotek požární ochrany.

Během stavby budou dodržovány požadavky na zajištění požární bezpečnosti stanovené SŽDC s.o., OŘ Praha ve vyjádření k projektové dokumentaci z 14. 3. 2019, zn. S11759/DSP-9703/2019-SŽDC-OŘ PHA-OPS:

Pro zajištění požární bezpečnosti a eliminaci rizika požáru při demoličních a rekonstrukčních pracích za použití řezání plamenem, rozbrušovacími nástroji a podobně a při svářecích pracích je nutno, aby byla navržena dodavatelem prací příslušná opatření (požární dozor při práci a následná dohlídka na pracovišti po skončení prací v souladu s požadavky vyhlášky 87/2000 Sb., vybavení pracoviště prostředky požární ochrany – PHP, pokrývka v nehořlavé úpravě) a vhodný technologický postup s ohledem na druh prostředí a hořlavost konstrukcí a materiálů a dané lokalitě. Před, v době a po ukončení svařování či prací s využitím otevřeného ohně musí být dodrženy podmínky stanovené Směrnicí SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování u Správa železniční dopravní cesty.

Ochrana proti hluku a vibracím:

V blízkosti zástavby budou zhotovitelem při výstavbě respektovány hlukové limity pro danou lokalitu. Z hlediska hlukové zátěže nedojde ke změně stávajících parametrů.

Bezpečnost práce:

Bezpečnost práce a technických zařízení má při provádění dopravních staveb mimořádný význam a zhotovitel je povinen věnovat této problematice odpovídající péči. Jde zejména o zabránění následkům rizik, vyplývajících ze železničního a silničního provozu, pracuje-li se na provozované komunikaci nebo její blízkosti. Zhotovitel při realizaci stavby musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost provozu jak na železniční trati, tak i na komunikaci.

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých zaměstnanců a zaměstnanců svých podzhotovitelů s právními předpisy a technickými normami, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti příslušných zaměstnanců. Zhotovitel stavebního díla rozpracuje uvedené předpisy a upraví je pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím na manipulaci s břemeny, práci ve výškách, v kolejišti, resp. nad vodní plochou.

# Energetické výpočty

- řeší spotřebu elektrické energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických trakčních zařízení:

- řeší zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí sít‘ energetiky a navrhuje způsob omezování zpětných vlivů:

- řeší kontrolu bilance činných a jalových výkonů a navrhuje opatření na zajištění předepsaného účiníku. Výsledky výpočtů je nutno projednat se stavebníkem a následně pak s dodavateli elektrické energie:

Dotčená železniční trať není elektrizovaná.

# Protikorozní ochrana

Uvede se ochrana objektů před účinky koroze způsobené bludnými proudy. Z důvodu zamezení negativního ovlivňování především úložných zařízení je nutno zajistit požadavky na korozní průzkum

- u tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, a to jak před započetím stavby (předběžný korozní průzkum a návrh výstavby měřících bodů) tak i před uvedením zařízení do trvalého provozu (dodatečný korozní průzkum):

- v místě styku stejnosměrné a nezávislé trakce, a to do 5 km od izolovaného styku směrem do trakce nezávislé:

- v místech styku stejnosměrné a střídavé trakční proudové soustavy do vzdálenosti 5 km od neutrálního pole ve směru tratě napájené střídavou trakční proudovou soustavou,

- v místech silných stejnosměrných zdrojů (např. městská hromadná doprava).

Na základě zjištěných výsledků korozních průzkumů je nutno předložit řešení ochranných opatření proti účinkům bludných proudů dle platných předpisů. Z důvodu zamezení negativního ovlivňování především úložných zařízení a dále elektrických zařízení, přijímačů.

Most je součástí traťového úseku, který je v současné době prověřován z hlediska možnosti budoucí elektrizace a nachází se cca 5 km od stávající trati elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou.

Mostní stavba je navržena z hlediska ochrany stavby před účinky bludných proudů s parametry odpovídajícími stupni ochranných opatření č. 4, tj. s elektricky izolačním oddělením konstrukce od okolí, s provařovanou výztuží a opatřena vývody C.R.M. pro měření bludných proudů.

# Graf dynamického průběhu rychlostí (platí pouze pro celostátní a regionální dráhy)

Upřesní se zpracovaný graf dynamického průběhu rychlostí z předchozího stupně. Vypracuje se pro nejrychlejší osobní vlaky a pro průběžné nákladní vlaky. Obsahuje navržené traťové rychlosti pro klasické soupravy (s nedostatkem převýšení v oblouku do 100 mm a 130 mm) a pro jednotky s naklápěcí skříní, dále stávající traťové rychlosti, popis směrových a sklonových poměrů, včetně jejich staničení, označení polohy dopraven a zastávek. Znázorňuje dynamický průběh rychlosti v návaznosti na sousední traťové úseky (zpracuje se pouze u staveb modernizace a u rekonstrukcí vedoucích ke zvýšení rychlosti).

Graf dynamického průběhu rychlostí nebyl pro tuto stavbu zpracován.

# Dopravní opatření

Uvedou se všechna dopravní opatření (drážní a silniční), zejména pak výluky, náhradní doprava, případné objížďky, uzávěry atd.

Viz kapitola 7.j).

# Trvalé a dočasné zábory pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemky určené pro plnění funkcí lesa

Uvede se celkový rozsah trvalého a dočasného záboru pozemků nebo rozsah omezení využívání pozemků v členění dle druhu na zemědělský půdní fond a pozemky určené pro plnění funkcí lesa a odchylky od předchozího stupně.

Zábory pozemků ZPF a PUPFL nejsou navrženy.

# Úspora energie a ochrana tepla

- splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov:

Nejedná se o budovu.

- stanovení celkové energetické spotřeby stavby:

Není pro tuto stavbu požadována.

# Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon (pro potřeby realizace pozemních staveb), agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma, apod.

Stavba není ohrožena výše uvedenými škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

# Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby hlediska ochrany obyvatelstva.

Posuzovaná stavba v předmětném území není v rozporu se zájmy na ochranu veřejného zdraví ve smyslu ustanovení zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a souvisejících předpisů.

# Bezbariérové užívání

Bezbariérové užívání se týká pouze chodníku pod mostem. Vlastní objekt mostu není veřejnosti přístupný.

- zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu:

Maximální podélný spád 8 %, příčný sklon 2 %. Podél místní komunikace bude chodník ukončen obrubníkem s výškou 20 mm.

- zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením:

Přirozené vodicí linie budou tvořit záhonové obrubníky výšky 0,06 m podél zámkové dlažby, pod mostem potom stěny rámové nosné konstrukce mostu. Před vyústěním chodníku do vozovky místní komunikace bude v dlažbě proveden varovný pás šířky 0,40 m.

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením:

Neuplatní se.

- seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení užívání informačních systémů:

Neuplatní se.