Příloha

„Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald“

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) – Obecné podmínky (dále jen „OP“) a Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, vydání 09/2019 pro stavbu „Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec – Tanvald“ (dále jen „ZOP“, společně dále jen „Smluvní podmínky“). Spolu se Smluvními podmínkami a dalšími smluvními dokumenty definovanými níže tvoří obsah Smlouvy.

Název stavby: „Doplnění závor na přejezdu P5535 v km 19,219 trati Liberec - Tanvald“

| Název Článku/Pod-článku/Pod-odstavce Smluvních podmínek | Číslo Článku/ Pod-článku/Pod-odstavce Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Smlouva | 1.1.1 | Smlouva obsahuje Dokumenty: - Smlouva o dílo - Příloha - ZOP - OP - Požadavky Objednatele - Formulář - Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky (vč. Instrukcí pro vyplnění formuláře a Rekapitulace ceny - paušálního obnosu Přijaté smluvní částky) - Formulář - Seznam poddodavatelů - Formulář - Seznam oprávněných osob - Formulář - Zmocnění Vedoucího zhotovitele - Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Smlouva | 1.1.2 | Technické zadání je tvořeno Požadavky Objednatele, jejichž součástí je mj. Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“a Schvalovací protokol č.j.: 43986/2019-SŽDC-GŘ-O6-Mat ze dne 23.7.2019. |
| Smlouva | 1.1.3 | Výkresy jsou soubor technických náležitostí popsaných v Dokumentu „Požadavky Objednatele“, jejichž součástí je „Zjednodušená dokumentace ve „stádiu 2“. |
| Osoby | 1.1.4 | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 |
| Osoby | 1.1.5 | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Data, lhůty a doby | 1.1.9 | 12 měsíců |
| Další definice | 1.1.26 | 11 měsíců |
| Další definice | 1.1.29 | Sekce nejsou specifikovány. |
| Další definice | 1.1.32 | Minimální Záruční doba požadovaná Objednatelem je: - ve vztahu k veškerým stavebním a montážním pracím a stavebním či konstrukčním prvkům Díla šedesát (60) měsíců, - ve vztahu k veškerým technologickým zařízením rovna Záruční době poskytované výrobcem daného technologického zařízení, nejméně však šedesát (60) měsíců; záruka se stejnou záruční dobou je poskytována na montáž technologických zařízení. Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí Díla Objednatelem, tedy od okamžiku vystavení Potvrzení o převzetí. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | Odpovídá pořadí smluvních Dokumentů uvedených v Pod-článku 1.1.1. |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Předání staveniště proběhne do 14 dnů od podpisu Smlouvy. |
| Povolení a licence | 2.2 | Interní předpisy Objednatele jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo https://www.szdc.cz/ (v sekci „O nás“ –> „Vnitřní předpisy“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/. |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Pavel Dolenský |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Martin Svojše |
| Obecné povinnosti | 4.1.2 | Seznam oprávněných osob doplní Dodavatel do Dokumentu (h) Formuláře – Seznam oprávněných osob. Zhotovitel je za nedodržení a porušení povinnosti povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dle Pod-článku 12.6 písm. (b) této Přílohy. |
| Obecné povinnosti | 4.1.8 | Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle Pod-článku 12.6 písm. (a) této Přílohy |
| Zástupce zhotovitele | 4.2 | Zhotovitel může vyměnit či doplnit Zástupce zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. |
| Subdodávky | 4.3 | Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle Pod-článku 12.6 písm. (c) této Přílohy. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 10% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky, tj. [DOPLNÍ DODAVATEL]. Objednatel má právo na zadržení části plateb ve výši 10% z kterékoli Průběžné platby, a to opakovaně, až do doby splnění dané povinnosti. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6 | Bankovní záruka bude poskytnuta ve výši odpovídající 5% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky, tj. [DOPLNÍ DODAVATEL]. |
| Projektová dokumentace zhotovitele | 5.1 | Projektová dokumentace bude členěna na: a) zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zajištění Rozhodnutí drážního úřadu o změně a rozsahu zabezpečení a nově schválené tabulky přejezdu; b) zpracování Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“); c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“). d) předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle ust. § 49b zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; e) předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. |
| Odpovědnost za projektovou dokumentaci | 5.2 | Objednatel stanovuje dobu sedmi (7) dnů. |
| Harmonogram | 7.2 | Do jednoho (1) měsíce po Datu zahájení prací Zhotovitel předloží ke schválení Objednateli návrh harmonogramu. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Milník 1 Koncepce technického řešení Zahrnuje vstupní a průběžné profesní porady, místní šetření. Doba pro dokončení: do 2 měsíců od Data zahájení prací. Milník 2 Čistopis DSP+PDPS Zahrnuje čistopis DSP se zapracovanými připomínkami, schválenou tabulku přejezdu, Rozhodnutí o změně a rozsahu zabezpečení a stavební povolení. Doba pro dokončení: do 6 měsíců od Data zahájení prací. Milník 3 Přezkoušení a uvedení do provozu Zahrnuje kompletní montáž, přezkoušení a uvedení do zkušebního provozu (RDS + DSPS). Doba pro dokončení: do 11 měsíců od Data zahájení prací. Milník 4 Předání všech souvisejících nutných podkladů k uvedení nového zařízení do trvalého provozu, především předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle ust. § 49b zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009. Doba pro dokončení: do 12 měsíců od Data zahájení prací. |
| Dokumentace předávaná při převzetí díla | 8.4 | Posouzení interoperability a osvědčení o bezpečnosti musí být předáno nejpozději do jednoho (1) měsíce po dokončení konečného přejímacího řízení posledního objektu (posledního Potvrzení o převzetí části Díla). |
| Odstranění vad | 9.1 | Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši dle Pod-článku 12.6 písm. (f) této Přílohy. |
| Smluvní cen a oceňování Díla | 11.1 | Dílo bude oceněno dle Instrukcí pro vyplnění Formuláře – Rozpis paušálního obnosu Přijaté smluvní částky a Přijatá smluvní částka bude uvedena ve Formuláři – Rekapitulace ceny - paušálního obnosu Přijaté smluvní částky. |
| Vyúčtování | 11.2 | Zhotovitel je povinen Objednateli předat na vyžádání vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R. |
| Průběžné platby | 11.3 | Objednatel může v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržet částku ve výši 10% z kterékoli Průběžné platby, a to opakovaně až do doby splnění dané povinnosti. Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržených plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 10% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky. |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| Zpožděná platba | 11.8 | Úrok z prodlení je v zákonem stanovené výši. |
| Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.6 | Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy se stanovuje: a) ve výši 0,1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení, b) ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, c) ve výši 1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení, d) ve výši 0,1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení, e) ve výši 0,1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení, f) ve výši 0,05% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení, g) ve výši 0,1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení, h) ve výši 1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud zhotovitel nesjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku, i) ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, j) ve výši 1% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení, k) ve výši a za podmínek stanovených ve Smlouvě o zpracování osobních údajů. Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši paušálního obnosu Přijaté smluvní částky. |
| Obecné požadavky na pojištění | 14.2 | Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ na stavebně montážní práce s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši paušálního obnosu Přijaté smluvní částky, s maximální spoluúčastí ve výši 10% paušálního obnosu Přijaté smluvní částky, ne však vyšší než 1 mil. Kč. |
| Řešení sporů | 15 | Použije se varianta: „ROZHODOVÁNÍ SPORŮ – VARIANTA B“ |

Datum: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Obchodní firma Zhotovitele: [DOPLNÍ DODAVATEL]

____________________________

[Jméno a funkce jednající osoby - DOPLNÍ DODAVATEL]