**From:** Andršt Pavel, Ing. arch.   
**Sent:** Thursday, June 20, 2019 5:29 PM  
**To:** Chalupa Tomáš, Ing.  
**Cc:** Vik Viktor, Ing., Ph.D.; Heinišová Alena, Ing.; Horváth Jan, Ing.; Benešová Alena, Ing.  
**Subject:** Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem

Dobrý den,

po kontrole po připomínkách MD upraveného záměru projektu stavby „Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem“ jsme nalezli některé chyby, které jsou standardně předmětem připomínek ze strany MD a důvodem vrácení ZP k přepracování. Některé jsou drobné, jiné velmi závažné, nicméně z hlediska jejich zapracování se nedomníváme, že by šlo o nějak náročnou záležitost. Jedná se následující:

Připomínky k textu záměru projektu a přílohám (zpracoval Ing. Jan Horváth, tel.: 972 235 849):

* V bodě 4 ZP, odstavec Ad b) v textu vyškrtněte označení „PD“ a nahraďte ho výrazem „DUR“. V odstavci Ad d) změňte výraz „přípravné dokumentaci stavby“ za „dokumentaci pro územní řízení“ (popis v tabulce – str. 11).

***Opraveno. (zapsal Ing. Lumír Holešovský)***

* Upravený harmonogram realizace s uvedenými termíny (bod 4 ZP, odstavec Ad e) - str. 14) musí být v souladu s termíny ve formulářích vzor 80 – 81. Proveďte jejich sjednocení.

***Upraveno. (zapsal Ing. Lumír Holešovský)***

* U koordinačních situací pořadové číslo 6, 7 změňte v popisce označení části C. na D.

***Změněno. (zapsal Ing. Lumír Holešovský)***

Připomínky k nákladové části (zpracovala Ing. Alena Benešová, tel.: 972 235 841):

* Pod tabulku v bodě 11 ZP doplňte větu „Do celkových investičních nákladů byl zahrnut inflační koeficient ve výši 2,35% p.a. pro roky realizace 2021 – 2022.“. Dále zde doplňte odstavec, ve kterém popíšete, jak byly stanoveny celkové investiční náklady. Dále doplňte vysvětlení, že přiložená tabulka propočtu (MOPIN) slouží k doložení skutečnosti, že náklady stanovené jiným způsobem jsou adekvátní a nepřevyšují je.

***Doplněno. (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

* Ve vzoru 80 upravte termíny přípravy a realizace akce tak, aby na sebe navazovaly:
  + Mezi vypracováním a schválením projektové dokumentace (8003) a zahájením zadání akce (8004, 8005) je rozdíl cca 2 roky, což je nevhodné vzhledem k aktuálnosti dokumentace. Opravte dokončení etapy 8003 na cca 02/2021.

***Upraveno. (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

* + Zadání akce (8004, 8005) musí být dokončeno před zahájením realizace akce.

***Upraveno. (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

* + Závěrečné vyhodnocení akce bude zahájeno až po dokončení realizace akce.

***Upraveno (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

* V tabulce propočtů vložte do políčka [256,V] číslo 1,0 (chybné nastavení v tabulce propočtů).

***Upraveno (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

* V tabulce propočtů jsou využité rezervní řádky a individuální kalkulace (B12, B13, B14, B15, B16, C10, C11, F16, M10, O12). Jejich náplň a způsob stanovení ceny popište do ZP.

***Doplněno. (zapsal Ing. Martin Zbořil)***

Prosím, nechte opravit chyby a s opravenými přílohami nám pošlete vypořádání těchto připomínek, abychom mohli zkontrolovat jejich zapracování. Ostatní části považujeme za adekvátně zpracované.

Teprve poté bude možno upravenou verzi ZP předložit na Ministerstvo dopravy. V mezičase už budeme u nás připravovat podle zaslaných podkladů dopis s vypořádáním připomínek, který bude sloužit jako předávací na tuto novou verzi.

S pozdravem

**Ing. arch. Pavel Andršt**

**Správa železniční dopravní cesty,**

**státní organizace**

**Generální ředitelství**

vedoucí oddělení schvalování a ekonomického hodnocení staveb

Odbor přípravy staveb (O6)

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

T 972 235 893

M 724 951 970

E [andrst@szdc.cz](mailto:andrst@szdc.cz)

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz/)