## M 86,629
Diagnostika mostů s předpjatou nosnou konstrukcí (OŘ Ostrava) - rozsah diagnostiky - výkaz výměr
1) | železniční most v km 5,754 TÚ 2521 trati Český Těšín – Ostrava Kunčice (Český Těšín - Albrechtice u Č.T., přes volný terén, účelovou komunikaci+ vodní tok, volný terén, )
| Č. | Položka |  | měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena | cena celkem (bez DPH)
|  |  |  | (MJ) |  | (Kč) | (Kč)
1. etapa (termín plnění do 31.8.2020 )
| I. | zajištění dostupných podkladů k mostnímu objektu (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| II. | provedení vizuální kontroly mostu NK+SS) (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| III. | návrh podrobné diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| IV. | provedení diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
2.etapa (termín plnění do 15.12.2020)
| V. | stanovení zatižitelnosti mostu a návrh opatření (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| VI. | shrnutí problematiky železničních předpjatých mostů, a to jak stávajících tak případně nově navrhovaných včetně prezentování výsledků úkolu pro zaměstnance SŽDC (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
ostatní činnosti:
| VII | ostatní činnosti dle uchazeče nezbytné pro provedení díla ve zvláštních podmínkách neuvedené (Uchazeč do sloupce položka uvede jmenovitě konkrétní činnost + cenu, do sloupce jednotková cena uvede součet dílčích cen) |  | soubor | 1 |  | 0
| cena celkem M 5,754 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
2) | železniční most v km 5,872 TÚ 2521 trati Český Těšín – Ostrava Kunčice (Český Těšín - Albrechtice u Č.T., přes silnici I.třídy, volný terén,volný terén, železniční dráhu celostátní, účelovou komunikaci+vodní tok)
| Č. | Položka |  | měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena | cena celkem (bez DPH)
|  |  |  | (MJ) |  | (Kč) | (Kč)
1. etapa (termín plnění do 31.8.2020 )
| I. | zajištění dostupných podkladů k mostnímu objektu (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| II. | provedení vizuální kontroly mostu NK+SS) (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| III. | návrh podrobné diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| IV. | provedení diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
2.etapa (termín plnění do 30.6.2021)
| V. | stanovení zatižitelnosti mostu a návrh opatření (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| VI. | shrnutí problematiky železničních předpjatých mostů, a to jak stávajících tak případně nově navrhovaných včetně prezentování výsledků úkolu pro zaměstnance SŽDC (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
ostatní činnosti:
| VII | ostatní činnosti dle uchazeče nezbytné pro provedení díla ve zvláštních podmínkách neuvedené (Uchazeč do sloupce položka uvede jmenovitě konkrétní činnost + cenu, do sloupce jednotková cena uvede součet dílčích cen) |  | soubor | 1 |  | 0
| cena celkem M 5,872 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
3) | železniční most v km 31,963 TÚ 2561 na trati Ostrava Kunčice – Polanka nad Odrou (Ostrava Kunčice - Ostrava Vítkovice, přes silnici II. třídy- ul. Frýdecká)
| Č. | Položka |  | měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena | cena celkem (bez DPH)
|  |  |  | (MJ) |  | (Kč) | (Kč)
1. etapa (termín plnění do 30.11.2020 )
| I. | zajištění dostupných podkladů k mostnímu objektu (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| II. | provedení vizuální kontroly mostu NK+SS) (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| III. | návrh podrobné diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| IV. | provedení diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
2.etapa (termín plnění do 30.6.2021)
| V. | stanovení zatižitelnosti mostu a návrh opatření (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| VI. | shrnutí problematiky železničních předpjatých mostů, a to jak stávajících tak případně nově navrhovaných včetně prezentování výsledků úkolu pro zaměstnance SŽDC (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
ostatní činnosti:
| VII | ostatní činnosti dle uchazeče nezbytné pro provedení díla ve zvláštních podmínkách neuvedené (Uchazeč do sloupce položka uvede jmenovitě konkrétní činnost + cenu, do sloupce jednotková cena uvede součet dílčích cen) |  | soubor | 1 |  | 0
| cena celkem M 31,963 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
4) | železniční most v km 62,355 TÚ 2191 na trati Olomouc – Krnov (Valšov - Bruntál, přes volný terén, silnici II. třídy, volný terén)
| Č. | Položka |  | měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena | cena celkem (bez DPH)
|  |  |  | (MJ) |  | (Kč) | (Kč)
1. etapa (termín plnění do 30.11.2020 )
| I. | zajištění dostupných podkladů k mostnímu objektu (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| II. | provedení vizuální kontroly mostu NK+SS) (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| III. | návrh podrobné diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| IV. | provedení diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
2.etapa (termín plnění do 30.6.2021)
| V. | stanovení zatižitelnosti mostu a návrh opatření (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| VI. | shrnutí problematiky železničních předpjatých mostů, a to jak stávajících tak případně nově navrhovaných včetně prezentování výsledků úkolu pro zaměstnance SŽDC (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
ostatní činnosti:
| VII | ostatní činnosti dle uchazeče nezbytné pro provedení díla ve zvláštních podmínkách neuvedené (Uchazeč do sloupce položka uvede jmenovitě konkrétní činnost + cenu, do sloupce jednotková cena uvede součet dílčích cen) |  | soubor | 1 |  | 0
| cena celkem M 62,355 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
5) | železniční most v km 260,983 TÚ 1891 na trati Přerov – Petrovice u Karviné (žst.Ostrava Svinov, vodní tok - Mlynka)
| Č. | Položka |  | měrná jednotka | Počet MJ | jednotková cena | cena celkem (bez DPH)
|  |  |  | (MJ) |  | (Kč) | (Kč)
1. etapa (termín plnění do 30.11.2020 )
| I. | zajištění dostupných podkladů k mostnímu objektu (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| II. | provedení vizuální kontroly mostu NK+SS) (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| III. | návrh podrobné diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| IV. | provedení diagnostiky (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
2.etapa (termín plnění do 30.6.2021)
| V. | stanovení zatižitelnosti mostu a návrh opatření (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
| VI. | shrnutí problematiky železničních předpjatých mostů, a to jak stávajících tak případně nově navrhovaných včetně prezentování výsledků úkolu pro zaměstnance SŽDC (v rozsahu dle přílohy č.1 Smlouvy o dílo - Zvláštní podmínky - část A) |  | soubor | 1 |  | 0
ostatní činnosti:
| VII | ostatní činnosti dle uchazeče nezbytné pro provedení díla ve zvláštních podmínkách neuvedené (Uchazeč do sloupce položka uvede jmenovitě konkrétní činnost + cenu, do sloupce jednotková cena uvede součet dílčích cen) |  | soubor | 1 |  | 0
| cena celkem M 260,983 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
1)+2)+3)+4)+5) | cena celkem M 5,754 + M 5,872 + M 31,963 + 62,355 + 260,983 (1.etapa + 2.etapa + ostatní činnosti) | [5 empty] | 0
Poznámka:
uchazeč vyplní své identifikační údaje, jednotkové ceny, ostatní činnosti do pouze takto podbarvených buněk -
v …………………….
dne ……………….
uchazeč: ………………………………….………………..…………………………………………
………………………………….………………..…………………………………………
(jméno a příjmení +podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče)