## ZL SO 32-36-01.01
[7 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR | [9 empty] | Cena za objekt [Kč]
Název stavby : |  | Modernizace trati Rokycany - Plzeň,Softwarová úprava dle požadavků HZS | [5 empty] | Číslo stavby
Datum zpracování : | [7 empty] | Datum aktualizace :
Poř. | [6 empty] | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | 999 | Nové položky
143 | RL 143 | Příprava před zásahem do stávajícího zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | RL 143
144 | RL 144 | Doplnění kabelových propojů a samotná realizace SW úprav ovládání osvětlení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | RL 144
145 | RL 145 | Zkušebnictví celkového systému po úpravě ovládání osvětlení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | RL 145
146 | RL 146 | Zajištění výluk | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | RL 146
147 | RL 147 | Ostatní služby spojené s úpravou ovládání osvětlení v tunelech Ejpovice | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | RL 147
S | Celkem za 999 | Nové položky | [5 empty] | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0 |  | 0

## RL 143
| 8 | počet dní výluky
| 4 | počet GSM-R telefonů
| 3 | počet stanovišť hlídání
| 14 | počet dní přípravy před realizací
| 2 | počet techniků přípravy před realizací
| 3 | počet dní realizace úprav
| 10 | počet techniků realizující úpravy
| 5 | počet dní přezkoušení
| 10 | počet IT techniků k přezkoušení
| 20 | počet techniků k přezkoušení
| 5 | počet techniků dozoru SDC, SŽT
Popis činnosti:
Příprava před realizací pro naplnění rozsahu úprav, činnost IT techniků spojená s programovou úpravou stávajícího software, jedná se modelaci tohoto software před samotnou instalací do jednotlivých rozvaděčů RP

## RL 144
| 2 | počet techniků přípravy před realizací
Popis činnosti:
Jedná se o montážní práce související se změnou systému ovládání osvětlení tunelů v případě mimořádné události, která spočívá v úpravě SW jednotlivých PLC modulů SAIA umístěných v rozvaděčích RP a reinstalaci těchto modulů novým SW

## RL 145
| 8 | počet dní výluky
| 4 | počet GSM-R telefonů
| 3 | počet stanovišť hlídání
| 2 | počet dní přípravy před realizací
| 2 | počet techniků přípravy před realizací
| 3 | počet dní realizace úprav
| 10 | počet techniků realizující úpravy
| 5 | počet dní přezkoušení
| 10 | počet IT techniků k přezkoušení
| 20 | počet techniků k přezkoušení
| 5 | počet techniků dozoru SDC, SŽT
Popis činnosti:
Po úpravě, zapojení a zprovoznění bude provedeno také opětovné celkové přezkoušení správné funkčnosti samotného systému osvětlení a také návaznosti na další požárně bezpečnostní zařízení (PLC, SAIA, ZPDP, provozní a přetlakové VZT a klapky, suchovod, JOP)

## RL 146
| 8 | počet dní výluky
Předpoklad 3.7. - 10.7. 2020 | 4 | počet GSM-R telefonů
Jedná se o 8 dní po 7 hodinách - vždy 23:05 hod - 04:00 hod. | 3 | počet stanovišť hlídání
| 2 | počet dní přípravy před realizací
| 2 | počet techniků přípravy před realizací
| 3 | počet dní realizace úprav
| 10 | počet techniků realizující úpravy
| 5 | počet dní přezkoušení
| 10 | počet IT techniků k přezkoušení
| 20 | počet techniků k přezkoušení
| 5 | počet techniků dozoru SDC, SŽT

## RL 147
| 8 | počet dní výluky
| 4 | počet GSM-R telefonů
| 3 | počet stanovišť hlídání
| 2 | počet dní přípravy před realizací
| 2 | počet techniků přípravy před realizací
| 3 | počet dní realizace úprav
| 10 | počet techniků realizující úpravy
| 5 | počet dní přezkoušení
| 10 | počet IT techniků k přezkoušení
| 20 | počet techniků k přezkoušení
| 5 | počet techniků dozoru SDC, SŽT
Popis činnosti:
Pronájem techniky
Hlídací služba
Zázemí hlídací služby
Mobilní toalety