## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby: |  | Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření | [5 empty] | Číslo stavby: | 511 372 0009
Název PS/SO: |  | Železniční svršek | Zatřídění dle JKSO, JKPOV: | 824 30 |  |  |  | Číslo PS/SO: | SO 11
Datum zpracování: |  | 2015-10-02 | [5 empty] | Datum aktualizace: |  | 2015-12-04 | dotaz1 | dotaz2
poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmostnost | CENA |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | technická specifikace | výkaz výměr
[7 empty] | dodávky |  | montáže
[7 empty] | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15
Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů: | [8 empty] | SD
1 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 54.656 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 16*0,056; dle VK/5a, bet. námezníky, ks x t/ks 2: 7*(4,0*5,0*0,16)*2,4; dle VK/42, přejezd šířky 4,0 přes 7 kolejí, průměrná osová vzdálenost mezi kolejemi 5,0 metrů, po skončení porvizorního stavu, ks x m3/ks x t/m3 3: RS v Chodovské ul.
2 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) | T | 3587.672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 3587,672; dle VK/43 2: skládka Úholičky
3 | 015210 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 40.82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 157*0,260; dle VK/46, váha bet. pražce 260 kg/kus 2: RS v Chodovské ul.
4 | 015250 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.31176 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 0,312; dle VK/49 2: skládka Úholičky
5 | 015260 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 0.88416 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 0,884; dle VK/50 2: skládka Benátky nad Jizerou
6 | 015510 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ - (VÝHYBKY) | T | 433.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 433,92; dle VK/44 2: skládka Benátky nad Jizerou
7 | 015520 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 108.792 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | 1: 1511*0,072; dle VK/45, váha dř. pražce 72 kg/kus 2: skládka Benátky nad Jizerou
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 51 | Kolejové lože: | [8 empty] | SD
8 | 512550 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 3321.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urovnání povrchu podkladu živičnou směsí – vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu. | 1: 2859,8; dle VK/8, štěrk fr. 32/63 2: 462,1; dle VK/16, drážní stezka ze štěrku fr. 32/63
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 51 | Kolejové lože: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 52 | Kolej: | [8 empty] | SD
9 | 528211 | KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 798.419 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 452,273; dle VK/12 2: 174,188; dle VK/9, požadováno pružné upevnění! 3: 75,599; dle VK/10, společné výhybkové pražce 4: 96,359; dle VK/11, krátké výhybkové pražce
10 | 52D211 | KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 18,0; dle VK/13, přechodové části, požadovány nové kolejnice R 65!
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 52 | Kolej: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 53 | Výhybky a výhybkové konstrukce: | [8 empty] | SD
11 | 533341 | J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | 1: 1+1+2+1+1+1; dle VK/20-25, každá prodloužená o 3,398 m
12 | 533351 | J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | 1: 5; dle VK/26
13 | 5353J1 | S S 49 1:5,7-230, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | 1: 1+3; dle VK/18+19
14 | 539710 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – zpracování výrobní dokumentace transformované výhybky – veškeré vícenáklady na výrobu obloukové výhybky oproti standardní 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1+1+1+1; dle VK/21+23+24+25, dvě mají stejnou transformaci
15 | 53I110 | DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dilatačního zařízení z kolejnic na mostech – dodávku a montáž podložek a pražců do úseku v kolejovém loži včetně pražce na závěrné zídce opěry – defektoskopickou zkoušku dilatačního zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1; dle VK/36
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 53 | Výhybky a výhybkové konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 54 | Úpravy drážního svršku: | [8 empty] | SD
16 | 542111 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 123.8032 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 154,754*0,80; dle VK/15, odhadem 80 % na dřevu, 20 % na betonu
17 | 542121 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 30.9508 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 154,754*0,20; dle VK/15, odhadem 80 % na dřevu, 20 % na betonu
18 | 543331 | VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ | M | 115.25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod. – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se délka kolejnice v metech délkových. | 1: 57,625*2; dle VK/14, náhrada inventárních kolejnic po montáži kolejových brzd, oba kolejnicové pásy 2: odvoz do skladu investora
19 | 543412 | VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO | PÁR | 82 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného – případné doplnění ostatního drobného kolejiva – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se vždy pár, tj. po dvou kusech úložných ploch kolejnice na každém pražci. | 1: 50,0*1,64; dle VK/40, kompletní výměna upevnění ŽS 3 za Skl 24, m x ks/n
21 | 544222R201s | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R 201 | 1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované délky – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap. – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována 2. Položka neobsahuje: – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965 – řezání koleje – případnou úpravu pražců – zavaření LISu do bezstykové koleje, nacení se položkami sd 545 pro svary jednotlivé 3. Způsob měření: Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS zpravidla v párech. | 1: 1*2; dle VK/33, dl. 2,4 m
22 | 544322R201s | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R 201 | 1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LISu požadované délky – výměnu nebo doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků ap. – defektoskopickou zkoušku kolejnic lepeného izolovaného styku, je-li požadována 2. Položka neobsahuje: – demontáž stávajícího lepeného izolovaného styku nebo běžné kolejnice, nacení se položkami sd 965 – řezání koleje – případnou úpravu pražců – zavaření LISu do bezstykové koleje, nacení se položkami sd 545 pro svary jednotlivé 3. Způsob měření: Udává se počet kusů izolovaného styku libovolné délky v každém kolejnicovém pasu. V běžné koleji jsou tyto IS zpravidla v párech. | 1: 2*2; dle VK/32, dl. 3,5 m
23 | 545111R201s | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R 201 | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 3*2; dle VK/34, zavaření přechodových kolejnic na straně R 65
24 | 545121R201s | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R 201 | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: (15+0)*2; odhad závěrných svarů podle počtu staničních a traťových kolejí 2: (2+1)*2*2; dle VK/32+33, zavaření LISů 3: 3*2; dle VK/34, zavaření přechodových kolejnic na straně E1 49 4: 4; dle přílohy 5, zasvaření MKDZ do BK
25 | 545122R201s | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | R 201 | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 102; dle VK/31, svařování do BK 2: -30,000; odpočet závěrných svarů 3: 168; dle VK/30, svařování výhybek do BK 4: 40; dle VK/29, svařování výhybek do BK technologií Inerschild
26 | 545220 | SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 3*2; dle VK/34
27 | 549210 | PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI | KUS | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 32; dle VK/35
28 | 549311 | ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 487.403 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – povolení upevňovadel, úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 487,403; dle VK/38
29 | 549331 | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI | M | 224.442 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – úprava dilatačních spár a následné utažení upevňovadel – montážní přípravky na zajištění podmínek daných předpisem SŽDC S 3/2, zejména dodržení upínací teploty – směrovou a výškovou úpravu koleje – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění kolejového lože – svary 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 99,337; dle VK/39a
30 | 549510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 30; nakrácení kolejnic (v každém kolejnicovém pásu) pro závěrné svary 2: (2+1)*2*2; dle VK/32+33, nakrácení pro vevaření LISů 3: 3*2*2; dle VK/34, nakrácení pro vevaření přechodových kolejnic
31 | 549520 | KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU | KUS | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | (Montované styky jsou zahrnuty v položkách zřízení koleje. Tato položka je určena pouze pro dodatečná vkládání montovaných spojů ve stávajících kolejích, např. při rušení LISů, bezstykové koleje apod.) 1. Položka obsahuje: – případnou úprava pražců s povolením svěrkových šroubů nebo upravení spáry – dodávku a montáž kompletní sady kolejnicových spojek příslušného tvaru v místě styku kolejnice – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání kolejnice 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 14; dle VK/39, ochranný montovaný styk na konci BK
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 54 | Úpravy drážního svršku: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 75 | Slaboproud: | [8 empty] | SD
32 | 75C871 | Kolejová propojka výhybková - dodávka | kus | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávka kolejové propojky výhybkové podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 64; dle VK/27, jazyková a srdcovková propojka pro nezávislou trakci dl. 70 cm
33 | 75C877 | Kolejová propojka výhybková - montáž | kus | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové – všechny náklady na montáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 64; dle VK/27, jazyková a srdcovková propojka pro nezávislou trakci dl. 70 cm
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 75 | Slaboproud: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 92 | Doplňující konstrukce a práce na železnici: | [8 empty] | SD
34 | 923131 | NÁMEZNÍK | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 16; dle VK/28
35 | 925110 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 1632 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou. | 1: 1632,0; dle VK/17, štěrk fr. 4/8
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 92 | Doplňující konstrukce a práce na železnici: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 965 | Bourání, odstranění a demontáže na železnici: | [8 empty] | SD
36 | 965010 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 2224.332 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu. | 1: 1984,332; dle VK/1 2: skládka Úholičky, z místa stavby 25 km 3: 240,0; dle VK/2, kontaminovaný štěrk z výhybek 4: skládka Benátky nad Jizerou, z místa stavby 40 km
37 | 965021 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 59208.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 1984,332*25; dle VK/1, m3 x km 2: skládka Úholičky, z místa stavby 25 km 3: 240,0*40; dle VK/2, kontaminovaný štěrk z výhybek, m3 x km 4: skládka Benátky nad Jizerou, z místa stavby 40 km
38 | 965113 | Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním | m | 124.128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 124,128; dle VK/3 2: odvoz na MZ v ŽST Praha-Libeň, z místa stavby 2 km
39 | 965116 | Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci | t.km | 808.7558 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 124,128*(0,049*2)*9; dle VK/3, m x t/m x km, kolejnice 2: 124,128*(0,002*2*1,64)*9; dle VK/3, m x t/m x km, upevnění, uvažováno průměrné rozdělení "d" 3: sběrna a výkupna Malešice, z MZ v ŽST Praha Libeň 9 km 4: 124,128*(0,260*1,64)*13; dle VK/3, m x t/m x km, bet. pražce, uvažováno průměrné rozdělení "d" 5: RS v Chodovské ul., z MZ v ŽST Praha Libeň 13 km 6: 124,128*(0,000180*1,64)*25; dle VK/3, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 7: skládka Úholičky, z MZ v ŽST Praha Libeň 25 km 8: 124,128*(0,000364*1,64)*40; dle VK/3, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 9: skládka Benátky nad Jizerou, z MZ v ŽST Praha Libeň 40 km 10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti
40 | 965123 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním | m | 795.856 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 795,856; dle VK/4 2: odvoz na MZ v ŽST Praha-Libeň, z místa stavby 2 km
41 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidaci | t.km | 4532.7966 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 795,856*(0,049*2)*9; dle VK/4, m x t/m x km, kolejnice 2: 795,856*(0,002*2*1,64)*9; dle VK/4, m x t/m x km, upevnění, uvažováno průměrné rozdělení "d" 3: sběrna a výkupna Malešice, z MZ v ŽST Praha Libeň 9 km 4: 795,856*(0,072*1,64)*40; dle VK/4, m x t/ks x km, dř. pražce, uvažováno průměrné rozdělení "d" 5: skládka Benátky nad Jizerou, z MZ v ŽST Praha Libeň 40 km 6: 795,856*(0,000180*1,64)*25; dle VK/4, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 7: skládka Úholičky, z MZ v ŽST Praha Libeň 25 km 8: 795,856*(0,000364*1,64)*40; dle VK/4, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 9: skládka Benátky nad Jizerou, z MZ v ŽST Praha Libeň 40 km 10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti
42 | 965223 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn - u s následným rozebráním | m | 593.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | 1: 593,6; dle VK/5 2: odvoz na MZ v ŽST Praha-Libeň, z místa stavby 2 km
43 | 965226 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže - nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 3772.3389 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 593,6*((0,049+0,035)*2)*9; dle VK/5, m x t/m x km, výhybkové kolejnice s příslušenstvím 2: 593,6*(0,003*2*1,64)*9; dle VK/5, m x t/m x km, výhybkové upevnění, uvažováno průměrné rozdělení "d" 3: sběrna a výkupna Malešice, z MZ v ŽST Praha Libeň 9 km 4: 593,6*(0,072*1,64)*40; dle VK/5, m x t/m x km, dř. pražce, uvažováno průměrné rozdělení "d" 5: skládka Benátky nad Jizerou, z MZ v ŽST Praha Libeň 40 km 6: 593,6*(0,000180*1,64)*25; dle VK/5, m x t/m x km, PE podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 7: skládka Úholičky, z MZ v ŽST Praha Libeň 25 km 8: 593,6*(0,000364*1,64)*40; dle VK/5, m x t/m x km, pryžové podložky, uvažováno průměrné rozdělení "d" 9: skládka Benátky nad Jizerou, z MZ v ŽST Praha Libeň 40 km 10: z hlediska dopravy v rozpočtu uvažován odvoz veškerého materiálu, i když některý materiál (zejména kolejnice) bude po regeneraci použit zpět - fakturace dle skutečnosti
44 | 965831 | Demontáž námezníku | kus | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 16; dle VK/5a 2: RS v Chodovské ul., z místa stavby 13 km
45 | 965832 | Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 11.648 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 16*0,056*13; dle VK/5a, ks x t/ks x km 2: RS v Chodovské ul., z místa stavby 13 km
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 965 | Bourání, odstranění a demontáže na železnici: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 99 | Provizorní stavy: | [8 empty] | SD
46 | 921332 | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCH | M2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod. | 1: 7*4,0*5,0; dle VK/42, přejezd šířky 4,0 přes 7 kolejí, průměrná osová vzdálenost mezi kolejemi 5,0
47 | 965311 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objízdné trasy – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod. | 1: 7*4,0*5,0; dle VK/42, přejezd šířky 4,0 přes 7 kolejí, průměrná osová vzdálenost mezi kolejemi 5,0 metrů 2: RS v Chodovské ul., z místa stavby 13 km
48 | 965312 | Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 698.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | B | OTSKP13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | 1: 7*(4,0*5,0*0,16)*2,4*13; dle VK/42, přejezd šířky 4,0 přes 7 kolejí, průměrná osová vzdálenost mezi kolejemi 5,0 metrů, ks x m3/ks x t/m3 x km 2: RS v Chodovské ul., z místa stavby 13 km
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 99 | Provizorní stavy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství