## Pohořelice 7,815
AKCE č. | Oprava přejezdu v km 7,815 v úseku Vranovice - Pohořelice
Trať : | 320F | Vranovice - Pohořelice
Mezistaniční úsek |  | Vranovice - Pohořelice
Kilometrická poloha |  | 7,802 - 7,828
Železniční svršek |  | Železniční svršek je tvaru S49, stávající přejezdová kce typu Brens
Pražcové podpory - pražce betonové , rozdělení "u", upevnění ŽS3
Popis zakázky : |  | Přejezdová konstrukce na hranici životnosti
Opotřebení stávajících kolejnic a upevňovadel
Navrženo provést: |  | 1. | Zajištění silniční objížďky
|  | 2. | Demontáž žel. přejezdu
|  | 3. | Demontáž kolejového roštu
|  | 4. | Bagrování štěrkového lože
|  | 5. | Rozebrání zámkové dlažby v chodníku
|  | 6. | Odfrézování vozovky
|  | 7. | Doplnění ŠL
|  | 8. | Montáž kolejového roštu v ose z nových pražců SB8 na 49E1, rozdělení "u"
|  | 9. | Úprava směrové a výškové polohy koleje ASP, výhybky v žst Pohořelice a staniční koleje, traťová kolej
|  | 10. | Doplnění kolejového lože do předepsaného profilu
|  | 11. | Svaření
|  | 12. | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek
|  | 13. | Pokládka zámkové dlažby chodníku z obou stran přejezdu.
|  | 14. | Zřízení silniční vozovky
|  | 15. | Zřízení vodorovného dopravního značení
|  | 16. | Pročištění odvodnění kolem přejezdu
|  | 17. | Vytěžené ŠL převézt do žst. Pohořelice a rozprostřít na plochách dle určení správce
|  | 18. | Úprava okolního terénu
|  | 19. | Výměna příčných pražců malou těžící technikou 150 ks
Zhotovitel zajistí: |  | 1. | Předložení podkladů pro vypracování ROV v dostatečném časovém předstihu
|  | 2. | Vytyčení inženýrských sítí a kabelů
|  | 3. | Likvidaci výzisků ze stavby (v dokladové části předá objednateli doklady o likvidaci
asfaltových konstrukcí, uložení bet. prefabrikátů, stávající přejezdové konstrukce)
|  | 4. | Předání kovového výzisku objednateli
Objednatel zajistí |  |  | 150 ks vystrojených pražců pro výměnu
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce předpoklad 2.6. - 8.6.2020
Projektová |  | 1. | Zhotovitel zajistí vyhotovení jednoduché projektové dokumentace
dokumentace |  | 2. | Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle Sborníku Správy železnic, s.o. 2019
Dodávka materiálu |  |  | dle VV

## Pohořelice 8,587
AKCE č.
Trať : | 320F | Vranovice - Pohořelice
Mezistaniční úsek |  | žst. Pohořelice
Kilometrická poloha |  | 8,582 - 8,607
Železniční svršek |  | Železniční svršek je tvaru S49, stávající přejezdová kce typu žel. panely s výdřevou
Pražcové podpory - pražce dřevěné , rozdělení "d", upevnění T5
Popis zakázky : |  | Přejezdová konstrukce na hranici životnosti
Opotřebení stávajících kolejnic a upevňovadel
Navrženo provést: |  | 1. | Demontáž žel. přejezdu včetně výdřevy
|  | 2. | Demontáž kolejového roštu
|  | 3. | Bagrování štěrkového lože
|  | 4. | Odbagrování podkladní vrstvy ŠD
|  | 5. | Zřízení ŠD a zhutnění, pokládka výztužné geomříže
|  | 6. | Odfrézování vozovky
|  | 7. | Doplnění ŠL
|  | 8. | Montáž kolejového roštu v ose z nových vystrojených dřevěných pražců a kolejnic 49E1 rozdělení "u"
|  | 9. | Úprava směrové a výškové polohy koleje ASP
|  | 10. | Doplnění kolejového lože do předepsaného profilu
|  | 11. | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce jen vnitřních panelů (ROSEHILL RODDED) v délce 7,2 m
|  | 12. | Svaření
|  | 13. | Z venkovní strany zabalit asfaltem po hlavy kolejnic
|  | 14. | Zřízení silniční vozovky
|  | 15. | Výměna výstražných křížů
|  | 16. | Vytěžené ŠL převézt do žst. Pohořelice a rozprostřít na plochách dle určení správce
|  | 17. | Úprava okolního terénu
Zhotovitel zajistí: |  | 1. | Předložení podkladů pro vypracování ROV v dostatečném časovém předstihu
|  | 2. | Vytyčení inženýrských sítí a kabelů
|  | 3. | Likvidaci výzisků ze stavby (v dokladové části předá objednateli doklady o likvidaci
asfaltových konstrukcí, uložení bet. prefabrikátů, kameniva, stávající přejezdové kce)
|  | 4. | Předání kovového výzisku objednateli
Objednatel zajistí
Poznámka: |  |  | Práce budou provedeny v nepřetržité výluce předpoklad 2.6. - 8.6.2020
Projektová |  | 1. | Zhotovitel předloží položkový rozpočet dle Sborníku Správy železnic, s.o. 2019
dokumentace
Dodávka materiálu |  |  | dle VV