## Rekapitulace
REKAPITULACE | [9 empty] | Příloha č. 3
TO | Trať | Úsek | Kolej | kolej/ výhybka | km | ASP | ASPv | VÝLUKA | APK | Vyjádření SŽG
Ostrov | Chomutov - Cheb | Klášterec n.O. - Perštejn | 1 | TK | 144,732 - 145,950 | 1218 |  | 15.7.20 (7h-7:14) ASP 16.7.20 (10h-7:17) PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Klášterec n.O. - Perštejn | 2 | TK | 144,732 - 145,550 | 818 |  | 13.7.20 (10h-7:17) ASP 14.7.20 (10h-7:17) PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | ŽST Perštejn | 1 | VČ1 | 150.999 |  | 98.39 | 15.7.20 (7h-7:14) ASPv+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 2 | VČ2 | 151.099 |  | 142.39 | 14.7.20 (10h-7:17) ASPv+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 2 | VČ3 | 151.159 |  | 89.85 | 14.7.20 (10h-7:17) ASPv+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | ŽST Perštejn | 1 | SK | 151,041 - 151,789 | 748 |  | 15.7.20 (7h-7:14) 16.7.20 (10h-7:17) A+PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | ŽST Perštejn | 2 | SK | 151,192 - 151,746 | 554 |  | 13.7.20 (10h-7:17) ASP 14.7.20 (10h-7:17) PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | ŽST Stráž nad Ohří | 1 | VČ6 | 157.76 |  | 262.39 | 15.7.20 (3h-15:18) ASPv+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Vojkovice - Ostrov | 1 | TK | 165,550 - 165,800 | 250 |  | 17.7.20 (10h-7:17) A+PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Vojkovice - Ostrov | 2 | TK | 166,280 - 166,700 | 420 |  | 17.7.20 (10h-7:17) A+PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Ostrov - Hájek | 1 | TK | 170,360 - 176,601 | 6241 |  | 20.-24.7.20 (výluka "sesuv") ASP+PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Ostrov - Hájek | 2 | TK | 170,360 - 176,601 | 6241 |  | 5.-16.10.20 (výluka "sesuv") ASP+PUŠL+Š | NE | 1-info o změně map. podkl.
[6 empty] | 16490 | 593.02
Karlovy Vary | Chomutov - Cheb | ŽST Hájek | 1 | SK | 176,750 - 178,018 | 1193 |  | 27.+28.7.20 ASP+PUŠL+Š (výluka "sesuv") | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  |  | VČ8 | 177.634 |  | 81.39 | 16.+17.7.20 ASP+PUŠL+Š 2N nebo 2x(10h-7:17)
|  |  |  | VČ12 | 178.018 |  | 60.85
|  | ŽST Hájek | 2 | SK | 176,932 - 177,974 | 925 |  | 14.7.20 (10h-7:17) ASP 16.+17.7.20 ASP+PUŠL+Š (výluka "sesuv") | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  |  | VČ9 | 177.692 |  | 72.39
|  |  |  | VČ10 | 177.737 |  | 62.39
|  |  |  | VČ11 | 177.941 |  | 49.85
|  |  |  | VČ6 | 177.61 |  | 95.39 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  |  | VČ7 | 177.613 |  | 99.85
|  | odb., nz. K. Vary-Dvory | 1 | SK | 190,000 - 190,594 | 594 |  | 10/2020 | ANO
|  | odb., nz. K. Vary-Dvory | 2 | SK | 190,000 190,594 | 594 |  |  | ANO
[6 empty] | 3306 | 522.11
TO | Trať | Úsek | Kolej | kolej/ výhybka | km | ASP | ASPv | VÝLUKA | APK | Vyjádření SŽG
Chodov | Chomutov - Cheb | ŽST Nové Sedlo u L. | 6 | SK | 197,515 - 198,415 | 900 |  | 26.5.2020 (výluka-21.-28.5.20) | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 8 | SK | 197,489 - 198,415 | 926 |  |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | N. Sedlo u L. - Sokolov | 2 | TK | 198,941 - 199,700 | 759 |  | 27.5.2020 (výluka-27.+28.5.20) | ANO
|  | N. Sedlo u L. - Sokolov | 2 | TK | 207,000 - 207,457 | 457 |  |  | ANO
|  | ŽST Sokolov seř. n. | 201 | VČ240 | 209.869 |  | 75.85 | 9/2020 | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1C | VČ241 | 209.875 |  | 69.85 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 202 | VČ243 | 209.952 |  | 100.85 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
[6 empty] | 3042 | 246.55
Tršnice | Chomutov - Cheb | Tršnice - Cheb | 1 | TK | 234,035 - 235,366 | 1331 |  | 8/2020 (3N+3N) | ANO
|  |  | 2 | TK | 234,037 - 235,361 | 1324 |  |  | ANO
2655
Cheb | Plzeň hl. n. - Cheb | Lipová u Ch. - Cheb | 2 | TK | 448,300 - 448,482 | 182 |  | 10/2020 | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 2 | TK | 450,700 - 451,000 | 300 |  |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 2 | TK | 452,244 - 452,200 | 156 |  |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
638
Fr. Lázně | Vojtanov st. hr. - Cheb | F. Lázně - Cheb | 1 | TK | 68,237 - 73,615 | 5378 |  | 8/2020 | ANO | 4
| Plzeň hl. n. - Cheb | ŽST Cheb | 3 | VČ88 | 455.843 |  | 161.32 | 8/2020 | NE | 1-info o změně map. podkl.
| Vojtanov st. hr. - Cheb | ŽST Františkovy Lázně | 1 | VČ1 | 68.237 |  | 32.31 | 8/2020 nezapomenout na Tršnice - Fr. Lázně | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1 | VČ2 | 68.237 |  | 32.31 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1 | VČ3ab | 68.181 |  | 57.09 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 3 | VČ4ab | 68.181 |  | 70.09 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1 | SDKS301 | 68.203 |  | 98.87 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1 | VČ5 | 68.163 |  | 65.49 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 8 | VČ6 | 68.162 |  | 88.2 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 1 | VČ8 | 68.119 |  | 105.49 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 4 | VČ9 | 68.119 |  | 105.49 |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
[6 empty] | 5378 | 816.66
Nejdek | K. V.-Sedlec - Potůčky st. hr. | METALIS - N. Hamry | 1 | TK | 21,044 - 22,969 | 1925 |  | 9/2020 naplánovat na OP | ??? | 2-podmínka PD Nej-st.hr.
|  | N. Hamry - Pernink | 1 | TK | 28,700 - 33,433 | 4733 |  |  | ??? | 2-podmínka PD Nej-st.hr.
|  | H. Blatná - Potůčky | 1 | TK | 42,410 - 45,710 | 3300 |  |  | ??? | 2-podmínka PD Nej-st.hr.
| Chodov - N. Role | SK-OSMÓZA -SK-Božičany | 1 | TK | 3,184 - 4,257 | 1073 |  |  | ANO | 3-SŽG stav. projekt
11031
TO | Trať | Úsek | Kolej | kolej/ výhybka | km | ASP | ASPv | VÝLUKA | APK | Vyjádření SŽG
Bečov | M.Lázně - K.Vary d.n. | Teplá - Poutnov | 1 | TK | 19,511 - 21,520 | 2009 |  | výluka-9.6 - 20.6. 2020 | ANO
|  | Poutnov - Bečov | 1 | TK | 27,444 - 28,321 | 877 |  |  | ANO
|  | Poutnov - Bečov | 1 | TK | 29,888 - 31,010 | 1122 |  |  | ANO
4008
Žlutice | Blatno u J. - Bečov n.T. | Protivec - Žlutice | 1 | TK | 50,442 - 51,665 | 1223 |  | 6 nebo 9/2020 | ANO
|  | Dopravna Protivec | 3 | SK | 46,965 - 47,466 | 501 |  |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  | Toužim - Otročín | 1 | TK | 76,477 - 76,992 | 515 |  |  | ANO | 3-SŽG stav. projekt
|  | Otročín - Bečov | 1 | TK | 83,067 - 84,339 | 1272 |  |  | ANO
3511
Podbořany | Mladotice - Žatec | Podbořany | 3 | SK | 180,039 - 180,786 | 704 |  | 10/2020 | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 3 | VČ14 | 180.361 |  | 57.83
|  |  | 5 | SK | 180,064 - 180,740 | 610 |  |  | NE | 1-info o změně map. podkl.
|  |  | 5 | VČ11 | 180.293 |  | 69.85
|  |  | 5 | VČ12 | 180.301 |  | 57.83
| Blatno u J. - Bečov n. T. | Blatno u J. - Lubenec | 1 | TK | 32,500 - 33,448 | 948 |  | 6 nebo 9/2020 | ANO | 3-SŽG stav. projekt
|  | Lubenec - Chyše | 1 | TK | 39,000 - 40,519 | 1519 |  |  | ANO | 3-SŽG stav. projekt
[6 empty] | 3781 | 185.51
[5 empty] | 53840 |  | 2363.85
Vyjádření SŽG:
1 - přebírám si informaci o změně mapových podkladů k datu výluky = informace se dostane ke správkyni mapových podkladů, že budou k datu výluky "poničené" opravnou/údržbovou prací - vznikne neauktuálnost, kterou si vyřešíme sami
2 - pod podmínkou, že bude znám projekt Nejdek - st. hran. = předpokládám, že takto s tím počítáte a že je to jen jiný (tabulkový) zápis akce z wordu…(Spolupráce se SŽG)
3 - vyhotovíme stavební projekt = tady se nabízí využít naplno volné kapacity a prodloužit/propojit/nově vyhotovit stavební projekt žel. svršku pro realizace souvislého podbíjení - u těchto úseku bychom také jmenovali ÚOZI-I (nebo mého zástupce)
4 - provedeme kontrolní měření, přeprojektujeme, dáme k dispozici

## Ostrov_ASP
TO Ostrov
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka | štěrky
Chomutov - Cheb | Klášterec n.O. - Perštejn | 1 |  | 144.732 | 144.908 |  | L | 450 | 176 | B91S | 17.6 |  |  |  | Počítač náprav: KPB32 | 100 m³= 1000 m (1,0 km)
|  |  | 144.908 | 144.948 | 145.146 | 145.225 | L | 372 | 317 | B91S | 31.7
|  |  |  | 145.225 | 145.588 |  | PŘÍMÁ | 0 | 363 | B91S | 36.3
|  |  | 145.588 | 145.676 | 145.848 | 145.922 | P | 470 | 334 | B91S | 33.4
|  |  |  | 145.922 | 145.95 |  | PŘÍMÁ | 0 | 28 | B91S | 2.8
[9 empty] | 1218 |  | 121.8
| Klášterec n.O. - Perštejn | 2 |  | 144.732 | 144.912 |  | L | 455 | 180 | B91S | 18 |  |  |  | Počítač náprav: KPB33
|  |  | 144.912 | 144.952 | 144.149 | 145.228 | L | 372 | 316 | B91S | 31.6
|  |  |  | 145.228 | 145.55 |  | PŘÍMÁ | 0 | 322 | B91S | 32.2
[9 empty] | 818 |  | 81.8
| ŽST Perštejn | 1 |  | 151.041 | 151.055 | 151.101 | P | 640 | 60 | B91S/SB6 | 6 |  |  |  | 151,041 = KV1 ZO = 150,970
|  |  |  | 151.101 | 151.35 |  | PŘÍMÁ | 0 | 249 | B91S/SB6 | 24.9
|  |  |  | 151.35 | 151.42 |  | P | 1500 | 70 | B91S/SB6 | 7 |  |  |  | Počítač náprav: PPB8, PPB10, PPB12
|  |  |  | 151.42 | 151.686 |  | PŘÍMÁ | 0 | 266 | B91S/SB6 | 26.6
|  |  |  | 151.686 | 151.711 |  | L | 7000 | 25 | B91S/SB6 | 2.5
|  |  |  | 151.711 | 151.743 |  | P | 7000 | 32 | B91S/SB6 | 3.2
|  |  |  | 151.743 | 151.789 |  | PŘÍMÁ | 0 | 46 | B91S/SB6 | 4.6
[9 empty] | 748 |  | 74.8
| ŽST Perštejn | 2 |  | 151.192 | 151.341 |  | PŘÍMÁ | 0 | 149 | B91S/SB5 | 14.9 |  |  | PH+sypané od 151,567 do 151,734 dl. 167,0 m | Počítač náprav: PPB11, PPB13
|  |  |  | 151.341 | 151.422 |  | P | 1750 | 81 | B91S/SB5 | 8.1 |  |  |  | Přechod 151,627-ŽB+dřevo 151,668-dřevo 151,708-dřevo
|  |  |  | 151.422 | 151.746 |  | PŘÍMÁ | 0 | 324 | B91S/SB5 | 32.4
[9 empty] | 554 |  | 55.4
| Vojkovice - Ostrov | 1 |  | 165.55 | 165.567 |  | PŘÍMÁ | 0 | 17 | SB8 | 1.7
|  |  | 165.567 | 165.627 | 165.71 | 165.77 | L | 600 | 203 | SB8 | 20.3
|  |  |  | 165.77 | 165.8 |  | PŘÍMÁ | 0 | 30 | SB8 | 3
[9 empty] | 250 |  | 25
| Vojkovice - Ostrov | 1 |  | 166.28 | 166.296 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | SB8 | 1.6 |  |  |  | MO 166,652-38,0
|  |  | 166.296 | 166.358 | 166.607 | 166.669 | L | 373 | 373 | SB8 | 37.3
|  |  |  | 166.669 | 166.7 |  | PŘÍMÁ | 0 | 31 | SB8 | 3.1
[9 empty] | 420 |  | 42
| Ostrov - Hájek | 1 |  | 170.36 | 170.372 |  | PŘÍMÁ | 0 | 12 | SB8 | 1.2
|  |  | 170.372 | 170.398 | 170.543 | 170.64 | L | 563 | 268 | SB8 | 26.8
|  |  |  | 170.64 | 170.843 |  | PŘÍMÁ | 0 | 203 | SB8 | 20.3
|  |  | 170.843 | 170.938 | 171.165 | 171.26 | P | 463 | 417 | SB8 | 41.7
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK |  | Poznámka
| Ostrov - Hájek | 1 |  | 171.26 | 171.508 |  | PŘÍMÁ | 0 | 248 | SB8 | 24.8 |  |  |  | Počítač náprav: OPB36, HPB1, OPB38, HPB3, HPB5, HPB7, HPB9
|  |  | 171.508 | 171.594 | 171.643 | 171.723 | P | 349 | 215 | SB8 | 21.5
|  |  |  | 171.723 | 171.758 |  | PŘÍMÁ | 0 | 35 | SB8 | 3.5
|  |  | 171.758 | 171.85 | 172.091 | 172.19 | L | 375 | 432 | SB8 | 43.2
|  |  |  | 172.19 | 172.304 |  | PŘÍMÁ | 0 | 114 | SB8 | 11.4 |  |  |  | Přejezd 176,260 - STRAIL VYNECHAT
|  |  | 172.304 | 172.404 | 172.504 |  | L | 466 | 200 | SB8 | 20
|  |  |  | 172.504 | 172.605 | 172.71 | L | 468 | 206 | SB8 | 20.6 |  |  |  | MO 171,839-21,0 VYNECHAT
|  |  |  | 172.71 | 172.755 |  | PŘÍMÁ | 0 | 45 | SB8 | 4.5
|  |  | 172.755 | 172.836 | 173.034 | 173.115 | P | 383 | 360 | SB8 | 36
|  |  |  | 173.115 | 173.212 |  | PŘÍMÁ | 0 | 97 | SB8 | 9.7
|  |  | 173.212 | 173.312 | 173.908 |  | L | 375 | 696 | SB8 | 69.6
|  |  |  | 173.908 | 173.97 |  | L | 370 | 62 | SB8 | 6.2
|  |  |  | 173.97 | 174.355 |  | L | 382 | 385 | SB8 | 38.5
|  |  |  | 174.355 | 174.526 | 174.621 | L | 370 | 266 | SB8 | 26.6
|  |  |  | 174.621 | 174.852 |  | PŘÍMÁ | 0 | 231 | SB8 | 23.1
|  |  | 174.852 | 174.964 | 175.244 | 175.353 | P | 371 | 501 | SB8 | 50.1
|  |  |  | 175.353 | 175.511 |  | PŘÍMÁ | 0 | 158 | SB8 | 15.8
|  |  | 175.511 | 175.588 | 175.92 | 175.99 | P | 476 | 479 | SB8 | 47.9
|  |  |  | 175.99 | 176.023 |  | PŘÍMÁ | 0 | 33 | SB8 | 3.3
|  |  | 176.023 | 176.117 | 176.405 | 176.485 | L | 485 | 462 | SB8 | 46.2
|  |  |  | 176.485 | 176.601 |  | PŘÍMÁ |  | 116 | SB8 | 11.6
[9 empty] | 6241 |  | 624.1
| Ostrov - Hájek | 2 |  | 170.36 | 170.37 |  | PŘÍMÁ | 0 | 10 | SB8 | 1 |  |  |  | Počítač náprav: OPB37, HPB2, OPB39, HPB4, HPB6, HPB8, HPB10
|  |  | 170.37 | 170.396 | 170.55 | 170.628 | L | 563 | 258 | SB8 | 25.8
|  |  |  | 170.628 | 170.841 |  | PŘÍMÁ | 0 | 213 | SB8 | 21.3
|  |  | 170.841 | 170.943 | 171.163 | 171.26 | P | 459 | 419 | SB8 | 41.9
|  |  |  | 171.26 | 171.506 |  | PŘÍMÁ | 0 | 246 | SB8 | 24.6 |  |  |  | Přejezd 176,260 - STRAIL VYNECHAT
|  |  | 171.506 | 171.589 | 171.637 | 171.72 | P | 350 | 214 | SB8 | 21.4
|  |  |  | 171.72 | 171.759 |  | PŘÍMÁ | 0 | 39 | SB8 | 3.9 |  |  |  | MO 171,839-21,0 VYNECHAT
|  |  | 171.759 | 171.847 | 172.097 | 172.185 | L | 377 | 426 | SB8 | 42.6
|  |  |  | 172.185 | 172.306 |  | PŘÍMÁ | 0 | 121 | SB8 | 12.1
|  |  | 172.306 | 172.404 | 172.563 |  | L | 470 | 257 | SB8 | 25.7
|  |  |  | 172.563 | 172.619 | 172.703 | L | 472 | 140 | SB8 | 14
|  |  |  | 172.703 | 172.758 |  | PŘÍMÁ | 0 | 55 | SB8 | 5.5
|  |  | 172.758 | 172.839 | 173.034 | 173.115 | P | 379 | 357 | SB8 | 35.7
|  |  |  | 173.115 | 173.212 |  | PŘÍMÁ | 0 | 97 | SB8 | 9.7
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK |  | Poznámka
| Ostrov - Hájek | 2 | 173.212 | 173.313 | 173.915 |  | L | 379 | 703 | SB8 | 70.3
|  |  |  | 173.915 | 173.978 |  | L | 374 | 63 | SB8 | 6.3
|  |  |  | 173.978 | 174.37 |  | L | 386 | 392 | SB8 | 39.2
|  |  |  | 174.37 | 174.541 | 174.636 | L | 374 | 266 | SB8 | 26.6
|  |  |  | 174.636 | 174.865 |  | PŘÍMÁ | 0 | 229 | SB8 | 22.9
|  |  | 174.865 | 174.98 | 175.251 | 175.366 | P | 366 | 501 | SB8 | 50.1
|  |  |  | 175.366 | 175.523 |  | PŘÍMÁ | 0 | 157 | SB8 | 15.7
|  |  | 175.523 | 175.597 | 175.924 | 175.998 | P | 472 | 475 | SB8 | 47.5
|  |  |  | 175.998 | 176.033 |  | PŘÍMÁ | 0 | 35 | SB8 | 3.5
|  |  | 176.033 | 176.119 | 176.42 | 176.49 | L | 490 | 457 | SB8 | 45.7
|  |  |  | 176.49 | 176.601 |  | PŘÍMÁ | 0 | 111 | SB8 | 11.1
[9 empty] | 6241 |  | 624.1
[8 empty] | 16490 |  |  | 1649

## Ostrov_ASPv
TO Ostrov
Trať | Dopravna | SK | VČ | km | Tvar | RDV (m) | Výběhy (m) | Doplnění ŠL (m³) | APK | Poznámka
Chomutov - Cheb | ŽST Perštejn | 1 | 1 | 150.999 | Obl-j S49-1:12-500(640/280)-P-l-CZ-d | 62.39 | 36 | 14.6
|  | 2 | 2 | 151.099 | Obl-j S49-1:12-500(1126/900)-L-l-CZ-d | 62.39 | 80 | 19
|  | 2 | 3 | 151.159 | J S49-1:9-300 -P-p-CZ-d | 49.85 | 40 | 15
[6 empty] | 174.63 | 156 | 48.6
| ŽST Stáž nad Ohří | 1 | 6 | 157.76 | Obl-j 49-1:9-300(719/211)-zl-L-l-CZ-b | 62.39 | 200 | 31
[6 empty] | 62.39 | 200 | 31
[6 empty] | 593.02 |  | 79.6

## K.Vary_ASP
TO Karlovy Vary
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Chomutov - Cheb | ŽST Hájek | 1 | 176.75 | 176.795 | 176.864 |  | P | 500 | 114 | SB8/B91S | 11.4 |  |  | PH+sypané | Přechod: 177,170-dřevo Poč. náprav: HPB15, HPB17, HPB21 HPB28, HPB31, HPB33
|  |  |  | 176.864 | 176.948 |  | P | 590 | 84 | SB8/B91S | 8.4 |  |  | od 177,092
|  |  | 176.948 | 176.972 | 177.048 | 177.068 | P | 400 | 120 | SB8/B91S | 12 |  |  | do 177,284
|  |  |  | 177.068 | 177.212 | 177.28 | P | 495 | 212 | SB8/B91S | 21.2 |  |  | dl. 192,0 m
|  |  |  | 177.28 | 177.361 |  | PŘÍMÁ | 0 | 81 | SB8/B91S | 8.1
|  |  | 177.361 | 177.426 | 177.545 |  | P | 410 | 184 | SB8/B91S | 18.4
|  |  |  | 177.545 | 177.738 |  | P | 380 | 193 | SB8/B91S | 19.3 |  |  |  | VČ8 - 177,634
|  |  |  | 177.634 | 177.676 |  | P | 380 | -42 |  | -4.2 |  |  |  | Obj-j S49 1:12-500
|  |  |  | 177.738 | 177.845 | 177.942 | P | 340 | 204 | SB8/B91S | 20.4
|  |  |  | 177.942 | 178.018 |  | PŘÍMÁ | 0 | 76 | SB8/B91S | 7.6 |  |  |  | VČ12 - 178,018
|  |  |  | 177.985 | 178.018 |  | PŘÍMÁ | 0 | -33 |  | -3.3 |  |  |  | J S49 1:9-300
[9 empty] | 1193 |  | 119.3
|  | 2 | 176.932 | 176.956 | 177.071 | 177.093 | P | 425 | 161 | SB8/B91S | 16.1 |  |  | PH+sypané | KV5 - 176,932
|  |  |  | 177.093 | 177.222 | 177.292 | P | 490 | 199 | SB8/B91S | 19.9 |  |  | od 177,092 | Poč. náprav HPB18, HPB22, HPB29 HPB32
|  |  |  | 177.292 | 177.372 |  | PŘÍMÁ | 0 | 80 | SB8/B91S | 8 |  |  | do 177,284
|  |  | 177.372 | 177.439 | 177.637 |  | P | 400 | 265 | SB8/B91S | 26.5 |  |  | dl. 192,0 m
|  |  |  | 177.637 | 177.69 |  | P | 355 | 53 | SB8/B91S | 5.3 |  |  |  | VČ9 - 177,692
|  |  |  | 177.65 | 177.692 |  | P | 350 | -42 |  | -4.2 |  |  |  | Obl-j S49 1:12-500
|  |  |  | 177.69 | 177.786 |  | P | 350 | 96 | SB8/B91S | 9.6 |  |  |  | VČ10 - 177,737
|  |  |  | 177.695 | 177.737 |  | P | 350 | -42 |  | -4.2 |  |  |  | Obl-j S49 1:12-500
|  |  |  | 177.786 | 177.867 | 177.932 | P | 360 | 146 | SB8/B91S | 14.6
|  |  |  | 177.932 | 177.974 |  | PŘÍMÁ | 0 | 42 | SB8/B91S | 4.2 |  |  |  | VČ11 - 177,941
|  |  |  | 177.941 | 177.974 |  | PŘÍMÁ | 0 | -33 |  | -3.3 |  |  |  | JS49 1:9-300
[9 empty] | 925 |  | 92.5
| odb., nz. K. Vary-Dvory | 1 |  | 190 | 190.019 |  | PŘÍMÁ | 0 | 19 | SB8/B91S | 1.9 |  | 19 | SUDOP od 190,031 do 190,201 dl. 170,0 m | Poč. náprav PB03
|  |  | 190.019 | 190.137 | 190.479 | 190.578 | P | 473 | 559 | SB8/B91S | 55.9 |  | 559
|  |  |  | 190.578 | 190.594 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | SB8/B91S | 1.6 |  | 16
[9 empty] | 594 |  | 59.4 |  | 594
| odb., nz. K. Vary-Dvory | 2 |  | 190 | 190.028 |  | PŘÍMÁ | 0 | 28 | B91S | 2.8 |  | 28 | SUDOP od 190,031 do 190,201 dl. 170,0 m
|  |  | 190.028 | 190.127 | 190.48 | 190.578 | P | 469 | 550 | B91S | 55 |  | 550
|  |  |  | 190.578 | 190.594 |  |  |  | 16 | B91S | 1.6 |  | 16
[9 empty] | 594 |  | 59.4 |  | 594
[9 empty] | 3306 |  | 330.6 |  | 1188
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Chomutov - Cheb | Hájek - Dalovice | 1 |  | 179.347 | 179.642 | 179.718 | L | 574 | 371 | NENÍ zahrnuto do OP |  |  |  | PH+sypané | ZO - 179,285
|  |  |  | 179.718 | 179.867 |  | PŘÍMÁ | 0 | 149 |  |  |  |  | od 177,092 | Přejezd P81-179,575 (STRAIL)
|  |  | 179.867 | 179.942 | 180.269 | 180.345 | P | 384 | 478 |  |  |  |  | do 177,284
|  |  |  | 180.345 | 180.37 |  | PŘÍMÁ | 0 | 25 |  |  |  |  | dl. 192,0 m
|  |  | 180.37 | 180.46 | 180.975 | 181.064 | L | 416 | 694
|  |  |  | 181.064 | 181.146 |  | PŘÍMÁ | 0 | 82
|  |  | 181.146 | 181.241 | 181.356 |  | P | 381 | 210 | [5 empty] | KO - 181,455
2009
Chomutov - Cheb | Hájek - Dalovice | 2 |  | 179.347 | 179.643 | 179.719 | L | 578 | 372 | NENÍ zahrnuto do OP |  |  |  | PH+sypané | ZO - 179,285
|  |  |  | 179.719 | 179.868 |  | PŘÍMÁ | 0 | 149 |  |  |  |  | od 177,092 | Přejezd P81-179,575 (STRAIL)
|  |  | 179.868 | 179.943 | 180.27 | 180.346 | P | 380 | 478 |  |  |  |  | do 177,284
|  |  |  | 180.346 | 180.37 |  | PŘÍMÁ | 0 | 24 |  |  |  |  | dl. 192,0 m
|  |  | 180.37 | 180.46 | 180.975 | 181.064 | L | 420 | 694
|  |  |  | 181.064 | 181.146 |  | PŘÍMÁ | 0 | 82
|  |  | 181.146 | 181.241 | 181.357 |  | P | 377 | 211 | [5 empty] | KO - 181,455
2010
[8 empty] | 7325 |  |  | 330.6 |  | 1188

## K.Vary_ASPv
TO Karlovy Vary
Trať | Dopravna | SK | VČ | km | Tvar | RDV (m) | Výběhy (m) | Doplnění ŠL (m³) | APK | Poznámka
Chomutov - Cheb | ŽST Hájek | 1 | 8 | 177.634 | Obl-j S49-1:12-500(380/215)-P-l-HZ-d | 62.39 | 19 | 12.9 |  | současně s úsekem 176,750 - 178,018
|  | 1 | 12 | 178.018 | S49-1:9-300 -L-p-HZ-d | 49.85 | 11 | 12.1
|  | 2 | 9 | 177.692 | Obl-j S49-1:12-500(350/205)-L-l-HZ-d | 62.39 | 10 | 12 |  | současně s úsekem 176,932 - 177,974
|  | 2 | 10 | 177.737 | Obl-j S49-1:12-500(1170/350)-L-l-HZ-d | 62.39 |  | 11
|  | 2 | 11 | 177.941 | J S49-1:9-300 -L-p-HZ-d | 49.85 |  | 11
|  | 4 | 6 | 177.61 | Obl-j S49-1:12-500(620/276)-L-l-HZ-d | 62.39 | 33 | 14.3
|  | 4 | 7 | 177.613 | J S49-1:9-190 -P-p-HZ-d- | 49.85 | 50 | 16
[6 empty] | 399.11 | 123 | 89.3
[6 empty] | 522.11 |  | 89.3

## Chodov_ASP
TO Chodov
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Chomutov - Cheb | ŽST Nové Sedlo u L. | 6 |  | 197.515 | 198.415 |  | NEZNÁMÝ |  | 900 | SB6 | údržba |  | NE |  | Přechod (služ.): 198,250-ŽB
|  | 8 |  | 197.489 | 198.415 |  | NEZNÁMÝ |  | 926 | SB6 | údržba |  | NE
1826
| N. Sedlo u L. - Sokolov | 2 | 198.941 | 199.127 | 199.53 | 199.677 | P | 550 | 736 | SB6/SB8 | 73.6 |  | 736
|  |  |  | 199.677 | 199.7 |  | PŘÍMÁ | 0 | 23 | SB6/SB8 | 2.3 |  | 23
[9 empty] | 759 |  | 75.9 |  | 759
| N. Sedlo u L. - Sokolov | 2 |  | 207 | 207.079 |  | PŘÍMÁ | 0 | 79 | SB8/B91S | 7.9 |  | 79
|  |  | 207.079 | 207.157 | 207.273 | 207.351 | L | 376 | 272 | SB8/B91S | 27.2 |  | 272
|  |  |  | 207.351 | 207.412 |  | PŘÍMÁ | 0 | 61 | SB8/B91S | 6.1 |  | 61
|  |  | 207.412 | 207.448 | 207.457 |  | P | 530 | 45 | SB8/B91S | 4.5 |  | 45 |  | ZV1 - 207,457
[9 empty] | 457 |  | 45.7 |  | 457
[8 empty] | 3042 |  |  | 121.6 |  | 457

## Chodov_ASPv
TO Chodov
Trať | Dopravna | SK | VČ | km | Tvar | RDV (m) | Výběhy (m) | Doplnění ŠL (m³) | APK | Poznámka
Chomutov - Cheb | ŽST Sokolov seř. n. | 201 | 240 | 209.869 | J 49-1:9-300 -zl-P-p-CZ-b | 49.85 | 26 | 13.6
|  | 1C | 241 | 209.875 | J 49-1:9-300 -zl-P-l-CZ-b | 49.85 | 20 | 13
|  | 202 | 243 | 209.952 | J 49-1:9-300 -zl-P-l-CZ-b | 49.85 | 51 | 16.1
[6 empty] | 149.55 | 97 | 42.7
[6 empty] | 246.55 |  | 42.7

## Tršnice_ASP
TO Tršnice
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Chomutov - Cheb | Tršnice - Cheb | 1 | 234.035 | 234.135 | 234.548 | 234.648 | L | 745 | 613 | PB2/SB8 | 61.3 |  | 613 |  | Přejezd 234,565 (P100) - (STRAIL) - plánovaná údržba
|  |  |  | 234.648 | 234.715 |  | PŘÍMÁ | 0 | 67 | PB2/SB8 | 6.7 |  | 67
|  |  | 234.715 | 234.823 | 235.266 | 235.366 | P | 382 | 651 | PB2/SB8 | 65.1 |  | 653
[9 empty] | 1331 |  | 133.1 |  | 1333
|  | 2 | 234.037 | 234.137 | 234.547 | 234.647 | L | 745 | 610 | SB8 | 61 |  | 610 |  | Přejezd 234,565 (P100) - (STRAIL) - plánovaná údržba
|  |  |  | 234.647 | 234.713 |  | PŘÍMÁ | 0 | 66 | SB8 | 6.6 |  | 66
|  |  | 234.713 | 234.825 | 235.271 | 235.361 | P | 378 | 648 | SB8 | 64.8 |  | 648
[9 empty] | 1324 |  | 132.4 |  | 1324
[8 empty] | 2655 |  |  | 265.5 |  | 2657

## Cheb_ASP
TO Cheb
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Plzeň hl. n. - Cheb | Lipová u Ch. - Cheb | 2 |  | 448.3 | 448.482 |  | PŘÍMÁ | 0 | 182 | B91S | 18.2
|  | 2 |  | 450.7 | 451 |  | PŘÍMÁ | 0 | 300 | B91S | 30 |  |  |  | Přejezd: P308 450,996 - STRAIL
|  | 2 |  |  | 452.244 | 452.369 | L | 584 | 125 | B91S | 12.5
|  |  |  | 452.369 | 452.4 |  | PŘÍMÁ | 0 | 31 | B91S | 3.1
[9 empty] | 638 |  | 63.8

## Fr.Lázně_ASP
TO Františkovy Lázně
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Vojtanov st. hr. - Cheb | F. Lázně - Cheb | TK |  | 68.237 | 68.243 |  |  |  | 6 | SB8 | 0.6 |  | 6 |  | Přejezdy: 70,080 (P321)-ŽB panel 70,796 (P322)-ŽB panel 71,603 (P323)-ŽB panel
|  |  | 68.243 | 68.267 | 68.297 | 68.331 | P | 263 | 88 | SB8 | 8.8 |  | 88
|  |  |  | 68.331 | 68.89 |  | PŘÍMÁ | 0 | 559 | SB8 | 55.9 |  | 559
|  |  | 68.89 | 68.937 | 69.072 |  | L | 1000 | 182 | SB8 | 18.2 |  | 182
|  |  |  | 69.072 | 69.209 |  | L | 1075 | 137 | SB8 | 13.7 |  | 137 |  | Poč. náprav: 68,313; 69,272 70,050; 71,100 70,780; 70,865 71,585; 71,691 72,400; 73,501
|  |  |  | 69.209 | 69.269 |  | L | 781 | 60 | SB8 | 6 |  | 60
|  |  |  | 69.269 | 69.342 |  | L | 1220 | 73 | SB8 | 7.3 |  | 73
|  |  |  | 69.342 | 69.448 |  | L | 1021 | 106 | SB8 | 10.6 |  | 106
|  |  |  | 69.448 | 69.605 |  | L | 1017 | 157 | SB8 | 15.7 |  | 157
|  |  |  | 69.605 | 69.752 | 69.803 | L | 1025 | 198 | SB8 | 19.8 |  | 198 |  | MO 68,376-11,0 VYNECHAT MO 68,884-13,0 VYNECHAT MO 69,237-15,0 VYNECHAT
|  |  |  | 69.803 | 71.713 |  | PŘÍMÁ | 0 | 1910 | SB8 | 191 |  | 1910
|  |  | 71.713 | 71.83 | 72.209 | 72.319 | P | 400 | 606 | SB8 | 60.6 |  | 606
|  |  |  | 72.319 | 72.465 |  | PŘÍMÁ | 0 | 146 | SB8 | 14.6 |  | 146
|  |  | 72.465 | 72.556 | 72.603 | 72.694 | L | 570 | 229 | SB8 | 22.9 |  | 229
|  |  |  | 72.694 | 72.954 |  | PŘÍMÁ | 0 | 260 | SB8 | 26 |  | 260
|  |  |  | 72.954 | 72.993 |  | P | 30000 | 39 | SB8 | 3.9 |  | 39
|  |  |  | 72.993 | 73.386 |  | PŘÍMÁ | 0 | 393 | SB8 | 39.3 |  | 393
|  |  |  | 73.386 | 73.446 |  | L | 5000 | 60 | SB8 | 6 |  | 60
|  |  |  | 73.446 | 73.537 |  | PŘÍMÁ | 0 | 91 | SB8 | 9.1 |  | 91
|  |  |  | 73.537 | 73.609 |  | P | 4200 | 72 | SB8 | 7.2 |  | 72
|  |  |  | 73.609 | 73.615 |  | PŘÍMÁ | 0 | 6 | SB8 | 0.6 |  | 6
[9 empty] | 5378 |  | 537.8 |  | 5378

## Fr.Lázně_ASPv
TO Františkovy Lázně
Trať | Dopravna | SK | VČ | km | Tvar | RDV (m) | Výběhy (m) | Doplnění ŠL (m³) | APK | Poznámka
Plzeň hl. n. - Cheb | ŽST Cheb | 3 | 88 | 455.843 | J S49-1:14-760 -P-l-CZ-d | 81.32 | 80 | 19
Vojtanov st. hr. - Cheb | ŽST Františkovy Lázně | 1 | 1 | 68.237 | J T-6° -I-L-l-HZ-d-K-komb | 32.31 |  | 11
|  | 1 | 2 | 68.237 | J T-6° -I-L-l-HZ-d-K-komb | 32.31 |  | 11
|  | 1 | 3ab | 68.181 | C T-6° -P-l-HZ-d-K-ZP-komb | 57.09 |  | 11
|  | 3 | 4ab | 68.181 | C T-6° -L-l-HZ-d-K-ZP-komb | 57.09 | 13 | 12.3
|  | 1 | 301 | 68.203 | SDKS T-12° -N-d-K-ZP-4.75 | 98.87 |  | 11
|  | 1 | 5 | 68.163 | Obl-j T-5°(500/250)-I-L-l-HZ-d | 65.49 |  | 11
|  | 8 | 6 | 68.162 | J T-6° -I-L-p-HZ-d | 48.2 | 40 | 15
|  | 1 | 8 | 68.119 | Obl-j T-5°(308/190)-I-L-l-HZ-d | 65.49 | 40 | 15
|  | 4 | 9 | 68.119 | Obl-j T-5°(308/190)-I-L-p-HZ-d | 65.49 | 40 | 15
[6 empty] | 603.66 | 213 | 131.3
[6 empty] | 816.66 |  | 131.3

## Nejdek_ASP
TO Nejdek
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
K. Vary-Sedlec - Potůčky st. hr. | METALIS - N. Hamry | 1 | 21.044 | 21.084 | 21.115 | 21.155 | P | 250 | 111 | SB5/SB8 | 11.1 |  | dle PD Nejdek - st.hr | Nejdek zast. | Přejezdy: 21,306 (P174)-dřevo 21,479 (P175)-živice 21,703 (P176)-dřevo 21,828 (P177)-živice 22,467 (P178)-živice
|  |  |  | 21.155 | 21.355 |  | PŘÍMÁ | 0 | 200 | SB5/SB8 | 20 |  |  | SUDOP
|  |  |  | 21.355 | 21.41 |  | P | 500 | 55 | SB5/SB8 | 5.5 |  |  | od 21,397
|  |  |  | 21.41 | 21.509 |  | PŘÍMÁ | 0 | 99 | SB5/SB8 | 9.9 |  |  | do 21,476
|  |  | 21.509 | 21.549 | 21.58 | 21.62 | P | 200 | 111 | SB5/SB8 | 11.1 |  |  | dl. 79,0 m
|  |  |  | 21.62 | 21.644 |  | PŘÍMÁ | 0 | 24 | SB5/SB8 | 2.4 |  |  |  | Poč. náprav: NHPB6, NHPB7, NHPB8, NHPB9, NHPB10, AJ-02, NHPB11, NHPB12, PB5/1, NHPB13
|  |  | 21.644 | 21.674 | 21.696 | 21.726 | L | 200 | 82 | SB5/SB8 | 8.2
|  |  |  | 21.726 | 21.771 |  | PŘÍMÁ | 0 | 45 | SB5/SB8 | 4.5
|  |  | 21.771 | 21.801 | 21.828 | 21.858 | L | 263 | 87 | SB5/SB8 | 8.7
|  |  |  | 21.858 | 22.033 |  | PŘÍMÁ | 0 | 175 | SB5/SB8 | 17.5
|  |  |  | 22.033 | 22.089 |  | L | 800 | 56 | SB5/SB8 | 5.6
|  |  |  | 22.089 | 22.238 |  | PŘÍMÁ | 0 | 149 | SB5/SB8 | 14.9
|  |  | 22.238 | 22.258 | 22.38 | 22.4 | P | 400 | 162 | SB5/SB8 | 16.2
|  |  |  | 22.4 | 22.43 |  | PŘÍMÁ | 0 | 30 | SB5/SB8 | 3
|  |  | 22.43 | 22.47 | 22.612 | 22.652 | P | 200 | 222 | SB5/SB8 | 22.2
|  |  |  | 22.652 | 22.732 |  | PŘÍMÁ | 0 | 80 | SB5/SB8 | 8
|  |  | 22.732 | 22.772 | 22.929 | 22.969 | L | 180 | 237 | SB5/SB8 | 23.7
[9 empty] | 1925 |  | 192.5 |  | 0
| N. Hamry - Pernink | 1 |  | 28.7 | 28.749 |  | PŘÍMÁ | 0 | 49 | dřevo | 4.9 |  | dle PD Nejdek - st.hr | Nejdek -Sejfy | Přejezdy: 30,794 (P188) - dřevo + živice 31,391 (P189) - dřevo + živice 33,690 (P190) asfalt + živice
|  |  | 28.749 | 28.775 | 28.81 | 28.836 | P | 250 | 87 | dřevo | 8.7 |  |  | SUDOP
|  |  |  | 28.836 | 28.983 |  | PŘÍMÁ | 0 | 147 | dřevo | 14.7 |  |  | od 31,169
|  |  |  | 28.983 | 29.031 |  | P | 650 | 48 | dřevo | 4.8 |  |  | do 31,232
|  |  |  | 29.031 | 29.168 |  | PŘÍMÁ | 0 | 137 | dřevo | 13.7 |  |  | dl. 63,0 m
|  |  | 29.168 | 29.186 | 29.219 | 29.237 | P | 340 | 69 | dřevo | 6.9
|  |  |  | 29.237 | 29.256 |  | PŘÍMÁ | 0 | 19 | dřevo | 1.9 |  |  | Nej.-Oldřichov | Poč. náprav: HPPB11, HPPB12 HPPB13, HPPB14 HPPB15, HPPB16 HPPB17, HPPB18 HPPB19, HPPB20 HPPB21, HPPB22
|  |  | 29.256 | 29.29 | 29.476 |  | L | 182 | 220 | dřevo | 22 |  |  | SUDOP
|  |  |  | 29.476 | 29.554 |  | L | 175 | 78 | dřevo | 7.8 |  |  | od 33,093
|  |  |  | 29.554 | 29.647 | 29.681 | L | 183 | 127 | dřevo | 12.7 |  |  | do 33,146
|  |  |  | 29.681 | 29.796 |  | PŘÍMÁ | 0 | 115 | dřevo | 11.5 |  |  | dl. 53,0 m
|  |  | 29.796 | 29.824 | 29.927 | 29.955 | P | 203 | 159 | dřevo | 15.9
|  |  |  | 29.955 | 30.025 |  | PŘÍMÁ | 0 | 70 | dřevo | 7
|  |  | 30.025 | 30.059 | 30.11 | 30.144 | P | 180 | 119 | dřevo | 11.9
|  |  |  | 30.144 | 30.175 |  | PŘÍMÁ | 0 | 31 | dřevo | 3.1
|  |  | 30.175 | 30.209 | 30.343 | 30.377 | L | 179 | 202 | dřevo | 20.2
|  |  |  | 30.377 | 30.492 |  | PŘÍMÁ | 0 | 115 | dřevo | 11.5
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
| N. Hamry - Pernink | 1 | 30.492 | 30.52 | 30.587 | 30.615 | L | 200 | 123 | dřevo | 12.3 |  | dle PD Nejdek - st.hr
|  |  |  | 30.615 | 30.63 |  | PŘÍMÁ | 0 | 15 | dřevo | 1.5
|  |  | 30.63 | 30.658 | 30.695 | 30.723 | P | 200 | 93 | dřevo | 9.3
|  |  |  | 30.723 | 30.801 |  | PŘÍMÁ | 0 | 78 | dřevo | 7.8
|  |  | 30.801 | 30.829 | 30.904 | 30.932 | L | 208 | 131 | dřevo | 13.1
|  |  |  | 30.932 | 31.316 |  | PŘÍMÁ | 0 | 384 | dřevo | 38.4
|  |  | 31.316 | 31.35 | 31.716 | 31.75 | P | 180 | 434 | dřevo | 43.4
|  |  |  | 31.75 | 31.831 |  | PŘÍMÁ | 0 | 81 | dřevo | 8.1
|  |  | 31.831 | 31.863 | 32.063 | 32.095 | P | 226 | 264 | dřevo | 26.4
|  |  |  | 32.095 | 32.111 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | dřevo | 1.6
|  |  | 32.111 | 32.153 | 32.395 | 32.437 | L | 181 | 326 | dřevo | 32.6
|  |  |  | 32.437 | 32.459 |  | PŘÍMÁ | 0 | 22 | dřevo | 2.2
|  |  | 32.459 | 32.493 | 32.52 | 32.561 | L | 240 | 102 | dřevo | 10.2
|  |  | 32.561 | 32.615 | 32.753 | 32.795 | P | 182 | 234 | dřevo | 23.4
|  |  | 32.795 | 32.838 | 33.036 | 33.076 | L | 180 | 281 | dřevo | 28.1
|  |  |  | 33.076 | 33.148 |  | PŘÍMÁ | 0 | 72 | dřevo | 7.2
|  |  | 33.148 | 33.182 | 33.399 | 33.433 | P | 180 | 285 | dřevo | 28.5
[9 empty] | 4733 |  | 473.3 |  | 0
| H. Blatná - Potůčky | 1 |  | 42.41 | 42.569 |  | PŘÍMÁ | 0 | 159 | SB5 | 15.9 |  | dle PD Nejdek - st.hr | Potůčky zast. | Přejezdy: 42,419 (P199)-dřevo 43,314 (P200)-dřevo 44,478 (P201)-ŽB 44,885 (P202) - ŽB+živice 44,281 (P203)-živice
|  |  | 42.569 | 42.587 | 42.754 | 42.772 | L | 400 | 203 | SB5 | 20.3 |  |  | SUDOP
|  |  |  | 42.772 | 42.81 |  | PŘÍMÁ | 0 | 38 | SB5 | 3.8 |  |  | od 43,404
|  |  |  | 42.81 | 42.86 |  | P | 500 | 50 | SB5 | 5 |  |  | do 43,467
|  |  |  | 42.86 | 43.005 |  | PŘÍMÁ | 0 | 145 | SB5 | 14.5 |  |  | dl. 63,0 m
|  |  | 43.005 | 43.033 | 43.107 | 43.135 | P | 200 | 130 | SB5 | 13
|  |  |  | 43.135 | 43.162 |  | PŘÍMÁ | 0 | 27 | SB5 | 2.7 |  |  |  | Poč. náprav: BPPB21, BPPB22 BPPB23, BPPB24 BPPB25, BPPB26 BPPB27, BPPB28
|  |  | 43.162 | 43.187 | 43.358 | 43.383 | L | 180 | 221 | SB5 | 22.1
|  |  |  | 43.383 | 43.424 |  | PŘÍMÁ | 0 | 41 | SB5 | 4.1
|  |  | 43.424 | 43.448 | 43.466 | 43.49 | P | 200 | 66 | SB5 | 6.6
|  |  |  | 43.49 | 43.571 |  | PŘÍMÁ | 0 | 81 | SB5 | 8.1 |  |  |  | MO 45,385-31,0 VYNECHAT
|  |  | 43.571 | 43.595 | 43.782 | 1053 | P | 200 | 235 | SB5 | 23.5
|  |  |  | 43.806 | 43.934 |  | PŘÍMÁ | 0 | 128 | SB5 | 12.8
|  |  | 43.934 | 43.962 | 44.027 | 44.055 | L | 200 | 121 | SB5 | 12.1
|  |  |  | 44.055 | 44.141 |  | PŘÍMÁ | 0 | 86 | SB5 | 8.6
|  |  | 44.141 | 44.174 | 44.408 | 44.441 | P | 180 | 300 | SB5 | 30
|  |  |  | 44.441 | 44.481 |  | PŘÍMÁ | 0 | 40 | SB5 | 4
|  |  | 44.481 | 44.514 | 44.625 | 44.658 | P | 180 | 177 | SB5 | 17.7
|  |  |  | 44.658 | 44.715 |  | PŘÍMÁ | 0 | 57 | SB5 | 5.7
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
|  | 1 | 44.715 | 44.735 | 44.762 | 44.782 | P | 200 | 67 | SB5 | 6.7 |  | dle PD Nejdek - st.hr
|  |  |  | 44.782 | 44.797 |  | PŘÍMÁ | 0 | 15 | SB5 | 1.5
|  |  | 44.797 | 44.834 | 45.499 | 45.536 | L | 195 | 739 | SB5 | 73.9
|  |  |  | 45.536 | 45.549 |  | PŘÍMÁ | 0 | 13 | SB5 | 1.3
|  |  | 45.549 | 45.582 | 45.62 | 45.653 | P | 180 | 104 | SB5 | 10.4
|  |  |  | 45.653 | 45.71 |  | PŘÍMÁ | 0 | 57 | SB5 | 5.7
[9 empty] | 3300 |  | 330 |  | 0
Chodov - N. Role | Chodov - SK-OSMÓZA | 1 |  | 2.1 | 2.112 |  | PŘÍMÁ | 0 | 12 | dřevo/SB5 | 1.2 |  | 12 | PH+sypané | Přejezdy: 2,467 (P256)-ŽB
Přesunout nová SOD 2021 |  |  | 2.112 | 2.146 | 2.28 | 2.314 | L | 210 | 202 | dřevo/SB5 | 20.2 |  | 202 | od 2,075
|  |  |  | 2.314 | 2.358 |  | PŘÍMÁ | 0 | 44 | dřevo/SB5 | 4.4 |  | 44 | do 2,105 | Poč. náprav: PB4
|  |  | 2.358 | 2.392 | 2.441 | 2.481 | P | 177 | 123 | dřevo/SB5 | 12.3 |  | 123 | dl. 30,0 m
|  |  | 2.481 | 2.518 | 2.594 | 2.635 | L | 190 | 154 | dřevo/SB5 | 15.4 |  | 154
|  |  | 2.635 | 2.666 | 2.708 | 2.738 | P | 250 | 103 | dřevo/SB5 | 10.3 |  | 103
|  |  | 2.738 | 2.777 | 2.885 | 2.916 | L | 194 | 178 | dřevo/SB5 | 17.8 |  | 178
|  |  | 2.916 | 2.946 | 2.964 | 2.992 | P | 200 | 76 | dřevo/SB5 | 7.6 |  | 76
|  |  |  | 2.992 | 3.037 |  | PŘÍMÁ | 0 | 45 | dřevo/SB5 | 4.5 |  | 45
|  |  | 3.037 | 3.067 | 3.107 | 3.137 | L | 315 | 100 | dřevo/SB5 | 10 |  | 100
|  |  |  | 3.137 | 3.153 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | dřevo/SB5 | 1.6 |  | 16
|  |  |  | 3.153 | 3.184 |  | PŘÍMÁ | 0 | [6 empty] | VČ1B - NENÍ SŽDC
[9 empty] | 1053 |  | 105.3 |  | 1053
| SK-OSMÓZA - SK-Božičany | 1 |  | 3.184 | 3.231 |  | P | 450 | 47 | SB5/SB3,4 | 4.7 |  | 47 | PH+sypané | Přejezdy: 3,700 (P257)-ŽB OP 2020
|  |  |  | 3.231 | 3.3 |  | PŘÍMÁ | 0 | 69 | SB5/SB3,4 | 6.9 |  | 69 | od 4,206
|  |  | 3.3 | 3.334 | 3.455 | 3.489 | P | 197 | 189 | SB5/SB3,4 | 18.9 |  | 189 | do 4,237
|  |  |  | 3.489 | 3.594 |  | PŘÍMÁ | 0 | 105 | SB5/SB3,4 | 10.5 |  | 105 | dl. 31,0 m
|  |  | 3.594 | 3.624 | 3.749 | 3.779 | L | 244 | 185 | SB5/SB3,4 | 18.5 |  | 185
|  |  |  | 3.779 | 3.982 |  | PŘÍMÁ | 0 | 203 | SB5/SB3,4 | 20.3 |  | 203
|  |  | 3.982 | 4.002 | 4.018 | 4.038 | L | 300 | 56 | SB5/SB3,4 | 5.6 |  | 56
|  |  |  | 4.038 | 4.192 |  | PŘÍMÁ | 0 | 154 | SB5/SB3,4 | 15.4 |  | 154
|  |  |  | 4.192 | 4.231 |  | P | 500 | 39 | SB5/SB3,4 | 3.9 |  | 39
|  |  |  | 4.231 | 4.257 |  | PŘÍMÁ | 0 | 26 | SB5/SB3,4 | 2.6 |  | 26
|  |  |  | 4.257 | 4.287 |  | PŘÍMÁ | 0 | [6 empty] | VČ1 - NENÍ SŹDC
[9 empty] | 1073 |  | 107.3 |  | 1073
Přesunout nová SOD 2021 | SK-Božíčany - N. Role | 1 |  | 4.287 | 4.292 |  | PŘÍMÁ | 0 | 5 | dřevo/SB5 | 0.5 |  | 5
|  |  | 4.292 | 4.316 | 4.465 | 4.497 | P | 198 | 205 | dřevo/SB5 | 20.5 |  | 205
|  |  | 4.497 | 4.529 | 4.659 | 4.695 | L | 194 | 198 | dřevo/SB5 | 19.8 |  | 198
|  |  |  | 4.695 | 5.003 |  | PŘÍMÁ | 0 | 308 | dřevo/SB5 | 30.8 |  | 308
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
|  |  | 5.003 | 5.037 | 5.231 | 5.265 | L | 248 | 262 | dřevo/SB5 | 26.2 |  | 262
|  |  |  | 5.265 | 5.466 |  | PŘÍMÁ | 0 | 201 | dřevo/SB5 | 20.1 |  | 201
|  |  | 5.466 | 5.506 | 5.876 | 5.902 | P | 276 | 436 | dřevo/SB5 | 43.6 |  | 436
|  |  |  | 5.902 | 6.022 |  | PŘÍMÁ | 0 | 120 | dřevo/SB5 | 12 |  | 120
|  |  |  | 6.022 | 6.063 |  | P | 600 | 41 | dřevo/SB5 | 4.1 |  | 41
|  |  |  | 6.063 | 6.079 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | dřevo/SB5 | 1.6 |  | 16
|  |  | 6.079 | 6.109 | 6.2 | 6.23 | L | 230 | 151 | dřevo/SB5 | 15.1 |  | 151
|  |  |  | 6.23 | 6.263 |  | PŘÍMÁ | 0 | 33 | dřevo/SB5 | 3.3 |  | 33
[9 empty] | 1976 |  | 197.6 |  | 1976
[8 empty] | 11031 |  |  | 1103.1 |  | 1073
[9 empty] | 3029 | nová SOD 2021

## Bečov_ASP
TO Bečov
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
M.Lázně - K.Vary d.n. | Teplá - Poutnov | 1 |  | 19.511 | 19.532 |  | PŘÍMÁ | 0 | 21 | SB6 | 2.1 |  | 21 | HOŠTĚC | Poč. náprav: PB3,
|  |  | 19.532 | 19.562 | 19.729 | 19.759 | L | 400 | 227 | SB6 | 22.7 |  | 227 | SUDOP
|  |  |  | 19.759 | 19.89 |  | PŘÍMÁ | 0 | 131 | SB6 | 13.1 |  | 131 | od 21,018 | Přejezdy: 21,094 (P368)-živice OP 2020
|  |  |  | 19.89 | 19.929 |  | P | 50000 | 39 | SB6 | 3.9 |  | 39 | do 21,089
|  |  |  | 19.929 | 20.55 |  | PŘÍMÁ | 0 | 621 | SB6 | 62.1 |  | 621 | dl. 71,0 m
|  |  | 20.55 | 20.587 | 20.727 |  | L | 492 | 177 | SB6 | 17.7 |  | 177
|  |  |  | 20.727 | 20.753 |  | L | 630 | 26 | SB6 | 2.6 |  | 26
|  |  |  | 20.753 | 20.874 | 20.915 | L | 472 | 162 | SB6 | 16.2 |  | 162
|  |  |  | 20.915 | 21.174 |  | PŘÍMÁ | 0 | 259 | SB6 | 25.9 |  | 259
|  |  | 21.174 | 21.198 | 21.447 | 21.471 | P | 396 | 297 | SB6 | 29.7 |  | 297
|  |  |  | 21.471 | 21.52 |  | PŘÍMÁ | 0 | 49 | SB6 | 4.9 |  | 49
[9 empty] | 2009 |  | 200.9 |  | 2009
| Poutnov - Bečov | 1 | 27.444 | 27.501 | 27.527 |  | P | 192 | 83 | SB8/B91S | 8.3 |  | 83 |  | Přejezdy: 27,692 (P371)-živice OP 2020
|  |  |  | 27.527 | 27.641 | 27.685 | P | 203 | 158 | SB8/B91S | 15.8 |  | 158
|  |  |  | 27.685 | 27.701 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | SB8/B91S | 1.6 |  | 16
|  |  | 27.701 | 27.73 | 27.745 |  | L | 518 | 44 | SB8/B91S | 4.4 |  | 44 |  | Poč. náprav: PN2, PN3
|  |  |  | 27.745 | 27.811 |  | L | 190 | 66 | SB8/B91S | 6.6 |  | 66
|  |  |  | 27.811 | 27.828 | 27.863 | L | 350 | 52 | SB8/B91S | 5.2 |  | 52 |  | MO 27,491-39,0 VYNECHAT MO 27,673-26,0 VYNECHAT
|  |  |  | 27.863 | 27.892 |  | PŘÍMÁ | 0 | 29 | SB8/B91S | 2.9 |  | 29
|  |  | 27.892 | 27.937 | 28.074 |  | P | 232 | 182 | SB8/B91S | 18.2 |  | 182
|  |  |  | 28.074 | 28.137 |  | P | 214 | 63 | SB8/B91S | 6.3 |  | 63
|  |  |  | 28.137 | 28.255 | 28.305 | P | 241 | 168 | SB8/B91S | 16.8 |  | 168
|  |  |  | 28.305 | 28.321 |  | PŘÍMÁ | 0 | 16 | SB8/B91S | 1.6 |  | 16
[9 empty] | 877 |  | 87.7 |  | 877
| Poutnov - Bečov | 1 |  | 29.888 | 30.393 |  | PŘÍMÁ | 0 | 505 | SB8 | 50.5 |  | 505 |  | Poč. náprav: PN8
|  |  | 30.393 | 30.433 | 30.675 | 30.715 | P | 302 | 322 | SB8 | 32.2 |  | 322
|  |  |  | 30.715 | 30.74 |  | PŘÍMÁ | 0 | 25 | SB8 | 2.5 |  | 25
|  |  | 30.74 | 30.77 | 30.936 | 30.966 | L | 498 | 226 | SB8 | 22.6 |  | 226
|  |  |  | 30.966 | 31.01 |  | PŘÍMÁ | 0 | 44 | SB8 | 4.4 |  | 44
[9 empty] | 1122 |  | 112.2 |  | 1122
| Krásný Jez - Teplička u KV | 1 |  | 37.921 | 37.954 |  | PŘÍMÁ | 0 | 33 | SB8/dřevo | 3.3 |  | 33 |  | Poč. náprav: PB1, PB2, PB3, PB4 PB1, PB2, PB3, PB4
|  |  | 37.954 | 37.989 | 38.09 | 38.125 | P | 400 | 171 | SB8/dřevo | 17.1 |  | 171
|  |  |  | 38.125 | 38.4 |  | PŘÍMÁ | 0 | 275 | SB8/dřevo | 27.5 |  | 275
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Přesunout nová SOD 2021 |  |  | 38.4 | 38.443 | 38.52 |  | L | 928 | 120 | SB8/dřevo | 12 |  | 120 | K.Jez zast. | Přejezdy: 37,928 (P378)-ŽB 38,524 (P379)-živice 41,350 (P380) - ŽB+živice - OP 2020 → přesun do 2021 41,730 (P381)-ŽB
|  |  |  | 38.52 | 38.528 |  | L | 1627 | 8 | SB8/dřevo | 0.8 |  | 8 | UMSTEIGER
|  |  |  | 38.528 | 38.6 | 38.624 | L | 1053 | 96 | SB8/dřevo | 9.6 |  | 96 | od 35,547
|  |  |  | 38.624 | 39.287 |  | PŘÍMÁ | 0 | 663 | SB8/dřevo | 66.3 |  | 663 | do 35,627
|  |  |  | 39.287 | 39.425 |  | L | 3000 | 138 | SB8/dřevo | 13.8 |  | 138 | dl. 80,0 m
|  |  |  | 39.425 | 40.086 |  | PŘÍMÁ | 0 | 661 | SB8/dřevo | 66.1 |  | 661
|  |  | 40.086 | 40.145 | 40.391 | 40.425 | P | 1000 | 339 | SB8/dřevo | 33.9 |  | 339 | Teplička u KV. | MO 41,503-10,0 VYNECHAT
|  |  |  | 40.425 | 40.624 |  | PŘÍMÁ | 0 | 199 | SB8/dřevo | 19.9 |  | 199 | PH+sypané
|  |  | 40.624 | 40.652 | 40.679 | 40.707 | L | 1500 | 83 | SB8/dřevo | 8.3 |  | 83 | od 41,731
|  |  |  | 40.707 | 40.792 |  | PŘÍMÁ | 0 | 85 | SB8/dřevo | 8.5 |  | 85 | do 41,809
|  |  | 40.792 | 40.815 | 40.852 | 40.875 | P | 1000 | 83 | SB8/dřevo | 8.3 |  | 83 | dl. 78,0 m
|  |  |  | 40.875 | 41.071 |  | PŘÍMÁ | 0 | 196 | SB8/dřevo | 19.6 |  | 196
|  |  |  | 41.071 | 41.145 |  | L | 3000 | 74 | SB8/dřevo | 7.4 |  | 74
|  |  |  | 41.145 | 41.23 |  | PŘÍMÁ | 0 | 85 | SB8/dřevo | 8.5 |  | 85
|  |  | 41.23 | 41.281 | 41.457 | 41.53 | L | 200 | 300 | SB8/dřevo | 30 |  | 300
|  |  |  | 41.53 | 41.898 |  | PŘÍMÁ | 0 | 368 | SB8/dřevo | 36.8 |  | 368
[9 empty] | 3977 |  | 397.7 |  | 3977
[8 empty] | 4008 |  |  | 400.8 |  | 4008
[9 empty] | 3977 | nová SOD 2021

## Žlutice_ASP
TO Žlutice
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Blatno u Jesenice - Bečov n.Teplou | Protivec - Žlutice | 1 |  | 50.442 | 50.505 |  | PŘÍMÁ | 0 | 63 | SB5 | 6.3 |  | 63 |  | Přejezdy: 51,002 (P1808) - dřevo 51,487 (P1809) - ŽB
|  |  | 50.505 | 50.535 | 50.555 | 50.585 | L | 250 | 80 | SB5 | 8 |  | 80
|  |  |  | 50.585 | 50.766 |  | PŘÍMÁ | 0 | 181 | SB5 | 18.1 |  | 181
|  |  | 50.766 | 50.791 | 50.872 | 50.897 | L | 250 | 131 | SB5 | 13.1 |  | 131
|  |  |  | 50.897 | 50.948 |  | PŘÍMÁ | 0 | 51 | SB5 | 5.1 |  | 51 |  | MO 51,253 - 14,0 VYNECHAT
|  |  | 50.948 | 50.972 | 51.161 | 51.189 | L | 250 | 241 | SB5 | 24.1 |  | 241
|  |  |  | 51.189 | 51.229 |  | PŘÍMÁ | 0 | 40 | SB5 | 4 |  | 40
|  |  | 51.229 | 51.259 | 51.274 | 51.306 | P | 200 | 77 | SB5 | 7.7 |  | 77
|  |  |  | 51.306 | 51.365 |  | PŘÍMÁ | 0 | 59 | SB5 | 5.9 |  | 59
|  |  | 51.365 | 51.395 | 51.453 | 51.483 | L | 200 | 118 | SB5 | 11.8 |  | 118
|  |  |  | 51.483 | 51.512 |  | PŘÍMÁ | 0 | 29 | SB5 | 2.9 |  | 29
|  |  | 51.512 | 51.54 | 51.574 | 51.602 | L | 220 | 90 | SB5 | 9 |  | 90
|  |  |  | 51.602 | 51.631 |  | PŘÍMÁ | 0 | 29 | SB5 | 2.9 |  | 29
|  |  |  | 51.631 | 51.665 |  | P | 850 | 34 | SB5 | 3.4 |  | 34
[9 empty] | 1223 |  | 122.3 |  | 1223
| Dopravna Protivec | 3 |  | 46.965 | 47.466 |  | PŘÍMÁ | 0 | 501 | SB5 | 50.1 |  | NE
[9 empty] | 501 |  | 50.1
| Toužim - Otročín | 1 | 76.477 | 76.517 | 76.655 | 76.695 | L | 200 | 218 | dřevo | 21.8 |  | 218 |  | Přejezdy: 76,492 (P1833)-ŽB
|  |  | 76.695 | 76.735 | 76.783 | 76.833 | P | 200 | 138 | dřevo | 13.8 |  | 138
|  |  |  | 76.833 | 76.859 |  | PŘÍMÁ | 0 | 26 | dřevo | 2.6 |  | 26
|  |  |  | 76.859 | 76.965 |  | L | 850 | 106 | dřevo | 10.6 |  | 106
|  |  |  | 76.965 | 76.992 |  | PŘÍMÁ | 0 | 27 | dřevo | 2.7 |  | 27
[9 empty] | 515 |  | 51.5 |  | 515
| Otročín - Bečov | 1 |  | 83.067 | 83.084 |  | PŘÍMÁ | 0 | 17 | dřevo/SB6 | 1.7 |  | 17 |  | Přejezdy: 83,860 (P1841)-ŽB
|  |  | 83.084 | 83.134 | 83.179 | 83.229 | L | 200 | 145 | dřevo/SB6 | 14.5 |  | 145
|  |  |  | 83.229 | 83.407 |  | PŘÍMÁ | 0 | 178 | dřevo/SB6 | 17.8 |  | 178
|  |  | 83.407 | 83.452 | 83.47 | 83.515 | P | 200 | 108 | dřevo/SB6 | 10.8 |  | 108
|  |  |  | 83.515 | 83.709 |  | PŘÍMÁ | 0 | 194 | dřevo/SB6 | 19.4 |  | 194
|  |  | 83.709 | 83.739 | 83.814 | 83.844 | P | 382 | 135 | dřevo/SB6 | 13.5 |  | 135
|  |  |  | 83.844 | 83.905 |  | PŘÍMÁ | 0 | 61 | dřevo/SB6 | 6.1 |  | 61
|  |  | 83.905 | 83.923 | 83.978 | 83.994 | P | 650 | 89 | dřevo/SB6 | 8.9 |  | 89
|  |  |  | 83.994 | 84.009 |  | PŘÍMÁ | 0 | 15 | dřevo/SB6 | 1.5 |  | 15
|  |  | 84.009 | 84.049 | 84.066 | 84.106 | L | 200 | 97 | dřevo/SB6 | 9.7 |  | 97
|  |  |  | 84.106 | 84.169 |  | PŘÍMÁ | 0 | 63 | dřevo/SB6 | 6.3 |  | 63
|  |  | 84.169 | 84.204 | 84.299 | 84.339 | P | 284 | 170 | dřevo/SB6 | 17 |  | 170
[9 empty] | 1272 |  | 127.2 |  | 1272
[8 empty] | 3511 |  |  | 351.1 |  | 3010

## Podbořany_ASP
TO Podbořany
Trať | Úsek | KČ | ZP | ZO(=KP) | KO(=ZP) | KP | Směr | R | ASP (m) | Pražce | Štěrky (m³) | BK (sv) | APK | Nástupiště | Poznámka
Mladotice - Žatec | Podbořany | 3 |  | 180.039 | 180.336 |  | PŘÍMÁ | 0 | 297 | dřevo/SB8 | 29.7 |  | NE | PH+sypané od 180,501 do 180,648 dl. 142,0 m | Přechod: 180,605 - ŽB
|  |  |  | 180.336 | 180.361 |  | PŘÍMÁ | 0 | 0 |  | 0 |  | NE |  | VČ14
|  |  |  | 180.361 | 180.768 |  | PŘÍMÁ | 0 | 407 | dřevo/SB8 | 40.7 |  | NE |  | Poč. náprav: PPB3, PPB20
|  | 5 |  | 180.064 | 180.26 |  | PŘÍMÁ | 0 | 196 | dřevo/SB8 | 19.6 |  | NE | PH+sypané od 180,530 do 180,643 dl. 113,0 m
|  |  |  | 180.26 | 180.326 |  | PŘÍMÁ | 0 | 0 |  | 0 |  | NE |  | VČ11, VČ12
|  |  |  | 180.326 | 180.74 |  | PŘÍMÁ | 0 | 414 | dřevo/SB8 | 41.4 |  | NE |  | Poč. náprav: PPB6, PPB18
[9 empty] | 1314 |  | 131.4
Blatno u Jesenice - Bečov n.Teplou | Blatno u Jesenice - Lubenec | 1 |  | 32.5 | 32.561 |  | PŘÍMÁ | 0 | 61 | dřevo/SB3,4 | 6.1 |  | 61 |  | Přejezdy 33,095 (P1785) - ŽB+sypané OP 2020 33,433 (P1786) - živice
|  |  | 32.561 | 32.601 | 32.617 | 32.657 | P | 202 | 96 | dřevo/SB3,4 | 9.6 |  | 96
|  |  |  | 32.657 | 32.69 |  | PŘÍMÁ | 0 | 33 | dřevo/SB3,4 | 3.3 |  | 33
|  |  | 32.69 | 32.73 | 32.804 |  | L | 377 | 114 | dřevo/SB3,4 | 11.4 |  | 114
|  |  |  | 32.804 | 32.883 | 32.923 | L | 396 | 119 | dřevo/SB3,4 | 11.9 |  | 119
|  |  |  | 32.923 | 32.997 |  | PŘÍMÁ | 0 | 74 | dřevo/SB3,4 | 7.4 |  | 74
|  |  | 32.997 | 33.047 | 33.093 | 33.133 | P | 248 | 136 | dřevo/SB3,4 | 13.6 |  | 136
|  |  |  | 33.133 | 33.203 |  | PŘÍMÁ | 0 | 70 | dřevo/SB3,4 | 7 |  | 70
|  |  | 33.203 | 33.243 | 33.348 | 33.388 | L | 292 | 185 | dřevo/SB3,4 | 18.5 |  | 185
|  |  |  | 33.388 | 33.448 |  | PŘÍMÁ | 0 | 60 | dřevo/SB3,4 | 6 |  | 60
[9 empty] | 948 |  | 94.8 |  | 948
| Lubenec - Chyše | 1 |  | 39 | 39.029 |  | PŘÍMÁ | 0 | 29 | dřevo/SB6 | 2.9 |  | 29 |  | Přejezdy 40,473 (P1798)-dřevo 42,145 (P1799)-živice
|  |  | 39.029 | 39.073 | 39.096 | 39.14 | L | 240 | 111 | dřevo/SB6 | 11.1 |  | 111
|  |  |  | 39.14 | 39.191 |  | PŘÍMÁ | 0 | 51 | dřevo/SB6 | 5.1 |  | 51
|  |  | 39.191 | 39.221 | 39.25 | 39.278 | P | 400 | 87 | dřevo/SB6 | 8.7 |  | 87
|  |  | 39.278 | 39.316 | 39.346 | 39.38 | L | 300 | 102 | dřevo/SB6 | 10.2 |  | 102
|  |  |  | 39.38 | 39.419 |  | PŘÍMÁ | 0 | 39 | dřevo/SB6 | 3.9 |  | 39
|  |  | 39.419 | 39.473 | 39.575 | 39.629 | L | 195 | 210 | dřevo/SB6 | 21 |  | 210
|  |  |  | 39.629 | 39.731 |  | PŘÍMÁ | 0 | 102 | dřevo/SB6 | 10.2 |  | 102
|  |  | 39.731 | 39.776 | 39.845 | 39.89 | P | 200 | 159 | dřevo/SB6 | 15.9 |  | 159
|  |  |  | 39.89 | 40.03 |  | PŘÍMÁ | 0 | 140 | dřevo/SB6 | 14 |  | 140
|  |  | 40.03 | 40.07 | 40.227 | 40.267 | L | 200 | 237 | dřevo/SB6 | 23.7 |  | 237
|  |  |  | 40.267 | 40.346 |  | PŘÍMÁ | 0 | 79 | dřevo/SB6 | 7.9 |  | 79
|  |  | 40.346 | 40.391 | 40.474 | 40.519 | L | 201 | 173 | dřevo/SB6 | 17.3 |  | 173
[9 empty] | 1519 |  | 151.9 |  | 1519
[8 empty] | 3781 |  |  | 378.1 |  | 2467

## Podbořany_ASPv
TO Podbořany
Trať | Dopravna | SK | VČ | km | Tvar | RDV (m) | Výběhy (m) | Doplnění ŠL (m³) | APK | Poznámka
Mladotice - Žatec | Podbořany | 3 | 14 | 180.361 | J S49-1:7,5-190 -P-l-HZ-d | 37.83 | 20 | 13
|  | 5 | 11 | 180.293 | J S49-1:9-300 -P-p-HZ-d | 49.85 | 20 | 13
|  | 5 | 12 | 180.301 | J S49-1:7,5-190 -P-l-HZ-d | 37.83 | 20 | 13
[6 empty] | 125.51 | 60 | 39
[6 empty] | 185.51 |  | 39