## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce SZZ žst Raspenava | [5 empty] | Číslo stavby | 551 352 0011 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Frýdlant v Čechách, železniční svršek | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 131 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-11-02 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2015-07-13 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 1 | Změní práce | [8 empty] | SD
1 | 18210 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M2 | 3142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_SPK13 | položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Urovnání povrchu neodtěžovaného štěrkového lože po snesených kolejích opuštěného kolejiště (viz. kubaturový list žel. spodku)
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 1 | Změní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [8 empty] | SD
2 | 512550 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 10928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urovnání povrchu podkladu živičnou směsí – vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Nové štěrkové lože 32/63mm: - potřeba nového materiálu: 10 928 m3
3 | 513550 | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 219.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů – urovnání povrchu podkladu živičnou směsí – vyčištění spar mezi panely stlačeným vzduchem a jejich výplň zálivkou 2. Položka neobsahuje: – případné prolití kolejového lože pryskyřicí, naceňuje se položkou 515000 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový kolejového lože v projektovaném profilu. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek =Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.25m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na betonových pražcích): 7*0,25 Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.50m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na dřevěných pražcích): 336*0,5 Provizorní propojení - Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.5m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na betonových pražcích): 100*0,5
4 | 525352 | KOLEJ 60 E2 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. R65 - výzisk, pružné bezpodkladnicové upevnění W14, betonové pražce o hmotnosti > 300kg/ks (např. B91-nové, rozdělení pražcu "u" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
5 | 52A352.A | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, pružné podkladnicové upevnění W14, betonové pražce o hmotnosti > 300kg/ks (např. B91-nové, rozdělení pražcu "u" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
6 | 52A352.B | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, pružné podkladnicové upevnění W14, betonové pražce o hmotnosti > 250kg/ks (např. B03-nové, rozdělení pražcu "u" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
7 | 52A252.A | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 1439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, pružné podkladnicové upevnění W14, betonové pražce o hmotnosti > 250kg/ks (např. B03-nové, rozdělení pražcu "d" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
8 | 52A152 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, pružné podkladnicové upevnění W14, betonové pražce o hmotnosti > 250kg/ks (např. B03-nové, rozdělení pražcu "c" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
9 | 52A141 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, tuhé podkladnicové upevnění, bet. pr. SB8P výzisk, rozdělení pražců"c" (kolejnicové pasy svařené do BK). Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
10 | 52A541 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", STYKOVANÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | žsv. S49 - výzisk, tuhé podkladnicové upevnění, bet. pr. SB8P výzisk, rozdělení pražců"c" - stykovaná kolej. Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
11 | 52A111 | KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ | M | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek žsv. S49 - výzisk, tuhé podkladnicové upevnění, dřev. pr. nové, rozdělení pražců"c" (kolejnicové pasy svařené do BK) . Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
12 | 52C027R | S49 NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - VÝZISK ZE STAVBY- ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVÁ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ | M | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek žsv. S49 - výzisk ze stavby, tuhé podkladnicové upevnění, bet. pr. SB8, rozdělení pražců"c" ( kolejnicové pasy svařené do BK)
13 | 52C025R | DVOUROZCHODNÝ KOLEJOVÝ ROŠT S49 + T REGENEROVANÝ NA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVÁ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ | M | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek žsv. S49 - výzisk, tuhé podkladnicové upevnění, dřev. pr. nové, rozdělení pražců"c" (kolejnicové pasy svařené do BK) - kolej BUDE zřízena jako dvourozchodná, ze stávajícího roštu budou využity kolejnice T pro druhý menší rozchod a podkladnice, ostatní spojovací materíál bude nový. Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
14 | 52C026R | DVOUROZCHODNÝ KOLEJOVÝ ROŠT T + T REGENEROVANÝ NA NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ROZDĚLENÍ "C", STYKOVANÁ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ | M | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek žsv. T - výzisk, tuhé podkladnicové upevnění, dřev. pr. nové, rozdělení pražců"c" - stykovaná kolej - kolej bude zřízena jako dvourozchodná, ze stávajícího roštu budou využity kolejnice a podkladnice, ostatní spojovací materíál bude nový. Položka obsahuje i regeneraci prvků kolejového roštu
15 | 52C031R | DOPRAVA VYZÍSKANÝCH KOLEJNIC Z REKONSTRUKCE ÚSEKU KŘÍŽANY - KARLOV | T | 98.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek: 2000 m
16 | 52C032R | DOPRAVA VYZÍSKANÝCH KOLEJNIC Z REKONSTRUKCE ÚSEKU LIBEREC - TANVALD | T | 143.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 pomocí regenerovaných kolejových polí s novými vystrojenými pražci. Regenerace kolejnic. Montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm) na montážní základně s jejich dopravou do místa zřízení koleje, zřízení koleje z kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojkování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek: 2900 m
17 | 533273 | J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek J49-1:9-300-zl-ČZP-beton-KS-SK - nová druhé generace 2 Obl-o49-1:9-300(881,020/455,375)-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace 1 Obl-o49-1:9-300(533,271/687)-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace 1 Obl-o49-1:9-300(2232,008/346,726)-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace 1 Obl-j49-1:9-300(520,692/190)-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace 1 Součástí výhybek jsou i dlouhé výhybkové pražce
18 | 533293 | J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek J49-1:11-300-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace Součástí výhybek jsou i dlouhé výhybkové pražce
19 | 5332C3 | J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Obl-j49-1:12-500 (890,143/319,851)-I-ČZ-beton-KS-SK - nová druhé generace Obl-j49-1:12-500 (784,269/305)-I-zl-ČZP-beton-KS-SK - nová druhé generace Součástí výhybek jsou i dlouhé výhybkové pražce
20 | 533321 | J S 49 1:7,5-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek JS49-1:7,5-150-P-p-ČZ-dřevo-K-ZPN - nová první generace Součástí výhybek jsou i dlouhé výhybkové pražce
21 | 534272 | REGENEROVANÁ J 49 1:9-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Regenerace výhybky v místě stavby - cena cca 60% ceny nové výhybky. Součástí položky je i doprava výhybky ze skladu investora: 1ks uložen v žst. Frýdlant, 1ks v žst. Dvůr králové n.L. JS49-1:9-300-ČZ-d-K-ZPN – výměna 100 % dřevěných pražců včetně upevňovadel – výměna stávajícího hákového závěru za čelisťový – výměna stávající srdcovky za srdcovku ZPN - doplnění kluzných stoliček a podkladnic
22 | 534292 | REGENEROVANÁ J 49 1:11-300, PR. DŘ., UP. TUHÉ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – ověření kvality vyzískaných materiálů s případnou regenerací do předpisového stavu – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Regenerace výhybky v místě stavby - cena cca 60% ceny nové výhybky. Součástí položky je i doprava výhybky ze skladu investora: 1ks uložen v žst. Opatovice n. L. JS49-1:11-300-ČZ-d-K-ZPN – výměna 100 % dřevěných pražců včetně upevňovadel – výměna stávajícího hákového závěru za čelisťový – výměna stávající srdcovky za srdcovku ZPN
23 | 539710 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zpracování výrobní dokumentace transformované výhybky – veškeré vícenáklady na výrobu obloukové výhybky oproti standardní 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
24 | 539404 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 | SADA | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
25 | 539407 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300 | SADA | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek 8 x nové výhybky + výhybka 3
26 | 539409 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300 | SADA | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
27 | 53940C | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500 | SADA | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek 2 x nové výhybky + výhybky 1 a 2
28 | 539540 | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž čelisťového závěru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | výhybky mají čelisťový pražcový závěr 3ks (ČZP), čelisťový závěr 10ks (ČZ), do stávajících výhybek č. 1, 2 a 3 budou doplněny čelisťové závěry 3ks (ČZ) ve výh. č.7 (výh. mimo kolejové úpravy) zůstává hákový závěr (HZ)
29 | 545220 | SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | přechodové kolejnice S49 - R65 dl. 10m
30 | 545230 | SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/OSTATNÍ | KUS | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek přechodové svary S49/A: 6 ks přechodové spojky S49/T:4 ks
31 | 75C871 | Kolejová propojka výhybková - dodávka | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávka kolejové propojky výhybkové podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – všechny náklady na dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH
32 | 75C877 | Kolejová propojka výhybková - montáž | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové – všechny náklady na montáž kolejové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH
33 | 542111 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.50m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na dřevěných pražcích): 336m
34 | 542121 | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek =Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.25m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na betonových pražcích): 7m Provizorní propojení - Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně s dosypáním ŠL (0.5m3 na m) (jeden pojezd ASP kolej na betonových pražcích): 100m
35 | 53J421R | PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU | M | 330.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | přípočet k položkám kolejového svršku, měrnou jednotkou je dálka pražců | Rošt S49 na betonových VPS pražcích, které nejsou součástí dodávky výhybek z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,4 m 46 ks z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,5 m 38 ks z toho krátké betonové výhybkové pražce dl. 2,6 m 48 ks
36 | 53J431R | PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU | M | 148.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | přípočet k položkám kolejového svršku, měrnou jednotkou je dálka pražců | Rošt S49 na dřev. výhybkových pražcích, které nejsou součástí dodávky výhybek z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,4 m 24 ks z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,5 m 23 ks z toho krátké dřevěné výhybkové pražce dl. 2,6 m 13 ks |  |  |  |  | 18
37 | 545112 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ | KUS | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní svařování.) 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek |  |  |  |  | 57
38 | 545122 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ | KUS | 518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní svařování.) 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek kolejnice S49: 324 ks výhybky: 182 ks provizorní kolej: 12 ks |  |  |  |  | 57
39 | 545121 | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | (Jednotlivým svarem se rozumí počet svarů na daném úseku a v daném čase do cca 7 kusů včetně. Nad tento počet už to bývá spojité, zpravidla strojní svařování.) 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar – svaření kolejnic nebo části výhybek, jeho opracování a obroušení – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje – zřízení bezstykové koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Zrušení celkem 40 izolovaných styků = 80 kusů svarů kolejnice S49.
40 | 549210 | PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI | KUS | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž pražcové kotvy – případné odhrabání štěrku v místě zabudování pražcové kotvy bez ohledu na ulehlost – po dokončení montáže navrácení štěrku na původní místo a uvedení koleje do normového stavu – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
41 | 549510 | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Rozřezání staré koleje (pole 20m) – kyslíkem: 480 ks Rozřezání výhybek – kyslíkem: 180 ks Zrušení celkem 40 izolovaných styků = 80 kusů řezání kolejnice S49.
42 | 543331 | VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ | M | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a uložení vyměňovaného materiálu, ať nového, regenerovaného nebo vyzískaného – doplnění podložek, spojkových šroubů, svěrkových šroubů, matic a dvojitých pružných kroužků apod. – naložení a odvoz demontovaného materiálu do skladu nebo na likvidaci – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se délka kolejnice v metech délkových. | Zrušení celkem 20 párů izolovaných styků, tzn. 40ks IS = 80m kolejnice S49. Frýdlant – 6 ks Raspenava – Frýdlant – 5 ks Mníšek – Raspenava – 5 ks Bílý Potok – Raspenava – 4 ks
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce | [8 empty] | SD
43 | 921930 | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | Svěrky s antikorozní úpravou pod přejezdy a přechody 308 ks: 46 m Svěrky s antikorozní úpravou pod zádlažbu vlečkové koleje 120 ks: 20 m
44 | 923131 | NÁMEZNÍK | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
45 | 925120 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM | M2 | 7950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek Zřízení drážních stezek ŠD fr. 8/16mm, tl. vrstvy 10 cm
46 | 922401 | ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap. – veškeré práce v kolejovém loži – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek kolejnicová S49 s návěstí posun zakázán
47 | 922101 | ZARÁŽEDLO PRAŽCOVÉ | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení pražce a upevňovacího materiálu – veškeré práce v kolejovém loži – dodání a osazení návěsti včetně případného sloupku se základem nebo jiné podpůrné konstrukce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek zarážedlo pro provizorní stavy - pražec uchycený na kolejnice s návěstí posun zakázán
48 | 965113 | Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | m | 2581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
49 | 965116 | Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 51000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km: 1700 *30
50 | 965123 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | M | 1241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
51 | 965126 | Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 10200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km: 340 *30
52 | 965223 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | m | 713.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
53 | 965226 | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 4800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km: 160 *30
54 | 965233 | Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním | m | 143.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
55 | 965236 | Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci | t.km | 780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km: 26 *30
56 | 965831 | Demontáž námezníku | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
57 | 965832 | Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
58 | 965851 | Demontáž zajišťovací značky | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – demontáž zajišťovací značky z jakékoliv nosné konstrukce – případnou demontáž sloupku včetně základu, konzoly a jiné drobné nosné konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
59 | 965852 | Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
60 | 965441 | Odstranění zarážedla kolejnicového | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
61 | 965442 | Odstranění zarážedla kolejnicového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
62 | 965411 | Odstranění zarážedla pražcového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce vyjma zemní hrázky – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odstranění zemní hrázky u pražcového zarážedla – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek provizorní zarážedlo
63 | 965412 | Odstranění zarážedla pražcového - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
64 | 965010 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
65 | 965021 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 9000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 50 km: 180*50
66 | 923941 | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU | KUS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – dodávku konzolové zajišťovací značky a slopku v požadovaném provedení – vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek – nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek včetně projektu zajištění prostorové polohy koleje s geodetickým zaměřením
67 | 923111 | KILOMETROVNÍK | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
68 | 923121 | HEKTOMETROVNÍK | KUS | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
69 | 923341 | RYCHLOSTNÍK N - TABULE | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
70 | 923311 | PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
71 | 923471 | SKLONOVNÍK | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
72 | 923441 | NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN" | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prácí 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
73 | 923811 | SLOUPEK DN 127 PRO NÁVĚST | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky a zemních prací – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
74 | 965821 | Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
75 | 965822 | Demontáž kilometrovníku, hektometrovníku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
76 | 965841 | Demontáž jakékoliv návěsti | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek včetně vybourání základu
77 | 965842 | Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) | t.km | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek odvoz 30 km
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
78 | 015260 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
79 | 015250 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) | T | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
80 | 015210 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ | T | 1424.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
81 | 015520 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ | T | 275.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
82 | 015510 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) | T | 366.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | Výměra dle přílohy 803 VÝKAZ VÝMĚR (kubatury, tabulky pro výpočet množství) – železniční svršek
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství