Žádost o ROV 63170

Č.j.: 63170/Pancht

Účel:Opravné práce na železničním svršku v dopravně Nymburk vjezdové nádraží.

Zpracovatel:

Dana Panchártková, hlavní zpracovateltel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 101.,102.,103.,104. staniční kolej v dopravně Nymburk vjezdové nádraží

napěťově 101.,102.,103.,104. staniční kolej v dopravně Nymburk vjezdové nádraží

kolejově výhybka(y): 409,411 v dopravně Nymburk vjezdové nádraží

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední, jeho část, od námezníku výh. č. 409 a 411  po námezník výhybky č. 403 v dopravně Nymburk vjezdové nádraží

další popis: zhlaví střední  mezi dopravnami  Nymburk vjezdové nádraží a Nymburk seřaďovací nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 11. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 11. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 operativně, 2x40 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

b) konec výluky koleje		 operativně, 2x40 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 17.8. - N - 27.8. 2020

Etapa B :  24.8.2020

Plánované souběhy výluk :

A+B

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B:

dopravna Nymburk vjezdové nádraží

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- oprava výhybek č. 409 a 411

- výměna středových kolejnic

- výměna jazyků a opornic

- výměna srdcovek

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- čištění a doplnění štěrkového lože

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

Etapa B :

- strojní propracování kolejových spojek výhybek č. 409 - 407 a 411 - 407

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- ASP

- loko traktor

- svařovací vozík

- PUŠL

- vozy se štěrkem

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Nymburk vjezdové nádraží staniční kolej č.....

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Předpokládané bezpečnostní pomalé jízdy:

Definitivní pomalé jízdy budou zavedeny depeší příslušnou odbornou správou  na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.02.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha