Žádost o ROV 63171

Č.j.: 63171/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. staniční kolej v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

kolejově výhybka(y): 206,208,211,214,218,222,227 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 240,241,242,243,254,255,260 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

další popis: od začátku výhybky č.260 po OKB č.108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 4.,5.,6.,7. staniční kolej v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

napěťově 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. staniční kolej v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední, jeho část, od námezníku výh. č. 204  po námezník výhybky č. 209 a 206 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední, jeho část, od návěstidla S0-15 po námezník  výhybky č. 233 a 216Xa v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin - 16. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 16:00 hodin - 16. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 operativně, 3x60 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

b) konec výluky koleje		 operativně, 3x60 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

Etapa E:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 operativně, 2x30 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

b) konec výluky koleje		 operativně, 2x30 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 1.7. - N - 30.7.2020

Etapa B : 1.7. - N - 30.7.2020

Etapa C : 31.7. - N -15.8. 2020

Etapa D : 27.7.2020

Etapa E : 14.8.2020

Plánované souběhy výluk :

A+B

A+B+D

C+E

V souběhu s ROV 63172!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D, E:

dopravna Nymburk seřaďovací nádraží

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- oprava výhybek č. 206, 208, 211, 214, 218, 222, 227

- výměna středových kolejnic

- výměna jazyků a opornic

- výměna srdcovek

- oprava staniční koleje č.13

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- čištění a doplnění štěrkového lože

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

Etapa B :

- oprava výhybek č. 240, 241, 242, 243, 254, 255, 260

- výměna středových kolejnic

- výměna jazyků a opornic

- výměna srdcovek

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- čištění a doplnění štěrkového lože

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

Etapa C :

- oprava výhybek č. 213, 219, 233

- výměna středových kolejnic

- výměna jazyků a opornic

- výměna srdcovek

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- čištění a doplnění štěrkového lože

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

Etapa D :

- strojní propracování kolejových spojek výhybek č. 204 - 205, 205 - 209, 205 - 206

Etapa E :

- strojní propracování kolejových spojek výhybek č. 209 - 213

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- ASP

- loko traktor

- svařovací vozík

- PUŠL

- vozy se štěrkem

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Nymburk seřaďovací n. staniční kolej č.....

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

Etapa A:

Vypne se:		ÚO 211	km 1,982	ŽST Nymburk seř.n.

ÚO 201	km 1,967	ŽST Nymburk seř.n.

Etapa C:

Vypne se:		ÚO 211	km 1,982	ŽST Nymburk seř.n.

ÚO 221	km 2,465	ŽST Nymburk seř.n.

SEE Praha požaduje zkreslení provizorního stavu KSUaTP.

odpovědný zástupce SEE:	VMTV Plaček Zdeněk,OTV Lysá,tel.972 255 822

e-mail: PlacekZ@szdc.cz

SP – bez připomínek.

Odpovědný zástupce SEE:	VMTV Ulrych Zdeněk,OE Nymburk I,tel.972 255 097

e-mail: Ulrych@szdc.cz

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Požadovaná nutná součinnost (příp. tech. dozor) SSZT při výluce musí být dojednána včas (s oznámením míst, časů a postupů výl. prací) mezi OZOV a odp. zástupcem SSZT.

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození tras kabelů, rozvodů vzduchu a jiných sítí, včetně venkovních prvků a objektů zab. zařízení. V případě plánovaných zemních prací požádá zhotovitel prací o vytyčení všech tras v oblasti prací u SSZT Praha východ v dostatečném časovém předstihu před výlukou. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku trasy, zajistí si zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození trasy nebo zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí i po výluce zůstat ve stávajících polohách.

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provést tak, aby tím nebyl omezen volný přístup k venkovnímu zz a nebyla ovlivněna jeho správná funkce. Po skončení výluky je nutno z okolí venkovního zz všechen výlukový materiál odstranit.

-  Z oblasti výluky budou všechny ohrožené prvky a objekty venkovního zz před zahájením prací odstraněny. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž venkovního zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-  Ústředně stavěné výhybky budou v etapě B po dobu opravy odpojeny od přestavníku, v případě potřeby se snese i přestavník. Před opětovným připojením do ústř. stavění musí být opravená výhybka v předepsaných mírách a musí vykazovat lehký chod. Kluzné části výhybky musí být vyčištěny a namazány. Až poté bude přestavník připojen a po přezkoušení a provedení záp. zkoušky bude výhybka předána zpět obsluze.

-  Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků venkovního zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  Demontáže a zpětné montáže venkovního zz budou provedeny dodavatelskou firmou. SSZT zajistí tech. dozor při výluce a přezkoušení dotčeného zz.

Odpovědní zástupci SSZT Praha východ:

Ing. Vojtěch Krameš, ved. aut. spádoviště, tel. 972 255 574 (pro obvod st. 5)

p. Vladimír Klindera, vrch. mistr SZT, tel. 972 255 409 (pro obvod st. 4)

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.02.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha