Žádost o ROV 63172

Č.j.: 63172/Pancht

Účel:Opravné práce na železničním svršku v dopravně Nymburk seřaďovací  nádraží.

Zpracovatel:

Dana Panchártková, hlavní zpracovateltel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 30.,31. staniční kolej v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

další popis: od námezníku výhybky č. 228 po námezník výhybky č. 262c

Etapa B:

Vyloučí se:

napěťově 30.,31.,32.,33.,34.,35.,90F,109a,110. staniční kolej v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední, jeho část, od námezníku výh. č. 228  po námezník výhybky č.230 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově zhlaví střední, jeho část, od námezníku výh. č. 262a  po námezník výhybky č.262c v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 16. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 08:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin

Etapa C, D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 operativně, 2x40 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

b) konec výluky koleje		 operativně, 2x40 minut v časovém rozmezí 08:00 - 16:00 hod

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 22.6. - N - 7.7.2020

Etapa B : 22.6. - 7.7.2020

Etapa C :  5.7.2020

Etapa D :  6.7.2020

Plánované souběhy výluk :

A+B

A+B+C

A+B+D

V souběhu s ROV 63171!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D:

dopravna Nymburk seřaďovací nádraží

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- oprava staniční koleje č.31

- oprava výhybky č. 230

- jednotlivá výměna pražců

- odstranění defektoskopicky vadných kolejnic

- výměna upevňovadel

- čištění a doplnění štěrkového lože

- svařování

- úprava GPK strojně

Etapa B :

- práce mechanizace pod TV

Etapa C :

- strojní propracování kolejových spojek výhybek č. 228 - 230

Etapa D :

- strojní propracování kolejových spojek výhybek č. 262c - 262a

Použitá mechanizace :

- MUV

- MHS

- ASP

- loko traktor

- svařovací vozík

- PUŠL

- vozy se štěrkem

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Nymburk vjezdové nádraží staniční kolej č.....

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

Etapa B:

Vypne se:		ÚO 413	km 1,970	ŽST Nymburk seř.n.

ÚO 53A	km 3,120	ŽST Nymburk hl. n.

ÚO 433	km 3,140  	ŽST Nymburk hl. n.

SEE Praha požaduje zkreslení provizorního stavu KSUaTP.

odpovědný zástupce SEE:	VMTV Plaček Zdeněk,OTV Lysá,tel.972 255 822

e-mail: PlacekZ@szdc.cz

SP – bez připomínek.

Odpovědný zástupce SEE:	VMTV Ulrych Zdeněk,OE Nymburk I,tel.972 255 097

e-mail: Ulrych@szdc.cz

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Při jakémkoliv narušení zpětné cesty (výměna kolejnic, výměna výhybky atd.) je nutné dodržet znění článku 4.1 směrnice SŽDC č. 33 ohledně ukolejnění.

Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí a odpovídá zhotovitel dle TNŽ 343109, SĎC S3 díl XIV.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  V oblasti výluky se nenacházejí žádné prvky a objekty venkovního zab. zařízení.

-  30. a 31. staniční kolej kříží 3x páteřní síť rozvodů vzduchu (vždy na úrovni vzdušníků V6, V7 a V8). Pokud by během výluky mělo dojít k hlubokým zemním pracem (např. bagrování),  je třeba před jejich zahájením u odp. zástupce SSZT zjistit přesnou polohu rozvodů vzduchu . Práce v jejich okolí je pak třeba provádět s maximální opatrností.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ se sídlem v Nymburce:

Ing. Vojtěch Krameš, ved. aut spádoviště, tel. 972 255 574

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy oznámí OŘ Praha dálnopisnou zprávou, na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.02.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha