Žádost o ROV 63202

Č.j.: 63202/Pancht

Účel:Opravné práce na železničním svršku v dopravně Nymburk předjízdné nádraží.

Zpracovatel:

Dana Panchártková, hlavní zpracovateltel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 203.,205. staniční kolej v dopravně Nymburk předjízdné nádraží

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 202. staniční kolej v dopravně Nymburk předjízdné nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 7. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 7. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 28.8. - N - 3.9. 2020

Etapa B : 4.9. - N - 8.9.2020

Bez souběhu výluk.

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B:

dopravna Nymburk předjízdné nádraží

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A, B :

- strojní čištění štěrkového lože

- sypání výzisku do Ua vozů

- doplnění štěrkového lože

- úprava GPK strojně

Použitá mechanizace :

- SČ

- MUV

- MHS

- ASP

- loko traktor

- PUŠL

- vozy se štěrkem

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Nymburk staniční kolej č.....

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Po dobu výluky bude zavedena v sousední koleji PJ 50 km/hod, v čase 07:00 - 19:00 hodin.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 28.02.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha