Žádost o ROV 63177

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 3.2.2020

| Účel: | TSO v úseku Kladno Dubí - Kralupy nad Vltavou dle ROV 63177. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Kladno-Dubí - Brandýsek

kolejově celá dopravna Brandýsek

kolejově traťová kolej Brandýsek - Kralupy nad Vltavou

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Kladno - Kladno-Ostrovec

kolejově záhlaví a zhlaví jeho část od námezníku výh. č. 80 k návěstidlu KS v dopravně Kladno

kolejově celá dopravna Kladno-Ostrovec

kolejově traťová kolej Kladno-Ostrovec - Kladno-Dubí

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 43 v dopravně Kladno-Dubí

další popis: Zastaven provoz na TK Kladno Ostrovec - Kladno Dubí

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 52 v dopravně Kladno-Dubí

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 26. den nepřetržité výluky

Etapa B, C, D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 09:00 hodin

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap :

A + C + D,  A + B

Předpokládané termíny konání výluk :

Etapa A    :   3. - N - 28. 6. 2020

Etapa B    :   28. 6. 2020

Etapa C    :   27. 6. 2020

Etapa D    :   27. 6. 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Kladno-Dubí pro výluku traťové koleje Kladno Dubí - Brandýsek, dopravna Brandýsek pro výluku celé dopravny Brandýsek a pro výluku traťové koleje Brandýsek - Kralupy nad Vltavou

Zápis OZOV: dopravna Kladno Dubí

Etapa B:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Kladno pro výluku traťové koleje Kladno - Klladno Ostrovec - Kladno Dubí, výh. č. 80 v dopravně Kladno a výluku celé dopravny Kladno Ostrovec.

Zápis OZOV: dopravna Kladno

Etapa C, D:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Kladno-Dubí

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- TSO traťové koleje

- čištění štěrkového lože

- doštěrkování

- podbílení ASP

- výměna pražcú

- výměna kolejnic včetně zavaření

- čištění příkopů

- TSO přejezdu č. P2466 v km 22,716 uzavírka cca 7 dní (Minice zastávka)

- TSO přejezdu č. P2467 v km 23,149 uzavírka cca 2 dní (Minice - Mikovice)

Etapa B:

- navaření srdcovky výh. č. 80 v žst. Kladno

- navaření srdcovky výh. č. 1 v žst. Kladno Ostrovec

Etapa C:

- navaření srdcovky výh. č. 43 v žst. Kladno Dubí

Etapa D:

- navaření srdcovky výh. č. 52 v žst. Kladno Dubí

Použitá mechanizace:

- MUV

- MHS

- SČ

- ASP

- LOKO

- Sa vozy

Koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace:

- Kladno Dubí - 1,. staniční kolej

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Po dobu výluky dle etapy A nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Kladno Dubí až Kralupy nad Vltavou.

Po dobu výluky dle etapy B nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Kladno až Kladno Dubí.

Po dobu výluky dle etapy C a D nebude možná jízda kolejových vozidel v ŽST Kladno Dubí přes výhybky č.43 a č.52.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Za SEE Praha bez připomínek.

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Polák Josef ,SP2 Kladno,tel.972 258 480

e-mail: PolakJ@szdc.cz

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Vlasák Petr, OE Kralupy, tel.: 972 257 531

e-mail: VlasakP@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Etapa A:

V oblasti Kladno až Brandýsek včetně jsou odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce jsou VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469, jeho zástupcem je MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Pro oblast Kralupy n. Vlt. - Brandýsek (mimo): MSZT Pavel Valda, č. tel. 972 257 503, mobil: 724 386 099

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Kladno-Dubí a Brandýsek se nacházejí PZS v km 8,984 a 11,136. Po zahájení výluky požádá OZOV výpravčího dopravny Kladno-Dubí o zavedení dopravního klidu na výše uvedených přejezdech. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1, PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce místního ovládání umístěné v pilířku u PZS. Klíče od skříněk místního ovládání PZS jsou uloženy u výpravčího dopravny Kladno-Dubí.

V dopravně Brandýsek se nachází na lichém zhlaví PZS v km 11,899. PZS je závislé na obsazení kolejových úseků LK a VL v dopravně Brandýsek. Pokud se budou ve výluce nacházet výlukové kolejové pracovní mechanismy a speciální vozidla v této oblasti, požádá OZOV odpovědného zástupce SSZT o provedení úprav v ovládacích obvodech PZS, které eliminují vliv obsazení kolejových úseků LK a VL.  Provedení úprav PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení.

Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1. Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel přes přejezd v km 11,899 může požádát ZPŘS výpravčího dopravny Brandýsek o uzavření přejezdu obsluhou z ovládacího pultu SZZ nebo lze uzavřít přejezd ze skříňky místního ovládání, umístěné na plastovém sloupku v bezprostřední blízkosti přejezdu. Klíč od skřínky místního ovládání je uložen u výpravčího dopravny Brandýsek.

Před ukončením výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o odstranění úprav PZS. Odstranění úprav a tím zapnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Bez provedení tohoto zápisu a souhlasu odpovědného pracovníka SSZT s ukončením výluky nesmí být výluka ukončena.

Pro oblast Kralupy n. Vlt. - Brandýsek (mimo): V případě potřeby, na písemnou žádost OZOV, budou vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech vyloučených kolejí přejezdová zabezpečovací zařízení v km 17,469, v km 17,570, v km 17,785, v km 22,716 a v km 23,149. Na přejezdových zabezpečovacích zařízeních v km 20,035 a v km 21,369 bude zaveden „Dopravní klid na přejezdu“ obsluhujícím zaměstnancem.

Etapa B:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469, jeho zástupcem je MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Kladno a Kladno Ostrovec se nacházejí PZS v km 1,119, 1,685 a 2,166. Po zahájení výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o vypnutí PZS. PZS budou vypnuty ze závislosti na ovládacích obvodech. Vypnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1, PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce místního ovládání umístěné na RD. Klíče od skříněk místního ovládání PZS jsou uloženy u výpravčího dopravny Kladno. Před ukončením výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o zpětné zapnutí PZS. Zapnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Bez provedení tohoto zápisu a souhlasu odpovědného pracovníka SSZT s ukončením výluky nesmí být výluka ukončena.

Etapa C,D:

Výluka nevyžaduje opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Jakub Vážný

Správa železnic,

státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Systémový specialista 
sdělovací a zabezpečovací techniky

Praha západ

Ukrajinská 2b, 101 00 Praha 10

T 972 258 474

M 724 836 441

E Vazny@szdc.cz

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 03.02.2020

Milan Píša provozní náměstek OŘ Praha