Příloha č. 2 c) Zadávací dokumentace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

Oprava výhybek v žst.Opava východ

Datum vydání:   7.4.2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	3

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	4

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	4

1.2	Umístění stavby	4

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	4

2.1	Projektová dokumentace	4

2.2	Související dokumentace	4

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	4

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	5

4.1	Všeobecně	5

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	8

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	9

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	9

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	9

4.6	Zabezpečovací zařízení	10

4.7	Sdělovací zařízení	10

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	10

4.9	Ostatní technologická zařízení	10

4.10	Železniční svršek	10

4.11	Železniční spodek	12

4.12	Nástupiště	12

4.13	Železniční přejezdy	12

4.14	Mosty, propustky a zdi	12

4.15	Ostatní inženýrské objekty	12

4.16	Železniční tunely	12

4.17	Pozemní komunikace	12

4.18	Kabelovody, kolektory	12

4.19	Protihlukové objekty	12

4.20	Pozemní stavební objekty	12

4.21	Trakční a energická zařízení	12

4.22	Vyzískaný materiál	13

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	13

4.24	Další požadavky zhotovitele	13

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	13

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	14

7.	PŘÍLOHY	14

- SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

  - Účel a rozsah předmětu Díla

    - Předmětem díla je zhotovení stavby „Opava výhybek v žst. Opava východ“ jejímž cílem je oprava výhybek č.16ab a č. 301 (odb. Moravice) a přípojů. Stávající výhybky č.16ab C S49 1:9—190 d a č. 301 J S49 1:9—300 L, d budou nahrazeny výhybkami stejného typu 2.generace na betonových pražcích. Dojde k celkové výměně kolejového lože pro položení výhybek a přípojů. Kolejový rošt přípojů bude proveden z kolejnic S49 a pražců B91S,rozdělení c a u. Výhybky a přípoje budou upraveny do požadované směrové a výškové polohy dle projektové dokumentace. Provede se bezstyková kolej navazující na stávající stav. U výhybek č. 16ab a č. 301 bude vyměněna sada topnic pro ohřev opornic a sada pro ohřev táhel včetně kabeláže a připojovacích skříněk. Výhybky č.16ab a 301 budou opatřeny čelisťovými závěry. Z toho důvodu budou stávající elektromotorické přestavníky demontovány a nahrazeny novými přestavníky (16a,b - žlabový, 301 – přírubový), které budou umístěny do žlabových pražců nebo do přírubových žlabových pražců). Během této zakázky bude opraven přejezd P7808 v km 2,560 a zrušen přejezd P7809 v km 2,811.

    - Rozsah Díla „Oprava výhybek v žst. Opava východ “ je rozdělen do těchto stavebních objektů:

SO 01 Oprava výhybky a přípojů odb. Moravice

SO 01-01 Oprava výhybky č. 301 odb. Moravice

SO 01-02 Oprava přípojů výhybky č. 301 odb. Moravice

SO 02 Oprava výhybky a přípojů žst. Opava východ

SO 02-01 Oprava výhybky č. 16ab v žst. Opava východ

SO 02-02 Oprava přípojů výhybky č. 16ab v žst. Opava východ

SO 03 Oprava železničních přejezdů

SO 03-01 Oprava přejezdu P7808 v km 2,560

SO 03-02 Zrušení přejezdu P7809 v km 2,814

SO 04 Oprava EOV výhybek v žst. Opava východ

SO 04-01 Oprava EOV výhybky č. 301 Odbočka Moravice

SO 04-02 Oprava EOV výhybky č. 16ab Opava východ

SO 05 Oprava výhybek v žst. Opava východ – SSZT

SO 05-01 Oprava výhybky č. 301 odb. Moravice – SSZT

SO 05-01 Technologická část

SO 05-02 Oprava výhybky č. 16ab v žst. Opava východ – SSZT

SO 05-02 Technologická část

- SO 01 Oprava výhybky a přípojů  odb. Moravice

- SO 01-01 Oprava výhybky č. 301 odb. Moravice

- Soupis prací

- Projednat částečnou uzávěru silnice č. 57 (Mezi P7810 a P7818 bude provizorní výjezd vozidel stavby)

- Projednat uzávěru přejezdu P7808(podbíjení a oprava povrchu vozovky)

- Provizorní výjezd vozidel u přejezdu P7808

- Upravení plochy pro demontáž kolej polí a výhybek, skládka materiálu v žst. Opava východ

- Vytýčení pozemních sítí

- Rozebrání kolejových styků S

- Dělení kolejnic S kyslíkem

- Demolice betonové patky a odvoz betonu na skládku

- Vyjmutí, převoz a složení výhybky  č.301 J S49 1:9 – 300 L, d v ŽST. Opava východ

- Výkop vsakovacího žebra 2,35 m od osy koleje vlevo šířka 0,5m, délky 55 m, 0,5 m pod úroveň zemní pláně

- Vystrojení vsakovacího žebra filtrační geotextílií

- Zásyp vsakovacího žebra štěrkem fr.16/32

- Odtěžení starého štěrkového lože a zeminy z výhybky č. 301 – 0,55 m pod ložnou plochu dř.pražce, 35cm ŠL + 20cm zeminy spodku do nákladních aut a odvoz na skládku  (ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože 16 m3 = 28,80 t)

- Odtěžení zeminy vlevo a vpravo od výhybky č. 301

- Úprava zemní pláně pod výhybkou č. 301 ve sklonu 5%  vlevo do podélného vsakovacího žebra

- Roztažení geotextilie, na zemní pláň výhybky č. 301

- Zřízení podkladní vrstvy pod výhybkou č. 301 ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,15m

- Provedení statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a pláni železničního spodku

- Zřízení nového štěrkového lože 0,35 m pod ložnou plochu pražce pod výhybku č. 301 –

- J 49 1:9 – 300 L,b  (vlevo zapuštěné štěrk.lože s drážní stezkou,vpravo otevřené)

- Pokládka výhybky č. 301 J 49 1:9—300 L,b(2.generace) dovezené z DT Prostějov

- (včetně montáže srdcovkové části a čelisť.závěru na místě)

- Výšková úprava GPK výhybky č. 301 – ASPv

- Následná úprava GPK výhybky č. 301 – ASPv

- Doplnění štěrk.lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrk. lože do profilu ve výhybce č. 301

- Zřízení termitových svarů S49

- Zřízení BK na výhybce č. 301

- Zřízení stezek ze štěrku fr.4/16, tl. 5 cm u výhybky šířky 1 m

- Demontáž vyhýbky č. 301 J S49 1:9—300 L, d

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 01-02 Oprava přípojů výhybky č. 301 odb.Moravice

- Soupis prací

- Rozebrání kolejových styků S

- Dělení kolejnic S kyslíkem

- Vyjmutí a složení kolejových polí (S49/dřevo/T5/c) a (S49/SB5/T5/c) v ŽST Opava východ

- Odtěžení kolejového lože délky, šířky 3,40 m, 0,30 m pod ložnou plochu dřevěného pražce a 0,25 m pod ložnou plochu betonového pražce do nákladních aut a odvoz na skládku

- Odtěžení kolejového lože délky, šířky 3,40 m, 0,55 m pod ložnou plochu dř. pražce do nákladních aut, odvoz na skládku  35cm ŠL+ 20cm zeminy spodku

- Odtěžení zeminy vlevo a vpravo od přípojů

- Úprava zemní pláně pod kolej. přípoji ve sklonu.5%  vlevo do podélného vsakovacího žebra

- Roztažení geotextilie, na zemní pláň přípojů

- Zřízení podkladní vrstvy pod přípoji ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,15m

- Zřízení kolej. lože délky, šířky 3,40 m, 0,25 m pod ložnou plochu bet. pražce B91S/c

- Zřízení kolej.lože délky, šířky 0,35 m pod ložnou plochu bet. pražce – B91S/c

(vlevo zapuštěné štěrk.lože s drážní stezkou,vpravo otevřené)

- Zřízení kolej. lože délky, šířky 3,40 m, 0,25 m pod ložnou plochu bet. pražce B91S/u

- Zřízení kolej.lože délkylože 0,35 m pod ložnou plochu bet. pražce – B91S/u

(vlevo zapuštěné štěrk.lože s drážní stezkou)

- Montáž kolejového roštu v ose  S49/B91S/c

- Montáž kolejového roštu v ose  S49/B91S/u

- Výšková úprava GPK přípojů – ASP – beton

- Následná úprava GPK přípojů – ASP – beton

- Výšková úprava GPK v traťové koleji – ASP – beton

- Doplnění štěrk.lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Doplnění štěrk.lože v traťové koleji – štěrk fr.31,5/63

- Úprava štěrk. lože do profilu

- Zřízení termitových svarů S49

- Zřízení BK – rozdělení „c“ , rozdělení „u“

- Osazení pražcových kotev – na pražce B91S , VPS  (co třetí pražec)

- Zřízení stezek ze štěrku fr.4/16, tl. 5 cm

- Demontáž kolejových polí – beton,kol S49/SB5/c , dřevo/S49/c

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 02 Oprava výhybky a přípojů žst.Opava východ

- SO 02-01 Oprava výhybky č.16ab v žst.Opava východ

- Soupis prací

- Vytýčení pozemních sítí

- Rozebrání kolejových styků S49

- Dělení kolejnic S kyslíkem

- Vyjmutí a snesení výhybky č.16ab C S49 1:9—190 d

- Výkop vsakovacího žebra  vpravo 2,2m od osy koleje č.2 a přípoje mezi výhybkou č.16ab a č.19  odvoz zeminy nákl. auty na skládku

- Vystrojení vsakovacího žebra (separační geotextilie)

- Zásyp vsakovacího žebra štěrkem fr.16/32

- Odtěžení starého štěrkového lože a zeminy z výhybky č.16ab –C S49 1:9 – 190 - 0,65 m pod ložnou plochu dřevěného pražce 35cm ŠL + 30cm zeminy spodku do nákladních aut a odvoz na skládku (ekologická likvidace – kontaminované štěrkové lože 20 m3 = 36,00 t)

- Odtěžení zeminy vlevo a vpravo od výhybky č.301

- Úprava zemní pláně pod výhybkou č.16ab ve sklonu 5%, vpravo do trativodního žebra

- Roztažení geotextilie,(výztužné) na zemní pláň výhybky č.16ab

- Zřízení podkladní vrstvy pod výhybkou č.16ab ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,25m - viz.příčné řezy

- Provedení statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni a pláni želez.spodku

- Zřízení nového štěrkového lože 0,35 m pod ložnou plochu pražce pod výhybky č.16ab –

- C S49 1:9 – 190, b

- Pokládka výhybky č.16ab C 49 1:9-190, b(2.generace) dovezené z DT Prostějov

(včetně montáže výhybky, čelisť.závěru a válečkových stoliček na místě)

- Výšková úprava GPK výhybky č.16ab – ASPv

- Výšková úprava GPK výhybky č. 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14ab, 21, 28 beton

- Výšková úprava GPK výhybky č. 4, 12, 19,  23 - 4 v.j. dřevo

- Výšková úprava GPK přípodů mezi výhybkami - beton , dřevo

- Následná úprava GPK výhybky č.16ab – ASPv -- beton + přípoje beton

- Doplnění štěrk.lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrk. lože do profilu ve výhybce č.16ab

- Zřízení termitových svarů S49

- Zřízení elektrických svarů S49

- Osazení propojovacích kolíkových propojek - dl. 70 cm (8 ks) typ LLI  2xFe 20/700

- Osazení propojovacích kolíkových propojek - dl. 120 cm (8 ks) typ LLI 2xFe 20/1200

- Zřízení stezek ze štěrku fr.4/16 u výhybky, tl. 5 cm, šířky 1 m

- Demontáž vyhýbky č.16ab C S49 1: 9 – 190 d

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 02-02 Oprava přípojů výhybky č. 16ab v žst.Opava východ

- Soupis prací

- Rozebrání kolejových styků S

- Dělení kolejnic kyslíkem – S49 , R65

- Vyjmutí a snesení přípojů (kol.S49/dřevo/S4pl./c)  v ŽST Opava východ

- Vyjmutí a snesení přípojů (kol.R65/dřevo/R4pl./c) v ŽST Opava východ

- Vyjmutí a snesení přípojů (kol.S49/beton/S4pl./u) v ŽST Opava východ

- Odtěžení kolejového lože a zeminy z přípojů 0,65 m pod ložnou plochu dř. pražce, 3m od osy koleje vpravo, vlevo po stávající sanaci (cca 2m)  (viz.příčné řezy) do nákladních aut, odvoz na skládku  35cm ŠL+ 30cm zeminy spodku

- Odtěžení kolejového lože a zeminy z přípojů délky, šířky 3,40 m, 0,30 m pod ložnou plochu dř. pražce do nákladních aut, odvoz na skládku

- Odtěžení kolejového lože a zeminy z přípojů délky, šířky 3,40 m, 0,30 m pod ložnou plochu betonového pražce do nákladních aut, odvoz na skládku

- Odtěžení zeminy vlevo a vpravo od přípojů

- Úprava zemní pláně pod přípoji ve sklonu 5% do vsak.žebra

- Roztažení geotextilie (výztužné) na zemní pláň přípojů –

- Zřízení podkladní vrstvy pod přípoji ze štěrkodrti fr 0/32 tl.0,25m

- Zřízení štěrkového lože pod přípoji délky, 0,35 m pod ložnou plochu betonového pražce, šířky 5,00 m,

- Zřízení štěrkového lože pod přípoji délky 0,25 m pod ložnou plochu betonového pražce, šířky 3,40 m,

- Zřízení štěrkového lože pod přípoji délky 0,25 m pod ložnou plochu dřevěného pražce šířky 3,40 m,

- Montáž kolejového roštu v ose  R65/dřevo/c

- Montáž kolejového roštu v ose  S49/B91S/2/c

- Montáž kolejového roštu v ose na pražce VPS

- Výměna kolejnic S49 včetně Skl24 a pryž.podl. mezi KVč.14 a KV č.16

- Výšková úprava GPK přípojů – ASP - beton, dřevo

- Následná úprava GPK přípojů – ASP - beton, dřevo

- Doplnění štěrk.lože po následném podbití – fr. 31,5/63

- Úprava štěrk. lože do profilu

- Žlábkování

- Zřízení svárů S49 termitových

- Zřízení svárů R65 termitových

- Zřízení BK

- Zřízení kolejnicové  propojky -  1 ks (LLI 20/X 2*Fe 20/265 – M16)

- Osazení pražcových kotev (co třetí pražec) – 20   ks ( 18 ks na B91S2 a 2ks na VPS)

- Zřízení stezek ze štěrku fr.4/16, tl. 5 cm, 35 x 1

- Demontáž kolejových polí – dřevo, kol.S/S4pl/c

- Demontáž kolejových polí – beton, kol.S/S4pl/u

- Demontáž kolejových polí – dřevo, kol.R65/R4pl/c

- Likvidace gum a plastů

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 03 Oprava železničních přejezdů

- SO 03-01 Oprava přejezdu P7808 v km 2,560

- Soupis prací

- Řezání živice na přejezdu P7808

- Odtěžení živice z přejezdu P7808 – odvoz na skládku

- Rozebrání přejezdu P7808 – včetně odpojení zab.zař.(počítace náprav)

- Výměna upevňovadel, pryž.podložek, vodících vložek na pražcích B91S/2

- Pokládka živičného povrchu vozovky ve dvou vrstvách tl. 0,15 m,

- Úprava přechodových spár živičnou plastovou páskou

- Zřízení vodorovného dopravního značení (vnější pás)

- Složení přejezdu P7808 – včetně zapojení zab.zař. (počítace náprav)

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 03-02 Zrušení přejezdu P7809 v km 2,814

- Soupis prací

- Demontáž přejezdu P7809  –  pouze vnitřní gumy (GUMOKOV – TSM) – odvoz gum na TO Opava

- Odtěžení živice z přejezdu – odvoz na skládku

- Osazení zábradlí do beton. patek včetně nátěru v. 1,10 m

- Demontáž dopravního značení a odvoz na TO Opava

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

- SO 04 Oprava EOV výhybek v žst.Opava východ

- SO 04-01 Oprava EOV výhybky č.301 Odbočka Moravice

- Soupis prací

- Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu

- Ochrana štěrkového lože koleje při souběžné trase s kolejí

- Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase

- Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase

- Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění

- Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase

- Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru C S49 1:9-190 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

- Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na křižovatkové výhybky CS49-1:9-190 a C49-1:9-190 - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

- Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti   žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

- Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

- Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel

- Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m

- Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie EOV do 20 výhybek - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

- Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 04-02 Oprava EOV výhybky č.16ab v žst.Opava východ

Soupis prací

- Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu

- Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi

- Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase

- Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase

- Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění

- Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase

- Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru C 1:9-300, 1:11-300 - veškeré výstroje EOV na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů

- Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

- Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

- Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

- Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.

- Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

- Montáž spojky rovné metalické do 5 XN

- Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko

- Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel

- Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m

- Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek čidla

- Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče srážkového čidla včetně držáku

- Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie EOV do 20 výhybek - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

- Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

SO 05 Oprava výhybek v žst. Opava východ – SSZT

SO 05-01 Oprava výhybky č. 301 odb. Moravice – SSZT

SO 05-01 Technologická část

Soupis prací

- Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP

- Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP

- Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků

- Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním přírubou

- Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků

- Demontáž ostatních náhradních dílů EP600 sady kontaktové

- Montáž ostatních náhradních dílů EP600 sady kontaktové

- Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou

- Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku

- Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu

- Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi

- Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase

- Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase

- Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase

- Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění

- Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase

- Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm

- Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P

- Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil

- Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0

- Montáž kabelového označníku Ball Marker

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Přestavník elektromotorický EP 661.2/L (CV200619002)

Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká levá (CV030949004)

Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá levá (CV030959004)

Hadice přívodní přestavn. gumová (CV221429001)

SO 05-02 Oprava výhybky č. 16ab odb. v žst. Opava východ – SSZT

SO 05-02 Technologická část

Soupis prací

- Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na betonový sloupek UKM 12

- Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP

- Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků

- Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci

- Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků

- Demontáž ostatních náhradních dílů EP600 sady kontaktové

- Montáž ostatních náhradních dílů EP600 sady kontaktové

- Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou

- Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku

- Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 4 P 1,0

Podrobnější informace o objemech prací a množství materiálu dodaného zhotovitelem jsou uvedeny ve výkazu výměr.

Materiál dodaný objednatelem:

Přestavník elektromotorický EP 653.1/P (CV200539001)

Přestavník elektromotorický EP 653.2/L (CV200539002)

Hadice přívodní přestavn. gumová (CV221429001)

  - Umístění stavby

    - Stavba SO 01 bude probíhat na trati (2261) Opava východ – Hradec nad Moravicí, okres Opava, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích v majetku ČR, s právem hospodaření Správy železnic, na parcelním čísle 2923, k.ú. Kylešovice

    - Stavba SO 02 bude probíhat v žst. Opava východ, okres Opava, Moravskoslezský kraj. Stavba bude probíhat na pozemcích Českých drah a.s.,na parcelním čísle 752/1, k.ú. Opava – Předměstí.

- PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

  - Projektová dokumentace

    - Projektová dokumentace „Projektová dokumentace není vyhotovena. Zpracovatelé jednotlivých stavebních postupů: SO 01,SO 02,SO 03 Urban Martin, IŽD ST, SO 04 – Cibulka Radek, správce SN; SO 05 Francek Antonín, VPI SSZT; datum 31. 3. 2020.

    - Situační vytyčovací schéma výhybky č. 301 (odb. Moravice) a přípojů – SŽG Olomouc; bude předána vítěznému účastníku před zahájením realizace díla.

    - Situační vytyčovací schéma výhybky č. 16ab v žst. Opava východ – SŽG Olomouc; bude předán vítěznému účastníku před zahájením realizace díla.

  - Související dokumentace

    - Neobsazeno

- KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

    - Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Žádné jiné stavby nejsou.

- ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

  - Všeobecně

    - Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

    - Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

    - Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

    - Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

    - Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

    - Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

    - Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

    - Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

    - Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

    - Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

    - Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

    - V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

    - V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

    - Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

    - Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

    - Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

    - V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

    - Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navržen po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

    - Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

    - Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

    - Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

    - V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

    - V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

    - Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

    - V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

    - Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

    - V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

    - Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

    - V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

    - V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

    - V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

    - V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

    - V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

    - Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

    - V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

    - Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

    - Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

    - Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

    - Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

  - Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je SŽG Olomouc (Ing. Karel Parchanský, +420 972 765 182, Parchansky@szdc.cz).

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

    - Neobsazeno

  - Doklady překládané zhotovitelem

    - Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve výzvě k podání nabídek, případně dalších částech zadávací dokumentace.

  - Dokumentace zhotovitele pro stavbu

    - Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

    - Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

    - Neobsazeno

  - Dokumentace skutečného provedení stavby

    - Neobsazeno

  - Zabezpečovací zařízení

    - Při plánované opravě výhybek č. 16a, 16b, 301 v žst.Opava východ budou tyto opatřeny čelisťovými závěry. Z toho důvodu budou stávající elektromotorické přestavníky demontovány a nahrazeny  přestavníky (16a,b - žlabový, 301 – přírubový), které budou umístěny do žlabových pražců nebo do přírubových žlabových pražců). U přestavníku výhybky č.301 zároveň dojde i k samotnému posunu do nové kilometrické polohy dle projektu.

    - Rozdělovače pro elektromotorické přestavníky, ohrádky přestavníků a přívodní pryžové hadice budou namontovány nové.

    - Nový kabel od přesunutého rozdělovače přestavníku č.301 bude uložen do kabelové drážky a opatřen plastovou chráničkou, poté bude naspojkován na stávající kabely. Spojky na kabelech budou označeny pasivním markerem a poloha spojek bude geodeticky zaměřena.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál (elektromotorické přestavníky, rozdělovače) bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

    - Úpravy vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení nejsou nutné.

    - Zhotovitel zajistí předání dokumentace provozovateli zabezpečovacího zařízení SSZT:

- Kilometrické polohy výhybek.

- Geodetické zaměření kabelových spojek.

- Kabelový plán se zakreslením spojek.

- Polohopisná situace kabelových tras se zakreslením poloh spojek.

  - Sdělovací zařízení

    - Neobsazeno

  - Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

    - V rozsahu opravy výhybek budou vyhřívány výměny stejnými topnicemi jako v současném stavu. Opravou dotčené výměny budou nahrazeny výměnami typu stejného typu.

    - U vytápěných výměn bude vyměněna sada topnic pro ohřev opornic a sada (SOT) pro ohřev táhel (výhybka na betonových pražcích s jedním žlabovým pražcem) včetně příslušné kabeláže a připojovacích skříněk v kolejišti. Osazení topnými tyčemi pro elektrický ohřev výměny bude dle vzorových listů EOV.

    - U výhybky č.301 Odbočka Moravice je rovněž osazena skříňka MXT pro napojení teplotního čidla referenční výhybky.

    - Elektrický ohřev výhybek včetně kabelových rozvodů je v majetku státu, Správa železnic, státní organizace má právo hospodařit s majetkem státu.

Výhybka č. 16ab je osazena topnými tyčemi:

Nový typ C49-1:9-190

Počet	délka             průřez		příkon	napětí	ohřev

4ks	2870		13,2x5,5		900W		230V		opornice a

4ks	2870		13,2x5,5		900W		230V		opornice b

6ks	1100		13,2x5,5		250W		230V		závěru

Celkem 8,7kW

Výhybka č. 301 je osazena topnými tyčemi:

Nový typ J49-1:9-300-l-L-b

Počet	délka              průřez		příkon	napětí	ohřev

2ks	2870		13,2x5,5		900W		230V		opornice

2ks	4700		13,2x5,5		1500W		230V		opornice

2ks	1100		13,2x5,5		250W		230V		závěru

Celkem 5,3kW

Topnice žlabového pražce přestavníků jsou připojeny kabelem H07BQ - F 2x1,5mm2

Topnice ohřevu jednoduché výhybky jsou připojeny kabelem NSSHÖU - 2x1,5mm2

SEZNAM KABELŮ

| Číslo kabelu | Druh kabelu | Průřez ( mm2) | Délka ( m ) | Zařízení počátek | Zařízení konec | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WL316 | CYKY | 4Ax6 |  | REOV1.1 | MX16.1 | výh. č.16 |
| WL316.1 | CYKY | 4Ax6 |  | MX16.1 | MX16.2 | výh. č.16 |
| WL316.2 | CYKY | 4Ax10 |  | REOV1.1 | MX16.3 | výh. č.16 opor. b |
| WL316.3 | CYKY | 4Ax10 |  | REOV1.1 | MX16.4 | výh. č.16 opor. b |
| WL316.4 | CYKY | 4Ax10 |  | REOV1.1 | MX16.5 | výh. č.16 opor. a |
| WL316.5 | CYKY | 4Ax4 |  | REOV1.1 | MX16.6 | výh. č.16 opor. a |
| WL106 | CYKY | 4Ax10 |  | EOV-R2 | MX1.2 |  |
| WL107 | CYKY | 2Ax4 |  | EOV-R2 | MX1.1 |  |
|  | TCEKPFLEY | 3P1,0 |  | EOV-R2 | ZC1 |  |
|  | TCEKPFLEY | 3P1,0 |  | EOV-R2 | TVC1 | výh. č.301 |
|  |  |  |  |  |  | výh. č.301 táhla |

  - Ostatní technologická zařízení

    - …………..

  - Železniční svršek

    - Nové výhybky J 49 1:9—300 L, b(2. generace) a C 49 1:9—190 (2. generace) byly před objednány v DT Prostějov,

  - Železniční spodek

    - Na této stavbě se provede sanace železničního spodku dle VL Ž 4.13 s odvodněním zemní pláně do podélného trativodního žebra.

  - Nástupiště

    - Neobsazeno

  - Železniční přejezdy

    - Přejezd P7808 v km 2,560 bude opraven.

    - Přejezd P7809 v km 2,811 bude zrušen.

  - Mosty, propustky a zdi

    - Neobsazeno

  - Ostatní inženýrské objekty

    - Neobsazeno

  - Železniční tunely

    - Neobsazeno

  - Pozemní komunikace

    - Neobsazeno

  - Kabelovody, kolektory

    - Neobsazeno

  - Protihlukové objekty

    - Neobsazeno

  - Pozemní stavební objekty

    - Neobsazeno

  - Trakční a energická zařízení

    - Neobsazeno

  - Vyzískaný materiál

    - Uskladnění veškerých výzisků vyměněných kolejnic, výhybkových součástí a drobného kolejiva bude uskutečňován během výluk dle dispozic VPS TO Opava. Demontáže se uskuteční na místě v ose, nebo na určené ploše v žst.Opava východ

    - Likvidaci nepoužitelných pražců zajistí objednatel.

    - Vyzískaný nepoužitelný kovový materiál bude předán smluvnímu partnerovi objednatele k odvozu do šrotu.

  - Životní prostředí a nakládání s odpady

    - Staré pryžové podložky pod patu kolejnice, použitá živice a kontaminovaný štěrk budou ekologicky zlikvidovány. Vyzískané dřevěné pražce budou uloženy na hromadách a poté odvezeny k ekologické likvidaci (zajistí PS TO Opava). Odpady budou likvidovány v souladu s platnou právní normou a budou dodány doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.

  - Další požadavky zhotovitele

    - Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je zhotovitel povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše objednatel do ,,B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce zhotovitele.

    - Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Takto se zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.

    - Zhotovitel bude dodržovat pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízení UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽDC PO–17/2020-OŘ OVA.

- ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

    - Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou …… (uvedené milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).

    - V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby

- možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

- výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

- uzavírky pozemních komunikací

- přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

- koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

    - Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby, trhání výhybky č.301 a přípojů, zřízení odvodnění, zemní pláně, podkladní vrstvy a štěrkového lože, pokládka nové výhybky a přípojů, ukončení stavby. | 12N | 1.6. – 12.6. 2020 |
|  | Zahájení stavby, trhání výhybky č.16ab a přípojů, zřízení odvodnění, zemní pláně, podkladní vrstvy a štěrkového lože, pokládka nové výhybky a přípojů, ukončení stavby. | 10N | 14.7. – 23.7. 2020 |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

- PŘÍLOHY

    - Neobsazeno