Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Rakovník - Domoušice

Trať podle JŘ:	126  Rakovník - Louny

TU:	0762   Rakovník - Louny

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Rakovník - Domoušice , jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné pražce, prosedlé kolejnicové  styky a sváry , špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení. V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

SO 01 – Oprava Rakovník - Chrášťany

01 – Oprava trati Rakovník – Chrášťany km 2,710-8,397

V traťové koleji Rakovník - Chrášťany zhotovitel provede:

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu koleje 3,994m

- Demontáž kolejového roštu pražce dřevěné i betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".(3,994m)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (9571m2)

- Montáž kolejového roštu pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".(3994m)

- Oprava GPK (3,425 km)

- Ojedinělá výměna pražců (68ks)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (4098,6 m3)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Oprava GPK  - celkem 18,066km

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (13852m)

- Oprava rozdělení pražců (136ks)

- Posun kolejnic , výřez starých svarů, sváry.(5674)

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO 02 – Oprava Svojetín – Mutějovice

01 - Oprava žel. svršku Svojetín - Mutějovice

V traťové koleji Svojetín - Mutějovice zhotovitel provede:

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu koleje 2,885m

- Demontáž kolejového roštu pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c".(2,885m)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (9809m2)

- Montáž kolejového roštu pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".(3994m)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (1701m3)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.

- Oprava GPK  - celkem 8,670km

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (13852m)

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO 03 – VRN

Zhotovitel provede:

- Geodetické práce Geodetické práce v průběhu

- Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná

- Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná51,955-48,265)

Ostatní

Vyzískané betonové a dřevěné  pražce a veškerý kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Rakovník

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Rakovník, Svojetín, Mutějovice.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	       01.07. 2020

Ukončení prací :      30.09. 2020  (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla:         20.10. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63141 A,B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na červenec/září 2020:

Výluky traťových úseků dle ROV :

ROV 63141 A: Úsek Rakovník km 3.000 – Domoušice

ROV 63141 B: Úsek Rakovník - Chrášťany do km 3,000

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.