Žádost o ROV 63141

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 8.1.2020

Účel:TSO v úseku Rakovník - Domoušice dle ROV 63141.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovateltel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Rakovník - Chrášťany

další popis: od km 3,000

kolejově celá dopravna Chrášťany

kolejově traťová kolej Chrášťany - Svojetín

kolejově celá dopravna Svojetín

kolejově traťová kolej Svojetín - Mutějovice

kolejově celá dopravna Mutějovice

kolejově traťová kolej Mutějovice - Domoušice

kolejově záhlaví mutějovické v dopravně Domoušice

Etapa B, B1:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Rakovník - Chrášťany

další popis: do km 3,000

kolejově záhlaví a zhlaví chráštěnské, od námezníku výh. č. 3 k návěstidlu ChL v dopravně Rakovník

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 09:40 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 90. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

Etapa B1:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 18. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap :

Předpokládaný termín konání výluky :

Etapa A   :     3. 7. 2020 - N - 30. 9. 2020

Etapa B   :    31. 7. 2020 - N -   3. 8. 2020

28. 8. 2020 - N - 31. 8. 2020

Etapa B1 :       7. 8. 2020 - N - 24. 8. 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Rakovník pro výluku traťové koleje Rakovník - Chrášťany, dopravna Chrášťany pro výluku celé dopravny Chrášťany a pro výluku traťové koleje Chrášťany - Svojetín, dopravna Svojetín pro výluku celé dopravny Svojetín a pro výluku traťové koleje Svojetín - Mutějovice, dopravna Mutějovice pro výluku celé dopravny Mutějovice a pro výluku traťové koleje Mutějovice - Domoušice

Zápis OZOV: dopravna Rakovník

Etapa B, B1:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Rakovník

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

- výměna kolejového roštu v délce 5km

- čištění štěrkového lože

- oprava odvodnění

- oprava BK

- oprava GPK v délce 3km

- doplnění štěrkového lože

- oprava přejezdů

Použitá mechanizace:

- MUV

- MHS

- ASP

- loko + štěrk

- SVP

- svářeči

Koleje pro odstavení mechanizace:

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Neobsazeno.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 08.01.2020

Ing. Juraj Gánovský

provozní náměstek

OŘ Praha