Žádost o ROV 63190

Č.j.: 63190/Pancht

Účel:Opravné práce na železničním svršku v dopravně Kolín.

Zpracovatel:

Dana Panchártková, hlavní zpracovateltel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově 32. staniční kolej v dopravně Kolín

další popis: její část, od km 297,700 po návěstidlo Lc 32

kolejově 34. staniční kolej v dopravně Kolín

další popis: její část od km 297,700 po návěstidlo Lc34

kolejově 36.,38. staniční kolej v dopravně Kolín

kolejově zhlaví střední, od návěstidla Se83 po návěstidla Lc32 a Lc34 v dopravně Kolín

kolejově zhlaví střední, od návěstidla Lc 36, Lc 38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a v dopravně Kolín

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 38. staniční kolej v dopravně Kolín

další popis: její část, od km 297,700 po návěstidlo Lc38

kolejově zhlaví střední, od návěstidla Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a v dopravně Kolín

kolejově 40. staniční kolej v dopravně Kolín

kolejově zhlaví střední, od návěstidla Sc110b, Sc112 po návěstidlo Lc40 v dopravně Kolín

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově 42. staniční kolej v dopravně Kolín

kolejově zhlaví střední, od návěstidla Lc42 po Sc114, Sc116b v dopravně Kolín

kolejově 114.,116a,116b staniční kolej v dopravně Kolín

Etapa D, D1:

Vyloučí se:

napěťově 32.,34.,36.,36b,38.,38b,40.,40a,110.,110a,110b,112.,112a staniční kolej v dopravně Kolín

další popis: napěťově TV vypnuto od ÚO 416,413 po ÚO 46,73A,423,103A,8,433

Etapa E:

Vyloučí se:

napěťově 42.,42a,42b,44.,114.,114a,116.,116a,116b,116c,118.,120. staniční kolej v dopravně Kolín

další popis: napěťově TV vypnuto od ÚO 414 po ÚO 73B,424,103B,14,434

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově 114. staniční kolej v dopravně Kolín

kolejově výhybka(y): 129ab v dopravně Kolín

Etapa G:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 122,126ab v dopravně Kolín

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 9. den nepřetržité výluky

Etapa B, C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 11. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 9. den nepřetržité výluky

Etapa D1:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin

Etapa E:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 		 19:00 hodin - 11. den nepřetržité výluky

Etapa F:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 22:00 hodin

b) konec výluky koleje		 02:00 hodin

Etapa G:

Noční výluka

a) začátek výluky koleje		 22:00 hodin

b) konec výluky koleje		 04:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A :  22.7. - N - 30.7.2020

Etapa B :  31.7. - N - 10.8.2020

Etapa C :  11.8. - N - 21.8.2020

Etapa D : 22.7. - N - 30.7.2020

Etapa D1: 31.7. - 10.8.2020

Etapa E : 11.8. - N - 21.8.2020

Etapa F : 19./20.8., 20./21.8.2020

Etapa G : 29./30.7., 9./10.8.2020

Plánované souběhy výluk :

A+D         22.7. - N - 30.7.2020

A+D+G    29./30.2020

B+D1       31.7.- 10.8.2020

B+D1+G  9./10.8.2020

C+E         11.8. - N - 21.8.2020

C+E+F     19./20.8., 20./21.8.2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A, B, C, D, D1, E, F, G:

Pracoviště traťového dispečera CDP Praha.

Připravenost k výluce a oznámení o ukončení výlukových prací oznámí OZOV telefonicky traťovému dispečerovi CDP Praha.

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- regenerace výhybek č. 121, 122

- oprava SK č. 36 a 38

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- výměna LIS

- doplnění štěrkového lože

- navaření srdcovek výhybek

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

- úprava upínací teploty

Etapa B :

- regenerace výhybek č. 126ab, 128

- oprava SK č. 40

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- výměna LIS

- doplnění štěrkového lože

- navaření srdcovek výhybek

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

- úprava upínací teploty

Etapa C :

- regenerace výhybky č. 129ab

- oprava SK č. 42

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- výměna LIS

- doplnění štěrkového lože

- navaření srdcovek výhybek

- broušení

- svařování

- úprava GPK strojně

- úprava upínací teploty

Etapa D, D1, E :

- práce mechanizace pod TV

Etapa F :

- svařování

- strojní propracování výhybky č.129ab

Etapa G :

- svařování

- strojní propracování kolejové spojky výhybek č.122 - 126b

Použitá mechanizace :

- MUV

- svařovací vozík

- MVTV

- vozy se štěrkem

- MHS

- Loko traktor

- ASP

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Kolín kolej č. 120

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Ing. Roman Houdek, tel. 53471, email: HoudekR@szdc.cz

Etapa A (od 22.7. od 7:00 do 30.7. do 19:00)

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z :32. SK od km 297,700 po Lc32; 34.SK od km 297,700 po Lc34; 36.a 38. SK.

Znemožněna jízda od náv. Se83 po náv. Lc32 a Lc34; od náv. Lc36 a Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a.

Nelze provádět jízdy z/do 110.-120.SK přes vyloučenou část středního zhlaví do seřaďovacího nádraží.

Etapa B (od 31.7. od 7:00 do 10.8. do 19:00)

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z 38. SK od km 297,700 po Lc38, 40.SK.

Znemožněna jízda od návěstidla Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a.

Znemožněna jízda z/do 42., 44. SK přes vyloučený úsek do/z 110.(110b.), 112. SK.

Znemožněny jízdy z/do seřaďovacího nádraží přes vyloučený úsek do/z 112.-120.SK.

Tranzit na Kutnou Horu bude prováděn prostřednictvím SK 42. a 44. a prostřednictvím pátého nástupiště.

Etapa C (od 11.8. od 7:00 do 21.8. do 19:00)

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z  42., 114., 116a., 116b., SK. (116. SK od Velkého Oseka bude kolejí kusou = nepůjde objíždět). Znemožněna jízda po/na/z střední zhlaví, od návěstidla Lc42 po návěstidla Sc114., Sc116b. (nelze jezdit z/do 32.-40. SK, ze seřaďovacího nádraží a ze středního zhlaví do/z 118. a 120. SK.

44. SK od Kutné Hory bude po dobu konání výluky kolejí kusou (nepůjde projíždět přes kolejově vyloučený úsek do/z osobního nádraží), pro obsluhu vleček (č.1177, č.1200, č.1231)  plně k dispozici.

Etapa D, D1 (od 22.7. od 7:00 do 10.8. do 19:00)

Dopravna Kolín

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 32., 34., 36., 38., 40., 110a., 110., 110b., 112., 114. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Etapa E (od 11.8. od 7:00 do 21.8. do 19:00)

Dopravna Kolín

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 42., 44., 114a., 114., 116a., 116., 116b., 116c. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Etapa F (19., 20.8.2020 vždy od 22:00-2:00 hod)

Dopravna Kolín:

Znemožněna jízda po/na/z 114. SK.

Nelze pojíždět využívat k jízdním cestám výhybku č. 129ab (nelze jezdit z/do 116b. SK přes výhybku č. 129 ab do/z středního zhlaví).

Etapa G (29./30.7. a 9./10.8. vždy od 22:00 do 4:00)

Dopravna Kolín:

Nelze využívat k jízdním cestám výhybky č.122. a č.126ab.

Znemožněna jízda z osobního nádraží z/do 110.-120. SK přes vyloučené výhybky č.122 a č. 126ab do/z 32.-44. SK a seřaďovacího nádraží.

SOUBĚHY ETAP

Souběh etap A + D (od 22.7. od 7:00 do 30.7. do 19:00)

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z :32. SK od km 297,700 po Lc32; 34.SK od km 297,700 po Lc34; 36.a 38. SK.

Znemožněna jízda od náv. Se83 po náv. Lc32 a Lc34; od náv. Lc36 a Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a.Nelze provádět jízdy z/do 110.-120.SK přes vyloučenou část středního zhlaví do seřaďovacího nádraží. Jízdy HV závislé trakce po/na/z 32., 34., 40., 110a., 110., 110b., 112., 114. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Souběh etap A + D +G (z 29./30.7. od 22:00 do 4:00)

Dopravna Kolín

Nelze využívat k jízdním cestám výhybky č.122. a č.126ab.Znemožněna jízda po/na/z :32. SK od km 297,700 po Lc32; 34.SK od km 297,700 po Lc34; 36.a 38. SK. Znemožněna jízda od náv. Se83 po náv. Lc32 a Lc34; od náv. Lc36 a Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a. Znemožněna jízda z osobního nádraží z/do 110.-120. SK přes vyloučenou část středního zhlaví do/z 32.-44. SK a seřaďovacího nádraží.

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 32., 34., 40., 110a., 110., 110b., 112., 114. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Souběh etapa B + D1

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z 38. SK od km 297,700 po Lc38, 40.SK.

Znemožněna jízda od návěstidla Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a.

Znemožněna jízda z/do 42., 44. SK přes vyloučený úsek do/z 110.(110b.), 112. SK.

Znemožněny jízdy z/do seřaďovacího nádraží přes vyloučený úsek do/z 112.-120.SK.

Tranzit na Kutnou Horu bude prováděn prostřednictvím SK 42. a 44. a prostřednictvím pátého nástupiště.

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 32., 34., 36., 38., 110a., 110., 110b., 112., 114. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Souběh etapa B + D1 + G

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z 38. SK od km 297,700 po Lc38, 40.SK.

Znemožněna jízda od návěstidla Lc38 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 122 a 126a (nelze využívat k jízdním cestám výhybky č.122. a č.126ab)..

Znemožněna jízda z/do 42., 44. SK přes vyloučený úsek do/z 110.(110b.), 112. SK.

Znemožněny jízdy z/do seřaďovacího nádraží přes vyloučený úsek do/z 112.-120.SK.

Tranzit na Kutnou Horu bude prováděn prostřednictvím SK 42. a 44. a prostřednictvím pátého nástupiště.

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 32., 34., 36., 38., 110a., 110., 110b., 112., 114. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Souběh etap C + E (od 11.8. od 7:00 do 21.8. do 19:00)

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z  42., 114., 116a., 116b., SK. (116. SK od Velkého Oseka bude kolejí kusou = nepůjde objíždět). Znemožněna jízda po/na/z střední zhlaví, od návěstidla Lc42 po návěstidla Sc114., Sc116b. (nelze jezdit z/do 32.-40. SK, ze seřaďovacího nádraží a ze středního zhlaví do/z 118. a 120. SK.

44. SK od Kutné Hory bude po dobu konání výluky kolejí kusou (nepůjde projíždět přes kolejově vyloučený úsek do/z osobního nádraží), pro obsluhu vleček (č.1177, č.1200, č.1231)  plně k dispozici.

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 44., 114a., 116., 116c. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

Souběh etap C+ E+ F

Dopravna Kolín

Znemožněna jízda po/na/z  42., 114., 116a., 116b., SK. (116. SK od Velkého Oseka bude kolejí kusou = nepůjde objíždět). Znemožněna jízda po/na/z střední zhlaví, od návěstidla Lc42 po návěstidla Sc114., Sc116b. (nelze jezdit z/do 32.-40. SK, ze seřaďovacího nádraží a ze středního zhlaví do/z 118. a 120. SK.

44. SK od Kutné Hory bude po dobu konání výluky kolejí kusou (nepůjde projíždět přes kolejově vyloučený úsek do/z osobního nádraží), pro obsluhu vleček (č.1177, č.1200, č.1231)  plně k dispozici.

Jízdy HV závislé trakce po/na/z 44., 114a., 116., 116c. SK pouze se staženými sběrači. Jízdy vlaků přes napěťově vyloučené úseky provádějte podle článku 99. SŘ žst. Kolín.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

Etapa D, D1:

Vypne se:	ÚO 416 	                   v km 296,540		ŽST Kolín

ÚO 413		v km 296,570		ŽST Kolín

ÚO 73A	                    v km 297,600		ŽST Kolín

ÚO 46		v km 297,730		ŽST Kolín

ÚO 8		v km 298,120		ŽST Kolín

ÚO 103A	                    v km 298,430		ŽST Kolín

ÚO 433		v km 298,700		ŽST Kolín

Etapa E:

Vypne se:

ÚO 414 	                   v km 296,540		ŽST Kolín

ÚO 73B	                   v km 297,600		ŽST Kolín

ÚO 14		v km 298,120		ŽST Kolín

ÚO 103B	                    v km 298,430		ŽST Kolín

ÚO 434		v km 298,700		ŽST Kolín

SEE Praha požaduje na celou akci zpracovat provizorní KSU aTP.

Odpovědný zástupce SEE: 	VMTV Hanuš Jaroslav,OTV Kolín,tel.972 253 531

e-mail: HanusJ@szdc.cz

SPE – bez připomínek.

POZOR na EOV!

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@szdc.cz

Dodržujte TNŽ 343109.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Nutná součinnost (příp. tech. dozor) SSZT při výluce musí být dohodnuta včas. Aby SSZT mohla požadovanou součinnost v rámci své hl. činnost zajistit, je třeba dohodu OZOV (s oznámením míst, časů a postupů výl. prací) s odp. pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou.

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození kab. tras ani venkovních prvků a objektů zab. zařízení. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí po výluce zůstat ve stávajících polohách (především izol. styky).

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provést tak, aby neomezovalo volný přístup k venkovnímu zz a neovlivňovalo jeho funkci. Po skončení výluky je třeba z okolí venkovního zz výlukový materiál odstranit.

-  Při výluce napětí TV v místech provozu KO je třeba dodržet postupy uvedené v čl. 6.3.1. předpisu SŽDC T100. Po dobu výluky je nutno zajistit obchozí vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem. To provede (včetně dodání potřebných obchozích lan) zhotovitel ve spolupráci se SSZT a SEE.

-  V případě potřeby budou z oblasti výl. prací sneseny ohrožené prvky venkovního zz. Dotčené KO (příp. PCN) budou vypnuty, přípojná lana odpojena, senzory PCN zdemontovány. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž venkovního zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-  Pro obnovení šuntové citlivosti KO po nepřetrž. výluce je třeba postupovat podle předpisů SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném vyžádání dopr. opatření podle předpisu SŽDC D1 rozhodne pracovník SSZT na základě vyhodnocení stavu šunt. citlivosti KO po výluce (po provedení měření a prohlídky výlukou dotčených KO). Pokud vznikne nutnost dopr. opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT.

-  U opravovaných výhybek (příp. výhybek s nimi ve spojce) bude po zahájení výluky vypnut jistič přestavného proudu (v plus poloze). Na JOP se pro výhybku zavede nouzový závěr (ZAV>). V případě potřeby se vyloučená výhybka na základě požadavku OZOV před opravou odpojí od přestavníku. Před opětovným připojením k přestavníku musí být opravená výhybka v předepsaných mírách a musí vykazovat lehký chod. Kluzné části výhybky budou vyčištěny a namazány. Až poté bude přestavník připojen a po přezkoušení a provedení záp. zkoušky bude výhybka předána zpět obsluze.

-   Podbitím výhybky dojde ke směrovým a výškovým posunům a tím i ke změnám v mírách výhybky. Proto je třeba před ukončením výluky správnou funkci podbitých výhybek přezkoušet, provést západkovou zkoušku a kontrolu správných vůlí kontrolních pravítek.

-   Pro umožnění stavění volnoznaků pro jízdních cesty vedené přes výhybku, která je ve spojce s vyloučenou výhybkou odpojenou z ústř. stavění, může SSZT na dobu opravy zřídit pro vyloučenou výhybku náhradní kontrolu přímé polohy. O zřízení této náhradní kontroly a o jejím zrušení provede pracovník SSZT zápis a odpis do Záznamníku poruch a informuje OZOV.

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech objektů a prvků venkovního zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  Za ochranu jízdních cest z vyloučených částí kolejiště a zajištění volnosti průj. průřezu v provozované části kolejiště během výlukových prací odpovídá vedoucí výl. prací.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ:  p. Petr Tlučhoř, vrchní mistr SZT, tel. 972 253 463

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy oznámí OŘ Praha dálnopisnou zprávou, na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Kolín zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 20.02.2020

Píša Milan

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha