Příloha č. 2 c)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

„ Výměna kolejnic v úseku Božejovice -Milevsko “

ev. číslo VZ: 65420152

Datum vydání: 	12. 5. 2020

Obsah

SEZNAM ZKRATEK	2

1.	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	3

1.1	Účel a rozsah předmětu Díla	3

1.2	Umístění stavby	3

2.	PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3

2.1	Projektová dokumentace	3

2.2	Související dokumentace	3

3.	KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI	3

4.	ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	3

4.1	Všeobecně	3

4.2	Zeměměřická činnost zhotovitele	6

4.3	Doklady překládané zhotovitelem	7

4.4	Dokumentace zhotovitele pro stavbu	7

4.5	Dokumentace skutečného provedení stavby	8

4.6	Zabezpečovací zařízení	8

4.7	Sdělovací zařízení	8

4.8	Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	8

4.9	Ostatní technologická zařízení	8

4.10	Železniční svršek	8

SO 1.1 - Železniční svršek	9

4.11	Železniční spodek	15

4.12	Nástupiště	15

4.13	Železniční přejezdy	15

4.14	Mosty, propustky a zdi	15

4.15	Ostatní inženýrské objekty	15

4.16	Železniční tunely	15

4.17	Pozemní komunikace	15

4.18	Kabelovody, kolektory	15

4.19	Protihlukové objekty	15

4.20	Pozemní stavební objekty	15

4.21	Trakční a energická zařízení	15

4.22	Vyzískaný materiál	15

4.23	Životní prostředí a nakládání s odpady	15

5.	ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY	16

6.	SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	16

7.	PŘÍLOHY	16

# SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

Předmětem díla je zhotovení stavby „ Výměna kolejnic v úseku Božejovice-Milevsko “ jejímž cílem je provedení opravných prací na železničním svršku
v mezistaničním traťovém úseku Božejovice – Sepekov trati Tábor - Ražice, pro zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy.

Rozsah Díla „ Výměna kolejnic v úseku Božejovice-Milevsko “ je souvislá výměna ojetých kolejnic od km 20,123 do 22,988, u železničních přejezdů P6250 v km 20,129, P6251 v km 21,286, P6252 v km 21,944 výměna stávajících železničních přejezdových konstrukcí za nové celopryžové (vnitřní části) a zřízení bezstykové koleje v celém opravovaném úseku.

Umístění stavby

Stavba bude probíhat v Jihočeském kraji na trati č. 201 dle JŘ, TU 1811 trať Tábor – Ražice v traťovém úseku Božejovice – Sepekov od km 20,123 do 22,988 na jednokolejné trati.

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace - nepředpokládá se.

Související dokumentace

Stavební povolení - nepředpokládá se.

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Operativní drobná údržba realizovaná zaměstnanci Správy železnic, státní organizace, OŘ Plzeň, TO Milevsko.

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

Čl. 1.1.10. VTP se ruší.

Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]    a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce.

Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).

Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:

- Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole těchto VTP „12. Právní předpisy“.

Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:

- Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do něj zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.

Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]:

- a)  zahájení a ukončení výluk,

- b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,

- c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

- d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

- e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

- f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

- g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:

- Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné vedením stavby dle SOD.

Čl. 3.3.5. VTP se ruší.

Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:

- Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem.

Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:

- Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí.

Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:

- Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“.

V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“.

Čl. 4.1.7. VTP se ruší.

Čl. 4.1.8. VTP se ruší.

V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu.

Čl. 4.2.2. VTP se ruší.

V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

Čl. 4.2.18. VTP se mění takto:

- Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu.  Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla.

Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

Čl. 4.3.3. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10].

Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.

V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.

Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Objednateli“.

Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:

- Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:

- Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72].

V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

V čl. 8.1.4. VTP, odstavec a) se ruší text „…je vedena jako samostatná položka Soupisu prací“.

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto:

- Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle PDPS jedno pracovní vyhotovení PDPS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto:

- Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:

- Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“

Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [66]“. Ruší se odstavec b).

Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

- Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.

Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

- Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] následovně:

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

- 2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

Čl. 10.2.5. VTP se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

Zeměměřická činnost zhotovitele

    - Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je na UOZI objednatele Ing. Petr Křížek; krizekp@szdc.cz;  tel.: 601 015 463.

    - Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn.

    - Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP (zasypání, zakrytí apod).

    - Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu ŽBP je provedena na náklady zhotovitele.

    - Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci ŽBP.

    - V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem.

    - V případě zřízení BK je nutné zaslat data k ověření prostorové polohy koleje před zřízením BK správci PPK (Ing. Pavel Štěrba, sterba@szdc.cz, tel.: 724 154 954). Informace o projektech PPK poskytne na vyžádání SPPK.

    - Po ukončení stavby bude odevzdána geodetická část souborného zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů.

    - V případě zásahu stavby do pozemků cizích vlastníků budou vypracovány geometrické plány na odkup pozemků případně vyznačení věcných břemen na dotčených částech pozemků.

Doklady překládané zhotovitelem

    - Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

- K-06 - řízení střediska, stavby nebo stavebních prací na železničním spodku a svršku;

- Prokázání odborné způsobilosti dle platné legislativy – obsluha drážního speciálního vozidla dle OZ ZPZ/SV – 02;

- Prokázání odborné způsobilosti dle § 35 zákona266/1994 Sb., o dráhách: Odborná způsobilost pro činnost - řízení sledu, řízení a provádění posunu;

- Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK;

- Oprávnění na provádění odtavovacího-stykového svařování kolejnic metodou 
OS-M;

- Oprávnění na provádění aluminotermického svařování kolejnic;

Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Realizační projektová dokumentace není v tomto případě požadována.

Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení není v tomto případě požadována.

Zabezpečovací zařízení

Nepředpokládá se.

Sdělovací zařízení

Nepředpokládá se.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Nepředpokládá se.

Ostatní technologická zařízení

Nepředpokládá se.

Železniční svršek

Centrální nákup materiálu

Nové kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délek 75 m (dále „Materiál“), které jsou součástí SO 1 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup kolejnic provede centrálně Objednatel. Zhotovitel zajistí nakládku tohoto materiálu na své přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání (dále „Místa předání“) (dále „Místa předání“).

Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného viz bod 1.2.1 ZTP včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

Pro nakládku a přepravu z Místa předání až do místa na stavbě viz bod 1.2.1 ZTP jsou v soupisu prací u SO 1.1 uvedeny položky pro nakládku a dopravu z předpokládaných Míst předání: pro kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů – žst. Milevsko. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

    - Stavební objekty SO jsou pro přehlednost a účely zhotovení rozděleny na následující podobjekty:

SO 1 - SVK a zřízení BK od km 20,123 do 22,988

- SO 1.1 - Železniční svršek

- SO 1.2 - Materiál a práce zadavatele - NEOCEŇOVAT!

VON – Vedlejší a ostatní náklady

Podobjekt SO 1.1 a objekt VON bude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.

Podobjekt SO 1.2 nebude oceněn uchazečem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Jedná se totiž o materiál a práce dodávané objednatelem akce!

SO 1 - SVK a zřízení BK od km 20,123 do 22,988

- SO 1.1 - Železniční svršek

Stávající stav:

Kolejový rošt je tvořen z kolejnic tvaru z větší části tv. 49 E1, z menší části tv. T,
v úseku jsou vloženy betonové pražce z části SB5 s rozponovým upevněním a z části SB8 s upevněním ŽS4. Rozdělení pražců je „c“, štěrkové lože je tvořené ze štěrku frakce 31,5/63, kolej je stykována.

Přejezd P6250 v km 20,129 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí.

Přejezd P6251 v km 21,286 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dobalené asfalt. živicí.

Přejezd P6252 v km 21,944 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Přejezd P6249 v km 19,284 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí.

Fotodokumentace:

Začátek prací km 20,123	P6250 v km 20,129

P6251 v km 21,286

Most 1908 v km 21,510.

P6252 v km 21,944

Konec prací km 22,988

Směrové poměry:

Sklonové poměry:

Požadované práce:

V traťovém úseku Božejovice - Sepekov od km 20,123 do 22,988 souvislá výměna ojetých kolejnic 49 E1 za nové tv. 49 E1 délek 75 m, stávající upevnění zůstává
(rozponové na 3 104 ks SB5, ŽS4 na 1 251 ks SB8), výměna pryžových podložek pod patou kolejnice (100 %), výměna části upevnění rozponového - vložek M (100 %) a kroužků pružných dvojitých Fe 6 (100 %), v obloucích osazení nových pražcových kotev u pražců SB5 (každý 3. pražec), zřízení BK v celém opravovaném úseku, dosyp štěrkového lože, strojní podbití ASP, které bude navíc provedeno i v přilehlém úseku
od km 17,303 do km 20,123.

Přejezd P6250 v km 20,129 výměna stávající železniční přejezdové železobet. konstrukce (2x ŽPP1) za novou celopryžovou (pouze vnitřní část) v délce 7,2 m,  vnější strany budou dosypány štěrkodrtí na geotextilii. Z důvodu osazování nové celopryžové konstrukce Rosehill (vnitřní) bude provedena oprava rozdělení pražců v přejezdu z „c“ na „u“ (rozteč 600 mm) a doplněny 2 ks pražce SB5 užité (dodává zadavatel).

Přejezd P6251 v km 21,286 výměna stávající železniční přejezdové železobet. konstrukce (2x ŽPP1) za novou celopryžovou (pouze vnitřní část) v délce 5,4 m,  vnější strany budou dobalené asfaltem (vpravo 1*3 m + vlevo 1*3 m). Z důvodu osazování nové celopryžové konstrukce Rosehill (vnitřní) bude provedena oprava rozdělení pražců v přejezdu z „c“ na „u“ (rozteč 600 mm) a doplněny 2 ks pražce SB8 užité (dodává zadavatel).

Přejezd P6252 v km 21,944 výměna stávající železniční přejezdové železobet. konstrukce (2x ŽPP1) za novou celopryžovou (pouze vnitřní část) v délce 7,2 m,  vnější strany budou dosypány štěrkodrtí na geotextilii. Z důvodu osazování nové celopryžové konstrukce Rosehill (vnitřní) bude provedena oprava rozdělení pražců v přejezdu z „c“ na „u“ (rozteč 600 mm) a doplněny 2 ks pražce SB5 užité (dodává zadavatel).

Přejezd P6249 v km 19,284 pouze demontáž a zpětná montáž stávající železniční přejezdové železobetonové konstrukce (2x ŽPP1) z důvodu provedení strojního podbití ASP v přilehlém úseku od km 17,303 do 20,123.

Geodetické práce s osazením nových zajišťovacích značek PPK včetně štítků s údaji.

Ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu.

Podrobněji v příloze Díl 4 ZD - 65420152_Soupis prací k ocenění [zadání]

Nový materiál - dodá zhotovitel:

SO 1.1 Železniční svršek:

Nový materiál - dodá objednatel (OŘ Plzeň):

SO 1.2 Materiál a práce zadavatele:

Dotčené pozemky SO:

Veškeré práce budou probíhat na pozemku zadavatele, žádná část nezasáhne na pozemky sousedních či jiných vlastníků.

Pro uskladnění vytěženého materiálu, pro návoz nového štěrku, drtě a ostatního materiálu lze využít pro uskladnění – plochy nákladišť v jednotlivých žst. (vždy po domluvě se zadavatelem).

Inženýrské sítě SO:

Vyjádření správců podzemních vedení jednotek SŽ, s. o. a ČD Telematika a. s. zajistí zadavatel. Všechna tato vyjádření pak zadavatel poskytne neprodleně zhotoviteli před zahájením opravných prací.

Sítě ve správě jednotek SŽ, s. o. – vytýčení tras zajistí na požádání zhotovitele bezúplatně zadavatel.

Sítě ve správě jednotek ČD Telematika, a. s. – vytýčení tras zajistí na objednávku zhotovitele ČD Telematika, a. s.

Soupis použitých norem a předpisů:

Železniční spodek SŽDC S3, S3/1, S3/2, S3/5.

ČSN 73 6360-2

Železniční spodek

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Nástupiště

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Železniční přejezdy

Práce se týkají 4 žel. přejezdů:

Přejezd P6250 v km 20,129 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí.

Přejezd P6251 v km 21,286 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dobalené asfalt. živicí.

Přejezd P6252 v km 21,944 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Přejezd P6249 v km 19,284 má železobetonovou přejezdovou konstrukci (2x ŽPP1) vnější strany jsou dosypány štěrkodrtí

- Popis prováděných prací a použitých materiálů viz. výše v čl. 4.10.3.

Mosty, propustky a zdi

Opravné práce se přímo netýkají samotné konstrukce mostu ID 1908 v km 21,510.

Ostatní inženýrské objekty

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Železniční tunely

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Pozemní komunikace

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Kabelovody, kolektory

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Protihlukové objekty

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Pozemní stavební objekty

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Trakční a energická zařízení

Není zamýšlenými pracemi dotčeno.

Vyzískaný materiál

Vyzískaný materiál bude předán zhotovitelem místně příslušnému vrchnímu traťmistrovi.

Životní prostředí a nakládání s odpady

Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky pro nakládání s nebezpečnými i jinými odpady.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

Zhotovitel se zavazuje, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

| Postup | Činnosti | Typ výluky | Doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zahájení stavby |  | Po zveřejnění smlouvy v registru smluv a předání staveniště. |
|  | Přípravné práce | Bez výluky | červenec 2020 |
| Etapa B | Opravné práce TH SO 1 | ROV 93085 et. B; 12N trať Tábor – Ražice, úsek Božejovice - Milevsko od 7:00 h do 18:10 h | 26. 7. 2020 – 6. 8. 2020 |
|  | Dokončovací práce TH SO 1 | Bez výluky | srpen - listopad 2020 |
|  | Ukončení stavby |  | 30. 11. 2020 (viz smlouva)* |

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železnic, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“

PŘÍLOHY

    - Příloha č. 1 – Nákresný přehled žel. svršku

Příloha č. 2 – Evidenční list přejezdu P6249 km 19,284

Příloha č. 3 – Evidenční list přejezdu P6250 km 20,129

Příloha č. 4 – Evidenční list přejezdu P6251 km 21,286

Příloha č. 5 – Evidenční list přejezdu P6252 km 21,944

Příloha č. 6 – Počty kotev pro BK s betonovými pražci