## ÚnL - Chomutov
Název stavby: GSM-R Ústí nad Labem - Chomutov
Stupeň dokum: Dokumentace pro územní řízení
PS | název BTS | katastrální území | Kraj | Okres | Obec | Obec s rozšířenou působností | Pověřený obecní úřad | veřejný stavební úřad | žádost o IS | žádost o DOSS | datum podání žádosti o ÚR | stav řízení | číslo jednací ÚR | vydání ÚR | nabytí PM ÚR
1xx | Úsek Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov
PS 101 | BTS 731 | Trmice-St.5 | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Teplice | 2017-12-07 | 2018-08-24 | 2019-09-06 | vydáno ÚR | MgMT/023579/2020 | 2020-02-27 | 2020-03-17
PS 102 | BTS 732 | Chabařovice | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Chabařovice |  |  | 2019-08-07 | pravomocné povolení | 2214/SÚ/277/19/ÚR/dub | 2019-11-19 | 2019-12-10
PS 103 | BTS 733 | Bohosudov | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Krupka | 2017-12-07 | 2018-08-24 | 2019-08-07 | pravomocné povolení | OÚPASŘ/10196-2019 / 1132-2019/Jích. -4 | 2019-12-12 | 2020-01-02
PS 104 | BTS 734 | Teplice | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Teplice |  |  | 2019-09-06 | pravomocné povolení | MgMT/023579/2020 | 2020-02-27 | 2020-03-17
PS 105 | BTS 735 | Oldřichov u Duchcova | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Duchcov |  |  | 2019-08-07 | pravomocné povolení | MD/3672/2020 | 2020-03-10 | 2020-03-28
PS 106 | BTS 736 | Želénky | Ústecký kraj | [5 empty] | 2018-06-10 | 2018-08-11
PS 107 | BTS 737 | Bílina | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Bílina |  |  | 2019-08-07 | pravomocné povolení | MUBI 45465/2019 | 26.11.2019 | 2020-01-02
PS 108 | BTS 738 | Liběšice | Ústecký kraj
PS 109 | BTS 739 | Želenice | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Most | 2018-06-10 | 2018-08-11 | 2019-08-16 | 6.3.2020 zahájeno územní řízení
PS 110 | BTS 740 | Obrnice | Ústecký kraj
PS 111 | BTS 741 | Most | Ústecký kraj | [5 empty] | 2018-06-10 | 2018-08-11
PS 112 | BTS 742 | Třebušice | Ústecký kraj
PS 113 | BTS 743 | Kyjice | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Jirkov |  |  | 2019-07-11 | pravomocné povolení | MUJIR/14182/2019/FULP | 2019-11-06 | 2019-12-04
PS 114 | BTS 744 | Dolní Rybník | Ústecký kraj | [5 empty] | 2018-06-06 | 2018-08-11
PS 115 | BTS 745 | Chomutov | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Chomutov |  |  | 2019-07-11 | pravomocné povolení | MMCH/252895/2019 | 2019-10-29 | 2019-11-22
2xx | Úsek Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina
PS 201 | BTS 781 | Koštov | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Teplice |  |  | 2019-09-06 | pravomocné povolení | MgMT/023579/2020 | 2020-02-27 | 2020-03-17
PS 202 | BTS 782 | Řehlovice | Ústecký kraj | [5 empty] | 2017-12-07 | 2018-08-11
PS 203 | BTS 783 | Velvěty | Ústecký kraj
PS 204 | BTS 784 | Úpořiny | Ústecký kraj
PS 205 | BTS 785 | Lbín | Ústecký kraj
PS 206 | BTS 786 | Dolánky | Ústecký kraj | [5 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-11
PS 207 | BTS 787 | Ohníč | Ústecký kraj | [5 empty] | 2018-06-01 | 2018-08-11
PS 208 | BTS 788 | Světec | Ústecký kraj
3xx | Pokrytí odbočných tratí
Chomutov - Březno u Chomutova
PS 301 | BTS 789 | Březno u Chomutova | Ústecký kraj | Okres | Obec | Obec s rozšířenou působností | Pověřený obecní úřad | SÚ Chomutov |  |  | 2019-07-11 | pravomocné povolení | MMCH/252895/2019 | 2019-10-29 | 2019-11-22
PS 302 | BTS 790 | Tunel Březno | Ústecký kraj | Cheb | Františkovy Lázně | Cheb | Cheb
| Řetenice - Úpořiny |  |  | Cheb | Vojtanov | Cheb | Cheb
PS 303 | BTS 791 | Teplice zámecká zahrada | Ústecký kraj | Cheb | Vojtanov | Cheb | Cheb | SÚ Teplice |  |  | 2019-09-06 | pravomocné povolení | MgMT/023579/2020 | 2020-02-27 | 2020-03-17
PS 304 | BTS 792 | Bystřany | Ústecký kraj | Cheb | Františkovy Lázně | Cheb | Cheb
Oldřichov u Duchcova - Litvínov - Most n.n.
PS 305 | BTS 793 | Osek | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Osek |  |  | 2019-08-07 | pravomocné povolení | MÚO-2507/19-271/19-Hs | 2019-09-25 | 2019-10-16
PS 306 | BTS 794 | Lom u Mostu | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Litvínov |  |  | 2019-07-11 | 15.1.2020 zahájeno řízení | MELT/4133/2020
PS 307 | BTS 795 | Litvínov | Ústecký kraj
PS 308 | BTS 796 | Most n.n. | Ústecký kraj
PS 309 | BTS 797 | Záluží | Ústecký kraj
7xx | Kabelizace
PS 701 | DOK v úseku Souš - Most n.n. - Louka u Litvínova |  | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Litvínov |  |  | 2019-07-11 | 15.1.2020 zahájeno řízení
PS 702 | DOK v úseku Č. Zlatníky - Obrnice -Most |  | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Most |  |  | 2019-08-16 | 6.3.2020 zahájeno územní řízení
PS 703 | DOK v úseku Ústí n.L. St.5 - Úpořiny -Světec |  | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Teplice |  |  | 2019-09-06 | pravomocné povolení | MgMT/023579/2020 | 2020-02-27 | 2020-03-17
PS 704 | Úpravy stávajících DOK v úseku Ústí n. Labem - Chomutov |  | Ústecký kraj |  |  |  |  | SÚ Chomutov |  |  | 2019-07-11 | pravomocné povolení | MMCH/252895/2019 | 2019-10-29 | 2019-11-22