## 1 oceněná rozpiska
§ Cena za zpracování PD
1. | Projektová dokumentace skutečného stavu
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) | cena podle CIN list 1A položek A2.1.3. + A.2.2.3. + A.2.2.4.
1 | Zaměření a zpracování 3D skenem | kpl | 1 |  | 0
2 | Export do 2D výkresů | kpl | 1 |  | 0
3 | Pasport viditelných sítí | kpl | 1 |  | 0
4 | Posouzení technického stavu budovy bez destruktivních zkoušek a návrh dalších průzkumů | kpl | 1 |  | 0
5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) 4 x v listinné podobě | kpl | 1 |  | 0
6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) 2 x na CD | kpl | 1 |  | 0
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

## 2 sumace oceněné rozpisky
Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH)
0 | 0 | 0
Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy | Cena položky (bez DPH) -dílčí fakturace | Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace
1. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
2. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD bez položky č.4 | 0 | 0
3. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
4. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD bez položky č.4 | 0 | 0
5. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
6. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD bez položky č.4 | 0 | 0
7. Posouzení technického stavu budovy | 0 | 0
Celkem: | 0
hodnota bankovní záruky: | 0 | Kč bez DPH
Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy | - | -
1. Dílčí etapa | do 3 měsíců | zaměření a zpracování 3D skenem | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zveřejnění v registru smluv
2. Dílčí etapa | do 4 měsíců | export stavební části do 2D (DWG, PDF) | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zveřejnění v registru smluv
3. Dílčí etapa | do 2 týdnů | zapracování připomínek k exportu stavební části ve 2D | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.2
4. Dílčí etapa | do 1 měsíce | pasport viditelných sítí | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.3
5. Dílčí etapa | do 1 měsíce | zapracování připomínek k pasportu vititelných sítí a doplnění předpokládaných sití dle zadavatele | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.4
6. Dílčí etapa | do 1 měsíce | export a tisk PD | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.5
7. Dílčí etapa | do 1 měsíce | Posouzení technického stavu budovy a návrh dalších průzkumů | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek a schválení dílčí etapy č.6
Termín dokončení Díla | předpoklad do 30.5. 2021 | - | -