Žádost o ROV 63200

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 27. 2. 2020

| Účel: | Opravné práce v traťovém úseku Kladno - Řevničoví dle ROV 63200. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví žehrovické v dopravně Kladno

kolejově traťová kolej Kladno - Kamenné Žehrovice

kolejově celá dopravna Kamenné Žehrovice

kolejově traťová kolej Kamenné Žehrovice - Stochov

kolejově celá dopravna Stochov

kolejově traťová kolej Stochov - Nové Strašecí

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Nové Strašecí

kolejově traťová kolej Nové Strašecí - Řevničov

kolejově záhlaví kladenské v dopravně Řevničov

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 48 v dopravně Kladno

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 64 v dopravně Kladno

Etapa E:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 69 v dopravně Kladno

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 78ab v dopravně Kladno

Etapa G:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 75,78ab v dopravně Kladno

Etapa H:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 76ab,79 v dopravně Kladno

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 45. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 26. den nepřetržité výluky

Etapa C, D, E, F:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 16:00 hodin

Etapa G, H:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap :

A + B,  A + B + C,  A + B + D,  A + B + E,  A + B + F,  A + B + G,  A + B + H

Předpokládané termíny konání výluk :

Etapa A    :  22. 7. - N - 4. 9. 2020

Etapa B    :  22. 7. - N - 16. 8. 2020

Etapa C    :  8. 8. 2020

Etapa D    :  7. 8. 2020

Etapa E    :  6. 8. 2020

Etapa F    :  5. 8. 2020

Etapa G    :  4. 8. 2020

Etapa H    :  3. 8. 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Kladno pro výluku traťové koleje Kladno - Kamenné Žehrovice

dopravna Kamenné Žehrovice pro výluku dopravny Kamenné Žehrovice a traťové koleje Kamenné Žehrovice – Stochov

dopravna Stochov pro výluku dopravny Stochov a traťové koleje Stochov - Nové Strašecí

dopravna Nové Strašecí pro výluku dopravny Nové Strašecí a traťové koleje Nové Strašecí – Řevničov

zápis OZOV: Kladno

Etapa B:

dopravna Nové Strašecí pro výluku dopravny Nové Strašecí a traťové koleje Nové Strašecí – Řevničov

zápis OZOV: Kladno

Etapa C, D, E, F, G, H:

dopravna Kladno

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- výměna kolejového roštu

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic včetně zavaření

- sanace svahu

- čištění odvodnění

- čištění štěrkového lože SČ

- TSO přejezdu v km 35,488 P32

- oprava GPK

- podbíjení

- výřez a svoz porostu

- navařování srdcovek

- oprava výhybek

Použitá mechanizace:

- ASP

- ASPv

- SČ

- MHS

- MUV

- LOKO

- Sa vozy

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Řevničov - staniční kolej č. 5

žst. Nové Strašecí - staniční kolej č. 3

žst. Stochov - operativně

žst. Kamenné Žehrovice - operativně

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

Práce CPS

Oprava silničního mostu v km 48,632 v dopravně Nové Strašecí

od 3. 8. do 12. 8. 2020 práce nad staniční kolejí č. 1. a 3. v čase 8:30 do 14:30,

od 13. 8. do 16. 8. 2020 práce nad staniční kolejí č. 1. a 3. v čase 8:30 do 14:30.

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Polák Josef ,SP2 Kladno,tel.972 258 480

e-mail: PolakJ@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Výlukové práce  budou probíhat v ovládacích úsecích PZS v km 29,851(P27); 31,717(P29) a 32,946(P30) (ovládací úseky 28,950-33,772)   traťového úseku Kladno – Kamenné Žehrovice. Vypnutí PZZ 29,851 (P27) provede na žádost OZOV pracovník SSZT Praha východ výlukovou zásuvkou.V  případě vypnutí PZS 31,717 (P29)  a 32,946 (P30)  může výpravčí ŽST. Kamenné Žehrovice na žádost OZOV zavést  DKNP. Před ukončením výluky, na žádost OZOV  po prokazatelném uvolnění ovládacích úseků PZS, může výpravčí provést případný RESET PN a ukončit DKNP.

Výlukové práce budou probíhat v prostoru přejezdu 34,546(P31) na stochovském zhlaví ŽST. Kamenné Žehrovice. PZZ 34,546 (P31) je ovládáno ručně ze St2 ŽST. Kamenné Žehrovice a je bez ovládacích úseků.

Výlukové práce  budou probíhat v ovládacích úsecích PZS v km 35,488 (P32) ;(ovládací úseky 34,747-36,183), PZS 37,632(P33) a PZS 37,982(P34) (ovládací úseky 36,900-38,800) traťového úseku Kamenné Žehrovice - Stochov. Vypnutí PZZ 35,488 (P32) provede na žádost OZOV pracovník SSZT Praha východ výlukovou zásuvkou. V případě vypnutí PZS 37,637 a 37,982 může výpravčí ŽST. Stochov na žádost OZOV zavést  DKNP. Před ukončením výluky, na žádost OZOV  po prokazatelném uvolnění ovládacích úseků PZS, může výpravčí provést případný RESET PN a ukončit DKNP.

Výlukové práce budou probíhat v ovládacích úsecích PZS 41,466 (P35) v ŽST. Stochov; PZS  44,063 (P36) a 45,694 (P37)  (ovládací úseky 43,100-46,700)  v traťovém úseku Stochov – Nové Strašecí; V případě potřeby vypnutí PZS 41,466 provede, na žádost OZOV, pracovník SSZT Praha východ výlukovou zásuvkou. V případě potřeby vypnutí PZS  44,063 a 45,694 (43,100-46,700) může výpravčí ŽST. Stochov na žádost OZOV zavést  DKNP.  Před ukončením výluky, na žádost OZOV  po prokazatelném uvolnění ovládacích úseků PZS, může výpravčí provést případný RESET PN a ukončit DKNP.

Výlukové práce v  budou probíhat v ovládacích úsecích PZS 49,760 (P38) a 50,569 (P39) (ovládací úseky 48,948-51,370) v traťovém úseku Nové Strašecí - Řevničov. V případě vypnutí PZZ 49,760(P38) a PZS 50,569(P39) může výpravčí ŽST. Nové Strašecí na žádost OZOV zavést  DKNP.  Před ukončením výluky, na žádost OZOV  po prokazatelném uvolnění ovládacích úseků PZS, může výpravčí provést případný RESET PN a ukončit DKNP.

PZS 52,896(P40) na strašeckém záhlaví ŽST Řevničov (PZS ovládáno ručně ze St 1bez ovládacích úseků).

OZOV odpovídá za krytí přejezdu při jízdách kolejových vozidel přes přejezdy.

- Bude-li nutno při pracích v prostoru výhybek jakkoli zasahovat do zabezpečovacího zařízení (vypnutí výhybek z ústředního stavění, úprava drátovodů, vypnutí elektromotorických přestavníků, odpojení přívodních lan k izolovaným kolejím apod.), je nutno provést před ukončením výluky řádné přezkoušení dotčeného zabezpečovacího zařízení včetně západkové zkoušky.

- Před zahájením prací dohodne OZOV se zaměstnanci údržby SSZT Praha východ provedení všech úprav zabezpečovacího zařízení z hlediska bezpečnosti a z hlediska možnosti poškození zabezpečovacího zařízení dotčeného výlukovými pracemi.

- Požadavek na vypnutí či provedení úpravy PZS, odpojení lan ke kolejovým obvodům, či jiného zab.zař. předloží OZOV v předstihu 3 dnů výhradně VPI, VTI, VPS SDC Praha, SSZT Praha východ (p. Sosna tel. 724540527, p. Šubrt tel. 724138469).

- Technologie výlukových prací musí být zpracována tak, aby byl dostatečný prostor na aktivaci a přezkoušení vypnutých zabezpečovacích zařízení před ukončením výluky.

V pracovní době (6:00 - 14:00):

- p. Sosna	724 540 527

- p. Šubrt,	724 138 469

V mimopracovní době (14:00 – 6:00, sobota, neděle, svátek):

- pohotovost SSZT Pv,	tel.:724 138 469

Miloslav Haifler

Správa železniční dopravní cesty , státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ

VPI

Partyzánská 24, 170 00  PRAHA 7

Tel.:972 251 057

Mobil: 602 405 149

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Po ukončení výluky dle etapy A bude v traťové koleji mezi stanicemi Kamenné Žehrovice a Stochov

v km 37,800 do km 40,800 zavedena konsolidační pomalá jízda  PJ=50 km/hod. v délce cca 3 000 metrů.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1, za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- Za dodržování bezpečného průjezdného profilu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstanci provádějící stavební práce.

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel ve vhodných vlakových přestávkách.

Odpovědný zástupce objednatele výluky (OZOV):

- zajistí dodržení bezpečnosti na železničních přejezdech při jízdách PMD, pracovních mechanizmů a speciálních vozidel na vyloučené koleji

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 27.02.2020

Ing. Juraj Gánovský provozní náměstek OŘ Praha