Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Kladno - Řevničov

Trať podle JŘ:	120  Praha – Kladno - Rakovník

TU:	0101  Praha-Bubny (mimo) - Chomutov-záp.zhlaví (mimo)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Kamenné Žehrovice a úsecích Kamenné Žehrovice – Stochov – Nové Strašecí - Řevničov, jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce v koleji a ve výhybkách, betonové pražce s vyhnilými hmoždinkami, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav nástupišť, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO – 01 – žst. Kamenné Žehrovice

1.1 – Oprava výhybek

Na výhybkách zhotovitel provede:

- demontáž a zpětná montáž zařízení EOV na výhybkách č. 1, 2, 4, 5, 6, 7

- snesení výhybek č. 1, 2, 4, 5, 6, 7

- demontáž do součástí snesených výhybek na úložišti

- montáž výhybek ze součástí na úložišti (materiál dodá objednatel a zhotovitel v množství dle výkazu výměr)

- odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v místě snesených výhybek

- zřízení nového kolejového lože v místě snesených výhybek v tl. 15 cm

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením

- úpravu GPK výhybek metodou přesnou

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení zádržných opěrek proti putování jazyka ve výhybkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- seřízení hákových závěrů ve výhybkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1.2 – Oprava kolejí

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce – všech přechodů (rozsah viz výkaz výměr)

- snesení kolejí a výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49, R65

- demontáž do součástí snesených výhybek na úložišti (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné a betonové tv. T, S49, R65 (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu kolejí a výhybek (rozsah viz výkaz výměr)

- povrchovou úpravu plochy železničního spodku – rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení KR a povrchovou úpravu deponie materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- těžení zeminy – odtěžení přebytku materiálu po rozhrnutí stávajícího kolejového lože po snesení KR (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m (rozsah viz výkaz výměr)

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- výměnu pražce malou těžící mechanizací (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové tv. S49, R65 (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- úpravu GPK metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 a R65 (rozsah viz výkaz výměr)

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- třídění spojovacích a upevňovacích součástí

- třídění kolejnic

1.3 – Oprava nástupišť

Zhotovitel provede:

- montáž nástupiště úrovňového jednostranného Tischer u koleje č. 2 v km 34,196-34,286 s výškou 300 mm nad TK včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž nástupiště úrovňového oboustranného Tischer u koleje č. 1 v km 34,289-34,379 s výškou 250 mm nad TK včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž nástupiště úrovňového oboustranného Tischer u koleje č. 5 v km 34,256-34,286 a 34,289-34,319 s výškou 250 mm nad TK včetně dodání materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

- montáž dílů betonové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější včetně náběhových klínů s dodáním materiálů (rozsah viz výkaz výměr)

SO – 02 – Kamenné Žehrovice – Stochov

V traťové koleji zhotovitel provede:

- výřez křovin a kácení stromů (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK v km 38,890 - 40,795 (zdvih koleje před výměnou pražců a SČ)

- souvislou výměnu pražců od km 38,890 - 40,795 (nové pražce B91 S/2 včetně upevňovadel dodá objednatel) nové rozdělení „u“

- ruční výměnu dřevěných pražců a dřevěných za nové betonové (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

- souvislé čištění KL strojně od km 37,330 – 40,795

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce od v.č. 1 žst. Stochov do km 40,795

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- úpravu GPK metodou přesnou od km 17,330 po v.č. 1 v žst. Stochov

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- záměnu kolejnic v obloucích (rozsah viz výkaz výměr)

- souvislou výměnu kolejnic v km 37,330 – 38,300 (oba pasy) a v km 40,050 – 40,650 (vnitřní „placatý“ pas) – nové kolejnice dodá objednatel

- ojedinělou výměnu kolejnic

- opravu BK

- posun kolejnic před svařováním

- výměnu upevnění podkladnicového kompletů a pryžových podložek v km 37,330 – 38,890 včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový S49 (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a zpětnou montáž pojistných úhelníků na mostě v km 40,857

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž vyzískaných dřevěných pražců

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

SO – 03 – Nástupiště z. Kačice

Zhotovitel provede:

- demontáž nástupiště úrovňového Sudop K celkem 212m

- montáž nástupiště úrovňového Tischer v km 37,993 (cca 15m od konce přejezdu směrem na Stochov (za hranou čekárny) do km 38,083 s výškou 550 mm nad TK včetně dodání materiálů (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr)

SO – 04 – Nové Strašecí - Řevničov

V traťové koleji zhotovitel provede:

- výřez křovin a kácení stromů (rozsah viz výkaz výměr)

- úpravu GPK v km 49,800 – 51,100 (zdvih koleje před výměnou pražců a SČ)

- souvislou výměnu betonových pražců od km 49,800 – 51,100 (rozsah prací a dodávky materiálu objednatele a zhotovitele jsou uvedeny ve výkazu výměr) rozdělení „d“

- souvislé čištění KL strojně od km 49,800 – 51,100

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- úpravu GPK metodou přesnou od km 49,800 – 51,100

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením R65

- ojedinělou výměnu kolejnic

- opravu BK

- posun kolejnic před svařováním

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar sériový R65 (rozsah viz výkaz výměr)

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a čištění kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž vyzískaných betonových pražců

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 (rozsah viz výkaz výměr)

SO – 05 – Přejezd P33

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu

- těžení zeminy nebo horniny železničního spodku pro zřízení odvodňovacího žlabu

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu z pražců, který bude umístěn vlevo (betonové pražce dobá objednatel a základový beton zhotovitel)

- montáž kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení vrstvy z geotextilie - položení na pražce pod panely a kamenovo 0/32 včetně dodání materiálu

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně náběhových klínů (užitý materiál dodá objednatel a nový zhotovitel)

- úpravu povrchu přejezdu vně koleje z kameniva frakce 0/32 (rozsah viz výkaz výměr)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů

SO – 06 – Přejezd P34

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm

- montáž kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení vrstvy z geotextilie - položení na pražce pod panely a asfalt včetně dodání materiálu

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní včetně náběhových klínů (nové náběhové klíny dodá zhotovitel)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů

SO – 07 – Přejezd P37

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu včetně náběhových klínů

- dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm

- odstranění AB komunikace hloubky do 30 cm

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením S49

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v délce 35 m

- těžení zeminy – odtěžení stávajícího KL v délce 35 m

- zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m v délce 35 m

- montáž kolejového roštu v ose kolej rozdělení „u“ (užité pražce se využijí stávající, nové pražce VPS PP 13 celkem 28 ks a drobný materiál viz výkaz výměr dodá zhotovitel)

- zřízení vrstvy z geotextilie - položení na pražce pod asfalt včetně dodání materiálu

- úpravu GPK metodou přesnou v km 45,400 – 46,100

- doplnění kolejového lože kamenivem frakce 31,5/63 třídy BII (rozsah viz výkaz výměr) včetně dodání materiálu

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek (rozsah viz výkaz výměr)

- svařování kolejnic termitem svar jednotlivý S49

- vložení výstužné vložky geomříže výztužové včetně dodání materiálu ve dvou vrstvách !

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 25 cm (rozsah viz výkaz výměr) včetně zalití spár asfaltovou zálivkou

- čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)

- svahování zemního tělesa s úpravou banketů a ostatních okolních ploch včetně rozprostření    výzisku z čištění odvodnění a výměny kolejového lože (rozsah viz výkaz výměr)

- demontáž a montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů.

SO – 08 – Přejezd P39

Zhotovitel provede:

- demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřních a vnějších panelů včetně náběhových klínů

- montáž kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

- zřízení vrstvy z geotextilie - položení pod vnitřní a vnější panely včetně dodání materiálu

- montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější včetně náběhových klínů

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů

SO – 09 – VRN

Zhotovitel provede:

- geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby včetně návrhu, projednání schválení a realizace BK

- vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění a optimalizaci PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

- přeprava strojů

- zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení

- průzkum výskytu škodlivin kontaminace kameniva 7x  (SO 01 - 2x; SO 02 - 2x; SO 04 - 2x; SO 07 - 1x)

- vytyčení inženýrských sítí

- odvoz a likvidaci plastových součástí vyzískaných na stavbě

Ostatní

Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý kovový materiál zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Kladno.

Uzavírku přejezdů a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel P33, P34, P37, P39.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	      10.07.2020

Ukončení prací :     30.09.2020   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)

Ukončení díla :       30.09.2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Předpokládaný termín a místo dodání materiálu dodávaného objednatelem:

- Užité materiály kolejnice a pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Kamenné Žehrovice a žst. Nové Strašecí

- Pražce dřevěné příčné a výhybkové budou k odebrání v žst. Kamenné Žehrovice 25.7.2020

- Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B91S/2 (S):

a)  22.7.2020 – 3224 ks – žst. Kamenné Žehrovice

b)  24.7.2020 – 3326 ks – žst. Kamenné Žehrovice

- Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů

a)  23.7.2020 – 44 ks – žst. Kamenné Žehrovice

b)  25.7.2020 – 44 ks – žst. Kamenné Žehrovice

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63200 etapy A, B podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec až září:

22.7. – 16.8.2020 – nepřetržitě úsek Nové Strašecí – Řevničov (26N)

22.7. – 4.9.2020 – nepřetržitě úsek Kladno – Nové Strašecí (45N)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.

- Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Položkový soupis prací s výkazem“ této akce.