### Opravná a údržbová akce ST Zlín:

# Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Klobouky

### Technická zpráva

Olomouc, 11. května 2020

## Identifikační údaje

### Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

IČ: 709 94 234,

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Oblastní ředitelství Olomouc,

Správa tratí Zlín,

se sídlem Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00

### Zakázka:

Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Klobouky

Pořadové číslo PA 633190043

Zakázka A46

### Místo plnění zakázky:

- Obvod ST Zlín:

  - TO Horní Lideč

    - trať Bylnice – Valašské Klobouky, dopravna D3 Valašské Klobouky

## Místní popis

Dopravna D3 Valašské Klobouky leží na neelektrizované trati D3 Horní Lideč – Bylnice.

## SO 01 – Oprava staničních kolejí v žst. Valašské Klobouky

### Stávající stav

Dopravní staniční kolej č. 1 v žst. Valašské klobouky v km 11,661 – 112,381 (720 m), kolejnice tvaru T z roku 1964, pražce betonové SB3, rozdělení pražců „d”, upevnění rozponové.

Kolejnice vykazují závady v oblasti AT svarů. Na pražcích je špatná držebnost upevňovadel z důvodu vyhnilých dřevěných hmoždinek. Kolejové lože je znečištěné, zarostené vegetací a místy zbahnělé. Odvodnění koleje je zaneseno a nefunkční, podél koleje jsou uloženy hromady vyzískaného materiálu.

### Nový stav

V koleji č. 1 v úseku km 12,000 – 12,170 (170 m, toho cca 140 m podél nástupiště) bude demontován kolejový rošt v ose koleje, staré kolejové lože bude souvisle odtěženo v šířce 2,0 m od osy koleje, bude opravena podkladní vrstva výměnou materiálu za nový v tloušťce 0,20 m (štěrkodrť fr. 0/32) a vložena separační geotextilie. Poté bude zřízeno nové KL předepsané tloušťky 300 mm pod ložnou plochou bet. pražců ze štěrku frakce 31,5/63 třídy BI. KL bude před uložením a zřízením kol. roštu řádně zhutněno. Nový kolejový rošt bude zřízen ze stávajících kolejnic tvaru T (budou odřezány zhmožděné konce kolejnic) na nově vložených užitých betonových vystrojených pražcích SB6. Kolejnice, vystrojené pražce SB6, dřevěné pražce, nové pryžové podložky pod patu kolejnice a svěrkové komplety ŽS4 budou dodány objednatelem. Vystrojené betonové pražce SB 6 zhotovitel dopraví ze skladu objednatele v Hranicích na Moravě.

Po montáži roštu provede zhotovitel zaměření GPK pro ASP, proběhne podbití koleje a kontrolní zaměření GPK. Bude podbita celá staniční kolej č. 1, část koleje č. 3 a traťová kolej směr Bylnice v km 10,631 – 11,631 a výhybky č. 1, 2, 7 ve stanici Val. Klobouky. Bude dosypán štěrk a před zřízením BK bude KL upraveno do předepsaného profilu. Po schválení APK objednatelem bude zřízena BK technologií AT svarů. K dosažení upínací teploty smí být užito napínání kolejnic. Před zahájením opravy budou demontovány zařízení SSZT, které budou po ukončení opravy opět namontovány.

Dále bude provedena lokální výměna KL v km 11,750 – 11,870 a na záhlaví směr Bylnice km 11,500 – 11,600, snížení banketů podél celé koleje a vyčištění příkopů a odtěžení přebytečného materiálu (zemina, kamenivo) v km 11,805 – 12,000. Budou vyměněny dřevěné pražce ve staniční koleji č. 3 v počtu 50 ks, proběhne ojedinělá výměna hmoždinek v koleji č. 1. Podél staniční koleje č. 1 a traťové koleje směr Bylnice budou strojně vyřezány náletové křoviny a bude provedeno kácení stromů.

Vyzískaný materiál z kolejového lože a kamenivo z navážek podél koleje č. 1 zhotovitel odveze na pozemek Správy Železnic do obce Lidečko, a to na plochu ke koleji č. 1 v km 23,600 – 23,800.

Ostatní vytěžený materiál bude uložen na skládku. Vyzískaný svrškový materiál bude protokolárně předán VPS TO Horní Lideč.

Pro potřeby opravné práce zřídí zhotovitel ve stanici Valašské Klobouky pracovní železniční přejezd přes vyloučené koleje č. 3. a 5. v km 12,000. Bude zhotoven ze silničních panelů dodaných objednatelem a KL bude před zanesením jemnými částicemi chráněno geotextilii. Po ukončení opravné práce zhotovitel demontuje provizorní železniční přejezd, koleje vrátí do původního stavu a silniční panely předá objednateli.

### Rozpis materiálu - dodávka Správy železnic

Dodaný materiál:

- Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 6

- Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6

- Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

Pozn.: Celková cena materiálu dodávaného objednatelem (v soupisu prací a materiálu označen jako dodávka SŽ) je 155 680,00 Kč. Tento materiál nebude započítáván zhotovitelem do nákladů stavby a nebude fakturován.

## VON – Vedlejší a ostatní náklady

VON jsou v soupisu prací a materiálu uvedeny jako zvláštní díl a zadávají se společně pro celou zakázku. VON obsahují položky pro ocenění geodetických prací, zaměření APK, zjištění míry kontaminace kameniva, náklady na zařízení staveniště, střežení pracovního místa, příplatky ke mzdám zaměstnanců a další nutné provozní náklady.

U položek, které jsou zadávány procentuálně, se zadává jednotková cena jako % a množství jako základna pro výpočet, což je u většiny položek nabídková cena uchazeče za dotčené práce (z čeho se základna pro výpočet skládá je popsáno v poznámce položky).

Z tohoto důvodu není zadavatel schopen zadat do soupisu množství (základnu pro výpočet). Proto uchazeč vyplňuje jak jednotkovou cenu (%) tak i množství (základnu pro výpočet).

Pozn.: soupis prací a materiálu počítá jednotkovou cenu 1,00 jako 100%.

## Poznámky

U přepravy většího množství kameniva je uvažováno o použití přepravy po železnici železničním dopravcem bez kalkulování zpáteční cesty. Proto je použita položka s poloviční vzdáleností ujeté trasy (viz. popis a poznámka položky pro přepravu).

Rozhodující a závazné výměry prací a dodávek materiálu jsou uvedeny v soupisu prací a materiálu. Technická zpráva obsahuje pouze přehled nejdůležitějších prací.

Ceny uvedené v soupisu prací a materiálu u materiálu dodávaného objednatelem označené jako firemní cena jsou zjištěny jako aktuální cena materiálu na stavech TO a ve střediscích svrškového materiálu.

### Koordinace s ostatními probíhajícími opravami

V dotčeném úseku jsou plánovány další práce, proto je nutné koordinovat činnost s probíhajícími údržbovými pracemi.

### Plánované výluky

Stanice Valašské Klobouky, traťová kolej Bylnice – Val. Klobouky 3. 8. 2020 – 14. 8. 2020

### Zhotovitel zajistí a dodá

- Veškeré práce, materiál a přepravy uvedené v soupisu prací a materiálu.

- Dodá při konečné předávce datové výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje.

- Dodá protokol o rovinatosti svarů u nových kolejnic dle TKP kap. 8.6.1 a u užitých kolejnic dle přípisu č. j. 43142/2017 – SŽDC-O13 ze dne 27. 10. 2017. Geometrie svarů musí být přeměřena schválenými měřidly a musí být doloženo grafickým záznamem nebo v zápisu o měření.

- Technologické postupy výlukových prací dle Pokynu generálního ředitele č. 17 „Hospodárné využívání výlukových časů při opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy železniční dopravní cesty, státní organizace“, č. j. S3583/2013-TÚDC ze dne 1. října 2013.

### Objednatel dodá

- Seznam vlastníků kabelových tras a inženýrských sítí.

- Dodá přehled a plán výluk

- Položky označené v soupisu prací a materiálu jako dodávka Správy železnic:

  - Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 6

  - Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6

  - Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)

### Další požadavky objednatele

- Při provádění výkopových prací je třeba dbát na to, aby nebyla poškozena jiná podzemní zařízení. Před započetím výkopových prací proto investor nebo zhotovitel zajistí vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí v místě stavby. Bez tohoto vytýčení nesmí stavební organizace zahájit výkopové práce.

- Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP, který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty.

- Nejdelší možná účtovatelná přeprava mechanizace na místo prováděných prací je 200 km.

- Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu.

- Ocelový šrot a veškerý vyzískaný materiál bude protokolárně předán pověřené osobě správce tratí.

- V průběhu prací bude přítomen subjekt zajišťující po celou dobu potřebné geodetické práce.

- Více v dokumentech: Zvláštní a Všeobecné technické podmínky.

### Fotodokumentace

Staniční kolej č. 1, stanice Valašské Klobouky

Traťová kolej č. 1 Bylnice – Valašské Klobouky