Žádost o ROV 63115

Č.j.: 63115/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v traťovém úseku Mšeno - Katusice a Katusice - Mladá Boleslav hl.n. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Mšeno - Skalsko

kolejově celá dopravna Skalsko

kolejově traťová kolej Skalsko - Katusice

kolejově celá dopravna Katusice

kolejově traťová kolej Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 2.,4. staniční kolej v dopravně Mšeno

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Mělník - Mšeno

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 40. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 40. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 31.8. - N - 9.10.2020

Etapa B : 31.8. - N - 9.10.2020

Etapa C : nepřetržitě Po - Pá (1x5 nebo 2x5 dní podle potřeby zhotovitele)

Plánované souběhy výluk :

A+B

A+B+C

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Mladá Boleslav hlavní nádraží pracoviště dirigujícího dispečera tratě D3

Etapa B, C:

dopravna Mšeno

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- výměna pražců

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic v km 4,151 - 6,370; 2,180 - 3,420; 10,470 -  13,470

- výměna upevňovadel

- svařování

- broušení

- doplnění štěrkového lože

- úprava upínací teploty

- úprava GPK strojně

- oprava propustků v km 2,208; 9,910; 4,236; 12,664

- vložení železobetonových rour ve stávající ose propustků

- oprava mostů v km 9,904; 9,282

- vložení nové ocelové konstrukce s průběžným štěrkovým ložem

- úprava spodní stavby mostů

Etapa B :

- návoz a odvoz materiálu

- svoz vyzískaného materiálu

- odstavení výlukové mechanizace

Etapa C :

- doplnění štěrkového lože

- úprava GPK strojně

- odstranění vegetace

Použitá mechanizace:

- MUV

- MHS

- vozy se štěrkem

- ASP

- loko traktor

- autojeřáb

- svářecí vozík

- SVP

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

- v dopravně Mladá Boleslav kolej č.

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracoval: Beneš František, odbor technologie, tel.: 972 254 449, e-mail: BenesF@szdc.cz

V úseku Mšeno – Mladá Boleslav hl.n.  a opačně nelze uskutečňovat jízdy vlaků.

Není možná obsluha vlečky Agrodružstvo Katusice v dopravně Katusice.

Není možná obsluha vlečky MBŽS Skalsko a MBŽS Skalsko 2 v dopravně Skalsko.

Evidence jízdy prostředků ND v provozních aplikacích se provádí za dopravnu D3 Mšeno ,ŽST Mladá Boleslav hl.n. a v případě jízdy ND až do Mladé Boleslavi města i za ŽST Mladá Boleslav město.

Telefonní kontakt na pracoviště, která zajišťují pořízení informací do provozních aplikací:

Mšeno a Mladá Boleslav hl.n. – dirigující dispečer tratě D3 – 972 070 361 nebo 972 254 461

Mladá Boleslav město – výpravčí DOZ - 972 070 362 nebo 972 254 426

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

SPE – Bez připomínek

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Křižánek Zdeněk, OE Nymburk II, tel.: 972 255 515

e-mail: Krizanek@szdc.cz

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kabelových tras a venkovních prvků  a objektů zab. zařízení. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  V případě plánovaného dlouhodobého stání výl. mechanizace v ovl. úsecích traťových PZS lze tyto PZS vyloučit ze závislosti na jízdě vozidel. Výluku PZS provede SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV (aspoň 3 dny předem) a oznámení plánovaného místa a času výluky PZS. Před koncem výluky budou vyloučené PZS opět zapnuty a přezkoušeny. Odp. pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluk PZS vždy provede zápis do Záznamníku poruch u PZS a o situaci informuje okolní výpravčí a OZOV.

- V úseku Mšeno – Ml. Boleslav se nacházejí tři přejezdy s PZS. PZS v km 3,022 a 3,124 (začátek ovl. úseku od Mšena v km 2,377) jsou ovládány kol. obvody a ASE soubory, PZS v km 14,155 (začátek ovl. úseku od Mšena v km 13,675) je ovládáno počítači náprav. Dbejte zvýšené opatrnosti při práci v okolí venkovní výstroje uvedeného zz.

-  V případě potřeby bude venkovní výstroj zz v oblasti prací na základě včasné žádosti OZOV snesena, případně se odpojí přívodní lana a lanka a zdemontují senzory PCN. Před ukončením výluky SSZT provede zpětnou montáž venkovního zz a připojení lan až po vyčištění jejich oblasti od nového štěrku. To provede zhotovitel.

-  Případné nakolejení výlukového vozidla (MHS) na přejezdu do ovl. úseku PZS oznámí OZOV předem zástupci SSZT a dohodne se s ním o správném postupu k opětovnému uvolnění úseku před koncem výluky (např. bude-li třeba reset poč. úseku na místě).

-  Po ukončení 25-denní nepřetržité výluky bude pro obnovení předepsané šuntové citlivosti KO (ovládací úsek pro PZS v km 3,022 a 3,124) nutno postupovat dle předpisu SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a dle předpisu SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném zavedení příslušných dopr. opatření dle předpisu SŽDC D1 rozhodne zaměstnanec SSZT na základě vyhodnocení stavu koroze kol. pasů po výluce a po provedení měření na výlukou dotčených KO. Pokud vznikne nutnost dopr. opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT a do ROV je pro ně třeba přidat samostatnou etapu.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ se sídlem v Nbk:  p. Jaroslav Vít, mistr SZT, tel. 972 254 119

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 19.03.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha