Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    46 - Oprava trati v úseku Mšeno – Ml. Boleslav

Trať podle JŘ:	064 - Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka

TU:	Mšeno – Skalsko; Katusice - Ml. Boleslav

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Mšeno – Ml. Boleslav jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V  traťové koleji v úseku Mšeno - Skalsko v km 0,193-4,151; 4,536-9,412; 9,721-10,401 zhotovitel provede

- výměna kolejnicových pásů tv.49 E1 délky 75m (dodá TO) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M, a pryžové podložky (v km 0,194-2,170; 2,900-4,151; 4,850-5,000; 5,435-5,905; 6,010-6,165; 6,375-6,590; 6,740-7,915; 8,250-9,250; 9,721-9,960 dodá TO)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 2,620-2,900; 4,536-4,850; 5,000-5,435; 5,905-6,010; 6,165-6,375; 6,590-6,740; 7,915-8,250; 9,250-9,410; 9,960-10,401)

- montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ nové pražce betonové vystrojené B 03 v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (v km 2,620-2,900; 4,536-4,850; 5,000-5,435; 5,905-6,010; 6,165-6,375; 6,590-6,740; 7,915-8,250; 9,250-9,410; 9,960-10,401 dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž pražcové kotvy (rozdělení „u“ 2028ks - B03; rozdělení „c“ 2892ks – SB5; rozdělení „c“ 102ks – pražec dřevěný v km 10,470-10,555) dodá TO

- nové dilatační zařízení KMDZS49 2ks (před a za mostem)

- výměna pražce dřevěný nevystrojený (před a za mostem v km 0,751 - 6+6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- výměna pražce dřevěný příčný vystrojený (most v km 0,751 - 218ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

- výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB 5 včetně nových svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M, a pryžové podložky (v km 0,194-0,216; 0,751; 6,010-6,165; 6,375-6,590; 6,740-7,690; 7,690-7,770; 7,770-7,915; 8,250-9,250;9,721-9,960; celkem 261ks dodá TO)

- posun kolejnic, vložení vložek tv.S49 (dodá TO) v km 2,170 – 2,620

- svary odtavovací stykové tv.S49

- svary termitové tv.S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace“c“,“u“ svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž – montáž pojistných úhelníků (most v km 0,751)

- kompletace ŽS4 na uložišti

Na přejezdu P3038 v km 0,595 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (3m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P3040 v km 2,355 (kolejnice tv. 49 E1 délky 75 m, pražce betonové B91) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (3m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 1m+Pp 1m)

Na přejezdu P3044 v km 4,567 (kolejnice tv. 49 E1 délky 75 m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 2,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P3045 v km 7,425 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (3m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 3m)

- zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu délky 4m Pp

Na přejezdu P3046 v km 9,294 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž ochranné kolejnice (2*10m)

- dělení AB komunikace řezáním (2*10m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m +mezi 1,1m+ Pp 3m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek a pojistek proti posuvu a základových betonů (10,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp-2,2m; Pp-2,2m)

Na přejezdu P3047 v km 10,307 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním (2*10,5m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (10m)

- montáž přejezdové konstrukce (10,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-2m; Pp-2m)

V žst. Vrátno na v.č.1  a v.č.4  zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení konstrukcí

SO 2

V 1.TK Katusice - Mladá Boleslav v km 2,190-3,143; 10,460-14,420; 14,525-14,623 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m) zhotovitel provede

- výměna kolejnicových pásů tv.49 E1 délky 75m (dodá TO) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M, a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB 5 včetně nových svěrkových šroubů, matic, kroužků, vložek M, a pryžové podložky (v km 2,190-3,143; 10,460-14,420; 14,525-14,623 - celkem 231ks dodá TO)

- výměna pražce betonový příčný vystrojený užitý SB 6 včetně nových antikorozních svěrek ŽS4, šroubů, matic, kroužků a pryžové podložky (na přejezdu P3060 v km14,155 – 25ks dodá TO)

- výměna LISŮ tv. S49 délky 3,6m s tepelně opracovanou hlavou (v km 2,375 Lp 1ks; v km 3,010 Lp+Pp 2ks; v km 3,130 Pp 1ks dodá TO)

- montáž pražcové kotvy (rozdělení „c“ 1145ks – SB5 dodá TO, 994ks dodá zhotovitel)

- doplnění kolejového lože

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary odtavovací stykované tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- vrtání kolejnic otvor do 10mm

- demontáž – montáž PZN 1

- demontáž – montáž ukolejnění

- kompletaci ŽS4 na uložišti

Na přejezdu P3049 v km 3,022 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6+6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 4m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 4m)

Na přejezdu P3050 v km 3,124 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (9+9m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2,5m + Pp 3m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (9m)

- montáž přejezdové konstrukce (9m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2,5m + Pp 3m)

Na přejezdu P3059 v km 10,734 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (3+3m)

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (Lp+Pp 3+3m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (3m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

Na přejezdu P3060 v km 14,155 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové užité SB6 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (15+15m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (15m)

- montáž přejezdové konstrukce (15m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

V km 14,410 přechod (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (4,5+4,5m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel a asfalt na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)

SO3

Přeprava mechanizace

SO4

VON

Ostatní

Vyzískané plastové součásti a vybouraný asfalt z přejezdů bude odvezen a uložen na skládku. Výzískané dřevěné pražce budou odvezeny a uloženy na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Všetaty.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P3038, P3040, P3044, P3045, P3046, P3047, P3049, P3050, P3059, P3060.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        15.08.2020

Ukončení prací:       31.10.2020

Ukončení díla:         30.11.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen až říjen:

31.08. - N - 09.10.2020  (40 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 45,46,51,52,60, SO2 položka číslo 35,36,44 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.