## List16
etapa | Uzel Plzeň, 2. stavba: možnosti příjezdu zásobovacích vozidel/NAD k výpravní budově
přípravné práce, 1/0 | provoz zásobovacích vozidel k výpravní budově | trvání (dny) | termín
|  |  | od | - | do | důvod | popis trasy obsluhy | trvání (dny) | od | - | do
| bez omezení | 171 | 2016-07-15 | - | 2017-01-01 | - | stávající obsluha | 10 | 2016-08-13 | - | 2016-08-22
| příjezd pod jižním mostem, odjezd pod severním mostem | 55 | 2017-01-02 | - | 2017-02-25 | obousměrný průjezd tramvají po stávající západní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Sever" | 10 | 2017-01-02 | - | 2017-01-11
[6 empty] | obousměrný průjezd tramvají po stávající východní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží (v trase východního chodníku!) - křižovatka "Sever" | 45 | 2017-01-12 | - | 2017-02-25
1/1 | příjezd i odjezd pod jižním mostem | 10 | 2017-02-26 | - | 2017-03-07 | demolice NK severního mostu | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih" | 10 | 2017-02-26 | - | 2017-03-07
1/2 |  | 49 | 2017-03-08 | - | 2017-04-25 | stavba severního mostu | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení tramvajové dvojkolejky | 49 | 2017-03-08 | - | 2017-04-25
1/3 |  | 19 | 2017-04-26 | - | 2017-05-14 | stavba severního mostu: obousměrný průjezd tramvají po stávající východní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží (v trase východního chodníku!) - křižovatka "Jih": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 19 | 2017-04-26 | - | 2017-05-14
1/4 |  | 15 | 2017-05-15 | - | 2017-05-29 | stavba severního mostu: obousměrný průjezd tramvají po dočasné západní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 49 | 2017-05-15 | - | 2017-07-03
1/5 |  | 43 | 2017-05-30 | - | 2017-07-11 |  |  | 8 | 2017-07-04 | - | 2017-07-11
1/6 |  | 16 | 2017-07-12 | - | 2017-07-27 | stavba severního mostu | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení tramvajové dvojkolejky | 16 | 2017-07-12 | - | 2017-07-27
|  | 15 | 2017-07-28 | - | 2017-08-11 | stavba severního mostu: obousměrný průjezd tramvají po dočasné východní/západní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží (v trase východního chodníku!) - křižovatka "Jih": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 15 | 2017-07-28 | - | 2017-08-11
|  | 27 | 2017-08-04 | - | 2017-08-30 | stavba severního mostu | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení tramvajové dvojkolejky | 18 | 2017-08-12 | - | 2017-08-30
|  | 10 | 2017-08-31 | - | 2017-09-09 | stavba severního mostu: výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih" | 10 | 2017-08-31 | - | 2017-09-09
|  | 42 | 2017-09-10 | - | 2017-10-21 | stavba severního mostu | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení tramvajové dvojkolejky | 42 | 2017-09-10 | - | 2017-10-21
|  | 2 | 2017-10-22 | - | 2017-10-23 | výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih" | 2 | 2017-10-22 | - | 2017-10-23
1/7 |  | 40 | 2017-10-24 | - | 2017-12-02 | obousměrný průjezd tramvají po dočasné východní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží (v trase východního chodníku!) - křižovatka "Jih": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 40 | 2017-10-24 | - | 2017-12-02
|  | 42 | 2017-12-03 | - | 2018-01-13 | stavba kanalizace a komunikace Mikulášská - západní část | křižovatka "Jih" - přednádraží - křižovatka "Jih": křížení tramvajové dvojkolejky | 42 | 2017-12-03 | - | 2018-01-13
|  | 34 | 2018-01-14 | - | 2018-02-16 | obousměrný průjezd tramvají po definitivní západní koleji | křižovatka "Jih" - přednádraží (v trase východního chodníku!) - křižovatka "Jih": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 34 | 2018-01-14 | - | 2018-02-16
2/1 | příjezd i odjezd pod severním mostem | 10 | 2018-02-17 | - | 2018-02-26 | stavba jižního mostu: výluka v úseku Zvon - DKS Mikulášská | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever: výjezd po východní tramvajové koleji | 10 | 2018-02-17 | - | 2018-02-26
2/2 |  | 20 | 2018-02-27 | - | 2018-03-18 | stavba jižního mostu: | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever: křížení tramvajové dvojkolejky, výjezd po východní tramvajové koleji | 20 | 2018-02-27 | - | 2018-03-18
2/3 |  | 10 | 2018-03-19 | - | 2018-03-28 | stavba jižního mostu: obousměrný průjezd tramvají po stávající východní koleji | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 10 | 2018-03-19 | - | 2018-03-28
|  | 25 | 2018-03-29 | - | 2018-04-22 | stavba jižního mostu: obousměrný průjezd tramvají po dočasné západní koleji | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 25 | 2018-03-29 | - | 2018-04-22
2/4 |  | 20 | 2018-04-23 | - | 2018-05-12 | stavba jižního mostu: obousměrný průjezd tramvají po definitivní východní koleji | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever": křížení obousměrně provozované tramvajové jednokolejky | 20 | 2018-04-23 | - | 2018-05-12
2/5 |  | 85 | 2018-05-13 | - | 2018-08-05 | stavba jižního mostu | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever: křížení tramvajové dvojkolejky | 85 | 2018-05-13 | - | 2018-08-05
2/6
|  | 10 | 2018-08-06 | - | 2018-08-15 | stavba jižního mostu: výluka v úseku Zvon - Slovany/Světovar | křižovatka "Sever" - přednádraží - křižovatka "Sever" | 10 | 2018-08-06 | - | 2018-08-15
2/7 | příjezd i odjezd pod oběma mosty | 30 | 2018-08-16 | - | 2018-09-14 | - | omezený pohyb po prostoru přednádraží: provádění jeho rekonstrukce | 30 | 2018-08-16 | - | 2018-09-14
křižovatka "Sever" = Americká - Sirková - Šumavská - Mikulášská
křižovatka "Jih" = Mikulášská - U trati (spodní úroveň)
Formulas:
do = [termín]+[trvání (dny)]-1
do = [od]+[trvání (dny)]-1
od = [termín]
od = [do, row above]+1
termín = [termín, row above]+11-1
termín = [do, row above]+1