Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Kladno - Hostivice

Trať podle JŘ:	120  Praha – Kladno - Rakovník

TU:	0101 Praha – Kladno - Rakovník

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V TK Praha – Kladno jsou ojeté kolejnice tv. T, vyžilé dřevěné výhybkové pražce , prosedlé kolejnicové  styky a sváry , špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující přejezdové konstrukce.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

## Místo a předmět plnění:

SO 01 – Oprava trati Praha Veleslavín – Praha Ruzyně

V traťové koleji Praha Veleslavín – Praha Ruzyně zhotovitel provede:

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" (960m)

- Svaření kolejnic S49 do BK vč. UT

- Souvislá výměna drobného kolejiva – svěrk. šrouby s maticí, dvojité kroužky, vložky M

- D+M povrchu přejezdu P10

- Oprava GPK (1,35 km)

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Souvislá výměna drobného kolejiva – ŽS4, gumy pod patu kol.

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO 02 – Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Ruzyně

Zhotovitel provede:

- Odstranění a zřízení KL.ve výhybce(15m)

- Vyjmutí a vložení  kolejového roštu výhybky (vč.2)

- Úpravu vrstvy KL po snesení kolejového roštu (130m2)

- D+M jednoduché výhybky, nové výh. pražce, nové dr, kolejivo - vč.2

- Svaření výhybky tv S49 termitem

- Oprava a seřízení výměnové části výhybky jednoduché s hákovým závěrem pérové jazyky jednozávěrové soustavy S49

- Oprava GP výhybek a přípoj. polí (296m vč. 2, 9,10,11)

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Navaření srdcovky vč. 2

SO 03 – Oprava trati Praha Ruzyně - Hostivice

Zhotovitel provede:

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" (180m)

- Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky lože zapuštěné.(52,5m3)

- Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e" (51m – vložky)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (km 14,200-14,450)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava GPK (3,45 km)

- Oprava GP výhybek a přípoj. polí (1x na dřev. pražcích, 1x bet. pražce)

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek – vevaření kolejnicových  vložek

SO 04 – Oprava trati  Jeneč – Unhošť

Zhotovitel provede:

- Souvislé čištění KL (1,400  km)

- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně (700m3)

- Svahování zemního tělesa žel. spodku –s rozprostřením výzisku z čištění odvodnění

- Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm.(690m2)

- Oprava GPK (0,470 km)

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (km km 3,800-7,144)

- Souvislá výměna drobného kolejiva – ŽS4, gumy pod patu kol.

- geodetické zaměření v průběhu stavby včetně návrhu a realizace BK

SO 05– Oprava trati  Hostivice - Jeneč

zhotovitel provede:

- Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené (5m3)

- Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" (183m)

- Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d" (8m)

- Posun kolejnic před svařováním tv. S49(539m)

- Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- Oprava GPK (0,4 km)

- Doplnění kolejového lože kamenivem včetně dodání materiálu

- Oprava BK vč. umožnění volné dilatace kolejnic s osazením kluzných podložek (3690m)

- Souvislá výměna drobného kolejiva – ŽS4, gumy pod patu kol.

SO 06– VRN

- Laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože

- Geodetické práce před opravou

- Geodetické práce v průběhu opravy

Ostatní

Vyzískaný kovový materiál předá zhotovitel zástupci TO Kladno

Pražce dodávané objednatelem budou k odebrání v žst. Praha Ruzyně, Hostivice, Jeneč.

## Lhůty plněni:

Zahájení prací :	       01.07. 2020

Ukončení prací :      	19.07. 2020

Ukončení díla:         	30.07. 2020

- Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír : 972 245 017

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v  „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63176 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na červenec:

| postup | činnost | typ výluky | doba trvání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zahájení stavby |  | Červenec 2020 |
| 1. Stavební postup/Etapa | přípravné práce | bez výluky | - – 3.7.2020 |
| 2. Stavební postup/Etapa B | Stavební práce v úseku P.Veleslavín – P.Ruzyně vč. | 16N | 4.-19.7. 2020 |
| 3. Stavební postup/Etapa C-C3 | Stavební práce v úseku P.Ruzyně vč, - Hostivice | 4N+3N+2N 7D | 4.-7.7.2020; 11.-13.7.2020; 18.-19.7.2020 8,9,10,14,15,16,17.7.2020 - 7xD |
| 4. Stavební postup/EtapaD-D1 | Hostivice - Jeneček odb.- Středokluky | 4D | 13.-16.7.2020 |
| 5. Stavební postup/Etapa E-E3 | Jeneček odb.- Jeneč | 4x3N+1x4N+1x5N | 4.-19.7. 2020 |
| 6. Stavební postup/Etapa F | Jeneč - Kladno | 16N | 4.-19.7. 2020 |
|  | ukončení stavby | Bez výluk | 30.7.2020 |

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“.