Žádost o ROV 63176

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 3.2.2020

| Účel: | TSO v úseku Praha Bubny - Kladno dle ROV 63176. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Praha-Bubny - Praha-Dejvice

kolejově celá dopravna Praha-Dejvice

kolejově traťová kolej Praha-Dejvice - Praha-Veleslavín

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Praha-Veleslavín

kolejově traťová kolej Praha-Veleslavín - Praha-Ruzyně

kolejově záhlaví a zhlaví veleslavínské, od návěstidla L k návěstidlu S1 a S2a v dopravně Praha-Ruzyně

kolejově 1. staniční kolej v dopravně Praha-Ruzyně

Etapa C, C1, C2, C3:

Vyloučí se:

kolejově 2,2a,4 staniční kolej v dopravně Praha-Ruzyně

kolejově záhlaví a zhlaví hostivické v dopravně Praha-Ruzyně

kolejově traťová kolej Praha-Ruzyně - Hostivice

kolejově záhlaví ruzyňské v dopravně Hostivice

Etapa D, D1:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 27 v dopravně Hostivice

kolejově záhlaví jenečské v dopravně Hostivice

kolejově traťová kolej Hostivice - Jeneček odb.

kolejově traťová kolej Jeneček odb. - Středokluky

Etapa E, E1, E2, E3:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Jeneček odb. - Jeneč

kolejově celá dopravna Jeneč

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Jeneč - Unhošť

kolejově celá dopravna Unhošť

kolejově traťová kolej Unhošť - Kladno

kolejově záhlaví a zhlaví unhošťské, od návěstidla L k návěstidlu IVS1 v dopravně Kladno

Etapa G:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 22 v dopravně Kladno

Etapa H:

Vyloučí se:

kolejově výhybka(y): 32 v dopravně Kladno

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 30. den nepřetržité výluky

Etapa B, F:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 21:00 hodin - 16. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

Etapa C1:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 3. den nepřetržité výluky

Etapa C2:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 21:00 hodin - 2. den nepřetržité výluky

Etapa C3:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin

Etapa D1:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin

Etapa E:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 07:00 hodin - 5. den nepřetržité výluky

Etapa E1:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 07:00 hodin - 3. den nepřetržité výluky

Etapa E2:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 07:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

Etapa E3:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 21:00 hodin - 3. den nepřetržité výluky

Etapa G, H:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje		 07:00 hodin

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk :

Etapa A    :  22. 6. - N - 21. 7. 2020

Etapa B    :  4. - N - 19. 7. 2020

Etapa C    :  4. - N - 7. 7. 2020

Etapa C1  :  11. - N - 13. 7. 2020

Etapa C2  :  18. - N - 19. 7. 2020

Etapa C3  :  8., 9., 10., 14., 15., 16. a 17. 7. 2020

Etapa D    :  13. a 15. 7. 2020

Etapa D1  :  14. a 16. 7. 2020

Etapa E    :  4. - N - 8. 7. 2020

Etapa E1  :  8. - N - 10., 13. - N - 15. a 15 - N - 17. 7. 2020

Etapa E2  :  10. - N - 13. 7. 2020

Etapa E3  :  17. - N - 19. 7. 2020

Etapa F    :  4. - N - 19. 7. 2020

Etapa G    :  8. 7. 2020

Etapa H    :  9. 7. 2020

Souběhy etap :

A + B,  A + B + C + E + F,  A + B + E + F,

A + B + C3 + F + G,  A + B + C3 + E1 + F + G,

A + B + C3 + E1 + F,  A + B + C3 + E1 + F + H,

A + B + C3 + E2 + F,  A + B + C1 + E2 + F,

A + B + C1 + E1 + F + D,  A + B + C1 + E1 + F,

A + B + C3 + E1 + F + D1,  A + B + C3 + E1 + F,

A + B + C3 + E1 + F + D,  A + B + C3 + E1 + F + D1,

A + B +  E1 + F,  A + B + C3 + E3 + F,

A + B + E3 + F,   A + B + C2 + E3 + F,

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Praha-Bubny pro výluku traťové koleje Praha-Bubny - Praha Dejvice, dopravna Praha Dejvice pro výluku  celé dopravny Praha Dejvice a pro výluku traťové koleje Praha Dejvice - Praha Veleslavín

stanice určená pro OZOV : Praha Bubny

Etapa B, C, C1, C2, C3:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Praha-Veleslavín

stanice určená pro OZOV : Hostivice

Etapa D, D1:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Hostivice

Etapa E, E1, E2, E3, F:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Jeneček odb.

stanice určená pro OZOV : Hostivice

Etapa G:

Výluku zahájí, ukončí:

dopravna Kladno

stanice určená pro OZOV : Hostivice

Etapa H:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Kladno

stanice určená pro OZOV : Hostivice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A:

- oprava mostu v km 4,595 a 5,141

- oprava PZS v km 5,469; 5,706; 6,430

Etapa B:

- výměna kolejnic

- svařování

- podbíjení ASP

Etapa C, C1, C2, C3:

- navařování srdcovky

- podbíjení ASP

- výměna a dotahování upevňovadel

Etapa D, D1:

- výměna kolejnic

- svařování

- čištění příkopů

- podbíjení ASP

- výměna a dotahování upevňovadel

- navařování srdcovky

Etapa E, E1, E2, E3:

- výměna kolejnic

- svařování

- čištění příkopů

- podbíjení ASP

Etapa F:

- výměna kolejnic

- svařování

- čištění štěrkového lože SČ

- čištění příkopů

- podbíjení ASP

- navařování srdcovek

Etapa G:

- navařování srdcovky

Etapa H:

- navařování srdcovky

Staniční koleje vyčleněné pro prostředky na výlukovou činnost:

- žst. Hostivice kolej č. 10 a 12

Použitá mechanizace:

- MUV

- MHS

- SČ

- ASP

- LOKO

- Sa vozy

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Po dobu trvání výluky dle etapy A nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Veleslavín. Obraty vlaků v žst. Praha Veleslavín je třeba řešit ve spolupráci s PO Praha hlavní nádraží.

Po dobu trvání výluky dle etapy A, B, C  nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Veleslavín – Praha Ruzyně – Hostivice.

Po dobu trvání výluky dle etapy A, B nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Veleslavín – Praha Ruzyně a též nebude možná jízda vozidel v žst. Praha Ruzyně po staniční koleji číslo 1 a nebude možný posun na veleslavínském zhlaví a záhlaví v žst. Praha Ruzyně. Případné obraty vlaků v žst. Praha Ruzyně je třeba řešit ve spolupráci s PO Praha hlavní nádraží.

Po dobu trvání výluky dle etapy D, D1 nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Hostivice - Středokluky, Hostivice - Jeneč a Hostivice Rudná u Prahy

Po dobu trvání výluky dle etapy E, E1, E2, E3 nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Hostivice - Jeneč a v dopravně Jeneč.

Po dobu trvání výluky dle etapy F nebude možná jízda kolejových vozidel mezi dopravnami Jeneč až Kladno.

Po dobu trvání výluky dle etapy G nebude možná jízda kolejových vozidel v ŽST Kladno ze staničních kolejí č.5 až č.13 ve směru Unhošť.

Po dobu trvání výluky dle etapy H nebude možná jízda kolejových vozidel v ŽST Kladno ze staničních kolejí č.1 a č.2 ve směru Unhošť.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Za SEE Praha bez připomínek.

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Polák Josef ,SP2 Kladno,tel.972 258 480

e-mail: PolakJ@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Etapa A:

V oblasti Kladno až Brandýsek včetně jsou odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce jsou VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469, jeho zástupcem je MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Pro oblast Kralupy n. Vlt. - Brandýsek (mimo): MSZT Pavel Valda, č. tel. 972 257 503, mobil: 724 386 099

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Kladno-Dubí a Brandýsek se nacházejí PZS v km 8,984 a 11,136. Po zahájení výluky požádá OZOV výpravčího dopravny Kladno-Dubí o zavedení dopravního klidu na výše uvedených přejezdech. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1, PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce místního ovládání umístěné v pilířku u PZS. Klíče od skříněk místního ovládání PZS jsou uloženy u výpravčího dopravny Kladno-Dubí.

V dopravně Brandýsek se nachází na lichém zhlaví PZS v km 11,899. PZS je závislé na obsazení kolejových úseků LK a VL v dopravně Brandýsek. Pokud se budou ve výluce nacházet výlukové kolejové pracovní mechanismy a speciální vozidla v této oblasti, požádá OZOV odpovědného zástupce SSZT o provedení úprav v ovládacích obvodech PZS, které eliminují vliv obsazení kolejových úseků LK a VL.  Provedení úprav PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení.

Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1. Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel přes přejezd v km 11,899 může požádát ZPŘS výpravčího dopravny Brandýsek o uzavření přejezdu obsluhou z ovládacího pultu SZZ nebo lze uzavřít přejezd ze skříňky místního ovládání, umístěné na plastovém sloupku v bezprostřední blízkosti přejezdu. Klíč od skřínky místního ovládání je uložen u výpravčího dopravny Brandýsek.

Před ukončením výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o odstranění úprav PZS. Odstranění úprav a tím zapnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Bez provedení tohoto zápisu a souhlasu odpovědného pracovníka SSZT s ukončením výluky nesmí být výluka ukončena.

Pro oblast Kralupy n. Vlt. - Brandýsek (mimo): V případě potřeby, na písemnou žádost OZOV, budou vypnuta ze závislosti na kolejových obvodech vyloučených kolejí přejezdová zabezpečovací zařízení v km 17,469, v km 17,570, v km 17,785, v km 22,716 a v km 23,149. Na přejezdových zabezpečovacích zařízeních v km 20,035 a v km 21,369 bude zaveden „Dopravní klid na přejezdu“ obsluhujícím zaměstnancem.

Etapa B:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469, jeho zástupcem je MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Kladno a Kladno Ostrovec se nacházejí PZS v km 1,119, 1,685 a 2,166. Po zahájení výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o vypnutí PZS. PZS budou vypnuty ze závislosti na ovládacích obvodech. Vypnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3567 předpisu SŽDC D1, PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce místního ovládání umístěné na RD. Klíče od skříněk místního ovládání PZS jsou uloženy u výpravčího dopravny Kladno. Před ukončením výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o zpětné zapnutí PZS. Zapnutí PZS zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Bez provedení tohoto zápisu a souhlasu odpovědného pracovníka SSZT s ukončením výluky nesmí být výluka ukončena.

Etapa C, C1,C2, C3:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce je VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469 a NT Josef Melč, č. tel. 972227221, mobil 733305503.

V dopravně Praha Ruzyně se nachází na sudém záhlaví PZS v km 10,941. PZS je závislé na obsazení kolejových úseků V8-11 a SK v dopravně Praha Ruzyně. Pokud se budou ve výluce nacházet výlukové kolejové pracovní mechanismy a speciální vozidla v této oblasti, požádá OZOV výpravčího dopravny Praha-Ruzyně o vypnutí PZS zavedením „Dopravního klidu na přejezdu“ (DKNP). Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel požádá ZPŘS výpravčího dopravny Praha-Ruzyně o uzavření příslušného přejezdu obsluhou z ovládacího pultu SZZ dopravny Praha-Ruzyně nebo lze uzavřít přejezd ze skříňky nouzového ovládání umístěné na reléovém domku a skříněk místního ovládání u přejezdů. Klíče od skříněk místního ovládání jsou uloženy u výpravčího dopravny Praha-Ruzyně.

Etapa D, D1:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce je VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469 a NT Josef Melč, č. tel. 972227221, mobil 733305503.

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce pro traťový úsek Jeneček odbočka – Středokluky MSZT Jan Keizlar, č. tel. 972257341, mobil 724540525, jeho zástupcem je NT Jiří Kopecký, č. tel. 97225341.

V traťovém úseku mezi dopravnami Hostivice a Jeneček odbočka se nachází PZS v km 15,891 a v dopravně Jeneček se nachází na PZS v km 16,197. PZS nejsou závislé na obsazení kolejiště. Jejich uzavření si může vyžádat OZOV u výpravčího  dopravny Jeneček odbočka.

Pokud se budou ve výluce nacházet výlukové kolejové pracovní mechanismy a speciální vozidla v této oblasti, požádá OZOV výpravčího dopravny Středokluky o vypnutí PZS  v km 24,659(P2241), 26,806(2242), 27,350(P2243), 27,770(P2244) zavedením „Dopravního klidu na přejezdu“ (DKNP). Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel požádá ZPŘS výpravčího dopravny Středokluky o uzavření příslušného přejezdu obsluhou z ovládacího pultu SZZ dopravny Středokluky nebo lze uzavřít přejezd ze skříňky nouzového ovládání umístěné na reléovém domku a skříněk místního ovládání u přejezdů. Klíče od skříněk místního ovládání jsou uloženy u výpravčího dopravny Středokluky.

Etapa E:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce je VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469 a MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Na hostivickém záhlaví dopravny Jeneč se nachází PZS v km 18,116. PZS není závislé na obsazení kolejiště. Jeho uzavření si může vyžádat OZOV u signalisty St. 1 dopravny Jeneček odbočka.

Etapa F:

Odpovědnými zástupci SSZT Praha východ za součinnost s organizacemi zúčastněnými na výluce je VMSZT Tomáš Šubrt, č. tel. 972258490, mobil 724138469 a MSZT Jan Pospíšil, č. tel. 972258492, mobil 724748594.

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Kladno a Unhošť se nacházejí PZS v km 25,872 a 26,705. Ovládací obvody PZS se nacházejí ve vyloučené části kolejiště od km 25,048 do km 27,285. Pokud bude při výluce pracovat v ovládacích obvodech PZS vozidlo, požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o vypnutí PZS ze závislosti na ovládacích obvodech v souladu s článkem 3567 předpisu SŽDC D1.    Vypnutí PZS ze závislosti na ovládacích obvodech zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3566 předpisu SŽDC D1. PZS bude možné uzavřít obsluhou tlačítka “Uzavření přejezdu” ve skříňce nouzového ovládání umístěné u PZS v km 26,705 na RD přejezdu, u PZS v km 25,872 v samostatném sloupku v blízkosti RD. Klíče od skříňky nouzového ovládání jsou uloženy u výpravčího dopravny Kladno a Unhošť. Před ukončením výluky požádá OZOV odpovědného pracovníka SSZT o zpětné zapnutí PZS do závislosti na ovládacích obvodech. Zapnutí PZS do závislosti na ovládacích obvodech zapíše odpovědný pracovník SSZT do Záznamníku poruch zabezpečovacího zařízení. Bez provedení tohoto zápisu a souhlasu odpovědného pracovníka SSZT s ukončením výluky nesmí být výluka ukončena.

V dopravně Unhošť se na jenečském záhlaví nachází PZS v km 24,116. PZS má závislost na obsazení kolejiště v dopravně Unhošť a to výhybkového úseku V1-2 a úseku LK. V případě  pobytu výlukového SHV v uvedených úsecích požádá OZOV u vypnutí PZS v km 24,116 výpravčího dopravny Unhošť. Vypnutí bude provedeno zavedením dopravního klidu na přejezdu. Jízdy vozidel přes PZS budou uskutečňovány podle čl. 3566 předpisu SŽDC D1. Uzavření přejezdu je možné si vyžádat u výpravčího dopravny Unhošť.

Ve vyloučené části kolejiště v traťovém úseku mezi dopravnami Jeneč a Unhošť se nacházejí PZS v km 20,196, 21,831 a 22,270. Ovládací obvody PZS se nacházejí ve vyloučené části kolejiště od km 19,000 do km 23,491. Pokud bude při výluce pracovat v ovládacím obvodu PZS vozidlo, požádá OZOV výpravčího dopravny Jeneč o vypnutí PZS zavedením „Dopravního klidu na přejezdu“ (DKNP).

Při jízdách kolejových pracovních mechanismů a speciálních vozidel požádá ZPŘS výpravčího dopravny Jeneč o uzavření příslušného přejezdu obsluhou z kontrolní desky dopravny Jeneč nebo lze uzavřít přejezd ze skříňky místního ovládání umístěné na reléovém domku a skříněk místního ovládání u přejezdů. Klíče od skříněk místního ovládání jsou uloženy u výpravčího dopravny Jeneč.

Etapa G, H:

Výluky nevyžadují opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení.

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 09.04.2020

Ing. Juraj Gánovský provozní náměstek OŘ Praha