Žádost o ROV 63216

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 30.3.2020

| Účel: | Opravné a údržbové práce v úseku Olbramovice - Sedlčany dle ROV 63216. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Tomáš Škopek, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 885; e-mail: Skopek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Olbramovice - Štětkovice

kolejově celá dopravna Štětkovice

kolejově traťová kolej Štětkovice - Sedlčany

kolejově celá dopravna Sedlčany

2. Doba konání výluky:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 10:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 17:00 hodin - 60. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládaný termín výluk:

Sobota 1.srpna až úterý 29. září 2020 nepřetržitě

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

dopravna Olbramovice

Zápis OZOV: Olbramovice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

- výměna kolejového roštu

- výměna vadných pražců

- výměna kolejnic

- svařování

- strojní čištění a výměna kolejového lože

- oprava výhybek

- oprava BK

- oprava GPK

- oprava odvodnění

- oprava přejezdů

Použitá mechanizace:

- MUV

- MHS

- svařovací vozík

- ASP

- Sa vozy se štěrkem

- MHS

- svářeči

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovala: Pavlína Tomešová, e-mail: tomesova@szdc.cz, tel. 972 222 777

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Neobsazeno.

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Vejdělek Pavel, tel.:972 226 523; e-mail: vejdelek@szdc.cz

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 30.03.2020

Ing. Juraj Gánovský Provozní náměstek OŘ Praha