Žádost o ROV 63192

Č.j.: 63192/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v traťovém úseku Veleliby - Luštěnice-Újezd - Mladá Boleslav hlavní nádraží. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Veleliby - Straky

kolejově celá dopravna Straky

kolejově traťová kolej Straky - Čachovice

kolejově celá dopravna Čachovice

kolejově traťová kolej Čachovice - Luštěnice-Újezd

kolejově celá dopravna Luštěnice-Újezd

kolejově traťová kolej Luštěnice-Újezd - Dobrovice

Etapa B, B1, B2:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Dobrovice - Bezděčín

kolejově celá dopravna Bezděčín

kolejově traťová kolej Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 13. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 06:20 hodin - 7. den nepřetržité výluky

Etapa B1:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 06:20 hodin - 4. den nepřetržité výluky

Etapa B2:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:20 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 4. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A:   28.7. - N - 9.8.2020

Etapa B:   28.7. - N - 3.8.2020

Etapa B1: 3.8. - N - 6.8.2020

Etapa B2: 6.8. - N - 9.8.2020

Plánované souběhy výluk :

A+B

A+B1

A+B2

V souběhu s ROV63185, 63188!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A , B, B1, B2:

Mladá Boleslav hlavní nádraží - pracoviště výpravčího DOZ

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A, B, B1, B2:

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic

- výměna pražců

- výměna upevňovadel

- doplnění štěrkového lože

- svařování

- úprava GPK strojně

- rekonstrukce železničního přejezdu v km 24,252 (P2804)

- rekonstrukce železničního přejezdu v km 6,452 (P 2789 ) - investiční akce SSz

- úprava GPK strojně

Použitá mechanizace :

- MUV

- svařovací vozík

- MHS

- SVP

- ASP

- vozy se štěrkem

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovala : Dana Panchártková, systémový specialista, tel.: 601 367 933, panchartkova@szdc.cz

Úplná silniční uzavírka železničního přejezdu v km 24,252 ( P 2804 ) od 07:00 hodin dne 28.7.2020 do 20:00 hodin dne 9.8.2020.

Úplná silniční uzavírka železničního přejezdu v km 6,452 ( P 2789 ) od 07:00 hodin dne 3.8.2020 do 20:00 hodin dne 7.8.2020.

Zpracoval: Beneš František, odbor technologie, tel.: 972 254 449, e-mail: BenesF@szdc.cz

Etapa A:

Nelze uskutečňovat jízdy vlaků v úseku Veleliby – Dobrovice  a opačně, včetně dopraven Straky, Čachovice a Luštěnice-Újezd

Vlaky osobní dopravy nahrazeny NAD v úsecích dle opatření dopravců.

Jízdy NAD budou v provozních aplikacích evidovány na základě opatření dodaných  dopravci.

Přerušena obsluha vlečky č.1011 - Automot Vlkava a manipulačního místa na koleji č.5  v dopravně Čachovice.

Přerušena obsluha manipulačního místa na 2.koleji v dopravně Luštěnice-Újezd.

Obsluha manipulačního místa  na 4.koleji v dopravně Dobrovice je možná pouze ze směru Mladá Boleslav hl.n.  a to v době mezi etapami B, B1 a B2.

Přísun a odsun zátěže pro dráhu-vlečku Cukrovary TTD Dobrovice v dopravně Dobrovice je možný pouze ze směru Mladá Boleslav hl.n. a to v době mezi etapami B, B1 a B2.

Etapa B, B1 a B2:

Nelze uskutečňovat jízdy vlaků v úseku Dobrovice – Mladá Boleslav hl.n. a opačně, včetně dopravny Bezděčín.

Přerušena obsluha manipulačního místa na 4.koleji v dopravně Dobrovice (souběh s etapou A).

Přerušen přísun a odsun zátěže pro dráhu-vlečku Cukrovary TTD Dobrovice (souběh s etapou A).

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

SPE – Bez připomínek

POZOR na EOV – dopravna Straky, Čachovice, Luštěnice-Újezd, Dobrovice, Bezděčín.

Odpovědný zástupce SEE: VMTV Křižánek Zdeněk, OE Nymburk II, tel.: 972 255 515

e-mail: Krizanek@szdc.cz

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Nutná součinnost (příp. tech. dozor) SSZT při výluce musí být dohodnuta včas. Aby SSZT mohla tuto součinnost v rámci své hl. činnosti zajistit, je třeba dohodu OZOV (s oznámením míst, časů a postupů výl. prací) s odp. pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou.

-  Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kab. tras ani venkovních prvků a objektů zz. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Složení výl. materiálu v kolejišti je nutné provést tak, aby tím nebyl omezen přístup k venkovnímu zab. zařízení ani tím ovlivněna jeho správná funkce. Po ukončení výluky je třeba z okolí venkovního zz veškerý materiál odstranit.

-   Všechny venkovní prvky zz musí i po výluce zůstat ve stávajících polohách.

-  Po provedení dosypu nového štěrku je nutné z okolí venkovního zab. zařízení přebytečný štěrk odstranit. Toto odstranění provede zhotovitel, zpětná montáž venkovního zz bez toho nebude zahájena.

-  V případě potřeby budou z oblasti prací sneseny ohrožené prvky venkovního zz. Dotčené KO (příp. ASE, PCN) budou vypnuty, přípojná lana (lanka) odpojena, senzory PCN zdemontovány. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž venkovního zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-  Pro obnovení šunt. citlivosti u KO (pouze v TÚ Veleliby – Straky) po výluce je třeba postupovat podle předpisů SŽDC D7/2, čl. 212, 213 a SŽDC (ČD) T120, čl. 60, 249b. O případném vyžádání dopr. opatření dle předpisu SŽDC D1 rozhodne pracovník SSZT na základě stavu KO po výluce (po provedení měření a prohlídky dotčených KO). Vznikne-li nutnost dopr. opatření zavést, budou platit až do odvolání pracovníkem SSZT.

-  Při delším obsazení ovl. úseku PZS v obvodu stanice zajistí propustnost PZS výpravčí DOZ Ml. Boleslav využitím příkazu VOP pro dotčený úsek.

-  PZS na trati lze v případě potřeby vyloučit ze závislosti na jízdě ŽKV. Výluku provede pracovník SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV a dohody o místě a času výluky PZS. Pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluk PZS provede zápis do Zánamníku poruch u PZS a o situaci informuje dopr. zaměstnance a OZOV.

-  U PZS v TÚ Dobrovice – Ml. Boleslav město lze v případě delšího obsazení ovl. úseků zavést funkci DKNP. To provede výpravčí DOZ Ml. Boleslav na žádost OZOV. Podmínkou pro zavedení funkce DKNP je volnost TÚ, nutno provést před výjezdem mechanizace na trať.

-  Jízdy ŽKV přes prostor přejezdů ve výluce nebo v DKNP budou prováděny podle ustanovení interních předpisů SŽDC a ZDD.

-  Za ochranu jízdních cest z vyloučených částí kolejiště a zajištění volnosti průj. průřezu v provozované části kolejiště během výlukových prací odpovídá vedoucí výl. prací.

Odpovědný pracovník SSZT Praha východ:

p. Miroslav Knotek, vrch. mistr SZT, tel. 972 254 420  (obvod NSO M. B.)

p. Tomáš Potoček,  mistr SZT, tel. 972 255 344  (obvod NSO Nymburk)

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Nymburce dne 24.02.2020

Píša Milan Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha