Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    38 – Oprava trati v úseku Luštěnice – Ml. Boleslav

Trať podle JŘ:	071 – Nymburk - Mladá Boleslav

TU:	Veleliby – Mladá Boleslav

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Veleliby – Mladá Boleslav je znečištěné štěrkové lože, vyžilé dřevěné pražce v přejezdech, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 1

V  traťové koleji v úseku Veleliby – Ml. Boleslav v km 4,690-6,450; 7,310-8,900; 21,925-24,250 zhotovitel provede

- úprava banketů (Lp+Pp cca 4650m*2)

- čištění příkopů (Lp+Pp v km 5,400-5,600; 8,100-8,550 a 2000m*2 místo určí zástupce TO)

- souvislé čištění kolejového lože rozdělení „e“

- ojedinělé čištění KL včetně lavičky (v km 8,150; 9,370; 24,270)

- výměna poškozeného pražce za užitý betonový příčný vystrojený SB 8P (62ks dodá TO)

- výměna LISU tv.S49 s tepelně zpracovanou hlavou (5m v km 4,750 - 1ks dodá TO; 3,6m v km 4,770 – 1ks dodá TO)

- ojedinělá výměna kolejnic (vložky - užité S49, 3m*6 dodá TO)

- svary termitové tv.S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž dřevěných pražců

- demontáž betonový pražec

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- demontáž – montáž ukolejnění

- kompletace ŽS4 na uložišti

- urovnání výzisku z čištění KL

- vyřezání křovin

Na přejezdu P2788 v km 4,987 zhotovitel provede

- demontáž – montáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (4,2m)

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P2802 v km 22,430 zhotovitel provede

- demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P2804 v km 24,252 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB 8P s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-2m; Pp-2,4m)

- demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější bez závěrných zídek (6m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp-2m; Pp-3m)

- výměna nových kolejnicových pásů tv. 49 E1 délky 32,5*2=75m (1ks dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou

- výměnu dřevěných pražců za užité příčné betonové vystrojené SB 8P (50ks dodá TO), včetně výměna KL

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

SO2

Přeprava mechanizace

SO3

VON

Ostatní

Vyzískané dřevěné a poškozené betonové pražce, plastové součásti, výzisk z čištění a výměny kolejového lože a příkopů (15%), bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z čištění a výměny kolejového lože a příkopů (40%), bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO, (45%) bude uloženo v místě. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Ml. Boleslav.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P2788, P2802, P2803, P2804.

- Lhůty plněni:

Zahájení prací:        15.07.2020

Ukončení prací:       15.09.2020

Ukončení díla:         30.11.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana : +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní:

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec a srpen:

28.07. - N - 09.08.2020  (13 dní)

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 28,30,37,38,39 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.

Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.