Žádost o ROV 63180

Č.j.: 63180/Pancht

| Účel: | Opravné práce na železničním svršku v traťovém úseku Vlastějovice - Zruč nad Sázavou. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Dana Panchártková, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Vlastějovice - Zruč nad Sázavou

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Vlastějovice

2. Doba konání výluky:

Etapa A, B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 20:00 hodin - 126. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Etapa A : 28.7. - N - 30.11.2020

Etapa B : 28.7. - N - 30.11.2020

Plánované souběhy výluk :

A+B

V souběhu s ROV 33069!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Zruč nad Sázavou

Etapa B:

dopravna Vlastějovice

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Etapa A :

- oprava železničního tunelu v km 19,906

- sanace zdiva spárováním a injektáží

- jednotlivá výměna pražců

- výměna upevňovadel

- odstranění defektoskopických vad

- svařování

- čištění štěrkového lože v km 16,615 - 16,864

- čištění štěrkového lože v km 19,700 - 20,910

- doplnění štěrku

- oprava železničního přejezdu v km 16,625 (P5848 )

- oprava železničního přejezdu v km 19,803 (P5857)

- strojní úprava GPK

- oprava železničního mostu v km 20,054

Etapa B :

- odstranění defektoskopických vad

- oprava 2.SK ( výměna pražců, kolejnic, upevňovadel)

- zřízení nástupištní hrany u 2.SK

- svařování

- doplnění štěrkového lože

- úprava GPK strojně

- odstavení výlukové mechanizace

Použitá mechanizace :

- MUV

- SVP

- MHS

- svařovací vozík

- ASP

- vozy se štěrkem

- Loko traktor

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracovatel: Pavel Zvarič, tel. 972 253 470, email: zvaric@szdc.cz

Etapa A:

Nelze provozovat drážní dopravu mezi dopravnami Vlastějovice a Zruč nad Sázavou.

Etapa B:

Nelze provozovat drážní dopravu v celé dopravně Vlastějovice.

Před zahájením nepřetržité výluky dojde k přerušení výluky dopravní služby v dopravně Vlastějovice.

Po ukončení nepřetržité výluky bude opětovně zahájena výluka dopravní služby v dopravně Vlastějovice.

Po dobu nepřetržité výluky nebude dopravna Vlastějovice obsazena výpravčím.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr ,tel.9722 45406,e-mail: Micekp@szdc.cz

- SP – Bez připomínek

SP – V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE:VMSP  Jánský Miroslav,OE Kolín,tel.972 253 528

e-mail: JanskyM@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval :  Frank Jaroslav, IŽD, FrankJ@szdc.cz, tel. 972 255 098

-  Nutná součinnost (příp. tech. dozor) SSZT při výluce musí být dohodnuta včas (místa, časy a postupy výl. prací). Aby SSZT mohla požadovanou součinnost v rámci své hl. činnost zajistit, je třeba dohodu OZOV s odp. pracovníkem SSZT provést nejpozději 3 prac. dny před výlukou.

-  Vlivem výl. prací nesmí dojít k poškození kab. tras ani venkovních prvků a objektů zab. zařízení. V případě plánovaných zemních prací požádá zhotovitel prací o vytyčení kab. tras u SSZT Praha východ v dostatečném časovém předstihu před zahájením výluky. Bude-li nutno zjistit přesnou polohu a hloubku kab. trasy, zajistí zhotovitel výkop zemních sond. Pokud k poškození kab. tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Všechny venkovní prvky zz musí po výluce zůstat ve stávajících polohách.

-  Uložení výl. materiálu v kolejišti je třeba provést tak, aby neomezovalo volný přístup k venkovnímu zz a neovlivňovalo jeho funkci. Po skončení výluky je třeba z okolí venkovního zz výlukový materiál odstranit.

-  Z oblasti výl. prací budou všechny ohrožené prvky venkovního zz včas sneseny. Dotčené úseky s PCN budou vypnuty, kolové senzory zdemontovány. Demontáž a zpětná montáž venkovního zz s jeho opětovnou aktivací a přezkoušením bude prováděna pouze na základě včasné žádosti OZOV a oznámení o místě a času výl. prací. Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž venkovního zz včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky.

-   Po doplnění štěrkového lože je nutno z okolí všech prvků a objektů venkovního zz odstranit přebytečný nový štěrk. To provede zhotovitel, bez toho nebude zpětná montáž venkovního zz zahájena.

-  Staniční PZS v km 20,365 bude po dobu výluky vypnuto z činnosti a přejezd bude osazen přísl. dopravním značením. Břevna se zajistí v horní poloze. Traťové PZS v km 16,625 a 14,747 budou po dobu výluky vypnuty ze závislosti na jízdě ŽKV osazením výl. zásuvek. Vypnutí a zapnutí PZS bude prováděno na základě žádosti OZOV podle místa a postupu prací. Jízdy ŽKV přes prostor přejezdů ve vyloučené koleji budou prováděny podle ustanovení interních předpisů SŽDC a ZDD.

Odpovědný zástupce SSZT Praha východ:  p. Vladimír Kříž, mistr SZT, tel. 725 101 401

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

- za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC (Správy železnic) a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

- Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

- Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 06.02.2020

Náměstek pro provoz infrastruktury OŘ Praha