Správa železnic,

státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

779 00 Olomouc

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis a specifikace prací

Oprava kolejí a výhybek v žst Hranice na Moravě

Správa železnic, státní organizace

Oblastní Ředitelství Olomouc

Správa tratí Olomouc

A1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava kolejí a výhybek v žst Hranice na Moravě

Objekt : 	SO-01 – výhybka č. 17 a/b

SO-02 – práce SSZT

SO-03 – VON – vedlejší a ostatní náklady

SO 04 – materiál dodávaný objednatelem

Rozhodující výkony: výměna železničního svršku

Místo stavby: 	žst Hranice na Moravě

Zadavatel:  	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací

Popis: elektrifikovaná trať.

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod

Ostatní údaje:

SO-01 – výhybka č. 17 a/b

A2. Stávající stav popis

Železniční svršek:

Výhybka tvaru CS49 1:9 -190 – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – rozpad, znečištěné štěrkové lože

Směrové a sklonové poměry:

SŽG Olomouc dodá technický projekt na opravné práce.

Železniční spodek:

Není předmětem opravné práce.

A3. Požadavky a specifikace

SO-01 – výhybka č. 17 a/b

Bude provedeno vytržení stávající výhybky včetně přípojů v celkové délce 24m a bude provedena následná demontáž. Místo uložení určí zástupce objednatele.

Bude provedeno odstranění stávajícího štěrkového lože v tloušťce 350mm pod ložnou plochu pražců.

Výzisk štěrkového lože bude zhotovitelem uložen na skládku.

Bude zřízena homogenizovaná vrstva kolejového lože.

Bude provedena pokládka nově smontované výhybky CS49 1:9 – 190 na dřevěných pražcích. Přípoje budou smontovány v ose – dřevěné pražce, kolejnice 49E1.

Bude provedeno sestykování a zřízení nového KL.

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání výhybky a přípojů automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu.

Bude provedeno zřízení LISů (zhotovitel dodá 2ks Lisů dl. 4m a dva kusy atypických Lysů – levý 7,8+4,5m a pravý 2,0 + 4,5m) a svaření koleje do BK.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Zhotovitelem bude provedena demontáž a následná montáž přestavníků, válečkových stoliček, EOV, ukolejnění, LISů,.

Obecně

V daném úseku se nachází zařízení SSZT.

V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).

Specifikace:

Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.

Úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou. Zhotovitel zajistí zaměření APK.

Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.

Výzisk:

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli.

Vymezení staveniště:

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.

Přístupové cesty:

Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.

Požadavek na výluky:

Nepřetržitá výluka výhybky č. 17/ab od 13.7. do 27.7. 2020 + 6 nočních výluk od 20:00 do 4:00 k.č. 9.

Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě:

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.

Zařízení správců souvisejících zařízení:

SSZT – demontáž a montáž lanových propojení zajistí zhotovitel.

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@szdc.cz