## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b33d58cb-551d-44f2-956c-17407ff106bd}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 63520155 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | PS Opava | [8 empty] | Datum: |  | 1. 6. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 63520155
| Stavba: | [6 empty] | Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku
| Místo: | [6 empty] | PS Opava | [6 empty] | Datum: |  | 1. 6. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b33d58cb-551d-44f2-956c-17407ff106bd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 01 |  |  |  | Oprava gabionové zdi - opěrná zeď v km 271,793 a 271,884 a 272,261 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {db47e1dd-8d8f-4710-8070-f0e98ab8c280} | {b33d58cb-551d-44f2-956c-17407ff106bd} | 2

## SO 01 - Oprava gabionové ...
{db47e1dd-8d8f-4710-8070-f0e98ab8c280}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku
Objekt:
SO 01 - Oprava gabionové zdi - opěrná zeď v km 271,793 a 271,884 a 272,261
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | PS Opava |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku
Objekt:
SO 01 - Oprava gabionové zdi - opěrná zeď v km 271,793 a 271,884 a 272,261
Místo: |  |  | PS Opava |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava gabionové opěrné zdi v úseku Děhylov - Háj ve Slezsku
Objekt:
SO 01 - Oprava gabionové zdi - opěrná zeď v km 271,793 a 271,884 a 272,261
Místo: |  |  | PS Opava |  |  | Datum: | 1. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3389.5851 |  | 760.3062 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3389.5851 |  | 760.3062 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.5296 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77359061
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1500,000"SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122151103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1103.952 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608166636
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,0*51,00"zemina - SO 01.1 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*356,501"zemina - SO 01.2 |  | 819.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,4*130,00"zemina - SO 01.3 |  | 182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.952 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 15171112.R4 | Zřízení pažení dočasného vč.odstranění | m | 1343.753 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115826075
| PP |  | Zřízení pažení dočasného vč.odstranění. Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem zápory pískem délky od 0 do 14 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1343,753"SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 |  | 1343.753 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 155213615 | Trn z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 6 m včetně vrtu D 51 mm prováděný horolezecky | kus | 104 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0724 | 7.5296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530321099
| PP |  | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 5 do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 104"SO 01.3 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 1500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1910270328
| PP |  | Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1103.952 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598511082
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 11039.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723975564
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1103,952*10 |  | 11039.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1103.952 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973813832
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1103.952 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174262198
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1766.323 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106750076
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1103,952*1,6 |  | 1766.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1103.952 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619901872
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1299.707 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 39.8756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532980895
| PP |  | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 195,00" SO 01.3 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 224112116 | Vrty maloprofilové D do 56 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI | m | 624 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.13728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636558247
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru do 56 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 624,00" SO 01.3 |  | 624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 224412112 | Vrty maloprofilové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. I a II | m | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.03657 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251590468
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 159,00" SO 01.3 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 552.251 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 1192.8622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102338807
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,200+45,900"SO 01.1 |  | 56.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,300+320,851"SO 01.2 |  | 392.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,500+84,500"SO 01.3 |  | 104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 552.251 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 22.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 51.3317 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773810851
| PP |  | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22,750" SO 01.3 |  | 22.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 281604111 | Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa | hod | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89533430
| PP |  | Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa | [14 empty] | PP | 2
18 | M | 58521113 | cement portlandský CEM I 52,5MPa | t | 11.265 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 11.265 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289863977
| PP |  | cement portlandský CEM I 52,5MPa | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 283111113.R1 | Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D do 150 mm | m | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980890410
| PP |  | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 159,00" SO 01.3 |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 14011096 | Dodávka - mikropilota trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 d do 150 mm 3m/kus | m | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 4.1976 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131790879
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 140x8,0mm | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 283131113.R2 | Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 150 mm | kus | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434442031
| PP |  | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 53" SO 01.3 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 552839.R3 | Hlava mikropiloty - dodávka | kus | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402886189
| PP |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x8,0mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1031.6933 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 317321018 | Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 53.352 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50859996
| PP |  | Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,2*0,4*54,6)+(0,9*0,4*75,4)"SO 01.3 |  | 53.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 317353111 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení | m2 | 267.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02519 | 6.7408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201143792
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(1,2*54,6)+1*(1,2*0,4)+2*(0,9*75,4)+1*(0,9*0,4)"SO 01.3 |  | 267.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 317353112 | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění | m2 | 267.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473422859
| PP |  | Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2*(1,2*54,6)+1*(1,2*0,4)+2*(0,9*75,4)+1*(0,9*0,4)"SO 01.3 |  | 267.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 317361016 | Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 | t | 5.335 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.0471 | 5.5863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109031218
| PP |  | Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5,335"SO 01.3 |  | 5.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 326214231 | Zdivo z gabionů svařovaná síť povrch galfan vyplněná kamenem | m3 | 444.176 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.295 | 1019.3662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032587027
| PP |  | Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze svařované ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55,590"SO 01.1 |  | 55.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 388,586"SO 01.2 |  | 388.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 444.176 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 198.66 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 464511111 | Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | m3 | 107.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.848 | 198.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1342796041
| PP |  | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,200"SO 01.1 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,300"SO 01.2 |  | 71.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,000"SO 01.3 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 803.4219 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 511532111 | Kolejové lože z kameniva hrubého drceného | m3 | 394.831 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.0349 | 803.4219 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255938976
| PP |  | Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 78,00"SO 01.1 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278,071"SO 01.2 |  | 278.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,760"SO 01.3 |  | 38.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.831 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 543145311 | Oprava výškové a směrové polohy koleje na pražcích z betonu | m | 1912.503 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629468828
| PP |  | Oprava polohy dosavadní koleje nebo kolejového rozvětvení výškové a směrové polohy dosavadní koleje na pražcích z předpjatého betonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 540,00"SO 01.1 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1069,503"SO 01.2 |  | 1069.503 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 303,00"SO 01.3 |  | 303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1912.503 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.5734 |  | 760.3062 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786686556
| PP |  | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6"SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 40445605 | Dodávka dopravního značení zmenšené velikosti - dle DIO | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997892971
| PP |  | výstražné dopravní značky A32b 700x90mm | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 922561129 | Úprava drážní stezky z drti kamenné zhutněné tl 100 mm | m2 | 256.726 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.18907 | 48.5392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856918015
| PP |  | Úprava ploch drážní stezky, sypaných nástupišť, zvýšených nástupišť drážní stezky mezi kolejemi ve stanicích a podél kolejí ve stanicích a na trati z drti kamenné se zhutněním vrstvy 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 32,130"SO 01.1 |  | 32.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224,596"SO 01.2 |  | 224.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 256.726 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 7750 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038245812
| PP |  | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2500,00"SO 01.1 |  | 2500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2500,00"SO 01.2 |  | 2500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2750,00"SO 01.3 |  | 2750 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7750 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 962022591 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na sucho přes 1 m3 | m3 | 269.025 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 605.3062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92435555
| PP |  | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na sucho přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30,600"SO 01.1 |  | 30.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160,425"SO 01.2 |  | 160.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,000"SO 01.3 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 610.306 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138993272
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6713.366 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048370676
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 02 01 03 | t | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556267867
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 610.306 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68405705
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 997231511 | Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami | t | 1220.612 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621417134
| PP |  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 998004011 | Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty | t | 32.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12477189
| PP |  | Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m | t | 2558.873 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965687022
| PP |  | Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 998242011 | Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 % | t | 803.422 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -221698841
| PP |  | Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m, o sklonu trati do 8 promile | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 012002000 | Geodetické práce | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1147759131
| PP |  | Geodetické práce | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - digitální forma | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 272864930
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -469945321
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 032403000 | Provizorní komunikace např.štěrková - zřízení | m2 | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1390709347
| PP |  | Provizorní komunikace | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 034103000 | Oplocení staveniště - plot pro ZS a staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1254643061
| PP |  | Oplocení staveniště | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 034103000.1 | Odstranění a demontáž - Oplocení staveniště | m | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -151321614
| PP |  | Oplocení staveniště | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů - pronájem pozemků vč.projednání s vlastníky | m2 | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1687706053
| PP |  | Pronájmy ploch, objektů | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 039203000 | Přístupové cesty např.štěrkové - odstranění | m2 | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -742846786
| PP |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost - vyřízení stavebního povolení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1730349451
| PP |  | Ostatní inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 090001000 | Ostatní náklady - služby zajišťující staveništní dopravu - Doprava materiálu z koleje a na kolej po svahu - tam a zpět | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2048856229
| PP |  | Ostatní náklady | [14 empty] | PP | 2