Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství PrahaJízdní řád 2019/2020
v Praze dne neuvedeno

Č.j.: 20400/2020-SŽ-OŘ PHA-NŘP

Zpracovatel:

Bc. Zdeněk Martínek, hlavní zpracovateltel.: +420 725 747 941; e-mail: MartinekZ@szdc.cz

Věc:Opravné a údržbové práce v traťovém úseku Dobříš - odb. Skochovice a Jílové u Prahy - odb. Skochovice

ROZKAZ O VÝLUCE č. 63217

Výlukové rameno: 523

Adresáti:

Správa železnic:   - OŘ: Praha

Správa železnic:   - PO: Praha hl.n.

Správa železnic:   - CDP: Praha

Na vědomí:

Správa železnic:   - GŘ: O11, O12, O15, O18

Správa železnic:   - SS: západ

Správa železnic:   - SŽE: Hradec Králové

Správa železnic:   - SŽG

Správa železnic:   - TÚDC: Praha

Dopravci:

- České dráhy, a.s.

- ČD Cargo, a.s.

- KŽC Doprava, s.r.o.

Ostatní organizace:

- ČD - Telematika, a.s.

Záznam o změnách

ZměnaROVčíslo | č.j.účinnost odopravildnepodpis

1. Místo výluky:

Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově celá dopravna Dobříš

kolejově traťová kolej Dobříš - Mníšek pod Brdy

kolejově celá dopravna Mníšek pod Brdy

kolejově traťová kolej Mníšek pod Brdy - Čisovice

kolejově celá dopravna Čisovice

kolejově traťová kolej Čisovice - Měchenice

kolejově celá dopravna Měchenice

kolejově traťová kolej Měchenice - Skochovice odb.

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Jílové u Prahy - Davle

Etapa C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Davle - Skochovice odb.

kolejově celá dopravna Davle

2. Doba konání výluky:

Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 08:00 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 75. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 06:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 21:00 hodin - 41. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 06:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 18:00 hodin - 14. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapa A:	sobota 1.srpna nepřetržitě až středa 14.října

Etapa B:	středa 21.října nepřetržitě až pondělí 30.listopadu

Etapa C:	středa 21.října nepřetržitě až úterý 3.listopadu

Předpokládané souběhy výluk:

B + C

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Etapa A:

dopravna Dobříš pro výluku v dopravně Dobříš a traťové koleje Dobříš - Mníšek pod Brdy

dopravna Mníšek pod Brdy pro výluku v dopravně Mníšek pod Brdy a traťové koleje Mníšek pod Brdy - Čisovice

dopravna Čisovice pro výluku v dopravně Čisovice a traťové koleje Čisovice - Měchenice

výpravčí DOZ I Vrané nad Vltavou pro výluku v dopravně Měchenice a traťové koleje Měchenice - odb. Skochovice

dopravna určená pro OZOV: Vrané nad Vltavou

Etapa B:

výpravčí DOZ II Vrané nad Vltavou

dopravna určená pro OZOV: Vrané nad Vltavou

Etapa C:

dopravna Davle výpravčí DOZ II Vrané nad Vltavou

dopravna určená pro OZOV: Vrané nad Vltavou

5. Účel a rozsah prováděných prací:

Ve výluce budou provedeny opravné a údržbové práce:

Etapa A:

- souvislá výměna štěrkového lože v km 12,411 - 13,000 a v km 16,692 - 18,270

- oprava nástupiště u 1. koleje Malá Hraštice

- oprava přejezdu v km 10,822 (P5749)

- výměna vadných kolejnic

- výměna vadných pražců a upevňovadel

- oprava BK

- oprava GPK

- oprava odvodnění

- oprava propustku v km 22,110 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí

- Propustek km 26,039 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí

- Most km 19,857 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, obnova systému vodotěsné izolace, zřízení nových říms včetně nového zábradlí, zajištění a oprava jámy pod mostem

- Most v km 23,038 NK - oprava  mostu vložením nové OK  s průběžným ŠL (ocelová konstrukce se stlačenou stavební výškou, mostovka z plechu) na upravenou spodní stavbu(nové železobetonové dříky opěr včetně nových prefabrikovaných úložných prahů a křídel), zřízení nového SVI objektu.

Etapa B:

- sanace skal

Práce SS:

- v termínu 21.9. - 23.9.2020 nepřetržitě proběhne v traťovém úseku Dobříš - Mníšek pod Brdy rekonstrukce přejezdů P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846

- přejezd P5735 v km 1,820 bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3ZBI s celými závorami.Na přejezdu budou osazeny tři stojany výstražníků. Výstražníky A, B budou doplněny celými závorovými břevny.

- Přejezd P5751 v km 12,486 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením třídy PZS 3SBI. Na přejezdu budou osazeny dva stojany výstražníků (A,B). Výstražník A bude se dvěmi světlovými deskami.

- v termínu 5.10. - 9.10.2020 nepřetržitě proběhne aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení u P5735 v km 1,820 a P5751 v km 12,846

Použitá mechanizace:

- ASP

- MHS

- SSP

- MUV

- SVP

- LOKO + štěrk

- Sa vozy

- svářeči

Koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace:

- operativní obsazení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Zpracoval: Jiří Urban, tel.: 972 222 778, email: UrbanJir@szdc.cz

Etapa A:

Provozování drážní dopravy v úseku ŽST Dobříš – odb. Skochovice je zastaveno. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků (PMD) v úseku ŽST Dobříš – odb. Skochovice včetně celých dopraven Dobříš, Mníšek pod Brdy, Čisovice a Měchenice.

Jízdy na vyloučené koleji budou prováděny pouze za podmínek uvedených v předpisu SŽDC D1 část desátá.

Mezilehlé dopravny Mníšek pod Brdy a Čisovice budou po dobu trvání výluky neobsazené.

Poslední obsazená směna v dopravně Mníšek pod Brdy: 1. srpna 2020 denní – zahájení výluky.

První obsazená směna v dopravně Mníšek pod Brdy: 14. října 2020 denní – ukončení výluky.

Poslední obsazená směna v dopravně Čisovice: 1. srpna 2020 denní – zahájení výluky.

První obsazená směna v dopravně Čisovice: 14. října 2020 denní – ukončení výluky.

Klíče od neobsazených dopraven Mníšek pod Brdy a Čisovice budou po dobu trvání výluky uloženy

v ŽST Dobříš.

Etapa B:

Provozování drážní dopravy v úseku Jílové u Prahy - Davle je zastaveno.

Nelze uskutečňovat jízdy vlaků (PMD) v úseku Jílové u Prahy – Davle.

Jízdy na vyloučené koleji budou prováděny pouze za podmínek uvedených v předpisu SŽDC D1 část desátá.

Etapa C:

Provozování drážní dopravy v úseku Davle - odb. Skochovice je zastaveno.

Nelze uskutečňovat jízdy vlaků (PMD) v úseku Davle - odb. Skochovice včetně celé dopravny Davle.

Jízdy na vyloučené koleji budou prováděny pouze za podmínek uvedených v předpisu SŽDC D1 část desátá.

b) Opatření dopravce v osobní dopravě

Neobsazeno.

c) Opatření dopravce v nákladní dopravě

Neobsazeno.

d) Opatření provozovatele k přídělu kapacity dráhy

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz

SP – EOV nesmí být poškozeno, kabelové trasy nesmí být narušeny.

Odpojení EOV nutno s předstihem projednat s příslušným správcem SP.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: VMSP Květoň Pavel, SP2 Praha Smíchov ,tel.: 972 226 468

e-mail: Kveton@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Zpracoval: Langer Josef, tel.:972 226 527; e-mail: langerJ@szdc.cz

V daném úseku trati se nachází zabezpečovací zařízení ve správě SSZT Praha západ (počítače náprav, návěstidla, přestavníky, výměnové zámky, kabelové trasy atd.).

- Vzhledem k charakteru výlukové činnosti požaduje SSZT Praha západ na objednavateli výluky zajištění  svolání místního šetření (alespoň 14 kalendářních dnů před zahájením prací) za účasti vybraného zhotovitele stavebních prací ve věci  vytyčení kabelových tras v místě provádění zemních prací a případné demontáže a zpětné montáže zabezpečovacího zařízení.

Na základě místního šetření zajistí zhotovitel výlukových prací po dohodě se SSZT Praha západ případné úpravy zabezpečovacího zařízení (demontáž a zpětná montáž snímacích bodů počítačů náprav, odpojení přestavníků, přeložení kabelových tras atd.)

Zhotovitel výlukových prací je zodpovědný za případné škody vzniklé poškozením zabezpečovacího zařízení výlukovými pracemi!

Před zahájením výluky :

Požadavek na provedení úprav PZS, případně na demontáž zab. zař. dotčeného výlukovými pracemi, předloží OZOV výhradně zaměstnanci SSZT Praha západ (p. Kubelík tel: 724 052 943, p. Langer tel: 721 779 297)  v dostatečném předstihu (min. 3 pracovní dny).

Vlastní výluková činnost smí být zahájena až po ohlášení udržujícího zaměstnance SSZT Praha západ, že všechny úpravy zabezpečovacího zařízení byly provedeny a zařízení v prostoru dotčeného výlukovými pracemi je řádně zabezpečeno před případnou škodou.

Po zahájení výluky “A“ :

Udržující zaměstnanec SSZT Praha západ OŘ Praha

-  provede na základě výsledku místního šetření demontáž venkovního zabezpečovacího zařízení dotčeného výlukovými pracemi.

- provede úpravu PZS v celém úseku Měchenice – Dobříš tzn. PZS v km 0,116; 1,120; 1,252; 1,430; 3,321; 3,521; 4,565; 4,829; 5,907; 6,830; 7,750; 8,315; 8,758; 10,822; 11,928; 14,711; 14,987; 15,793; 15,980; 18,472; 18,584; 19,058; 23,103; 25,592 a 28,422.

Jízdy mechanizmů přes PZS se zavedenou výlukou ovládacích prvků během výluky musí být OZOVem zajištěny v souladu s předpisem SŽDC D1, čl. 3566.

Po zahájení výluky “B“ :

Výluka ovládacích obvodů PZS v km 23,384 a 24,288

Pro práce v ovládacích obvodech přejezdů v km 23,384 a 24,288 (tj.v km 22,888-24,875) na žádost OZOV zavede výpravčí žst. Vrané nad Vltavou na PZS dopravní klid.

Jízdy mechanizmů přes PZS se zavedeným dopravním klidem ve vyloučené koleji musí být OZOVem zajištěny v souladu s předpisem SŽDC D1, čl. 3566.

Před ukončením výluky :

V náležitém předstihu před předpokládaným ukončením výlukové činnosti podle jednotlivých etap ROV 63217 vyzve OZOV udržujícího zaměstnance SSZT Praha západ OŘ Praha, aby zrušil všechny úpravy zabezpečovacího zařízení, provedené z důvodu výlukové činnosti. Teprve po jeho ohlášení, že všechny úpravy jsou zrušeny, smí být příslušná výluka ukončena.

9. Zpravování doprovodu vlaku:

Neobsazeno.

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

- Bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1 a předpisu SŽDC D7/2.

- Za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební, opravné a údržbové práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

14. Příjem rozkazu:

- Vedoucí zaměstnanci všech v záhlaví uvedených OS (kromě OS, kterým je rozkaz dán na vědomí) potvrdí ihned příjem výlukového rozkazu hlavnímu zpracovateli elektronickou poštou.

Zpracoval:

Zdeněk Martínek v. r.Ing. Vladimír Filip ředitel Oblastního ředitelstvív z. Ing. Ladislav Ludvík v. r.