## 1 oceněná rozpiska
§ Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:
1. | Základní služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
1 | Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | kpl | 1 |  | 0
2 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 |  | 0
4 | Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) | kpl | 1 |  | 0
5 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 |  | 0
6 | Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | 6 |  | 0
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH
2. | Dodatečné služby
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
7 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou | kpl | 1 |  | 0
8 | Koordinátor BOZP v přípravě | kpl | 1 |  | 0
9 | správní poplatky | kpl | 1 |  | 0
10 | průzkumné práce a stavebně historický průzkum budovy zpracovaný podle ZTPa VTP | kpl | 1 |  | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.
3. | Cena za výkon autorského dozoru
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *)
11 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod | 100 |  | 0
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč
Cena je uvedená v Kč bez DPH.
opravit, změnit podle skutečnosti
Celkem za základní služby: |  |  |  |  | 0
Celkem za dodatečné služby: |  |  |  |  | 0
Cena za výkon autorského dozoru |  |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  |  | 0

## 2 sumace oceněné rozpisky
Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH)
0 | 0 | 0
z toho:
Cena za zpracování Projektu
0 | 0 | 0
Cena za výkon autorského dozoru
0 | 0 | 0
Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy | Cena položky (bez DPH) -dílčí fakturace | Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace
1. Dílčí etapa cena položky 10 dodatečných služeb (průzkumy) | 0 | 0
2. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby | 0 | 0
4. Dílčí etapa | Kč (bez fakturace) | Kč (bez fakturace)
5. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 10 | 0 | 0
6. Výkon autorského dozoru | 0 | 0
Celkem: | 0
hodnota bankovní záruky: | 0 | Kč bez DPH
Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad xx měsíců) v celkovém počtu. Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

## Harmonogram
Část Díla | Doba plnění | Popis činností prováděných v Dílčí etapě | Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací | ihned po podpisu Smlouvy | - | -
1. Dílčí etapa | do 3 měsíců | návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů k připomínkám a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne zveřejnění v registru smluv
2. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace | Předávací protokol (pro Část Díla)
ode dne předání připomínek k dílčí etapě č.1
3. Dílčí etapa | do 1 měsíce | Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP | Protokol o provedení Díla
ode dne předání připomínek k dílčí etapy č.2
4. Dílčí etapa | do 2 měsíců | Podání žádosti o stavební povolení včetně doložení potřebných dokladů | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
ode dne předání dokumentace k dílčí etapy č.3
5. Dílčí etapa | do 5 měsíců | Nabytí právní moci stavebního povolení | Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
ode dne předání dokumentace k dílčí etapy č.3
6. Dílčí etapa | 10 měsíců | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce | Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
(předpoklad 07/2021– 05/2022)
Termín dokončení Díla | předpoklad do 31. 5. 2022 | - | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)
(v závislosti na zahájení 6. Dílčí etapy)
od schválení ZP odpovědnou osobou | v konkrétním případě text nahradit buď Centrální komisí MD, nebo ředitelem O29 GŘ SŽDC, podle hodnoty CIN a aktuálně platných limitů.
doplnit podle skutečnosti dané PD
do 10 měsíců | číslo upravit podle konkrétního projektu
Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení
Předání zpracovaného návrhu záměru projektu, včetně příloh a ekonomického hodnocení ke schválení