Žádost o ROV 63224

řediteli OŘ Praha

Č.j.: 20.4.2020

| Účel: | TSO části traťové koleje v úseku Rakovník - Jesenice - Blatno dle ROV 63224. |
| --- | --- |

Zpracovatel:

| Ing. Pavel Hubáček, hlavní zpracovatel | tel.: +420 972 224 884; e-mail: Hubacek@szdc.cz |
| --- | --- |

1. Místo výluky:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Rakovník - Senomaty

kolejově celá dopravna Senomaty

kolejově traťová kolej Senomaty - Pšovlky

kolejově celá dopravna Pšovlky

kolejově traťová kolej Pšovlky - Jesenice

kolejově celá dopravna Jesenice

kolejově traťová kolej Jesenice - Blatno u Jesenice

kolejově záhlaví jesenické v dopravně Blatno u Jesenice

2. Doba konání výluky:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje		 07:25 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje		 19:00 hodin - 59. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Souběhy etap nejsou :

Předpokládané termíny konání výluk :

1. 8. - N - 28. 9. 2020

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:

Výluku zahájí, přeruší, ukončí:

dopravna Jesenice

OZOV : Rakovník

5. Účel a rozsah prováděných prací:

- výměna kolejového roštu

- výměna vadných pražců

- souvislá výměna upevňovadel

- výměna defektoskopicky vadných kolejnic včetně zavaření

- čištění odvodnění

- čištění štěrkového lože SČ

- TSO přejezdu

- oprava nástupišť v žst. Pšovlky

- oprava GPK + BK

- podbíjení

- výřez a svoz porostu

- oprava výhybek

- TSO přejezdu P1067 v km 19,084 (investiční akce SSZ Plzeň)

-     výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného bez závor včetně doplnění

ovládacích prvků v kolejišti – přejezd P1067 v km 19,084

-     výstavba nového reléového domku pro umístění technologie přejezdu

-     rekonstrukce přejezdové konstrukce přejezdu s návaznou úpravou pozemní komunikace

-     provedení sanace železničního spodku v místě přejezdu včetně zřízení nového odvodnění přejezdu

-     provedení rekonstrukce železničního svršku v délce 37 m (19,062 – 19,099) včetně směrové a výškové úpravy koleje

-     úpravy napájení přejezdu

-     vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P1068 v km 19,712 z činnosti - provedení úprav indikačních obvodů a počítače náprav na stávajícím PZZ přejezdu P1068 v km 19,712

-     aktivace přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P1067 v km 19,084

Použitá mechanizace:

- ASP

- ASPv

- MHS

- MUV

- LOKO

- Sa vozy

- silniční mechanizace

Vyčleněné koleje pro mechanizaci a prostředky pro výluky :

žst. Jesenice : staniční kolej č. 4

žst. Jesenice : staniční kolej č. 8

žst. Rakovník : staniční kolej č. 9b

Podíl ostatních organizací na výluce :

dle výběrového řízení

přejezd 19,084 a 19,712 - ATE Cheb s.r.o., Swietelsky RAIL CZ

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Po dobu výluky znemožněny jízdy vlaků v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice.

Náhradní dopravu zajistí přepravce.

Josef Bejdák

Syst,spec.

PO Beroun

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

Zpracovatel: Míček Petr , tel: 972 245 406,e-mail: MicekP@szdc.cz.

Za SEE Praha bez připomínek.

V místě prací se nachází kabelová trasa nn. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 	VMSP Polák Josef ,SP2 Kladno,tel.972 258 480

e-mail: PolakJ@szdc.cz

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

Výlukové práce  budou probíhat v  ovládacích úsecích  P1050 v žkm 3,698 (2,708-5,509) ;  P1051 v žkm 5,509 (3,698-6,450);   P1052 v žkm 6,379;  P1053 v žkm 6,441 (5,450-6,540);  P1056 v žkm 7,969 (7,239-8,895) mezi ŽST. Rakovník a dopravnou Pšovlky. V úseku Pšovlky – Jesenice budou práce probíhat v ovládacích úsecích  P1068 v žkm 19,712 (19,101-20,335). V úseku trati Jesenice – Blatno budou práce probíhat v ovládacích úsecích P 1074 (22,677-24,918)

Na žádost OZOV bude po dobu výluky zrušena závislost těchto PZS na ovládacích úsecích.PZS  P1050;P1051; P1052; P1053; P1056 ; P 1074 udržujícím pracovníkem SSZT Praha západ . PZS P1068 bude vypnuto obsluhujícím pracovníkem povelem „Zavedení dopravního klidu PZS 19,712“ z ovládací desky v ŽST. Jesenice.

V pracovní době (6:00 – 14:00): -p. Mašek  724 004 938,  p. Šubrt 724 138 469,

V mimopracovní době (14:00 – 6:00, sobota, neděle, svátek) pohotovost SSZT Pz - 724 138 469

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

- Všechny přípravné práce, které budou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

- Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 20.04.2020

Ing. Juraj Gánovský provozní náměstek OŘ Praha